\*201741320100008604\*

**Al contestar por favor cite estos datos:**

Radicado No.: **201741320100008604**

*Fecha:* ***06-10-2017***

TRD: **4132.010.14.12.187.000860**

Rad. Padre: **201741120200008104**

LINA SINISTERRA

Secretaria de Gobierno

CAM, Torre Alcaldía

Piso 3

ASUNTO: Informe de gestión al Concejo Municipal

Cordial saludo,

En atención a la circular No. 4112.020.2.1.187.000810 del 27 de septiembre de 2017, este departamento presenta el informe de gestión sobre sus compromisos con el Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo” 2016 – 2019, para su remisión al Concejo Municipal.

1. **AVANCE DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal con 36 metas producto, distribuidas en 3 ejes, 8 componentes y 12 programas, como se muestra en la siguiente tabla.

| **Eje** | **Componente** | **Programa** | **Número de metas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 Cali social y diversa | 4105 Cali vibra con la cultura y el deporte | 4105002 Patrimonio, arte y cultura | 1 |
| 42 Cali amable y sostenible | 4201 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible | 4201002 Movilidad en bicicleta | 1 |
| 4201005 Regulación, control y gestión para la optimización del tráfico y la seguridad vial | 4 |
| 4202 Ordenamiento territorial e integración regional | 4202001 Planificación y control del territorio | 9 |
| 4202002 Ciudad región | 2 |
| 4203 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali | 4203002 Espacios públicos más verdes e incluyentes | 2 |
| 4203003 Renovación y redensificación urbana sustentable | 1 |
| 4205 Gestión integral del riesgo de desastres | 4205001 Conocimiento de riesgos | 1 |
| 4206 Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos | 4206001 Servicios públicos domiciliarios y TIC | 1 |
| 4206002 Gestión integral de residuos sólidos. | 2 |
| 45 Cali participativa y bien gobernada | 4501 Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público | 4501002 Información de calidad para la planificación territorial | 11 |
| 4502 Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público | 4502001 Gobierno en línea | 1 |
| **Total** | | | **36** |

Los siguientes son los avances cuantitativos acumulados hasta junio de 2017 de las metas establecidas en el plan de desarrollo, y una descripción ejecutiva del avance de cada meta, discriminado por los ejes, componentes y programas del Plan de Desarrollo.

**41 - EJE CALI SOCIAL Y DIVERSA**

**4105 - Componente Cali vibra con la cultura y el deporte**

**4105002 - Programa Patrimonio, arte y cultura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| Inventario de bienes de interés cultural material BIC, actualizado y registrado en el SIPA. | Porcentaje | 0 | En el periodo 2017-2019 Se actualiza y registra en SIPA el 100% del Inventario de bienes de interés cultural material BIC | 0% | Se están elaborando los estudios previos para la contratación. |

**42 - EJE CALI AMABLE Y SOSTENIBLE**

**4201 - Componente Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible**

**4201002 - Programa Movilidad en bicicleta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| Política Pública de movilidad en bicicleta formulada | Número | 0 | En 2018 se formula la Política Pública de Movilidad en Bicicleta | 0% | Está programada para 2018. |

**4201005 - Programa Regulación, control y gestión para la optimización del tráfico y la seguridad vial**

| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Integral de Movilidad Urbana – PIMU, actualizado | Número | 1 | En el período 2016-2019 se actualiza el Plan Integral de Movilidad Urbana para Cali | 0,73 | Es una meta de mantenimiento (no suma). Todos los años se debe actualizar el Plan Integral de Movilidad. En 2016 se actualizó en 100% y en 2017 se viene avanzando en la actualización con un 73%.  Se espera radicar en la primera semana de octubre en el Concejo Municipal. |
| Zonas de Gestión de la Demanda de Transporte (ZGDT): Universidades Sur y Centro Histórico implementadas. | Número | 0 | En el período 2018-2019 se implementan 2 Zonas de Gestión de la Demanda de Transporte (ZGDT): Universidades Sur y Centro Histórico | 0,0 | Está programada para 2018. |
| Zonas de Estacionamiento Regulado implementadas (ZER). | Número | 0 | En el período 2017-2019 se implementan 12 Zonas de Estacionamiento Regulado implementadas (ZER) | 0,0 | El DAPM es corresponsable con la Secretaría de Movilidad para el desarrollo de esta meta. El aporte del DAPM es la planificación de las 12 ZER y le corresponde a la Secretaría de movilidad la implementación. A junio de 2017 se cuenta con el 80% de avance en la planificación de las 12 ZER.  Se avanza también en la formulación de la política macro de estacionamiento en Cali, la política zonal (ZER, ZGRE), la contribución por estacionamiento de uso público, la regulación tarifaria y la normatividad urbanística para los estacionamientos fuera de vía, a partir del documento técnico elaborado por la Universidad del Valle sobre análisis de oferta y demanda de estacionamientos en vía y fuera de vía en 12 zonas de estacionamiento regulado en la Ciudad. |
| Política pública de movilidad segura, saludable, sostenible y accesible formulada | Número | 0 | En 2018 se formula la Política Pública de Movilidad Segura, sostenible y accesible. | 0,0 | Está programada para 2018. |

**4202 - Componente Ordenamiento territorial e integración regional**

**4202001 - Programa Planificación y control del territorio**

| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitudes en el Ordenamiento Urbanístico del Territorio, atendidas | Porcentaje | 93,0 | En el periodo 2016-2019 se atiende el 95% de las solicitudes en el Ordenamiento Urbanístico del Territorio | 55,5% | Es una meta de mantenimiento (no suma). En 2016 se alcanzó el 88,6% y en 2017 se ha alcanzado el 55,5% de atención a las solicitudes en el ordenamiento urbanístico del territorio.  Se está trabajando en la eficacia y en la eficiencia de los trámites que más representan demoras en la atención. |
| Nomenclatura urbana de Santiago de Cali, mejorada | Número | 22.429 | En el periodo 2016-2019 se mejoran 50.929 placas dentro del sistema de la nomenclatura urbana de Cali | 29.794,0 | En 2016 se mejoraron 29.794 placas dentro del sistema de la nomenclatura urbana de Cali. En el 2017 Entre octubre y diciembre de 2017 se prevé el mejoramiento de 8.500 más. |
| Base de datos de nomenclatura urbana, actualizada | Porcentaje | 70,0 | En el periodo 2017-2019 se actualiza el 100% de la base de datos de Nomenclatura urbana de Cali | 73,7% | La actualización de la base de datos de Nomenclatura urbana de Cali tiene un avance del 73,7%  En agosto se entregadas al equipo de sistemas la base de datos de la resolución de 2014 (3,182 predios) y la base de datos de la resolución de cambios de nomenclatura de 2015 -2016 (23,663 predios). |
| Estudios de hechos generadores de Plusvalía identificados en instrumentos de planificación adoptados | Número | 6 | En el periodo 2016-2019 se identifican 9 hechos generadores de plusvalía | 11,00 | Conforme a la meta del PDM, en 2015 la línea base era de 6 estudios de hechos generadores de plusvalía, y esta administración se compromete con otros 9 estudios para completar 15 al 2019. En 2016 se realizaron 3 estudios de hechos generadores (Piedra Chiquita, Marcas Mall y Lituania y Dalandia), y en 2017 se han realizado otros 2 (Plan Parcial Centro Intermodal del Sur, Plan Parcial Cachipay). |
| Planes Parciales adoptados | Número | 21 | En el período 2016 - 2019 se adoptan 9 planes parciales | 25,9 | Conforme a la meta del PDM, en 2015 la línea base era de 21 planes parciales adoptados, y esta administración se compromete con otros 9 planes para completar 30 al 2019. En 2016 se adoptaron 3 planes parciales ("Piedra Chiquita", "Marcas Mall" y "Lituania y Dalandia"), y en 2017 están en proceso de adopción otros 2 planes ("Cachipay" y "El Calvario"), con un avance del 95%. |
| Estatuto de Servicios Públicos formulado | Número | 0 | A diciembre de 2017 se adopta el Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios | 0,05 | En mayo de 2017 se llevó a cabo una evaluación del documento borrador del Estatuto de Servicios Públicos. Una vez evaluado, se identificó la necesidad de ajustarlo y ahondar en las directrices y normativas para localización de la infraestructura de SPD y TIC. |
| Instrumentos derivados del POT reglamentados | Número | 3 | En el periodo 2016- 2019 se reglamentan 13 instrumentos del POT | 7,0 | En 2016 se reglamentaron 1) Aportes urbanísticos por mayor edificabilidad, 2) Reconocimiento de equipamientos, 3) Esquemas de implantación y regularización y 4) Procedimiento para formulación de las unidades de planificación urbana y rural. En 2017 se ha avanzado en la reglamentación de 1) Planes Zonales de Ordenamiento en suelo rural suburbano, 2) Compensación de estacionamientos en uso económico y 3) Fondo de aportes urbanísticos por edificabilidad, los cuales se esperan reglamentar a finales de 2017. Los planes maestros de espacio público y equipamientos iniciaron en 2017 la fase 1 de inventario y caracterización, y culminan su formulación en 2018. |
| Unidades de planificación urbana y rural formuladas y adoptadas | Porcentaje | 20,0 | A 2019 se formulan y adoptan el 100% de Unidades de Planificación Urbana (15 UPU) y Rural (5 (UPR) | 51,1 | Entre el 2016 y el 2017 se han formulado las UPU 3 Río Cauca, UPU 4 Aguablanca, UPU 7 Versalles, UPU 8 Cerros, UPU 9 Manzana del Saber, UPU 10 Estadio, UPU 11 Santa Elena, UPU 12 Valle del Lili y UPU 13 Meléndez. De las anteriores, las UPU 7, 9 y 10 están en proceso de aprobación en primer debate del Concejo Municipal y se espera que se prueben en septiembre. Se encuentran en proceso de formulación las UPU 2 Industrial, UPU 5 Villanueva y UPU 6 Centro. |
| Plan Maestro de servicios públicos domiciliarios y TIC formulado y adoptado. | Número | 0 | A 2019 se formula y adopta el Plan Maestro de Servicios Públicos domiciliaros y TIC's | 0,00 | Está en proceso de contratación. |

**4202002 - Programa Ciudad región**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| Estudios de factibilidad de proyectos de interés común de la ciudad-región realizados | Número | 0 | En el período 2016-2019 se elaboran 4 estudios de factibilidad de proyectos de interés común de la ciudad región | 0,00 | Está en proceso de contratación. El documento técnico estará listo en el mes de diciembre de 2017, cuando finalice el contrato interadministrativo con Univalle. |
| Estudios técnicos y financieros de factibilidad del tren de cercanías realizados | Número | 0 | En 2018 se elaboran los estudios técnicos y financieros de factibilidad del tren de cercanías. | 0,0 | Está programada para 2018. |

**4203 - Componente Viviendo mejor y disfrutando más a Cali**

**4203002 - Programa Espacios públicos más verdes e incluyentes**

| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobiliario urbano concesionado con mantenimiento y reposición | Número | 10.567 | En el periodo 2016-2019 se realiza mantenimiento anual a 10,567 elementos que constituyen el mobiliario urbano concesionado. | 4.161,0 | Es una meta de mantenimiento. Cada año se hace mantenimiento a las 10.567. A junio, se ha realizado mantenimiento a 4,161 elementos del mobiliario urbano. |
| Política Pública de espacio público municipal formulada y adoptada | Número | 0 | En el período 2017-2019 se formula y adopta la política pública de espacio público municipal | 0,2 | La Política pública de espacio público municipal se formulará durante el 2017 y 2018, y se espera adoptarla en el 2019. En el primer semestre de 2017, el DAPM, en coordinación con la Secretaria de Seguridad y Justicia, adelantó la formulación del proyecto de acuerdo por medio del cual se define la “Política pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público del Municipio de Santiago de Cali”, y se presentó al Concejo mediante Acuerdo 070 de 2017 para revisión y aprobación. Lo anterior, hará parte de la política pública de espacio público municipal. |

**4203003 - Programa Renovación y redensificación urbana sustentable**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| Formulación e implementación de proyecto de intervención integral de espacio público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad | Número | 0 | En el período 2016 - 2019 se formulan e implementan 3 proyectos de intervención integral de espacio público y peatonalización en zonas estratégicas de la ciudad | 0,1 | En 2017 se realizó, en articulación con EMCALI y la Secretaría de Infraestructura, la evaluación de viabilidad para la construcción de un proyecto de intervención de espacio público en el Centro Histórico de Cali, específicamente en la zona comprendida entre las calles 5 y 8 y entre las carreras 1 y 6. |

**4205 - Componente Gestión integral del riesgo de desastres**

**4205001 - Programa Conocimiento de riesgos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| Evaluación de riesgo por sismos y movimientos en masa elaborada | Porcentaje | 40,0 | En el período 2016-2019 se realizan las evaluaciones de riesgo por sismos y por movimientos en masa | 67,0 | Se ha completado la evaluación del riesgo por movimientos en masa para la zona de ladera urbana y se trabaja en la evaluación del riesgo por movimientos en masa para los centros poblados rurales. En mayo, se dio inicio a la primera etapa de la evaluación del riesgo sísmico para la zona urbana que cubre 250 hectáreas.  En general, se lleva un avance del 67%. |

**4206 - Componente Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos**

**4206001 - Programa Servicios públicos domiciliarios y TIC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| Intervenciones de espacio público para provisión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC aprobadas y ejecutadas. | Número | 244,0 | En el periodo 2016-2019 se aprueban 1.206 Intervenciones de espacio público para provisión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC | 706,0 | Se han aprobado 706 intervenciones de espacio público para provisión de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC |

**4206002 - Programa Gestión integral de residuos sólidos.**

| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mecanismos de Información, Educación y Comunicación en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Municipio diseñadas | Número | 1 | En el Periodo 2016-2019 se diseñan 2 mecanismos IEC en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del Municipio | 0,0 | Desde el inicio de año se evaluaron posibles candidatos para el desarrollo de los mecanismos IEC, evidenciándose como primer oferente potencial empresas privadas de publicidad con las que se realizó acercamiento. No obstante, este acercamiento permitió evidenciar una falta de interés por parte de este sector.  Con base en dicho estudio de mercado y los objetivos propuestos, se realizaron pliegos de condiciones y se abrió concurso de méritos, el cual por falta de proponentes se declaró desierto. A raíz de esto se planteó suscribir un contrato interadministrativo, para lo cual se realizó acercamiento con el Sena, Universidad de Caldas, Bellas Artes y Universidad del Valle. Actualmente Universidad de Caldas y Sena manifestaron no tener la capacidad en este momento para su desarrollo por encontrarse ya con otros compromisos. Sin embargo, se continúa la gestión ante Bellas Artes y Universidad del Valle, con base en las cuales se espera poder cumplir la meta establecida para 2017. |
| Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS con seguimiento y evaluación realizada | Número | 0 | En el período 2016-2019 se realiza anualmente seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS del Municipio | 1,18 | Conforme a la meta del PDM, se debe hacer cada año seguimiento y evaluación al PGIS, para completar 4 en 2019. En 2016 se hizo el respectivo seguimiento y evaluación, y en 2017 se lleva un avance del 18% del seguimiento.  Se está recopilando la información para realizar el informe anual de seguimiento y evaluación del PGIRS, en comparación con el año anterior se evidencia una mejor respuesta de las diferentes entidades respecto al instrumento de captura de información para evaluación del PGIRS, con base en lo cual se prevé que a diciembre 2017 se cumplirá con el reporte anual, alcanzando un informe en 2017, con un total de 2 informes anuales en el período 2016 - 2017. |

**45 - EJE CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA**

**4501 - Componente Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público**

**4501002 - Programa Información de calidad para la planificación territorial**

| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planes de Desarrollo de nivel territorial y municipal formulados | Número | 38 | En el período 2016 - 2019, se formula 1 Plan de Desarrollo Municipal y 37 Planes de Desarrollo Territoriales de Santiago de Cali | 1,0 | En 2016 se formuló el Plan de Desarrollo Municipal. Los 37 Planes de Desarrollo Territoriales se formularán en 2019. |
| Planes de Desarrollo de nivel territorial y municipal con seguimiento y evaluación | Número | 38 | En el período 2016 - 2019, se realiza el seguimiento y evaluación a los 37 Planes de Desarrollo Territoriales y al Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali | 38,0 | Se hacen trimestralmente informes de seguimiento a los 38 planes (15 de corregimientos, 22 de comunas y el Plan Municipal de Desarrollo). |
| Solicitudes de encuesta Sisbén atendidas | Porcentaje | 95,0 | En el periodo 2016 -2019 se atiende al menos el 95 por ciento de las solicitudes de encuestas recibidas | 94,6 | Con corte a junio, la atención de las encuestas se mantiene en el 94,6%. |
| Base de datos de estratificación actualizada | Porcentaje | 100,0 | En el período 2016 - 2019, se mantiene actualizada en 100% la Base de datos de estratificación | 42,0 | Conforme a la meta del PDM, se debe actualizar la base de datos cada año (no suma). En 2016 se hizo el 100% del mantenimiento. En el año 2017 se ha actualizado con todas las solicitudes de asignación y revisión de estrato recibidas, alcanzando un avance del 42%. |
| Dependencias con asistencia técnica en gestión de proyectos | Número | 18 | En el periodo 2016 - 2019, se realiza anualmente asistencia técnica a 18 dependencias en gestión de proyectos | 18,0 | Permanentemente el equipo del Banco de Proyectos brinda asistencia técnica a todos los organismos de la Alcaldía. |
| Herramienta computacional del Banco de Proyectos Modernizada | Porcentaje | 0,0 | En el periodo 2016 - 2017, se moderniza en un 100% la herramienta computacional del banco de proyectos | 0,0 | El contrato que permitirá el cumplimiento de esta meta se celebrará en agosto de 2017. |
| Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali – IDESC implementada | Porcentaje | 73,0 | A diciembre de 2019, se implementa en un 90% la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC | 78,6 | La IDESC avanza correctamente conforme a la meta. A junio se completó un avance del 78,6%, y se prevé que al finalizar el año se cumpla con el 82%. |
| Red de Control Geodésico de Santiago de Cali operando | Porcentaje | 100,0 | En el período 2016-2019 está operando en 100% la red de control Geodésico de Santiago de Cali | 0,0 | El proceso contractual con el IGAC se encuentra en estudios previos |
| Documentos con estadísticas básicas del municipio publicados | Número | 3 | En el período 2016 - 2019, se publican anualmente al menos tres documentos con estadísticas básicas en el Municipio | 2,0 | En 2016 se publicaron: 1) Cali en cifras 2015, 2) Estadísticas básicas del Municipio 2015 y 3) Evaluación del Plan de Desarrollo 2015. En 2017 se publicaron 1) Cali en cifras 2016 y 2) Evaluación del Plan de Desarrollo 2016 |
| Plan Estadístico Territorial implementado | Porcentaje | 0,0 | En el período 2016 - 2019, se implementa en 100% el Plan Estadístico Territorial | 19,1 | El avance del Plan Estadístico Territorial se sitúa en 19,1% |
| Expediente municipal actualizado anualmente | Porcentaje | 70,0 | En el período 2016-2019 se actualiza anualmente el 100% del Expediente Municipal | 0,35 | Es una meta de mantenimiento (no suma). Todos los años se debe actualizar el Expediente Municipal. En 2016 se actualizó en 100% y en 2017 se ha actualizado en 35,3%.  Se priorizaron 108 indicadores para el año 2017. Para su elaboración se requiere la recopilación de datos consolidados en la metadata y la asignación del avance numérico. Para agosto de 2017 se habrá realizado el 100% de la metadata para los 108 indicadores. Por dificultades en la adquisición de la información, se prevé que esta actividad se podrá ejecutar alrededor de un 90% |

**4502 - Componente Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público**

**4502001 - Programa Gobierno en línea**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | **Unidad de medida** | **Línea base 2015** | **Meta 2016 -2019** | **Avance 2017** | **Avance cualitativo** |
| Planoteca digital de Planeación, implementada. | Porcentaje | 0,0 | En el periodo 2016-2019 Se implementa en 50%, la Planoteca Digital de Planeación (de una base de datos de 22.800 registros de planos) | 17,2 | El avance de la Planoteca Digital va en un avance del 17,2%. |

1. **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Con corte al 30 de septiembre de 2017, la siguiente es la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por eje, componente y programa del Plan de desarrollo.







Según lo acordado entre el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la anterior ejecución no incluye reservas presupuestales.

Atentamente,

JORGE IVÁN ZAPATA LÓPEZ

Director

Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Proyectó: Santiago Echeverri Cadavid – Profesional Contratista

Revisó: Steffany Lizzette Escobar Rincón – Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión

Revisò: Steffany Lizzette Escobar Rincón – Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión