## GEL 2015
MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico / Gestión Tecnológica y de la Información | [15 empty] | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Roberto Reyes Sierra / Lider de Gobierno en Linea del Municipio de Santiago de Cali
PROCESO: Comunicación Pública / Atención al Usuario / Gestión Documental / Administración de TIC´s | [15 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [7 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | RESULTADO | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer la aplicación de los mecanismos que permiten identificar la información externa. | Promocionar el uso de los diferentes canales para atención al usuario | Diez (10) noticias publicadas | [12 empty] | Noticias publicadas | N° noticias publicadas | Bimestral |  |  |  |  | Se realizan a la fecha las siguientes publicaciones en los medios internos de la entidad http://www.cali.gov.co/publicaciones/solicitudes_por_contribucion_de_valorizacion_ahora_son_mas_agiles_desde_la_oficina_de_atencion_al_ciudadano_pub http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/oficina_de_atencion_al_ciudadano_tambien_recibe_tramites_de_educacion_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/calenos_mas_cerca_de_realizar_sus_tramites_y_servicios_en_la_ventanilla_unica_de_atencion_al_ciudadano_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/tramites_y_servicios_con_el_municipio_cada_vez_mas_cerca_de_calenos_pub http://www.cali.gov.co/publicaciones/tramites_y_servicios_con_el_municipio_cada_vez_mas_cerca_de_calenos_pub http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFconoces-los-canales-de-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico http://www.cali.gov.co/publicaciones/ciudadanos_pueden_ser_atendidos_de_forma_presencial_telefonica_y_virtual_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/tramites_y_servicios_con_el_municipio_cada_vez_mas_cerca_de_calenos_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/atencion_al_ciudadano_servicio_descentralizado_para_servir_facil_a_calenos_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/ventanilla_unica_de_alcaldia_con_multiples_formas_de_servicio_a_la_comunidad_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/atencion_a_los_ciudadanos_se_presta_desde_modulos_en_el_sotano_del_cam_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/con_ventanilla_unica_gobierno_de_cali_brinda_canales_agiles_de_interaccion_ciudadana_pub | Se publican 10 noticias promocionando el uso de los diferentes canales para atención al usuario | Líder Proceso Atención al Usuario | bar: MESES 3; MESES 5; MESES 7; MESES 9; MESES 11
|  | Elaborar informe de caracterización de requerimientos atendidos a través del canal telefónico y virtual (chat asistido y correo contáctenos) | Cuatro (4) informes de caracterización de requerimientos atendidos | [12 empty] | Informe Elaborado | N° informes elaborados / N° Informes programados * 100 | Trimestral |  |  |  |  | Se elaboran informes para los cuatro trimestres de requerimientos atendidos a través del canal virtual y telefónico. | Se elaboran 4 informes de requerimientos atendidos a través del canal virtual y telefónico. | Líder Proceso Atención al Usuario | bar: MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  | Divulgar informe de caracterización de requerimientos atendidos a través del canal telefónico y virtual | Tres (3) informes de caracterización de requerimientos atendidos | [12 empty] | Informe publicado | N° informes publicados | Trimestral |  |  |  |  | http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/conozca-informe-del-primer-trimestre-de-los-canales-telef%C3%B3nico-y-virtual http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/este-es-el-resultado-de-la-atenci%C3%B3n-virtual-y-telef%C3%B3nica-en-la-alcald%C3%ADa http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/conozca-informe-del-tercer-trimestre-de-los-canales-telef%C3%B3nico-y-virtual | Se publican tres (3) informes de requerimientos atendidos a través del canal virtual y telefónico. | Líder Proceso Atención al Usuario | bar: MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  | Promocionar la consulta de los formularios oficiales relacionados con los trámites de los ciudadanos. | Ocho (8) Noticias publicadas | [12 empty] | Noticias publicadas | N° noticias publicadas | Trimestral |  |  |  |  | http://www.cali.gov.co/publicaciones/solicitudes_por_contribucion_de_valorizacion_ahora_son_mas_agiles_desde_la_oficina_de_atencion_al_ciudadano_pub http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/oficina_de_atencion_al_ciudadano_tambien_recibe_tramites_de_educacion_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/calenos_mas_cerca_de_realizar_sus_tramites_y_servicios_en_la_ventanilla_unica_de_atencion_al_ciudadano_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/tramites_y_servicios_con_el_municipio_cada_vez_mas_cerca_de_calenos_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/atencion_al_ciudadano_servicio_descentralizado_para_servir_facil_a_calenos_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/ventanilla_unica_de_alcaldia_con_multiples_formas_de_servicio_a_la_comunidad_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/atencion_a_los_ciudadanos_se_presta_desde_modulos_en_el_sotano_del_cam_pub http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/con_ventanilla_unica_gobierno_de_cali_brinda_canales_agiles_de_interaccion_ciudadana_pub | Se publican ocho (8) noticias promocionando la consulta de los formularios oficiales relacionados con los trámites de los ciudadanos. | Líder Proceso Atención al Usuario | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
2 | Facilitar mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad. | Realizar el consolidado de la caracterización de usuarios de la Entidad para posterior publicación | Informe de caracterización consolidado en un 100%. | [12 empty] | Informe de caracterización. | Informe de caracterización consolidado. | Anual |  |  |  |  | Se elabora y publica informe de caraccterización vigencia 2015 http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/caracterizacion_de_usuarios_pub | Se publica informe de caraccterización vigencia 2015 | Líder Proceso Atención al Usuario | bar: MESES 12
|  | Realizar informe de Percepción del Usuario por canal | Cuatro (4) informes de percepción del usuario | [12 empty] | Informe de percepción del usuario por canal. | Informe de percepción del usuario por canal. | Trimestral |  |  |  |  | Se elaboran y publican informes de percepcón 2015. http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/informes_satisfaccion_al_usuario_pub# | Se publican cuatro (4 ) informes de percepción del usuario por canal | Líder Proceso Atención al Usuario | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10; MESES 12
3 | Realizar seguimiento a la implementación de la política editorial y de actualización de la pagina. | Realizar seguimiento por muestreo de las publicaciones. | 8 Evaluaciones remitidas por Orfeo | [12 empty] | Evaluaciones remitidas por Orfeo | Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones programadas*100 | Trimestral | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | Atendiendo a lo planeado por la Asesoría de Comunicaciones, se realizaron evaluaciones trimestrales a dos instancias al azar del portal (ocho en todo 2015). Y cuatro evaluaciones a las recomendaciones surgidas de los seguimientos realizados en la vigencia anterior. La Política Editorial se actualizó en septiembre a fin de atender las exigencias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Líder Proceso Comunicación Pública | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
4 | Evaluar los espacios de rendición de cuentas de la entidad. | Elaborar informe de los espacios de rendición de cuentas. | Un (1) Informe de Evaluación Realizado | [12 empty] | Evaluación realizada | No. Informe de Evaluación realizado | Anual |  |  |  | 1 | 1 | http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sMempQ6yMlUJ:cali.gov.co/publicaciones/evaluacion_rendicion_de_cuentassss_pub+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co | Comité Permanente para la Rendición de Cuentas | bar: MESES 12
5 | Documentar ejercicios de acercamiento con la comunidad complementarios a las actividades de rendición de cuentas. | Realizar audiencia pública de Rendición de cuentas. | Una (1) audiencia pública | [12 empty] | Audiencia pública realizada | N° Audiencia Pública | Anual | 1 |  |  |  |  | La audiencia pública se realizó al martes 24 de marzo de 2015, a las 10:00 de la mañana, en el teatro estudio de Telepacífico con la asistencia de 248 ciudadanos. . Información al respecto en: http://www.cali.gov.co/comunicaciones/publicaciones/rendicion_de_cuentass_pub | Líder Proceso Comunicación Pública | bar: MESES 4
|  | Realizar reuniones del Comité Permanente de Rendición de Cuentas. | Cuatro (4) reuniones Comité de Rendición de Cuentas | [12 empty] | Reuniones de Comité de Rendición de Cuentas realizadas | Comité realizados/Comité programados * 100 | Semestral | 3 | 1 |  | 2 | 6 | El comité se reunió en 6 ocasiones en el año para planear cada ejercicio de rendición de cuentas realizado. | Líder Proceso Comunicación Pública | bar: MESES 2 to MESES 3; MESES 10 to MESES 11
6 | Fortalecer los diferentes canales y herramientas de comunicación interna establecidos en la entidad. | Capacitar a los funcionarios en materia de Sistema de Gestión Documental Orfeo. | 100% Capacitaciones realizadas | [12 empty] | Capacitación del Sistema de Gestión Documental Orfeo | N° Capacitaciones realizadas | Semestral |  |  | 46 capacitaciones realizadas |  | • 20 Capacitaciones en Gestión Documental • 9 Capacitaciones en Sistema ORFEO • 1 Capacitación en Centro de Documentación y Correspondencia y Sistema ORFEO • 12 Capacitaciones en Tabla de Retención Documental • 3 Capacitaciones en Centro de Documentación y Correspondencia • 1 Capacitación en Manejo de Expedientes Electrónicos • Se debe tener en cuenta que la herramienta se encuentra en proceso de licitación para su modernización y que en noviembre se lanzará una versión completamente nueva Se debe tener en cuenta que la herramienta se encuentra en proceso de licitación para su modernización y que en noviembre se lanzará una versión completamente nueva |  | Líder Proceso Gestión Documental | bar: MESES 3 to MESES 9
|  | Capacitar a 80 funcionarios en materia de utilización adecuada de la mesa de servicio y del chat (spark). | 80 funcionarios capacitados | [12 empty] | Funcionarios capacitados | N° de funcionarios capacitados | Semestral |  | 35 |  | 45 | 80 Funcionarios Capacitados | Se realizan jornadas de capacitación orientadas a que servidores públicos y contratistas hagan correcto uso de los aplicativos disponibles; todo esto consignado por medio de actas número 4111.0.1.2.04, 4111.0.1.2.08, 4111.0.1.2.34, 4111.0.1.2.43, 4111.0.1.2.47, 4111.0.1.2.52, 4111.0.1.2.59 | Líder Proceso Administración de TIC | bar: MESES 2 to MESES 6
7 | Realizar seguimiento a las directrices impartidas por el proceso Gestión Documental. | Verificar a través de muestreo el cumplimiento de las directrices. | Informe de seguimiento. | [12 empty] | Informe de seguimiento. | Seguimiento realizado / Seguimiento programado * 100 | Trimestral |  |  | Un (1) Informe de Atoevaluacion |  | Informe de Autoevaluacion |  | Líder Proceso Gestión Documental | bar: MESES 4; MESES 8; MESES 12
8 | Actualizar la Tabla de Retención Documental (TRD). | Actualizar la Tabla de Retención Documental (TRD) previa valoración de la pertinencia del ajuste. | TRD actualizada | [12 empty] | TRD actualizada. | Actualizaciones realizadas/Solicitudes de actualización radicadas * 100 | Cada que se requiera | [5 empty] | El proceso es permanente pero no quiere decir necesariamente que cada mes se realizarán cambios. | Líder Proceso Gestión Documental
9 | Divulgar las directrices del proceso Gestión Documental. | Publicar la información correspondiente a las directrices del proceso de Gestión Documental en intranet. | (5) Publicaciones realizadas | [12 empty] | Directrices del Proceso Gestión Documental publicadas. | N° de publicaciones realizadas | Bimestral |  |  |  |  | Cinco (5) Publicaciones Realizadas | Estas son las Políticas del Sistema de Gestión Documental ORFEO http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/estas-son-las-pol%C3%ADticas-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-documental-orfeo Las políticas de Orfeo y la operación de la entidad http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/las-pol%C3%ADticas-de-orfeo-y-la-operaci%C3%B3n-de-la-entidad La importancia del inventario documental http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/la-importancia-del-inventario-documental ¿Conoces la responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFconoces-la-responsabilidad-del-servidor-p%C3%BAblico-frente-los-documentos-y-archivos ¿Conoces las etapas del Proceso de Gestión Documental? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFconoces-las-etapas-del-proceso-de-gesti%C3%B3n-documental ¿Qué tanto sabes de la Foliación? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFqu%C3%A9-tanto-sabes-de-la-foliaci%C3%B3n ¿Conoces los pasos para eliminar documentos de archivo? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFconoces-los-pasos-para-eliminar-documentos-de-archivo Centro de Documentación http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/centro-de-documentaci%C3%B3n ¿El Centro de Documentación y Correspondencia se encarga de? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFel-centro-de-documentaci%C3%B3n-y-correspondencia-se-encarga-de ¿Qué es la firma mecánica? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-firma-mec%C3%A1nica Simplificación, racionalización, unificación y compilación en normas archivísticas http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/simplificaci%C3%B3n-racionalizaci%C3%B3n-unificaci%C3%B3n-y-compilaci%C3%B3n-en-normas-archiv%C3%ADsticas ¿Conoce el Instructivo de Limpieza y Desinfección de archivos? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFconoce-el-instructivo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-archivos Eliminación de Documentos de Archivo, Físicos o Electrónicos http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/eliminaci%C3%B3n-de-documentos-de-archivo-f%C3%ADsicos-o-electr%C3%B3nicos-0 ¿Conoces dónde encontrar el Instructivo y Formato de Actas y Listados de Asistencia? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFconoces-d%C3%B3nde-encontrar-el-instructivo-y-formato-de-actas-y-listados-de-asistencia ¿Sabes en qué consiste la Gestión Documental? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFsabes-en-qu%C3%A9-consiste-la-gesti%C3%B3n-documental ¿Tienes listos tus Inventarios Documentales? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFtienes-listos-tus-inventarios-documentales ¿Conoces la responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFconoces-la-responsabilidad-del-servidor-p%C3%BAblico-frente-los-documentos-y-archivos-0 Formato “Control de ingreso de documentos a expedientes” http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/formato-%E2%80%9Ccontrol-de-ingreso-de-documentos-expedientes%E2%80%9D Aplicación del Programa de Gestión Documental desde el puesto de trabajo http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/aplicaci%C3%B3n-del-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-desde-el-puesto-de-trabajo-0 ¿Qué tanto sabes del Instructivo de Limpieza y Desinfección? http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%BFqu%C3%A9-tanto-sabes-del-instructivo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n | Líder Proceso Gestión Documental | bar: MESES 3; MESES 5; MESES 7; MESES 9; MESES 11
10 | Actualizar el Plan de Comunicación Organizacional e Informativa - PCOI. | Actualizar el Plan de Comunicaciones. | Un (1) Plan de Comunicación Organizacional e Informativa | [12 empty] | Plan de Comunicación Organizacional e Informativa actualizado | N° Plan de Comunicación Organizacional e Informativa | Única vez |  |  | 1 |  | 1 | El PCOI fue validado por Planeación (MEDE01.06.01.18.PT.01) el 28 de septiembre de 2015. Radicado 2015413200010124. | Líder Proceso Comunicación Pública | bar: MESES 3
|  | Divulgar el PCOI. | Un (1) Plan de Comunicación Organizacional e Informativa divulgado | [12 empty] | Plan de Comunicación Organizacional e Informativa divulgado | N° acciones realizadas | Única vez |  |  |  | 1 | 1 | El PCOI se encuentra publicado en el portal. http://www.cali.gov.co/comunicaciones/documentos.php?id=59 | Líder Proceso Comunicación Pública | bar: MESES 4
11 | Divulgar directrices de comunicación aplicables a toda la entidad. | Divulgar el Manual de Identidad Visual. | Un (1) Manual de Identidad Visual Divulgado | [12 empty] | Manual de Identidad Visual Divulgado | N° acciones realizadas | Única vez | [5 empty] | Esta información se ha publicado como noticia en varias ocasiones en intranet, se encuentra publicada en el portal y fue remitido por correo a los comunicadores para su apliación. Además se encuentra publicado en: http://www.cali.gov.co/comunicaciones/documentos.php?id=59 | Líder Proceso Comunicación Pública | bar: MESES 4
|  | Divulgar el Manual Comunicativo de Crisis y Vocerías Institucional. | Un (1) Manual Comunicativo de Crisis y Vocerías Institucional. | [12 empty] | Manual Comunicativo de Crisis y Vocerías Institucional divulgado |  | Única vez | [6 empty] | Líder Proceso Comunicación Pública | bar: MESES 4
12 | Publicar en redes sociales y en la página web, la oferta de información disponible en el portal www.cali.gov.co | Priorizar la información de interés ciudadano | No. de publicaciones en redes sociales y página web promocionando la oferta de información disponible en la página web | [12 empty] | 290 contenidos noticiosos al mes | No. de contenidos publicados / N° de contenido noticioso programados | Mensual | 633 | 1.217 | 1.186 | 705 | 3.741 | La meta fue de 3.480 y se publicaron en total 3.741 sobrepasando lo definido por la Oficina Asesora | Harold Jiménez Alarcón Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Ajustar el mensaje de acuerdo al medio
Publicar atendiendo los lineamientos del proceso de Comunicación Pública
13 | Realizar evaluación trimestral por muestreo del cumplimiento de la política editorial en las instancia de la página web | Realizar evaluación de la instancia teniendo como parámetro la Política Editorial y de Actualización del Portal Web. | Evaluaciones trimestrales realizadas por muestreo | [12 empty] | 8 evaluaciones realizadas | No. de evaluaciones realizadas / N° de evaluaciones programadas | Trimestral | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | Atendiendo a lo planeado por la Asesoría de Comunicaciones, se realizaron evaluaciones trimestrales a dos instancias al azar del portal (ocho en todo 2015). Y cuatro evaluaciones a las recomendaciones surgidas de los seguimientos realizados en la vigencia anterior. La Política Editorial se actualizó en septiembre a fin de atender las exigencias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Harold Jiménez Alarcón Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  | Remitir Orfeo con los resultados de la evaluación realizada | [16 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | Atendiendo a lo planeado por la Asesoría de Comunicaciones, se realizaron evaluaciones trimestrales a dos instancias al azar del portal (ocho en todo 2015). Y cuatro evaluaciones a las recomendaciones surgidas de los seguimientos realizados en la vigencia anterior. La Política Editorial se actualizó en septiembre a fin de atender las exigencias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
|  | Atender dudas de los responsables de publicar la información | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se asistió de manera constante a la reunión de administradores de instancia donde se socializó la nueva política y se resolvían dudas de manera constante al respecto.
14 | Diseñar un instructivo para el manejo de redes sociales que se aplique a toda la administración central. Para ello se enviara a la dirección de calidad para su validación. | Elaborar el documento de Calidad que define los parámetros para el manejo de redes sociales en la Alcaldía | Instructivo validado | [12 empty] | 1 instructivo validado | No. de instructivos validados / N° de instructivos programados | Anual |  | 1 |  |  | 1 | El instructivo fue validado por Planeación el 6 de abril de 2015. Radicado 2015413200003174. | Harold Jiménez Alarcón Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: MESES 2 to MESES 3
Enriquecer dicho documento con los aportes de Informática y Telemática | bar: MESES 3
Remitir a la Oficina de Calidad (Planeación) para el viso bueno | bar: MESES 4
15 | Diseñar Estrategias de Difusión de la Estrategia de Gobierno en Linea al Interior de la entidad | Elaborar Plan de trabajo temático para difundir la temática de Gobierno en Línea | Plan de trabajo temático validado | [12 empty] | 1 Plan de trabajo temático validado | No. de planes temáticos validados / N° de planes temáticos programados | Anual | 1 |  |  |  | 1 | El plan de trabajo temático fue validado por el Comité de Comunicación organizacional. | Harold Jiménez Alarcón Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: MESES 1
Validar dicho Plan de trabajo con el Comité de Comunicación Organizacional | bar: MESES 2
16 | Publicar información de gobierno en línea a través de los diferentes canales de comunicación | Desarrollar los contenidos propuestos en el plan de trabajo temático | No. de contenidos publicados en medios internos | [12 empty] | 33 contenidos publicados en medios internos | No. de contenidos publicados / N° de contenido noticioso programados | Mensual | 12 | 16 | 17 | 20 | 65 | A lo largo del año se cumplió con un plan temático deifnido en el Comité de Comunicación Organizacional e incluyó acciones en los diferentes medios internos. | Harold Jiménez Alarcón Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
17 | Informar a través de sus canales electrónicos a los ciudadanos sobre los resultados de su gestión | Priorizar la información de interés ciudadano | No. de publicaciones en redes sociales y página web promocionando la oferta de información disponible en la página web | [12 empty] | 290 contenidos noticiosos al mes | No. de contenidos publicados / N° de contenido noticioso programados | Mensual | 633 | 1.217 | 1.186 | 705 | 3.741 | La medición se hará mensual pero se consignará en este formato de manera trimestral | Harold Jiménez Alarcón Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Ajustar el mensaje de acuerdo al medio
Publicar atendiendo los lineamientos del proceso de Comunicación Pública
18 | Publicar en página web los resultados surgidos de los aportes ciudadanos sobre la gestión de la entidad, y las decisiones adoptadas tras la rendición de cuentas | Recopilar la información sobre las decisiones adoptadas tras la rendición de cuentas | Publicación de las decisiones adoptadas tras la rendición de cuentas | [12 empty] | 1 publicación de las decisiones adoptadas tras la rendición de cuentas | No. de publicaciones realizadas / N° de publicaciones programadas | Anual |  |  |  |  | 0 | A pesar de las circulares remitidas a los secretarios para conocer las decisiones adoptadas producto de los ejercicios de rendición de cuentas, ninguno presentó reportes y por lo tanto, no se publicó nada al respecto. | Harold Jiménez Alarcón Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: MESES 10
Publicar en página web | bar: MESES 11
19 | Desarrollar el componente de la Política Eficiencia Administrativa del Plan de Desarrollo Administrativo | Formular el Plan Eficiencia Administrativa y Cero Papel. | Un (1) Plan Eficiencia Administrativa y Cero Papel. | [12 empty] | Plan Eficiencia Administrativa y Cero Papel. | Plan Eficiencia Administrativa y Cero Papel. | Unica Vez | [5 empty] | Un (1) Plan de eficiencia administrativa y cero papel | Procesos Gestión Documental Administración TIC | bar: MESES 2 to MESES 3
|  | Formular el Plan Gestión Documental. | Un (1) Plan de Gestión Documental | [12 empty] | Plan de Gestión Documental | Plan de Gestión Documental | Única Vez | [5 empty] | Un (1) Plan de gestion documental | Secretaría General - Gestión Documental. | bar: MESES 2 to MESES 3
20 | Divulgar la Visión y objetivos institucionales | Divulgar los objetivos y visión institucionales a través de los diferentes canales de comunicación. | Objetivo y visión institucional publicados | [12 empty] | Información publicada en medios internos | N° de Acciones realizadas | Mensual | [5 empty] | La divulgación se realizó de acuerdo con lo definido por el plan de trabajo temático | Secretaría General - Asesoría de Comunicaciones. (Proceso de Comunicación Pública).
21 | Realizar la optimización de compras de Tecnología Información | Dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2015 por ser la herramienta que le facilita a la entidad identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios y como estrategia permite incrementar la eficiencia en el proceso de contratación. | Publicar Plan Anual de Adquisiciones | [12 empty] | Plan Anual de Adquisiciones Publicado | Un Plan Anual de Adquisiciones formulado / Un Plan de Plan Anual de Adquisiciones publicado | Una vez al año |  |  |  |  | Un (1) plan anual de adquisiones formulado y publicado | https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2016.dohttp://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_compras_pub | Dirección de Desarrollo Administrativo | bar: MESES 1
22 | Establecer mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el portafolio de servicios de Tecnología Información | El líder de contratación de la DDA, realizará las actividades del proceso contractual para la adquisición de Tecnología Información de acuerdo a las necesidades por la Subdirección de Recurso físico | Divulgar el manual de contratación en las 17 Unidades ejecutoras, a sus respectivos lideres de contratación. | [12 empty] | Acta de la Divulgación | No. De lideres de contratación asistentes/No. Total Lideres de unidades ejecutoras | Una vez al año |  |  |  |  | Divulgacion Realizada | Acta Nª 4122.0.14.12_40Objetivo: Socialiazacion de minuta contrato vigencia 2015. Evaluacion, seguimiento, control proceso adquisicion de bienes, obras y servicios ABOS Fecha: 04-Diciembre-2014 Acta Nª 4122.0.14.12_43 Objetivo: Dar lineamientos proceso de adquisicion, bienes, obras y servicios ABOS Fecha: 04-Diciembre-2014 Acta Nª 4122.0.14.12_23 Objetivo: Conformar comite de seguimiento proceso de adquisicion, bienes, obras y servicios ABOS e implementacion del manual de contratacion. Seguimiento al proceso de adquisicion de bienes, obras y servicios Fecha: 26-Agosto-2015 | Dirección de Desarrollo Administrativo
23 | Definir esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores y realiza procesos de transferencia de conocimiento | Divulgar que a partir del 01 de Enero de 2015 se implementó un manual de contratación que incluye un capitulo de la supervisión contractual para garantizar el correcto seguimiento y control de los proveedores. | Divulgar mediante circular informativa los aspectos de relevantes del manual de contratación en cuanto a la supervisión y seguimiento de los proveedores a los Lideres de Contratación de cada unidad ejecutora | [12 empty] | Circular Informativa | No. De lideres de contratación asistentes/No. Total Líderes de unidades ejecutoras | Una vez al año |  |  | Un (1) Manual de Contratacion Publicado Un (1) Acta de socializacion de minuta de manual de contratacion vigencia 2015 Una (1) Comunicacion Oficial Una (1) Circular Informativa |  | Un (1) Manual de Contratacion Publicado Un (1) Acta de socializacion de minuta de manual de contratacion vigencia 2015 Una (1) Comunicacion Oficial Una (1) Circular Informativa | En cada proceso contractual suscrito se designa a un supervisor para que realice las tareas de gestión, supervisión y seguimientoManual de Contratacion http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/manual-de-contrataci%C3%B3nActa Nª 4122.0.14.12_40Objetivo: Socialiazacion de minuta contrato vigencia 2015. Evaluacion, seguimiento, control proceso adquisicion de bienes, obras y servicios ABOS Fecha: 04-Diciembre-2014Comunicación Oficial N° 2015411110007124 Circular con Rad. 2015412200025694 del 02/dic/2015 | Dirección de Desarrollo Administrativo
24 | Aplicar buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos | Se implemento a partir del 01 de Enero de 2015 el Manual de contratación, la caracterización del proceso y la estandarización de formatos del proceso para garantizar la mejora continua n las buenas practica de adquisición de servicios | Divulgar el manual de contratación en las 17 Unidades ejecutoras, a sus respectivos lideres de contratación. | [12 empty] | Acta de la Divulgación | No. De lideres de contratación asistentes/No. Total Lideres de unidades ejecutoras | Una vez al año |  |  |  | ACTA No. 4122.0.14.12_20 | ACTA No. 4122.0.14.12_20 OBJETIVO: Socializar comité de Supervisión. Seguimiento a la Implementación del Manual de Contratación, Proceso Adquisición bienes, obras y servicios.Fecha: 11/08/2015 | La Alcaldía de Cali viene cumpliendo las normas en materia contractual y en especifico las directrices del Decreto 1510 de 2013. | Dirección de Desarrollo Administrativo
25 | Establecer la linea base de cuanto papel se consume | Recoger la mayor información posible sobre la cantidad de papel requerido en la entidad | Verificación de Consecutivos por Series Documentales Recolección de información Salidas de Insumos de Almacen | [12 empty] | Implementación de la línea de base para medición de consumo de insumos | [8 empty] | Programa de Gestión Documental – Informática y Telemática | bar: MESES 2 to MESES 4
26 | Identificar oportunidades claves para la reducción del consumo de papel | Evaluar los procesos de mayor producción de documentos | Procesos de mayor consumo identificados | [12 empty] | Listado de procesos con mayor producción y ocurrencia | Nª de procesos con mayor produccion y ocurrencia | Anual |  |  |  |  | Se mide en el proceso de ABOS y tambien de acuerdo a las respuestas a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que reciba el municipio de santiago de cali |  | Programa de Gestión Documental | bar: MESES 2 to MESES 7
27 | Reconocer y Adoptar experiencias exitosas | Investigar y valorar la implementación de experiencias en otra entidades | Casos de éxito para aplicación | [12 empty] | Listado de Buenas prácticas para implementar | [8 empty] | Programa de Gestión Documental | bar: MESES 2 to MESES 7
28 | Promover el cambio de cultura organizacional | Socializar al personal los beneficios de las buenas prácticas para reducir el Consumo de papel | Personal informado y concientizado | [12 empty] | Cantidad de Servidores Públicos informados | Nª de servidores publicos informados | Anual |  |  |  | 212 | 212 personas informados en 12 jornadas |  | Programa de Gestión Documental | bar: MESES 2 to MESES 11
29 | Análisis de los procesos y servicios de la entidad | Identificar en el Modelo Operativo por Procesos la interoperabilidad de la información | Coincidencia de recursos de información | [12 empty] | Modelo de mejoramiento de recursos | [8 empty] | Programa de Gestión Documental, Sistemas Integrados de Gestión y Comité Gobierno en Linea | bar: MESES 4 to MESES 8
30 | Identificación de los requisitos y necesidades. | Establecer requerimientos de Hardware y Software | Listado de Requerimientos | [12 empty] | Presupuesto de implementación | No. de estudios previos por proyecto | Cada vez que se requiera |  | 2 | 3 |  | Implementacion de 5 proyectos | El area que gestiona el proyecto debe realizar las especificaciones tecnicas - estudios previos anexando cotizaciones de varios proveedores y trasladar al area juridica para realizacion de pliegos | Programa de Gestión Documental, Sistemas Integrados de Gestión y Comité Gobierno en Linea | bar: MESES 4 to MESES 8
31 | Evaluación de los sistemas existentes. | Analisis y evaluación de la capacidad de los sistemas existentes y posibilidad de interrelacionarse | Inventario de Información | [12 empty] | Lista de procesos concurrentes o que comparten recursos | No. de aplicativos especificos | Cada vez que se requiera |  |  |  |  | Un (1) Formato de aplicativos especificos | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Lvh4_icb2UdP18kn5owh8l9ylCu0OkDNXRHPorwaqg/edit#gid=1779919878 | Programa de Gestión Documental, Sistemas Integrados de Gestión y Comité Gobierno en Linea | bar: MESES 4 to MESES 11
32 | Definición de las estrategias y diseño del sistema requerido | Modelamiento de un sistema Integrado | Propuesta de solución automátizada | [12 empty] | Proyecto de inversión para implementación | [8 empty] | Programa de Gestión Documental, Sistemas Integrados de Gestión y Comité Gobierno en Linea | bar: MESES 4 to MESES 11
33 | Caracterización de todos los procesos y procedimientos | Valoración y calificación de procesos y procedimientos del Modelo Operativo por Procesos | Procesos calificados y priorizados | [12 empty] | Inventario de Procesos priorizados | Inventario de procesos priorizado | Cada vez que se requiera |  |  |  |  | En espera de actualizacion |  | Programas de Gestión Documental y Sistemas Integrados de Gestión | bar: MESES 6 to MESES 12
34 | Automatización de los procesos y procedimientos prioritarios y complejos | Identificación de procesos y procedimientos susceptibles de automatización | Lista de procesos susceptibles de Automatización | [12 empty] | Selección de procesos a automatizar | No. de procesos a automatizar | Cada vez que se requiera | [6 empty] | Programas de Gestión Documental y Sistemas Integrados de Gestión | bar: MESES 6 to MESES 12
35 | Mejoramiento de los procesos y procedimientos automatizados | Implementación de mejoras en procesos y Procedimientos seleccionados | Procesos y procedimientos modernizados | [12 empty] | Procesos y procedimientos modernizados | No. de procesos y procedimientos automatizados | Cada vez que se requiera | [6 empty] | Programas de Gestión Documental y Sistemas Integrados de Gestión | bar: MESES 6 to MESES 12
36 | Plan para la participación por medios electrónicos Se busca que la entidad desarrolle su propio plan para la promoción de la participación en línea, lo socialice con los ciudadanos, y establezca los recursos necesarios para el desarrollo eﬁciente y efectivo de la participación ciudadana. Además, se busca que la entidad abra, fortalezca, mantenga y gestione sus canales electrónicos, de acuerdo con su estrategia de participación. | La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos | Se reorganiza y actualiza la informacion publicada sobre los procesos y productos de la Asesoria de participacion ciudadana en la web de la Alcaldia | [12 empty] | Informes de la jornada de Alcaldia en tu Barrio y de seguimiento a las inversiones ejecutadas, en proceso y por ejecutar se difunden a traves de la pagina web http://www.cali.gov.co/participacion/# | No. de informes de Alcaldia en tu barrio y seguimientos a las inversiones publicados en la pagina web | según cronograma establecido para la realizacion de las jornadas de alcaldia en tu barrio | 0 | 0 | 0 | 17 | Se presentan en pagina web 17 informes, de los cuales 3 son informes de alcaldia en tu barrio y 14 informes de gestion por comuna que incluye el seguimiento a las inversiones y compromisos de la administracion |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 6
37 | Plan para la participación por medios electrónicos Se busca que la entidad desarrolle su propio plan para la promoción de la participación en línea, lo socialice con los ciudadanos, y establezca los recursos necesarios para el desarrollo eﬁciente y efectivo de la participación ciudadana. Además, se busca que la entidad abra, fortalezca, mantenga y gestione sus canales electrónicos, de acuerdo con su estrategia de participación. | La entidad abre y gestiona canales institucionales en redes sociales y otros medios electrónicos, de acuerdo con el plan de participación, y los divulga | Se difunden videos sobre las inversiones de la Alcaldia y sus beneficiarios en las comunas visitadas con las jornadas de Alcaldia en tu barrio | [12 empty] | Videos sobre las inversiones de la Alcaldia y sus beneficiarios | No. Videos sobre las inversiones de la Alcaldia y sus beneficiarios | según cronograma establecido para la realizacion de las jornadas de alcaldia en tu barrio | 2 | 4 |  | 11 | Se elaboraron y se difudieron 11 videos donde se presentan las inversiones de la alcaldia por comuna |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 6
38 | Plan para la participación por medios electrónicos Se busca que la entidad desarrolle su propio plan para la promoción de la participación en línea, lo socialice con los ciudadanos, y establezca los recursos necesarios para el desarrollo eﬁciente y efectivo de la participación ciudadana. Además, se busca que la entidad abra, fortalezca, mantenga y gestione sus canales electrónicos, de acuerdo con su estrategia de participación. | La entidad cuenta con la capacidad de gestión necesaria para administrar efectivamente la participación ciudadana en línea | se cuenta con un grupo de 5 integrantes dedicados a actualizar y difundir por medios electronicos los procesos y productos liderados por la asesoria de participacion ciudadana | [12 empty] | Pagina web y redes sociales con informacion actualizada sobre procesos y productos liderados por la asesoria de participacion ciudadana https://www.facebook.com/ParticipacionCiudadanaCali?ref=settings | No. de informes, videos e imágenes actualizadas en la pagina web y redes sociales | Según cronograma establecido para los procesos y productos de la asesoria de participacion ciudadana | 2 | 4 | 4 | 1 | Se realizo despliegue informativo y visual de las actividades del programa alcaldia en tu barrio por redes sociales y pagina web |  | Asesor Participación Ciudadana
39 | Plan para la participación por medios electrónicos Se busca que la entidad desarrolle su propio plan para la promoción de la participación en línea, lo socialice con los ciudadanos, y establezca los recursos necesarios para el desarrollo eﬁciente y efectivo de la participación ciudadana. Además, se busca que la entidad abra, fortalezca, mantenga y gestione sus canales electrónicos, de acuerdo con su estrategia de participación. | La entidad desarrolla planes de mejoramiento contínuo de sus canales y acciones de participación en línea, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios | se efectua revision y ajuste al esquema y contenido de la pagina web y redes sociales | [12 empty] | Revision y ajuste trimestral al esquema y contenido de la pagina web y redes sociales https://www.facebook.com/ParticipacionCiudadanaCali?ref=settings | se efectua una (1) revision y ajuste trimestral al esquema y contenido de la pagina web y redes sociales | 1 vez por trimestre | 0 | 1 | 0 | 0 | Se realizo un cambio de presentacion en las imagenes, banner y distribucion de la informacion, manteniendo una unidad de presentacion |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 12
40 | Consulta a la ciudadanía Se busca que la entidad desarrolle y comunique acciones de participación en línea destinadas a conocer | La entidad publica los resultados de las acciones de consulta ciudadana. | se incluyen en las actas de la jornada de alcaldia en tu barrio las respuestas brindadas a preguntas y solicitudes de lideres y habitantes que participan en las mesas de trabajo realizadas previo al evento | [12 empty] | Actas de Alcaldia en tu barrio publicadas que incluyen, respuestas a las preguntas y solicitudes de lideres y habitantes de las comunas visitadas | No. de actas de Alcaldia en tu barrio publicadas que incluyen, respuestas a las preguntas y solicitudes de lideres y habitantes de las comunas visitadas | según cronograma establecido para la realizacion de las jornadas de alcaldia en tu barrio | 2 | 3 | 3 | 3 | Se publican actas de las reuniones programadas dentro del programa Alcaldia en tu Barrio |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 6
41 | la opinión de los ciudadanos con respecto a una o más temáticas de interés público promovidas por la entidad. | La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los ciudadanos dentro de procesos de toma de decisiones | se publica en la pagina web un sondeo de opinion en linea, sobre los objetivos, metas e indicadores propuestos para la politica publica de participacion ciudadana | [12 empty] | sondeo de opinion en linea sobre los objetivos, metas e indicadores propuestos para la politica publica de participacion ciudadana de santiago de cali | No. de sondeos de opinion en linea realizados para validar la politica publica de participacion ciudadana de santiago de cali | Semestral | 1 | 0 | 0 | 0 | Se aplico un sondeo de participacion para validar politica publica |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 5 to MESES 6
42 | Toma de decisiones Se busca que la entidad desarrolle y comunique acciones de participación en línea destinadas a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. | La entidad recopila la información recibida de los ciudadanos e informa en sus medios electrónicos el alcance de estos resultados y la decisiones adoptadas tras la acción de participación. | Se recopila y se difunde por medio de la pagina web folletos de seguimiento a la inversion ejecutada, en proceso y por iniciar en las comunas visitadas por la jornada de alcaldia en tu barrio | [12 empty] | Folletos publicados de seguimiento a la inversion ejecutada, en proceso y por iniciar en las comunas visitadas por la jornada de alcaldia en tu barrio | No. de folletos publicados sobre la inversion ejecutada, en proceso y por iniciar a nivel de las comunas visitadas con jornadas de alcaldia en tu barrio | según cronograma establecido para la realizacion de las jornadas de alcaldia en tu barrio | 2 | 3 | 3 | 14 | Se elaboraron fisicamente y se distribuyeron dentro de la comuna (Fichas) |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 6
43 | Toma de decisiones Se busca que la entidad desarrolle y comunique acciones de participación en línea destinadas a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. | La entidad identiﬁca los problemas o retos a resolver | Informes publicados sobre las mesas de trabajo realizadas con lideres vinculados a la realizacion de las jornadas de Alcaldia en tu barrio | [12 empty] | Informes publicados sobre las mesas de trabajo realizadas con lideres vinculados a la realizacion de las jornadas de Alcaldia en tu barrio | No. de Informes publicados sobre las mesas de trabajo realizadas con lideres vinculados a la realizacion de las jornadas de Alcaldia en tu barrio | según cronograma establecido para la realizacion de las jornadas de alcaldia en tu barrio | 2 | 3 | 3 | 0 | Se publicaron informes de mesas de trabajo realizadas con los lideres |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 6
44 | Innovación abierta Busca involucrar a la sociedad en la solución o mejora de problemas o retos públicos, de una forma novedosa, a partir del conocimiento e interés de los ciudadanos | La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración | Se convoca por medio de la pagina web, redes sociales y correo electronico a participar en mesas de trabajo, jornada de alcaldia en tu barrio, politica publica de participacion ciudadana, capacitaciones a JAC | [12 empty] | Convocatorias por medio de la pagina web, redes sociales y correo electronico a participar en mesas de trabajo, jornada de alcaldia en tu barrio, politica publica de participacion ciudadana, capacitaciones a JAC | No. de Convocatorias por medio de la pagina web, redes sociales y correo electronico a participar en mesas de trabajo, jornada de alcaldia en tu barrio, politica publica de participacion ciudadana, capacitaciones a JAC | según cronograma de cada actividad | 0 | 0 | 0 | 25 | Se realizaron convocatorias para la participacion en las ferias de informacion y de servicio en las comunas |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 12
45 | Innovación abierta Busca involucrar a la sociedad en la solución o mejora de problemas o retos públicos, de una forma novedosa, a partir del conocimiento e interés de los ciudadanos | La entidad gestiona el proceso de colaboración | La Asesoría coordina la convocatoria y revision tecnica de las intervenciones a realizar por diferentes dependencias de la Alcaldia en las mesas de trabajo y en las jornadas de Alcaldia en tu barrio | [12 empty] | Convocatoria y revision tecnica de las intervenciones a realizar por diferentes dependencias de la Alcaldia en las mesas de trabajo y en las jornadas de Alcaldia en tu barrio | No de Convocatoria y revision tecnica de las intervenciones a realizar por diferentes dependencias de la Alcaldia en las mesas de trabajo y en las jornadas de Alcaldia en tu barrio | según cronograma establecido para la realizacion de las jornadas de alcaldia en tu barrio | 2 | 3 | 3 | 0 | Se realizaron convocatorias a revisiones tecnicas de las mesas de trabajo con las dependencias |  | Asesor Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 12
46 | Impartir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos | Capacitar y asesorar a los representantes del Grupo Antitrámites sobre la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. | Catorce (14) dependencias capacitadas sobre la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. | [12 empty] | Informe general de la capacitación. | Número de dependencias capacitadas sobre la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad / Total de dependencias convocadas a la capacitación sobre la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. | Anual |  |  |  |  | Reunión de capacitación al Grupo Antitrámites el 28 de enero y el 13 de febrero de 2015 según consta en Acta 4132.0.14.12.001 del 28 de enero de 2015 y Acta 4132.0.14.12.002 del 13 de febrero de 2015. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. | http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.001%20del%2028-ene-2015_1.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.002%20del%2013%20de%20febrero%20de%202015_0.pdf | Departamento Admiistrativo de Planeación. | bar: MESES 2
|  | Capacitar y asesorar a los representantes del Grupo Antitrámites sobre el diligenciamiento de los diferentes instrumentos metodológicos (formatos) empleados para la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. | Catorce (14) dependencias capacitadas sobre el diligenciamiento de los diferentes instrumentos metodológicos (formatos) empleados para la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. | [12 empty] | Informe general de la capacitación. |  | Anual |  |  |  |  | Se realizaron nueve (9) capacitaciones sobre el diligenciamiento de los diferentes instrumentos metodológicos (formatos) empleados para la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. Actividad programada desde el miércoles 18 hasta el viernes 27 de febrero y del 20 al 22 de mayo, según consta en las siguientes Actas: Acta 4132.0.14.12.003 del 18 -feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.005 del 19-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.006 del 20-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.007 del 23-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.008 del 25-feb-2015, Acta 4132.0.14.12.009 del 27-feb-2015, Acta 4132.0.14.12.024 del 20-may-2015, Acta 4132.0.14.12.025 del 21-may-2015 y Acta 4132.0.14.12.026 del 22-may-2015. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. | http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.003%20del%2018-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.005%20del%2019-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.006%20del%2020-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.007%20del%2023-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.008%20del%2025-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.009%20del%2027-feb-2015.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.024%20del%2020-may-2015.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.025%20del%2021-may-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.026%20del%2022-may-2015.pdf | bar: MESES 2
|  | Elaborar Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia Antitrámites conjuntamente con los responsables, todos los Trámites y Servicios que se realizan en la Entidad. | Un (1) Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia Antitrámites. | [12 empty] | Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia Antitrámites | Un (1) Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia Antitrámites. | Anual |  |  |  |  | Se presento la propuesta del Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia Antitrámites por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal ante el Grupo Antitrámites el cual lo validó según consta en el Acta 4132.0.14.12.001 del 28 de enero de 2015, cuyo objetivo fue "Revisión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2015" | http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.001%20del%2028-ene-2015_1.pdf | Departamento Admiistrativo de Planeación. | bar: MESES 2
47 | Diseñar y desarrollar los formularios electrónicos para los trámites y servicios con mecanismos de ayuda, prevención y veriﬁcación de errores, haciando uso del lenguaje común de intercambio. | Documentar los Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios y remitir al Departamento de Planeación para su revisión. | Cien por ciento (100%) de Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios documentados. | [12 empty] | Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios documentados. | Número de Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios documentados / Total de Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios identificados. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con doscientos sesenta y un (261) Formatos de Hoja de vida de tramites y servicios documentados pertenecientes a trece (13) dependencias. Para un porcentaje del ochenta y tres por ciento (83%) de avance. | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Revisar los Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios entregadas por las dependencias. | Cien por ciento (100%) de Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios revisados. | [12 empty] | Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios revisados. | Número de Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios revisados / Total de Formatos de Hojas de Vida de Trámites y de Servicios entregados. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con doscientos sesenta y un (261) Formatos de Hoja de vida de tramites y servicios documentados pertenecientes a trece (13) dependencias y doscientos (200) de los mismos validados. Para un porcentaje del ochenta y tres por ciento (83%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 3 to MESES 12
48 | Diseñar y desarrollar los formularios electrónicos para los trámites y servicios con mecanismos de ayuda, prevención y veriﬁcación de errores, haciando uso del lenguaje común de intercambio. | Documentar los procedimientos relacionados con los Trámites y Servicios existentes y remitir al Departamento de Planeación para su revisión. | Cien por ciento (100%) de los procedimientos relacionados con Trámites y Servicios, documentados. | [12 empty] | Procedimientos relacionados con los Trámites y Servicios documentados. | Procedimientos relacionados con los Trámites y Servicios documentados / Procedimientos relacionados con los Trámites y Servicios identificados. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con ciento veinte (120) procedimientos relacionados con Trámites y Servicios, de los cuales ochenta y seis (86) se encuentran documentados, pertenecientes a trece (13) dependencias. Para un porcentaje del setenta y dos por ciento (72%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Revisar los procedimientos entregados por las dependencias. | Cien por ciento (100%) de los procedimientos relacionados revisados. | [12 empty] | Procedimientos relacionados con los Trámites y Servicios documentados, revisados. | Procedimientos relacionados con los Trámites y Servicios revisados / Procedimientos relacionados con los Trámites y Servicios documentados | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con Ochenta y seis (86) procedimientos relacionados con Trámites y Servicios documentados, de los cuales Ochenta y dos (82) han sido revisados, pertenecientes a trece (13) dependencias. Para un porcentaje del noventa y cinco por ciento (95%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 3 to MESES 12
49 | Diseñar y desarrollar los formularios electrónicos para los trámites y servicios con mecanismos de ayuda, prevención y veriﬁcación de errores, haciando uso del lenguaje común de intercambio. | Realizar el análisis jurídico de los soportes legales de cada uno de los Trámites y Servicios entregados por las dependencias. | Cien por ciento (100%) de los trámites y Servicios analizados. | [12 empty] | Trámites y Servicios existentes ajustados a la norma. | Trámites y Servicios ajustados a la norma / Trámites y Servicios identificados | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con doscientos sesenta y un (261) Formatos de Hoja de vida de tramites y servicios documentados pertenecientes a trece (13) dependencias y doscientos (200) de los mismos validados y revisados jurídicamente. Para un porcentaje del ochenta y tres por ciento (83%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Registrar los Trámites y Servicios que hayan sido revisados, ajustados y validados por el DAPM para la revisión y aprobación del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. | Cien por ciento (100%) de los Trámites y Servicios documentados y validados registrados en el SUIT - 3.0 | [12 empty] | Trámites y Servicios registrados en el SUIT - 3.0 | Trámites y Servicios registrados en el SUIT - 3.0 / Trámites y Servicios identificados | Trimestral |  |  |  |  | Se encuentran registrados en el SUIT 3.0 doscientos (200) Trámites y Servicios de trece (13) dependencias. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance en el registro. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Elaborar informe de revisión de la información registrada en el SUIT 3.0 por las dependencias. | Dos (2) Informe de revisión de la información registrada en el SUIT 3.0 | [12 empty] | Informe de revisión de la información registrada en el SUIT 3.0 | Número | Semestral |  |  |  |  | Se elaboró el Primer Informe de Revisión Registro SUIT - Plan Anticorrupción 2015, el cual se encuentra archivado en la Carpeta Estrategia de Gobierno en Línea y Antitrámites - 2015 que reposa en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Se elaboró el Segundo Informe de Revisión Registro SUIT - Plan Anticorrupción 2015, el cual se encuentra archivado en la Carpeta Estrategia de Gobierno en Línea y Antitrámites - 2015 que reposa en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. |  | Departamento Admiistrativo de Planeación. | bar: MESES 2; MESES 12
50 | Diseñar y desarrollar los formularios electrónicos para los trámites y servicios con mecanismos de ayuda, prevención y veriﬁcación de errores, haciando uso del lenguaje común de intercambio. | Reforzar los temas relacionados con la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad cuando las dependencias lo demandan y/o cuando existan debilidades en la aplicación de la misma. | Cien por ciento (100%) de las solicitudes de asesoría y acompañamiento atendidas. | [12 empty] | Solicitudes de asesoría y acompañamiento atendidas. | Cien por ciento (100%) de las solicitudes de asesoría y acompañamiento atendidas. | mensual |  |  |  |  | Se han atendido todas las solicitudes de asesoría y acompañamiento hechas por las siguientes dependencias como consta en actas de reunión y registro de atención a solicitudes de usuarios internos. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
|  | Realizar informe de seguimiento a las actividades realizadas para la implementación de la Estrategia Antitrámites por dependencia. | Tres (3) informes de Seguimiento. | [12 empty] | Informes de Seguimiento y/o Actas de reunión.. | Tres (3) informes de Seguimiento. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con trece (13) informes de seguimiento a las actividades realizadas para la implementación de la Estrategia Antitrámites por dependencia. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 3; MESES 7; MESES 11
|  | Realizar informe de seguimiento consolidado con la información entregada por las dependencias responsables de realizar las actividades necesarias para la implementación de la Estrategia Antitrámites. | Tres (3) informes de Seguimiento. | [12 empty] | Informes de Seguimiento. | Tres (3) informes de Seguimiento. | Trimestral |  |  |  |  | Se realizaron tres (3) informes de seguimiento consolidados con la información entregada por las trece (13) dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios, responsables de realizar las actividades necesarias para la implementación de la Estrategia Antitrámites. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 4; MESES 8; MESES 12
|  | Diligenciar la Ficha Técnica de Indicadores para realizar la medición de los Trámites y Servicios en términos de eficacia y eficiencia y remitir al Departamento de Planeación para su revisión. | Cien por ciento (100%) de las Ficha Técnica de Indicadores diligenciadas para medir la eficacia y eficiencia de los Trámites y Servicios. | [12 empty] | Fichas Técnicas de Indicadores diligenciadas para medir la eficacia y eficiencia de los Trámites y Servicios. | Cien por ciento (100%) de las Ficha Técnica de Indicadores diligenciadas para medir la eficacia y eficiencia de los Trámites y Servicios. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con doscientos setenta y un (271) Fichas Técnica de Indicadores diligenciadas para medir la eficacia y eficiencia de los Trámites y Servicios pertenecientes a trece (13) dependencias. Para un porcentaje del ochenta y nueve por ciento (89%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 3 to MESES 12
51 | Diagnóstico de los Trámites y Servicios a intervenir. | Revisar la Ficha Técnica de Indicadores para poder realizar la medición de los Trámites y Servicios en términos de eficacia y eficiencia, entregadas por las dependencias responsables. | 1 Formato de consolidado de seguimiento | [12 empty] | Cien por ciento (100%) de las Ficha Técnica de Indicadores revisadas. | Fichas Técnica de Indicadores revisadas para medir la eficacia y eficiencia de los Trámites y Servicios / Fichas Técnicas de Indicadores diligenciadas para medir la eficacia y eficiencia de los Trámites y Servicios | mensual |  |  |  |  | Se cuenta con doscientos sesenta y un (271) Ficha Técnica de Indicadores revisadas para medir la eficacia y eficiencia de los Trámites y Servicios y se han validado doscientas sesenta (260) de las mismas pertenecientes a trece (13) dependencias. Para un porcentaje del ochenta y cinco por ciento (85%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 4 to MESES 12
|  | Capacitar y asesorar a los representantes del Grupo Antitrámites sobre el diligenciamiento del Formato Matriz de Valoración para priorización de Trámites y Servicios a intervenir. | 100% Matriz de valoración diligenciadas | [12 empty] | Catorce (14) dependencias capacitadas sobre el diligenciamiento del Formato Matriz de Valoración para Priorización de Trámites y Servicios a intervenir. | Número de dependencias capacitadas sobre el diligenciamiento del Formato Matriz de Valoración para priorización de Trámites y Servicios a intervenir / Total de dependencias convocadas a la capacitación sobre el diligenciamiento del Formato Matriz de Valoración para priorización de Trámites y Servicios a intervenir. | Anual |  |  |  |  | Se realizaron nueve (9) capacitaciones sobre el diligenciamiento de los diferentes instrumentos metodológicos (formatos) empleados para la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. Actividad programada desde el miércoles 18 hasta el viernes 27 de febrero y del 20 al 22 de mayo, según consta en las siguientes Actas: Acta 4132.0.14.12.003 del 18 -feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.005 del 19-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.006 del 20-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.007 del 23-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.008 del 25-feb-2015, Acta 4132.0.14.12.009 del 27-feb-2015, Acta 4132.0.14.12.024 del 20-may-2015, Acta 4132.0.14.12.025 del 21-may-2015 y Acta 4132.0.14.12.026 del 22-may-2015. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. | http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.003%20del%2018-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.005%20del%2019-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.006%20del%2020-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.007%20del%2023-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.008%20del%2025-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.009%20del%2027-feb-2015.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.024%20del%2020-may-2015.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.025%20del%2021-may-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.026%20del%2022-may-2015.pdf | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 6
|  | Elaborar por dependencias la Matriz de Valoración para Priorización de Trámites a intervenir y remitir al Departamento de Planeación para su revisión. | [13 empty] | Trece (13) Matrices de Valoración para la Priorización de Trámites y Servicios a intervenir por dependencia. | Matrices de Valoración para Priorización de Trámites y Servicios a intervenir entregadas / Matrices de Valoración para Priorización de Trámites y Servicios a intervenir identificadas | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con doce (12) Matrices de Valoración para la Priorización de Trámites y Servicios a intervenir elaborados por las siguientes dependencias: Secretaría de Vivienda Social, Dirección de Desarrollo Administrativo, Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad, Secretaría de Deporte y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud Publica, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaria de Infraestructura y Valorización. Para un porcentaje del noventa y dos por ciento (92%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 6 to MESES 12
|  | Revisar y consolidar las Matrices de Valoración para priorización de Trámites a intervenir entregadas por las dependencias. | [13 empty] | Un (1) Formato de Matriz de Valoración para Priorización de Trámites a intervenir actualizado y consolidado con la información que haya sido entregada por las dependencias responsables. | Número | Semestral |  |  |  |  | Se cuenta con un (1) Formato de Matriz de Valoración para Priorización de Trámites a intervenir actualizado y consolidado con la información que haya sido revisada y validada por las siguientes siete (7) dependencias: Dirección de Desarrollo Administrativo, Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Salud Publica, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaria de Infraestructura y Valorización. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 6 to MESES 12
52 | Sensiblizar al grupo Antitrámites sobre la Estrategia Antitrámites | Realizar reuniones trimestrales con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites. | 100% de reuniones realizadas | [12 empty] | Cuatro (4) reuniones con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites. | Reuniones realizadas con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites / Reuniones programadas con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites. | Trimestral |  |  |  |  | Se realizó la primera de las cuatro reuniones con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites según consta en Acta 4132.0.14.12.017 del 27 de marzo de 2015, cuyo objetivo fue "Realizar seguimiento a la Estrategia Antitrámites". Se realizó la segunda de las cuatro reuniones con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites según consta en Acta 4132.0.14.12.028 del 30 de junio de 2015 cuyo objetivo fue "Reunión del Grupo Antitrámites, presentación del Instrumento de Autoevaluación." Se realizó la tercera de las cuatro reuniones con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites según consta en Acta 4132.0.14.12.046 del 21 de septiembre de 2015 cuyo objetivo fue "Seguimiento Estrategia Antitrámites" y Acta 4132.0.14.12.047 del 23 de septiembre de 2015 cuyo objetivo fue "Seguimiento Estrategia Antitrámites" Se realizó la última de las cuatro reuniones con el Grupo Antitrámites para adelantar las actividades de la Estrategia Antitrámites según consta en Acta 4132.0.14.12.067 del 11 de diciembre de 2015 cuyo objetivo fue "Revisar avance Matriz de Priorización - AGEI Acción de Mejora." |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
53 | Contar con la caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios. | Capacitar a los representantes del Grupo Antitrámites para el manejo del Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios. | 100% de representantes capacitados | [12 empty] | Catorce (14) dependencias capacitadas para el manejo del Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios. | Número de dependencias capacitadas para el manejo del Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios / Total de dependencias convocados a la capacitación para el manejo del Formato Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios | Anual |  |  |  |  | Se realizaron nueve (9) capacitaciones sobre el diligenciamiento de los diferentes instrumentos metodológicos (formatos) empleados para la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Entidad. Actividad programada desde el miércoles 18 hasta el viernes 27 de febrero y del 20 al 22 de mayo, según consta en las siguientes Actas: Acta 4132.0.14.12.003 del 18 -feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.005 del 19-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.006 del 20-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.007 del 23-feb-2015 - Acta 4132.0.14.12.008 del 25-feb-2015, Acta 4132.0.14.12.009 del 27-feb-2015, Acta 4132.0.14.12.024 del 20-may-2015, Acta 4132.0.14.12.025 del 21-may-2015 y Acta 4132.0.14.12.026 del 22-may-2015. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. | http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.003%20del%2018-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.005%20del%2019-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.006%20del%2020-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.007%20del%2023-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.008%20del%2025-feb-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.009%20del%2027-feb-2015.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.024%20del%2020-may-2015.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.025%20del%2021-may-2015_0.pdf http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/media/Acta%204132.0.14.12.026%20del%2022-may-2015.pdf | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 6
|  | Elaborar Planes de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios y remitir al Departamento de Planeación para su revisión. | 80% de Planes de Acción de Racionalización Implementados | [12 empty] | Trece (13) Planes de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios elaborados por las dependencias responsables. | Formatos Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios entregadas / Total de Formatos Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios identificados. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con siete (7) Planes de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios elaborados por las siguientes siete (7) dependencias: Subdirección de Impuestos y Rentas, Secretaría de Deporte y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud Publica, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y Secretaria de Infraestructura y Valorización. Para un porcentaje del cincuenta y cuatro por ciento (54%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 6 to MESES 12
54 | Evaluar estrategias aplicables para la Racionalización de Trámites y Servicios. | Consolidar los Planes de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios con la información que haya sido entregada por las dependencias responsables. | 1 Plan de Acción consolidado con la información entregada por las dependencias | [12 empty] | Un (1) Formato de Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios actualizado y consolidado con la información que haya sido entregada por las dependencias responsables. | Número | Anual |  |  |  |  | Se cuenta con un (1) Formato de Plan de Acción de Racionalización de Trámites y Servicios actualizado y consolidado con la información que fue entregada por las siguientes siete (7) dependencias: Subdirección de Impuestos y Rentas, Secretaría de Deporte y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud Publica, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA y Secretaria de Infraestructura y Valorización. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 6 to MESES 12
55 | Disponer de inventario de medios(herramientas) electrónicas que permitan obtener certiﬁcaciones y constancias completamente en línea, garantizando la seguridad y privacidad de la información. | Elaborar un instrumento para identificar los trámites y servicios en Linea. | Un (1) Instrumento elaborado | [12 empty] | 1 formato de consolidado de certiticaciones y constancias en Linea | Número | Anual |  |  |  |  | Se cuenta con Formato de Hoja de vida de Trámite y servicios, donde se indica que se ubique la URL mediante la cual se direcciona el enlace de trámite en Linea. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 6
|  | Generar una comunicación a las dependencias solicitando la información. | Una (1) circular envida a las dependencias | [13 empty] | Número | Anual |  |  |  |  | Se envio circular a las dependencias dando lineamientos frente al diseño de los formularios. | bar: MESES 7 to MESES 9
|  | Establecer la linea base certificaciones y constancias completamente en Linea | 1 formato de consolidado de certiticaciones y constancias en Linea | [13 empty] | Número | Anual |  |  |  |  | Se unificó una hoja de vida para los paz y salvos, la Secretaría de Valorización dispuso el paz y salvo en linea, en el caso del Departamento de Hacienda se adelantan acciones para disponer certificación en linea. Hasta el momento la linea base corresponde a una constancia de paz y salvo en linea, frente a los demás trámites se está trabajando en el Plan de Racionalización. | bar: MESES 10 to MESES 12
56 | Aplicar los instrumentos para la Interoperabilidad. | Documentar los formatos de encadenamiento de Trámites y de Servicios y remitir al Departamento de Planeación para su revisión. | Cien por ciento (100%) de los formatos de encadenamiento de Trámites y de Servicios documentados. | [12 empty] | 1 Formato de encadenamiento de Trámites y servicios | Formatos de encadenamiento de Trámites y de Servicios revisados. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con once (11) formatos de encadenamiento de Trámites y de Servicios documentados por las siguientes dependencias: Secretaría de Vivienda Social, Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles, Subdirección Administrativa de Recurso Humano, Subdirección de Tesorería de Rentas, Subdirección de Impuestos y Rentas, Subdirección de Catastro, Secretaría de Deporte y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud Publica, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA. Para un porcentaje del noventa y dos por ciento (92%) de avance. |  | Todas las Dependencias de la Administración Central Municipal que poseen trámites y/o servicios | bar: MESES 6 to MESES 12
|  | Revisar los formatos de encadenamiento de Trámites y de Servicios entregados por las dependencias. | Cien por ciento (100%) de los Formatos de encadenamiento de Trámites y de Servicios revisados. | [12 empty] | 100% de los formatos revisados | Formatos de encadenamiento de Trámites y servicios actualizados y consolidados. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con once (11) formatos de encadenamiento de Trámites y de Servicios documentados por las siguientes dependencias: Secretaría de Vivienda Social, Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles, Subdirección Administrativa de Recurso Humano, Subdirección de Tesorería de Rentas, Subdirección de Impuestos y Rentas, Subdirección de Catastro, Secretaría de Deporte y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud Publica, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA. Para un porcentaje del noventa y dos por ciento (92%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 6 to MESES 12
|  | Consolidar los formatos de encadenamiento de Trámites y servicios entregados por las dependencias. | Dos (2) Formatos de encadenamiento de Trámites y servicios actualizados y consolidados con la información que haya sido entregada por las dependencias responsables. | [12 empty] | Un (1) formato de encadenamiento consolidado | Formatos de encadenamiento de Trámites y servicios actualizados y consolidados. | Trimestral |  |  |  |  | Se cuenta con dos (2) Formatos de encadenamiento de Trámites y servicios actualizados y consolidados con la información que entregada y validada por las siguientes dependencias: Secretaría de Vivienda Social, Subdirección de Tesorería de Rentas, Subdirección de Catastro Municipal, Secretaría de Deporte y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud Publica y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Para un porcentaje del cien por ciento (100%) de avance. |  | Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 6 to MESES 12
57 | Promover el uso de los datos abiertos. | Identificar y publicar los datos en formato abierto. | Cinco (5) datos abiertos públicados | [12 empty] | Datos Publicados (5) | 100% de datos abiertos publicados | [5 empty] | Se cuenta con ocho (8) datos abiertos publicados en el Catálogo de Datos Abiertos Colombia así: 1. Datos Abiertos de Barrios, Corregimientos y Veredas en el Municipio de Santiago de Cali. 2. Datos Abiertos de Equipamientos de Cementerios, Camposantos y Parques Cementerios en el Municipio de Santiago de Cali. 3. Datos Abiertos de Equipamientos de Estaciones de Bomberos en el Municipio de Santiago de Cali. 4. Datos Abiertos de Equipamientos de Salud en el Municipio de Santiago de Cali. 5. Guía de Hoteles de Cali. 6. Listado de Vallas en Santiago de Cali. 7. Rutas MIO. 8. Permisos de Publicidad Móvil. | http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62207 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62208 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62209 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62210 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64043 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64044 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64354 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64357 | Departamento Admiistrativo de Planeación. | bar: MESES 6 to MESES 12
|  | Realizar actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos. | 1 Estrategia de Comunicación | [12 empty] | Estrategia de Comunicación (1) | [5 empty] | 1 | Se realizó publicación en el portal de la entidad una nota sobre datos abiertos. | http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_abiertos_del_municipio_de_santiago_de_cali_pub | Asesor de Comunicaciones | bar: MESES 6 to MESES 12
|  | Dar lineamientos a los responsables para mantener actualizados los conjuntos de datos publicados | Una (1) circular enviada a las dependencias | [12 empty] | Circular enviada (1) | [6 empty] | El Departamento de Planeación ha trabajado directamente los datos abiertos, se realizó la actualización del dato de Vallas. Razón por la cual no se realizó la circular, lo que se adelanto fue la documentación del procedimiento de datos abiertos, la construcción de los formatos y se realizó un piloto en la Secretaría de Salud Pública. |  | Departamento Admiistrativo de Planeación. | bar: MESES 6
|  | Realizar monitoreo a la calidad y uso de los datos | Una (1) revisión realizada a cada estructura de datos documentada. | [12 empty] | Registros de revisión (correos, actas u otros) | [6 empty] | El Departamento Administrativo de Planeación actualizó uno de los datos que se había desactualizado el dato de Vallas. |  | Departamento Admiistrativo de Planeación. | bar: MESES 6 to MESES 12
58 | La entidad observa las directrices del lineamiento de accesibilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos | Realizar análisis y diagnostico de accesibilidad de trámites y servicios en línea | Definir y proyectar política de accesibilidad | [12 empty] | Documento de diagnostico | Política enviada para aprobación | Anual |  |  |  |  | Se tienen borradores de las politicas de usabilidad y accesibilidad |  | Roberto Reyes | bar: MESES 8 to MESES 9
|  | Elaborar documento de lineamientos y buenas prácticas de accesibilidad para ser aplicados en trámites y servicios | [13 empty] | Documento técnico de lineamientos y buenas prácticas de accesibilidad | bar: MESES 10 to MESES 11
59 | La entidad observa las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos | Realizar análisis y diagnostico de usabilidad de trámites y servicios en línea | Definir y proyectar política de usabilidad | [12 empty] | Documento de diagnostico | Política enviada para aprobación | Anual | [6 empty] | Roberto Reyes | bar: MESES 8 to MESES 10
|  | Elaborar documento de lineamientos y buenas prácticas de usabilidad para ser aplicados en trámites y servicios | [13 empty] | Documento técnico de lineamientos y buenas prácticas de accesibilidad | bar: MESES 11 to MESES 12
60 | La entidad cumple los estándares del sitio Web de sitios Web establecidos en los lineamientos correspondientes | Realizar análisis y diagnostico de estándares de sitio web | 85% cumplimiento de estándares | [12 empty] | Documento de diagnostico | % cumplimiento estándares sitio web | Anual |  |  |  | Una (1) bitacora realizada | Bitacora de Sistemas de Informacion |  | Roberto Reyes | bar: MESES 9 to MESES 10
|  | Ejecutar ajustes (de mediana y baja complejidad) para el cumplimiento de los estándares | [13 empty] | Ajustes al sitio web | bar: MESES 10 to MESES 12
|  | Formular proyecto para ajustes y/o adiciones de alta complejidad | [13 empty] | proyectos formulados | bar: MESES 11 to MESES 12
61 | La entidad realiza las actualizaciones permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana | Análisis y priorización de resultados de evaluación de satisfacción ciudadana | Establecer documento priorizado de requerimientos basados en retroalimentación ciudadana | [12 empty] | Documento de requerimientos ciudadanos | % de actividad realizada | Anual |  |  |  |  | El Departamento Administración de Planeación envió el reporte de trámites y servicios registrados en el SUIT, los cuales fueron publicados en el portal de la entidad, enlazados a SI VIRTUAL, conforme a los lineamientos del MINTIC. |  | Roberto Reyes | bar: MESES 8 to MESES 9
Gestión de actualizaciones de oferta de trámites y servicios con las dependencias responsables | bar: MESES 10 to MESES 12
62 | La entidad diseña y desarrolla los formularios electrónicos para sus trámites y servicios con mecanismos de ayuda, prevención y veriﬁcación de errores, haciando uso del lenguaje común de intercambio. | Implementar manuales y ayudas en en lo 10 principales trámites y servicios | 10 servicios con manual y ayuda | [12 empty] | 10 manuales 10 ayudas | Número de manuales implementados | Semestral |  | 3 |  | 2 | Cinco (5) Manuales realizados |  | Roberto Reyes | bar: MESES 6 to MESES 12
Se esta evaluando la mejora de las ayudas
63 | La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios, desarrollando entre otras las siguientes herramientas: - Formulario en línea - Plazos de respuesta - Autenticación electrónica - Avisos de conﬁrmación - Consulta de Estado - Pago electrónico - Estampado cronológico - Firmado (digital o electrónico) - Acto administrativo electrónico | Revisión estado de publicación de trámites y servicios | Sección de trámites y servicios consolidada y publicada | [12 empty] | Sección web especial de trámites y servicios | % de actividad realizada | trimestral |  |  |  |  | El Departamento Administración de Planeación envió el reporte de trámites y servicios registrados en el SUIT, los cuales fueron publicados en el portal de la entidad, enlazados a SI VIRTUAL, conforme a los lineamientos del MINTIC. | http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tramites | Roberto Reyes | bar: MESES 8 to MESES 10
Crear sección consolidada de trámites y servicios | bar: MESES 10 to MESES 12
64 | La entidad publica la información deﬁnida en la Ley de Transaprencia y Acceso a la Información | Revisión y análisis de la ley de transparencia | 100% de las dependencias informadas | [12 empty] | Documento de lineamientos | % de actividad realizada | trimestral |  |  |  |  | Se revisó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, conforme a la Ley se creo el Banner en el portal de la entidad, denominado Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del Banner de Atención al ciudadano. |  | Roberto Reyes | bar: MESES 9 to MESES 10
Brindar lineamientos para la publicación de la información por parte de las dependencias | bar: MESES 11 to MESES 12
65 | La entidad identiﬁca y publica datos en formato abierto La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos | - Levantar inventario de información 4 dependencias | 100% Inventario de 4 dependencias | [12 empty] | Inventario de información | % de inventario de la 4 dependencias | semestral |  |  |  |  | El Manual de Gobierno en Linea estableció una ruta de datos abiertos, razón por la cual se determinó trabajar con la ruta de datos abiertos, se inicio el piloto con la Secretaría de Salud Publica, se ha coordinado agenda para el 2016, con la UMATA, Comité de Movilidad, Secretará de Transito, Secretaría de Gobierno. |  | Leon Dario Espinosa y Roberto Reyes | bar: MESES 5 to MESES 12
|  | - Priorización de información a publicar de 4 dependencias | 100% (de inventario) | [12 empty] | Documento de priorización | % de información priorizada | semestral |  |  |  |  | La priorización de la información se estableció con la Ruta de datos abiertos relacionada con Movilidad, Seguridad ciudadana, Servicio de Salud Pública, Ordenamiento Territorial, Cadena Productiva y Calidad y Cobertura educativa. | bar: MESES 8 to MESES 12
|  | -Publicación datasets de 4 dependencias | 100% (de información publicable) | [12 empty] | Datasets publicados | % de datasets publicados | semestral |  |  |  |  | Se cuenta con ocho (8) datos abiertos publicados en el Catálogo de Datos Abiertos Colombia así: 1. Datos Abiertos de Barrios, Corregimientos y Veredas en el Municipio de Santiago de Cali. 2. Datos Abiertos de Equipamientos de Cementerios, Camposantos y Parques Cementerios en el Municipio de Santiago de Cali. 3. Datos Abiertos de Equipamientos de Estaciones de Bomberos en el Municipio de Santiago de Cali. 4. Datos Abiertos de Equipamientos de Salud en el Municipio de Santiago de Cali. 5. Guía de Hoteles de Cali. 6. Listado de Vallas en Santiago de Cali. 7. Rutas MIO. 8. Permisos de Publicidad Móvil. | http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62207 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62208 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62209 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=62210 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64043 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64044 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64354 http://datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=64357 | bar: MESES 8 to MESES 12
66 | La institución establece la planeación del proceso de gestión de los componentes de información | Proyectar modelo, lineamientos y políticas del proceso de gestión de componentes de información | Documento de modelo, lineamientos y políticas proyectado y enviado para aprobación | [12 empty] | Documento de modelo, lineamientos y políticas | % de construcción del documento | trimestral |  |  |  |  | Se agrego al manual de contratacion el visto bueno por parte de telematica para espeficaciones tecnicas y liberacion de pedidos SAP Politicas de Seguridad de la Informacion Politica Editorial Politicas del Proceso Directrices para uso de motor de base de datos | - Visto bueno para especificaciones tecnicas y liberacion de pedidos SAP Acta N° 4122.0.1.07 del 24 de septiembre de 2015 Comunicación Oficial N° 2015411110007124 Circular con Rad. 2015412200025694 del 02/dic/2015 -Politicas de seguridad de la informacion http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/pol%C3%ADticas-seguridad-de-la-informaci%C3%B3n -Politica Editorial http://www.cali.gov.co/comunicaciones/documentos.php?id=59 - Politicas del Proceso http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/Pol%C3%ADticas%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos%20Validadas%20%2824-02-2015%29.pdf -Directrices para uso de motor de base de datos | Roberto Reyes | bar: MESES 9 to MESES 12
67 | La institución cuenta con una arquitectura de sistemas de información | Proyectar modelo de arquitectura de sistemas de información | Documento de modelo de arquitectura de información proyectado y enviado para aprobación | [12 empty] | Documento de modelo de arquitectura de sistemas de información | % de construcción del documento | trimestral | [5 empty] | Se tiene una propuesta para arquitectura de sistemas de informacion | Roberto Reyes | bar: MESES 9 to MESES 12
68 | La institución aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información | Proyectar lineamientos y políticas generales para adquisición y desarrollo de sistemas de información | Documento de lineamientos y políticas generales para adquisición y desarrollo de sistemas de información proyectado y enviado para aprobación | [12 empty] | Documento de lineamientos y políticas generales para adquisición y desarrollo de sistemas de información | % de construcción del documento | trimestral |  |  |  |  | Se agrego al manual de contratacion el visto bueno por parte de telematica para espeficaciones tecnicas y liberacion de pedidos SAP | Acta N° 4122.0.1.07 del 24 de septiembre de 2015 Comunicación Oficial N° 2015411110007124 Circular con Rad. 2015412200025694 del 02/dic/2015 | Roberto Reyes | bar: MESES 9 to MESES 12
En revisión
1
VERSIÓN
En revisión
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: Se debe indicar el nombre del Macro. Se debe indicar también el Proceso al cual pertenece el Plan de Trabajo.
Note on B12: ACTIVIDADES: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on C12: TAREAS: Registre aquí las tareas incluidas en la actividad a realizar.
Note on Q12: PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Z12: RESPONSABLES: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R13: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S13: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on T13: Liliam Barrera: aquí sería el resultado de cada trimestre el cual debe ser acumulado, esto fue lo que se indicó.
Note on W13: Indique, según la periodicidad, el resultado obtenido.
Note on X13: RESULTADO: Indique aquí el valor en porcentaje (%) resultado de la aplicación de la fórmula utilizada para el indicador.
Note on Y13: OBSERVACIONES: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.