## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: PARTICIPACION SOCIAL | [17 empty] | PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA | [7 empty] | VIGENCIA:2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1. | 1. Identificar situacion actual del proceso de Participacion Ciudadana del organismo | 1.1. Realizar el Diagnostico del Proceso de Participacion Ciudadana del organismo: Grupos de Valor, Instancias de Participacion, identificacion de proyectos. | 1. (P) Realizar reunion de articulación para la construcción del Plan de Acción de Participación Ciudadana de la Secretaría de Bienestar Social | Un (1) Plan de trabajo en Participacion Ciudadana de la Secretaría de Bienestar Social presentado. | Recurso Humanos | [12 empty] | Un (1) Plan de trabajo en Participacion Ciudadana de la Secretaría de Bienestar Social elaborado. | Número de Planes elaborados | Anual | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA: Se realizó la construción del plan de Participacion Ciudadana de la Secretaria de Bienestar Social producto de los aportes realizados por los enlaces de cada Subsecretaria y de las metas cumplidas durante la ejecucion del Plan de Trabajo 2021, una vez realizado este plan de acción se socializo y retroalimento con los gupos de valor. 100% |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales y Comunidad. | bar: MESES 3
|  |  | (H) ElaboracIon de Plan de Accion | [17 empty] | Un (1) Plan de Accion Elaborado 100% | bar: MESES 3
|  |  | (V) Retroalimentacion del Plan de Accion entre delegados del Comité interno de Participacion. | [17 empty] | ACTA No. 4146.010.15.2.002 Realizar reunión virtual para la construcción del plan de Participacion Ciudadana de la Secretaría de Bienestar Social para la vigencia 2022. Informe de Retroaliamentacion de los grupos de Valor. ACTA No. 4146.010.15.2.003 Realizar reunion virtual para retroalimentación con los grupos de Valor 2022. (100%). | bar: MESES 3
(A) Socializacion y Retroalimentacion con los grupos de valor | bar: MESES 3
|  |  | 2. (P) Actualizar Inventario de los Grupos de Valor | Identificacion de los Grupos de valor que interviene la Secretaría de Bienestar Social | Recurso Humanos | [12 empty] | Un (1) inventario de Grupos de valor que interviene la Secretaría de Bienestar Social | Número de Inventarios elaborados | Anual | DECRETO EXTRAORDINARIO N0. No.411.0.20.0516 de 2016, Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias". La Secretaria de Bienestar público sus grupos de valor en la instancia Web de la alcaldia de Santiago de Cali por cada subsecretaría: Equidad de Genero atiende a Mujeres, Subsecretaria de Poblaciones y etnias a: Benefciarios de Seguridad y soberanía alimentaria, Beneficiarios Cali - afro, Personas con Discapacidad, Juventudes, personas LGBTIQ+, Habitante de y en calle, Adulto mayor, Indígenas, Familias en acción, jóvenes en acción y red unidos NNA y familia, la subsecretaria de atencion a la primera infancia atiende a Niñas, niños, familia, madres lactantes y mujeres gestantes, la subsecretaria de atencion integral a vicitimas atiende a Víctimas del conflicto armado asentadas en el municipio (en sus diferentes categorías y con enfoque diferencial). (100%) |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 3
(H) Reportar los grupos de valor que interviene el organismo. | bar: MESES 3
|  |  | (v) identificar grupos de valor que no hayan participado en periodos anteriores del Plan de Participacion ciudadana del organismo. | [17 empty] | Acta Comité Interno de Trabajo No. Se identificaron los grupos de valor de la Subsecretaría de Atencion a Victimas como la población a intervenir este año, debido a que no ha participado activamente de los reportes ante el comité interinstitucional de Participacion. (100%) | bar: MESES 3
|  |  | (A) Vincular a grupos de valor que no hayan participados de las acciones contenidas en el Plan de Participacion. | [17 empty] | Se realizará a partir del segundo trimestre. (0%) | bar: MESES 4
|  |  | 3. (P) Identificar las novedades de las Instancias de Participacion Ciudadana del organismo. | ( ) Instancias de Participacion Ciudadana Actualizadas | Recurso Humanos, Recursos tecnologicos | [12 empty] | ( ) Instancias de Participacion Ciudadana Actualizadas | Numero de Instancias actualizadas | Semestral | Se realizará en el segundo y cuarto trimestre. (0%) |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 4; MESES 11
|  |  | (H) Actualizar ante el lider de proceso la actualizacion de novedades de las instancias de Participacion Ciudadana del organismo si las hubiere. | [17 empty] | Se realizará en el segundo y cuarto trimestre. (0%) | bar: MESES 4; MESES 11
|  |  | (V) Verificar en la instancia Web del lider de proceso la actualizacion de las novedades solicitadas por el organismo. | [17 empty] | Se realizará en el segundo y cuarto trimestre. (0%) | bar: MESES 4; MESES 11
|  |  | (A) Retroalimentacion Comité Interno de Participacion. | [17 empty] | Se realizará en el segundo y cuarto trimestre. (0%) | bar: MESES 4; MESES 11
|  |  | 4. (P) Identificar los proyectos que se van a ejecutar para la vigencia 2022 | Cincuenta (59) Proyectos vigencia 2022 socializados. | Recurso Humanos | [12 empty] | Una (1) DATA de Proyectos vigencia 2022 socializado, | Número de Proyectos Socializados | Anual | DATA POAI VIGENCIA 2022: Se cuenta con el inventario de proyectos vigencia 2022. (100%). |  |  |  |  | Equipo de Planeacion Secretaría de Bienestar Social | bar: MESES 3
|  |  | (H) Elaboracion de Inventarios de Proyectos que se ejecutaran durante la vigencia 2022. | [17 empty] | DATA POAI VIGENCIA 2022: Se publicara en la instancia web durante el mes de abril.(0%) | bar: MESES 3
(V) Publicar los Proyectos que se ejecutaran durante la vigencia 2022 en la instancia web del organismo. | bar: MESES 4
|  |  | (A) Seguimiento a la ejecucion de los proyectos de Inversion que integran el POAI 2022 | [14 empty] | Instrumentos de Planficacion Publicados 1s, 2s, 3s, 4s. |  | Trimestral | Instrumentos de Planificacion finalizados: 1s, 2s, 3s y 4s. Se publicarán en el mes de Abril. | bar: MESES 4; MESES 8; MESES 12
2. | 2. Fomentar la Planeacion Participativa a los grupos de valor que interviente la Secretaría de Bienestar Social | 2.1. Realizar acciones de Planeacion Participativa con los grupos de valor que interviene el organismo | 2. (P) Convocar a los grupos de Valor para realizar Capacitacion en planeacion participativa | Capacitaciones en Planeacion Participativa realizadas | Recursos humanos, papeleria, internet, recursos tecnologicos. | [12 empty] | Acta, registro de asistencia, encuesta de Satisfaccion. | Numero de Capacitaciones realizadas | Mensual | Se realizará a partir del segundo trimestre. (0%) |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 4 to MESES 8
(H) Capacitar a los grupos de valor en Planeacion Participativa | bar: MESES 4 to MESES 8
(V) Retroalimentacion con integrantes Comité Interno de Participacion | bar: MESES 4 to MESES 8
(A) Aplicar encuesta de Satisfaccion a la Capacitacion realizada y elaboracion de Acta o Informe. | bar: MESES 4 to MESES 8
|  |  | (P) Acompañar la Convocatoria a los grupos de Valor para realizar actividades de planeacion participativa | Actividades de Planeacion Participativa acompañadas | Recursos humanos, papeleria, internet, recursos tecnologicos. | [12 empty] | Actas de reunion | Número de Actividades de Planeacion Participativa realizadas | Mensual | Se realizará a partir del segundo trimestre. (0%) |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 4 to MESES 11
(H) Acompañar actividades de Planeacion Participativa | bar: MESES 4 to MESES 11
(V) Retroalimentacion con integrantes Comité Interno de Participacion | bar: MESES 4 to MESES 11
(A) Aplicar encuesta de Satisfaccion a la actividad de planeacion participativa acompañada. | bar: MESES 4 to MESES 11
3. | Fomentar el control social a los grupos de valor que interviene la Secretaría de Bienestar Social | 3.1 Realizar acciones de Control Social con los grupos de valor que interviene el organismo | 3. (P) Convocar a los grupos de Valor para realizar Capacitacion en Control Social | Capacitaciones en Control Social realizadas | Recursos humanos, papeleria, internet, recursos tecnologicos. | [12 empty] | Acta, registro de asistencia, encuesta de Satisfaccion. | Numero de Capacitaciones realizadas | Mensual | Se realizará a partir del segundo trimestre. (0%) |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 4 to MESES 8
(H) Capacitar a los grupos de valor en Control Social | bar: MESES 4 to MESES 8
(V) Retroalimentacion con integrantes Comité Interno de Participacion | bar: MESES 4 to MESES 8
(A) Aplicar encuesta de Satisfaccion a la Capacitacion realizada y elaboracion de Acta o Informe. | bar: MESES 4 to MESES 8
|  |  | (P) Convocar a los grupos de Valor para realizar ejercicios de Control Social. | Ejercicios de Control Social acompañados | Recursos humanos, Recursos Tecnologicos, comunicaciones, papeleria, internet. | [12 empty] | Acta, registro de asistencia, encuesta de Satisfaccion. | Número de Actividades de Control Social realizadas | Semestral | RENDICION DE CUENTAS: Los ejercicios de Control Social de rendicion de cuentas se tienen previstos para los meses de mayo y noviembre, el primer ejercicio de rendicion de cuentas será el dia: 11 de Mayo a las 10:00 a.m. |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales, equipo de Comunicaciones, Subsecretarios, Secretario de Despacho. | bar: MESES 4; MESES 11
(H) Fomentar ejercicios de Control Social con los grupos de Valor | bar: MESES 4; MESES 11
|  |  | (H) Acompañar actividades y/o acciones de Control social de la Ciudadania | [17 empty] | 25 de abril de 2022: Ejercicio de control social programado en la comuna 20 ante comité de planificacion de la comuna. | bar: MESES 4; MESES 11
(V) Retroalimentacion con integrantes Comité Interno de Participacion | bar: MESES 4; MESES 11
(A) Aplicación de Encuesta de Satisfaccion y seguimiento | bar: MESES 4; MESES 11
4. | Fomentar la Promoción de la Participacion a los grupos de valor que interviene la Secretaría de Bienestar Social | 4.1 Realizar acciones de Promoción de la Participacion con los grupos de valor que interviene el organismo | 4. (P) Convocar a lideres de proceso que movilizan las instancias de Participacion Ciudadana del organismo. | ( ) Instancias de Participacion articuladas a Plan de Participacion Ciudadana | Recursos humanos, Recursos Tecnologicos, papeleria, internet. | [12 empty] | Acta, registro de asistencia, encuesta de Satisfaccion. | Numero de Instancias de Participacion articuladas a Plan de Participacion Ciudadana | Mensual | Se realizará a partir del segundo trimestre. (0%) |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 4 to MESES 11
(H) realizar mesas de trabajo para articular los planes de las instancias de participacion al Plan de Participacion Ciudadana del organismo. | bar: MESES 4 to MESES 11
(v) Revisar informacion suministrada por los lideres que movilizan las instancias de participacion. | bar: MESES 4 to MESES 11
(A) Reportar las acciones de Promocion de la Participacion de las instancia del organismo. | bar: MESES 4 to MESES 11
|  |  | (P) Identificar las acciones relacionadas con la promoción de la participación que realiza el organismo. | Acciones de Promocion de la Participacion Acompañadas | [13 empty] | Acta, registro de asistencia, encuesta de Satisfaccion. | Número de Acciones de Promocion de la Participacion Acompañadas | Trimestral | Se realizará a partir del segundo trimestre. (0%) |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 4 to MESES 8
(H) Acompañar las acciones relacionadas con la promocion de la Participacion, | bar: MESES 4 to MESES 8
(v) Retroalimentaicon con comité Interno de Participacion | bar: MESES 4 to MESES 8
(A) Elaboracion Informe de Acompañamiento a actividades de Promocion de la Participacion | bar: MESES 4 to MESES 8
|  |  | (P) Apoyar la convocatoria para la semana de la Participacion. | Una (1) semana de la Participación fottalecida | [13 empty] | Acta, registo de asistencia, registro fotografico, registro filmico. | Numero de acompañamientos realizados | Anual | Se apoyará la semana de la Participacion de acuerdo a lo programacón realizada por la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana que en las anteriores vigencias se han realizado durane el ultimo trimestre del año, en el mes de Diciembre. |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 10 to MESES 12
(H) Acompañar la Semana de la Participacion. | bar: MESES 10 to MESES 12
(v) Registrar el acompañamiento de la Semana de la Participación. | bar: MESES 10 to MESES 12
(A) Elaboracion Informe de Acompañamiento a semana de la Participación. | bar: MESES 10 to MESES 12
5. | Informar los avances del Plan de Participacion de la Secretaría de Bienestar Social | 5.1 Presentar informe sobre los procesos transversales de Planeacion Participativa, Control Social y Promoción de la Participación que moviliza el organismo. | (A) Elaboración de informe de Evaluacion de resultados. | Un informe de evaluacion de resultados entregado. | [13 empty] | Informe | Número de Informes | Anual | Actividad pogramada para entrega en el ultimo trimestre del año, en el mes de Diciembre. |  |  |  |  | Delegados Comité Interinstitucional de Participacion, Equipos Misionales. | bar: MESES 12
Note on A9: ====== ID#AAAAYlIkCpk (2022-04-27 00:10:34) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on S9: ====== ID#AAAAYlIkCo4 (2022-04-27 00:10:34) Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on AA9: ====== ID#AAAAYlIkCps (2022-04-27 00:10:34) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: ====== ID#AAAAYlIkCpU (2022-04-27 00:10:34) Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: ====== ID#AAAAYlIkCpo Francisco Antonio Guzmán (2022-04-27 00:10:34) Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: ====== ID#AAAAYlIkCpY (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: ====== ID#AAAAYlIkCp4 (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: ====== ID#AAAAYlIkCpc (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: ====== ID#AAAAYlIkCpw Francisco Antonio Guzmán (2022-04-27 00:10:34) Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on G14: ====== ID#AAAAYlIkCpg (2022-04-27 00:10:34) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on S14: ====== ID#AAAAYlIkCpM (2022-04-27 00:10:34) Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on AA14: ====== ID#AAAAYlIkCp0 (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.
Note on T15: ====== ID#AAAAYlIkCpE (2022-04-27 00:10:34) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on U15: ====== ID#AAAAYlIkCo0 (2022-04-27 00:10:34) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on V15: ====== ID#AAAAYlIkCpA (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAAYlIkCpQ (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAAYlIkCo8 (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: ====== ID#AAAAYlIkCpI (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: ====== ID#AAAAYlIkCow (2022-04-27 00:10:34) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL