## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: PARTICIPACION SOCIAL | [17 empty] | PROCESO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA | [7 empty] | VIGENCIA:2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1. | 1. Identificar situación actual del proceso de Participación Ciudadana de la Secretaría de Bienestar Social | 1.1. Actualizar el inventario de espacios de participación del organismo | (P) Realizar mesa de trabajo para actualizar la información referente a los espacios de participación del organismo. | 1 mesa de trabajo | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICstecnológico | [12 empty] | Oficio radicado de delegados del proceso de participación ciudadana reportado a la SDTYPC | Oficio radicado, firmado y entregado | Anual | [5 empty] | Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | Consolidar la información actualizada de los espacios de participación del organismo. | Un (1) matriz con información actualizada | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Matriz en excel con información actualizada de los espacios de participación de la Secretarìa de Bienestar Social | Espacios de Participaciòn de la Secretarìa de Bienestar con informaciòn actualizada | Semestral | [5 empty] | Enlace Unidad de Apoyo a la Gestión SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | Radicar, firmar y entregar oficio a la SDTYPC con el inventario de espacios de participaciòn actualizado para su publicaciòn en la instancia web. con el | Un (1) oficio radicado | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Oficio radicado del inventario de espacios de participaciòn actualizado reportado a la SDTYPC | Oficio radicado, firmado y entregado. El indicador no es relacionado con la tarea. | Semestral | [5 empty] | Enlace Unidad de Apoyo a la Gestión SBS | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Verificar en la instancia web del organismo la actualizaciòn de los Espacios de Participaciòn de la SBS. | 100% de los Espacios de Participaciòn de la SBS con informaciòn actualizada en la instancia web | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 3: 100; MESES 9: 100 | Inventario actualizado de Espacios de Participaciòn de la SBS publicado en la instancia web. | Actualización de los espacios de participación en la instancia web verificada | Semestral | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS
|  | 1.2. Elaborar el Plan de Trabajo de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Bienestar Social. | Realizar reunión de articulación con los enlaces del proceso para la construcción del Plan de Participación Ciudadana de la Secretaría de Bienestar Social | Una (1) reuniòn de articulaciòn con los enlaces del proceso. | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Acta de reuniòn con listado de asistencia | Acta de reuniòn con listado de asistencia firmados | Una vez | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Realizar mesas de trabajo para articular los planes de trabajo de los espacios de participaciòn al Plan de Participaciòn de la Secretarpia de Bienestar Social | Cuatro (4) mesas de trabajo. | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 3: 1; MESES 6: 2; MESES 9: 3; MESES 12: 4 | Actas de reuniòn con listados de asistencia | Mesas de trabajo realizadas | Trimestral | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS
|  |  | Dilogenciar el formato del Plan de Trabajo de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Bienestar Social. | Un (1) Formato de plan de trabajo | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Formato del Plan de Trabajo de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Bienestar Social. | Formato de Plan de Trabajo de Participaciòn Ciudadana y Gestiòn Comunitaria diligenciado. | Anual | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Socializar la propuesta del plan de trabajo con los grupos de valor del organismo y ciudadanìa en general a través de los canales de comunicación oficiales. | Un (1) Plan de trabajo socializado | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Documento del Plan de Trabajo el proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Bienestar Social publicado en la instancia web. | Plan de trabajo socializado a los grupos de valor y a la Ciudadania en general | Anual | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Retroalimentar el Plan de Trabajo de Participaciòn con los grupos de valor y ciudadanìa en general a través de los canales de comunicaciòn oficiales. | Un (1) Plan de trabajo ajustado | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Plan de trabajo de Participaciòn Ciudadana ajustado con la retroalimentaciòn de los grupos de valor y ciudadanìa en general. | Plan de trabajo retroalimentado | Anual | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Socializar el Plan de Trabajo de Participaciòn Ciudadana y Gestiòn Comunitaria de la SBS ajustado. | Un (1) Plan de trabajo ajustado socializado | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Documento ajustado del Plan de Trabajo el proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Bienestar Social publicado en la instancia web. | Plan de trabajo socializado a los grupos de valor y a la Ciudadania en general | Anual | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  | 1.3. Identificar los proyectos a ejecutar por el organismo en la vigencia 2023 orientados a la participación ciudadana. | Elaborar inventario de proyectos que se ejecutarán durante la vigencia 2023 | Un (1) inventario de proyectos | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Matriz en excel con el inventario de los proyectos a ser ejecutados por la Secretarìa de Bienestar Social en la vigencia 2023 | Inventario de proyectos actualizado | Anual | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Publicar los proyectos que ejecutará la SBS durante la vigencia 2023 en la instancia web del organismo. | Un (1) inventario de proyectos publicado | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Inventario de proyectos de la SBS vigencia 2023 publicado en la instancia web. | Instancia web de la SBS con inventario de proyectos | Anual | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión orientados a la participación ciudadana que integran el POAI 2023 | Una (1) matriz de seguimiento a los proyectos de inversiòn | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 3: 1; MESES 6: 2; MESES 9: 3; MESES 12: 4 | Instrumentos de Planficacion publicados (1s, 2s, 3s, 4s) | Proyectos con seguimiento en su ejecución | Trimestral | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS
|  |  | Elaborar informe de resultados de la ejecución de los proyectos | Un (1) informe de resultados | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Informe de resultados | Informe de resultados elaborado | Una (1) vez | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | Publicar informe de resultados de la ejecución de los proyectos en la instancia web | Un (1) informe publicado | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Informe de resultados publicado en la instancia web | Informe de resultados elaborado | Una (1) vez | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
2. | 2. Promover la Planeacion Participativa a los grupos de valor que interviente la Secretaría de Bienestar Social | 2.1. Realizar encuentro de aprendizaje en Planeación Participativa con los grupos de valor que interviene el organismo. | Convocar a los grupos de valor para realizar capacitaciòn en Planeación Participativa | 100% de los grupos de valor convocados | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 4: 100; MESES 5: 100 | Oficios de convocatoria, piezas publicitarias, pantallazos de correos electónicos | Convocatoria realizada | Mensual | [5 empty] | Enlaces Participación Ciudadana SBS
|  |  | Capacitar a los grupos de valor en Planeación Participativa. | 100% grupos de valor capacitados. Poner en dato cuantitativo los grupos de valor a capacitar. | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 5: 100 | Acta de capacitaciòn, registro de asistencia. | No. De grupos de valor capacitados en planeaciòn participativa | Una vez | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS
|  |  | Realizar la medición de la satisfacciòn de los grupos de valor con relaciòn a los encuentros de aprendizaje en Planeaciòn Participativa a través de encuestas | 100% de los grupos de valor capacitados con encuestas de satisfacciòn realizadas. | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 5: 100 | Encuestas de satisfacciòn diligenciadas. | Encuestas de satisfacción diligenciadas. | Una vez | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS
|  |  | Realizar la socializaciòn y retroalimentacion de los resultados de la capacitaciòn en Planeación Participativa con integrantes del Comité Interno de Participaciòn del organismo | Una (1) reuniòn de socializaciòn y retroalimentaciòn | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Acta de reuniòn, registro de asistencia. | Reunión de socialización realizada | Una vez | [5 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
3. | Fomentar el control social a los grupos de valor que interviene la Secretaría de Bienestar Social | 3.1 Realizar encuentro de aprendizaje en Control Social con los grupos de valor que interviene el organismo | Convocar a los grupos de valor para realizar Capacitación en Control Social | 100% de los grupos de valor convocados | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 8: 100 | Oficios de convocatoria, piezas publicitarias, capturas de pantalla de correos electrónicos. | Grupos de valor convocados | Semestral | [5 empty] | Enlaces Participación Ciudadana SBS
|  |  | Capacitar a los grupos de valor en Control Social | 100% grupos de valor capacitados | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 8: 100 | Acta de capacitaciòn, registro de asistencia. | No. De grupos de valor capacitados en Control Social | [6 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS
|  |  | Medir la satisfacción de los grupos de valor con relaciòn al encuentro de aprendizaje en Control Social | 100% de los grupos de valor capacitados con encuestas de satisfacciòn realizadas | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 8: 100 | Encuestas de satisfacción diligenciadas. | Encuestas diligenciadas porlos grupos de valor | [6 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS
|  |  | Realizar la socializaciòn y retroalimentación de los resultados de la capacitaciòn en Planeación Participativa con integrantes del Comité Interno de Participaciòn del organismo | Una (1) reuniòn de socializaciòn y retroalimentaciòn. | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Acta de reunión, registro de asistencia. | Resultados de la capacitación socializados y retroalimentados | [6 empty] | Delegados Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  | 3.2. Promover acciones de Control Social con los grupos de valor que interviene el organismo. | Convocar a los grupos de Valor a participar en la Rendiciòn de Cuentas del organismo. | Dos (2) convocatorias | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | MESES 6: 1; MESES 11: 2 | Oficios de convocatoria, piezas publicitarias, capturas de pantalla de correos electrónicos. | No. De convocatorias a rendiciòn de cuentas realizadas | Semestral | [5 empty] | Enlaces de Participación Ciudadana SBS
|  |  | Identificar las PQRS interpuestas por los grupos de valor del organismo en ejercicio del control social. | Una (1) matriz | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Matriz en excel con las PQRS interpuestas por los grupos de valor del organismo en ejercicio del control social | Matriz diligenciada | Trimestral | [5 empty] | Enlaces de Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Hacer seguimiento a las respuestas de las PQRS generadas por los grupos de valor del organismo. | Una (1) matriz | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Matriz en excel con las respuestas a las PQRS interpuestas por los grupos de valor del organismo en ejercicio del control social | Matriz diligenciada | Trimestral | [5 empty] | Enlaces de Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
4. | Promocionar la participación Ciudadana a los grupos de valor que interviene la Secretaría de Bienestar Social | 4.1. Participar en la "Semana de la Participación Ciudadana". | Realizar reunión de articulación con el Comité Interno de Participación Ciudadana para identificar acciones a realizar en la "Semana de la Participación Ciudadana". | Una (1) convocatoria | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Oficios de convocatoria, piezas publicitarias, capturas de pantalla de correos electrónicos. | Convocatoria realizada | Una (1) vez | [5 empty] | Enlaces de Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | Construír plan de acción del organismo para la "Semana de la Participación Ciudadana". | Un (1) Plan de Acción | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Documento con plan de acción | Plan de acción elaborado | Una (1) vez | [5 empty] | Enlaces de Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | Elaborar informe de las acciones ejecutadas en la "Semana de la Participación". | Una (1) convocatoria | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Oficios de convocatoria, piezas publicitarias, capturas de pantalla de correos electrónicos. | Convocatoria realizada | Una (1) vez | [5 empty] | Enlaces de Participación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
5. | Evaluar la ejecución del Plan de Participación de la Secretaría de Bienestar Social | 5.1. Realizar la evaluación de los resultados del Plan de Participación del organismo. | Realizar reunión evaluativa de los resultados del Plan de Participación Ciudadana del Organismo. | Una (1) reunión evaluativa | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Acta de reunión y registro de asistencia | Reunión de evaluación realizada | Una (1) vez | [5 empty] | Delegadas Participacipación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
|  | 5.2. Realizar el informe de la evaluación de los resultados del Plan de Participación del organismo. | Elaborar el documento de informe de evaluación del Plan de Participación de la Secretaría de Bienestar Social. | Un (1) documento | Recurso Humano, Tecnologías de la Información - TICs | [12 empty] | Documento de informe elaborado | Informe de evaluación elaborado | Una (1) vez | [5 empty] | Delegadas Participacipación Ciudadana SBS | bar: MESES 1 to MESES 12
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: ====== ID#AAAAYlIkCpk (2022-04-27 00:10:34) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on S9: ====== ID#AAAAYlIkCo4 (2022-04-27 00:10:34) Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on AA9: ====== ID#AAAAYlIkCps (2022-04-27 00:10:34) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: ====== ID#AAAAYlIkCpU (2022-04-27 00:10:34) Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: ====== ID#AAAAYlIkCpo Francisco Antonio Guzmán (2022-04-27 00:10:34) Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: ====== ID#AAAAYlIkCpY (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: ====== ID#AAAAYlIkCp4 (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: ====== ID#AAAAYlIkCpc (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: ====== ID#AAAAYlIkCpw Francisco Antonio Guzmán (2022-04-27 00:10:34) Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on G14: ====== ID#AAAAYlIkCpg (2022-04-27 00:10:34) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on S14: ====== ID#AAAAYlIkCpM (2022-04-27 00:10:34) Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on AA14: ====== ID#AAAAYlIkCp0 (2022-04-27 00:10:34) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.
Note on T15: ====== ID#AAAAYlIkCpE (2022-04-27 00:10:34) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on U15: ====== ID#AAAAYlIkCo0 (2022-04-27 00:10:34) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on V15: ====== ID#AAAAYlIkCpA (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAAYlIkCpQ (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAAYlIkCo8 (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: ====== ID#AAAAYlIkCpI (2022-04-27 00:10:34) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: ====== ID#AAAAYlIkCow (2022-04-27 00:10:34) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
Note on T24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para que la actividad sea congruente con el indicador deberia ser: Diligenciar encuestas