## Cronograma de trabajo
MACROPROCESO: Participación Social | [15 empty] | PROCESO:Secretaria De Cultura | [7 empty] | VIGENCIA:
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Jose Darwin Lenis
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | Secretaria De Cultura - Componente Planeación Participatia | Reportar los grupos de valor que tenga el organismo | Identificar los grupos de valor de las diferentes instancias de participación ciudadana a cargo del DAPM, reportados en la Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana | [12 empty] | Grupos de valor identificados y espacios desde donde se promueve la participación ciudadana | Número de instancias de participación ciudadana | Una vez |  |  |  |  | Grupos de valor identificados y espacios desde donde se promueve la participación ciudadana publicados en la pagina web del DAPM | Diego Fernando Gómez López - Equipo CTO | bar: MESES 3
|  | Implementación de herramientas virtuales para la socialización y consulta ciudadana | Crear herramientas virtuales de consulta ciudadana | [12 empty] | Herramientas virtuales creadas que promuevan la participación ciudadana | Número de herramientas creadas | Una vez |  |  |  |  | El DAPM crea las herramientas virtuales requeridas para la socialización de las diferentes actividades y/o proyectos susceptibles de participación ciudadana en la página web, Facebook, twitter entre otros canales institucionales | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 4
|  | Identificar los proyectos de inversión a formular para la vigencia 2020 susceptibles de procesos de planeación participativa | Elaborar Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores | [12 empty] | Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores elaborada y reportada | Número de proyectos formulados con componente de planeación participativa / Número de proyectos de inversión identificados con componente de planeación participativa a cargo del DAPM | Trimestral |  |  |  |  | Se elabora Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana y se reporta durante los cinco (5) primeros días al cierre del trimestre al organismo enlace - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  | Identificar los grupos de valor con los cuales se van a realizar ejercicios de planeación participativa de acuerdo al proyecto | Grupos de valor identificados y segmentación de los mismos | [12 empty] | Grupos de valor identificados con los cuales se trabajará el proceso de planeación participativa y actividades a realizar | Número de actividades realizadas de planeación participativa / Número de actividades programadas de planeación participativa | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto identifica los grupos de valor con los cuales se trabajará el proceso de planeación participativa y establece las actividades a realizar | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Publicación de proyectos que se van a formular para la vigencia 2021 | Publicaciones realizadas de los proyectos de inversión convocando a la participación ciudadana | [12 empty] | Proyectos de inversión a formular con componente de planeación participativa vigencia 2021 publicados | Número de proyectos publicados / Número de proyectos con componente de planeación participativa | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las publicaciones del proyecto conservando las respectivas evidencias | Líder de proyecto | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Realizar como mínimo 1 Socialización virtual y 2 socializaciones presenciales de los proyectos que se van a formular para la vigencia 2021 | Socializaciones realizadas: foros, talleres, simposios etc. | [12 empty] | Socializaciones realizadas de los proyectos de inversión | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones previstas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las socializaciones previstas conservando las respectivas evidencias | Líder de proyecto | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Capacitación a los grupos de valor en planeación participativa | Capacitaciones realizadas | [12 empty] | Capacitaciones efectuadas con su respectivo registro fotográfico | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones proyectadas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las capacitaciones a sus grupos de valor | Líder de proyecto | bar: MESES 5; MESES 7; MESES 9
|  | Generar espacios de planeación participativa | Foros, talleres, simposios etc. | [12 empty] | Espacios generados de planeación participativa | Número de foros, talleres, simposios etc. realizadas / Número de foros, talleres, simposios etc. previstas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto organiza las diferentes espacios desde donde se promueve la planeación participativa | Líder de proyecto | bar: MESES 6; MESES 8; MESES 10
|  | Proceso de retroalimentación con la comunidad de los ejercicios de planeación participativa | Socializaciones realizadas: foros, talleres, simposios etc. | [12 empty] | Socializaciones realizadas de los proyectos de inversión con retroalimentación de la comunidad | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones previstas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las socializaciones previstas conservando las respectivas evidencias de retroalimentación con la comunidad | Líder de proyecto | bar: MESES 6 to MESES 8
|  | Evaluación de las actividades de planeación participativa | Un informe de evaluación del proceso de planeación participativa | [12 empty] | Documento o informe de la evaluación realizada | 1 | Una vez |  |  |  |  | Se debe dejar evidencia de la evaluación realizada | Líder de proyecto | bar: MESES 9
2 | Secretaria De Cultura - Control Social | Identificar los proyectos que se van a ejecutar en la vigencia 2020 | Elaborar Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores | [12 empty] | Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores elaborada y reportada | Número de proyectos a los cuales se le efectuó control social / Número de proyectos de inversión con componente de participación ciudadana a cargo del DAPM | Trimestral |  |  |  |  | Se elabora Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana y se reporta durante los cinco (5) primeros días al cierre del trimestre al organismo enlace - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 4
|  | Implementación de herramientas virtuales para el fácil acceso a la información de los proyectos a ejecutar 2020 | Crear herramientas virtuales de consulta ciudadana | [12 empty] | Herramientas virtuales creadas que promuevan la participación ciudadana | Número de herramientas creadas | Permanente |  |  |  |  | El DAPM crea las herramientas virtuales requeridas que promueven los procesos de participación ciudadana en la página web, Facebook, twitter entre otros canales institucionales | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión
|  | Relacionar los grupos de valor de acuerdo a sus características con los proyectos que se van a ejecutar en la vigencia 2020 | Grupos de valor identificados y segmentación de los mismos | [12 empty] | Grupos de valor identificados con los cuales se trabajará el proceso de control social y actividades a realizar | Número de actividades realizadas de control social realizadas / Número de actividades de control social programadas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto identifica los grupos de valor con los cuales se trabajará el proceso de control social y establece las actividades a realizar | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 4 to MESES 5
|  | Publicación de proyectos que se van a ejecutar en la vigencia 2020 | Publicaciones realizadas de los proyectos de inversión convocando a la participación ciudadana | [12 empty] | Proyectos de inversión publicados con componente de control social | Número de proyectos publicados / Número de proyectos con componente de control social | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las publicaciones del proyecto conservando las respectivas evidencias | Líder de proyecto | bar: MESES 4 to MESES 6
|  | Realizar como mínimo 1 Socialización virtual y 2 socializaciones presenciales de los proyectos que se van a formular para la vigencia 2021 | Socializaciones realizadas: foros, talleres, simposios etc. | [12 empty] | Socializaciones realizadas de los proyectos de inversión | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones previstas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las socializaciones previstas conservando las respectivas evidencias | Líder de proyecto | bar: MESES 5; MESES 8; MESES 10
|  | Capacitación a los grupos de valor en Control social | Capacitaciones realizadas | [12 empty] | Capacitaciones efectuadas con su respectivo registro fotográfico | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones proyectadas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las capacitaciones a sus grupos de valor | Líder de proyecto | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Fomentar ejercicios de control social con los grupos de valor | Elaborar Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores | [12 empty] | Espacios generados de control social | % de proyectos con control social / Total de proyectos de inversión POAI 2020 a cargo del DAPM | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto organiza las diferentes espacios desde donde se promueve el control social | Líder de proyecto | bar: MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  | Acompañar la elaboración de los informes de los ejercicios de control social realizados por los grupos de valor | Un informe consensuado del ejercicio de control social | [12 empty] | Documento o informe del ejercicio de control social realizado | 1 | Una vez |  |  |  |  | Se debe dejar evidencia del informe realizado | Líder de proyecto | bar: MESES 8; MESES 11
|  | Evaluación de las actividades para el fomento control social | Un informe de evaluación del proceso de control social | [12 empty] | Documento o informe de la evaluación realizada | 1 | Una vez |  |  |  |  | Se debe dejar evidencia del informe realizado | Líder de proyecto | bar: MESES 11 to MESES 12
|  | Capacitación control social en veedurías ciudadanas y auditorias visibles | Capacitaciones realizadas | [12 empty] | Capacitaciones efectuadas con su respectivo registro fotográfico | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones proyectadas | Trimestral |  |  |  |  | Cada líder de proyecto efectúa las capacitaciones a sus grupos de valor | Líder de proyecto | bar: MESES 8 to MESES 10
3 | Secretaria De Cultura - Promoción de la participación | Elección y renovación de instancias de participación | Matriz actualizada de instancias de participación ciudadana publicada en la página web | [12 empty] | Matriz actualizada de instancias de participación ciudadana publicada en la página web | 1 | Una vez |  |  |  |  | Matriz actualizada de instancias de participación ciudadana publicada en la página web | Líder de proyecto | bar: MESES 4
|  | Actualización de información de responsables de las instancias de participación | Instancias actualizadas | [12 empty] | Inventario actualizado de instancias de participación ciudadana | 1 | Permanente |  |  |  |  | Cada líder de proceso es responsable de mantener actualizado el directorio de su(s) instancias | Líder de proyecto | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Establecer puntos de articulación de los planes de trabajo con las instancias de participación | Facilitar la articulación de las instancias con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana | [12 empty] | Reuniones y/o mesas técnicas realizadas | Número de reuniones y/o mesas técnicas realizadas / Número de reuniones y/o mesas técnicas proyectadas | Permanente |  |  |  |  | Se deben conservar los diferentes soportes de las reuniones realizadas | Líder de proyecto | bar: MESES 7 to MESES 10
|  | Realizar semana de la participación | Participar en la semana de la participación ciudadana | [12 empty] | Participar en semana de la Participación Ciudadana que convoca la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | 1 | Una vez |  |  |  |  | El Departamento Administrativo de Planeación Municipal participa en la semana de la Participación Ciudadana convocada por la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Líder de proyecto | bar: MESES 9
|  | Identificar que proyectos movilizan actividades relacionadas con promoción de la participación relacionando ficha bpd, presupuesto y actividades | Elaborar Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores | [12 empty] | Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores elaborada y reportada | Número de proyectos con componente de promoción participativa / Número de proyectos de inversión identificados con componente de promoción participativa a cargo del DAPM | Trimestral |  |  |  |  | Se elabora Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana y se reporta durante los cinco (5) primeros días al cierre del trimestre al organismo enlace - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  | Listar las acciones relacionadas con la promoción de la participación que realizara el organismo y los grupos de valor a los que esta dirigida. | Acciones a efectuar de promoción de la participación ciudadana | [12 empty] | Acciones identificadas de promoción de la participación ciudadana | 1 | Trimestral |  |  |  |  | Se elabora Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana y se reporta durante los cinco (5) primeros días al cierre del trimestre al organismo enlace - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión
|  | Implementar acciones lúdicas y pedagógicas para la promoción de la participación ciudadana | Acciones lúdicas y pedagógicas realizadas | [12 empty] | Acciones lúdicas y pedagógicas realizadas | Número de acciones lúdicas y/o pedagógicas a realizar de promoción de la participación ciudadana | Trimestral |  |  |  |  | Se elabora Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana y se reporta durante los cinco (5) primeros días al cierre del trimestre al organismo enlace - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 7 to MESES 10
|  | Vincular a la promoción de la participación a los grupos de valor que sean pertinentes | Facilitar la articulación de los grupos de valor identificados a las instancias de promoción de la participación ciudadana a cargo del DAPM | [12 empty] | Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana e Indicadores elaborada y reportada | Número de proyectos con componente de promoción participativa / Número de proyectos de inversión identificados con componente de promoción participativa a cargo del DAPM | Trimestral |  |  |  |  | Se elabora Matriz de Movilización de Procesos de Participación Ciudadana y se reporta durante los cinco (5) primeros días al cierre del trimestre al organismo enlace - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Subdirección de Planificación del Territorio, Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, Subdirección de Desarrollo Integral y líderes de proceso responsables de cada proyecto de inversión | bar: MESES 6 to MESES 10
|  | Evaluación de las actividades para la promoción de la participación | Un informe de evaluación del proceso de control social | [12 empty] | Documento o informe de la evaluación realizada | 1 | Una vez |  |  |  |  | Se debe dejar evidencia de la evaluación realizada | Líder de proyecto | bar: MESES 11 to MESES 12
Note on Q9: ====== ID#AAAADYL08Uw (2019-07-27 00:49:05) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Y9: ====== ID#AAAADYL08Ug (2019-07-27 00:49:05) Indique la vigencia a la que corresponde el plan de trabajo.
Note on B14: ====== ID#AAAADYL08UQ (2019-07-27 00:49:05) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on D14: ====== ID#AAAADYL08Uc (2019-07-27 00:49:05) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on E14: ====== ID#AAAADYL08Uo (2019-07-27 00:49:05) Rellene la(s) casilla(s) correspondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on Q14: ====== ID#AAAADYL08U0 (2019-07-27 00:49:05) PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Y14: ====== ID#AAAADYL08UI (2019-07-27 00:49:05) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R15: ====== ID#AAAADYL08Uk (2019-07-27 00:49:05) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S15: ====== ID#AAAADYL08UA (2019-07-27 00:49:05) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on T15: ====== ID#AAAADYL08UU HP (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on U15: ====== ID#AAAADYL08UE (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on V15: ====== ID#AAAADYL08UM (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAADYL08Us (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAADYL08UY (2019-07-27 00:49:05) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL