## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: Participacion Social | [17 empty] | PROCESO PARTCIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA | [7 empty] | VIGENCIA: 2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Ronald Mayorga Sanchez- Secretario de Despacho | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| Realizar el plan de trabajo del equipo articulador de participacion ciudadana, de la Secretaria de Cultura que permita señalar las actividades a desarrollar durante la vigencia, socializacion, retroalimentacion y divulgacion del plan | 1. PLANEACION PARTICIPATIVA/ Secretaria de Cultura | (P) Identificar las acciones y actividades que se deben relacionar en el Plan de trabajo Participación de la Secretaria de Cultura | Primer avance Plan de Accion | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Un (1) Plan de trabajo Construido | Número de Planes proyectados | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril . Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad se realiza en el mes de abril, por eso no se relaciona en este primer trimestre | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | (H) Elaboracion de Plan de trabajo con las acciones propuestas desde la Secretaria de Cultura para el Plan Distrital de Participacion | Plan de trabajo Construido | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Número de Planes construidos | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril . Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre:esta actividad se realiza en el mes de abril, por eso no se relaciona en este primer trimestre | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | (V) Socializacion y Retroalimentacion del Plan de Trabajo a sus grupos de valor a traves de los canales de comunicación oficiales | Plan de accion socializado | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Número de Planes socializados | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre:esta actividad se realiza en el mes de abril, por eso no se relaciona en este primer trimestre | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | (A) Ajustes de acuerdo a propuestas de los grupos de valor | Plan de Accion ajustado de acuerdo al ejercicio de retroalimentacion | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Número de Planes ajustado de acuerdo a la retroalimentacion | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre:esta actividad se realiza en el mes de abril, por eso no se relaciona en este primer trimestre | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | (P) Identificar las actividades de participacion en el ejercicio de diagnostico | Inventario de actividades | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz Propar diligenciada | Numero de proyectos a ejecutar identificados | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de junio y julio. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre:Aunque esta actividad esta planeada para los meses entre junio y julio, desde el mes de enero se van identificando las actividades que van a formar parte de los proyectos para seleccionar cuales tienen relacion con la participacion | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 6 to MESES 7
|  |  | (H). Ejecutar las actividades participativas en diagnostico con grupos de valor | listado de proyectos formulados socializado | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de proyectos consolidados en la matriz Propar | Trimestral | Primer Trimestre: Esta actividad esta programada para realizarla trimestral mente. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre:en el segundo trimestre se haran los reportes, de acuerdo a las actividades realizadas | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
|  |  | (V). Verificar y reportar la ejecucion de las actividades | Reportes trimestrales a la PROPAR | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de reportes | Trimestral | Primer Trimestre: Esta actividad esta programada para realizarla trimestral mente. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre:en el segundo trimestre se haran los reportes, de acuerdo a las actividades realizadas | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
|  |  | (A). Consolidar y Reportar los avances de la formulacion de los proyectos a ejecutar en el POAI 2023 | Matriz Propar consolidada y actualizada con avances en la formulacion | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de reportes | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de julio y octubre. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: a partir del tercer trimestre trimestre se haran los reportes, de acuerdo a las actividades realizadas | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 7 to MESES 10
|  |  | (P) Convocar a los grupos de valor para encuentros de aprendizaje en Planeacion Participativa | links de convocatoria, correos u otros medios oficiales | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Plan Encuentros de Aprendizaje | Numero de encuentros de aprendizaje | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de septiembre y octubre. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: de acuerdo al inventario de grupos de valor de la Secretaria de cultura, se hara la convocatoria en el septiembre | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 9 to MESES 10
|  |  | (H) Realizar encuentros de aprendizaje a través de los medios de comunicación establecidos | Acta y/o informe | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de encuentros de aprendizaje realizado | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de septiembre y octubre. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: de acuerdo al inventario de grupos de valor de la Secretaria de cultura, se hara la convocatoria en el septiembrea traves de los medios de comunicación con que cuenta la Secretaria de cultura | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 9 to MESES 10
|  |  | (V) Realizar seguimiento a la ejecucion de las actividades en los tiempos establecidos | Seguimiento trimestral actividades establecidas en el Plan de trabajo de Participacion | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de seguimientos realizados | Trimestral | Primer Trimestre: Esta actividad esta programada para realizarla trimestral mente. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: de acuerdo con este compromiso, se acaba de entregar el reporte del primer trimestre | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
|  |  | (A) Analizar los resultados de la actividad | Acta y/o informe | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de analisis hechos | Trimestral | Primer Trimestre: Esta actividad esta programada para realizarla trimestral mente. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: de acuerdo con este compromiso, se acaba de entregar el reporte del primer trimestre y ya se programo reunion con el equipo articulador para la primera semana de mayo, para hacer el analisis del reporte | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
| Realizar control social de los avances generados a partir de la formulacion de los proyectos 2023 | 2.CONTROL SOCIAL Secretria de Cultura | (P). Identifico los proyectos que se encuentran en ejecucion | Propar, 1S | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz actualizada | numero de proyectos identificados | Anual | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para realizarla en el mes de junio. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para el mes de junio, sin embargo ya estamos en la tarea de la identificacion de los proyectos que se van a ejecutar en el año 2022 | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 6
|  |  | (H) Inventariar y publicar los proyectos que se van a ejecutar en la vigencia 2022 | Documento publicado | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Publicaciones de proyectos realizadas | Anual | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para realizarla en el mes de junio. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre:esta actividad esta programada para el mes de junio, sin embargo ya estamos en la tarea de la identificacion de los proyectos que se van a ejecutar en el año 2022 y se hara la publicacion en el tiempo proyectado | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 6
|  |  | (V) Verificar la actualizacion del inventario de proyectos y publicacion en los tiempos establecidos | Documento publicado | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de verificaciones | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de julio y agosto. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: en el primer trimestre se estan definiendo los proyectos que se ejecutaran en el año 2022 y entre junio y julio se actualizara este inventario | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 7 to MESES 8
|  |  | (A) Analizar los resultados de esta actividad | Informe | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de analisis hechos | Anual | Primer Trimestre: Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de julio y agosto. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: entre el mes de junio y julio se hara el analisis de los resultados | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 7 to MESES 8
|  |  | (P) Identificar los grupos de valor asociados para establecer encuentros de aprendizaje en promocion del Control Social | Inventario de grupos de valor | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz Propar diligenciada | Grupos de valor de identificados | Anual | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para realizarla en el mes de abril. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: en el primer trimestre se actualiza la informacion de los grupos de valor de la Secretaria de Cultura | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4
|  |  | (H). Consolidar en la matriz Propar los proyectos en donde se identifica la promocion del control social y reportar | Reporte trimestral Propar al Comité Interadministrativo de Participacion Ciudadana | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | numero de proyectos reportados | Trimestral | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para realizarla en los meses de abril, julio, octubre y diciembre. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para hacerse trimestralmente | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10; MESES 12
|  |  | (V). Socializar y publicar la actualizacion de los avances de la ejecucion de los proyectos en ejecucion en la vigencia 2022 | Avances verificados y socializados | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | numero proyectos socializados | Trimestral | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para realizarla en los meses de abril, julio, octubre y diciembre. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para hacerse trimestralmente, luego del reporte | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10; MESES 12
|  |  | (A). Analizar los resultados de esta actividad | Informe | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de analisis hechos | Trimestral | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para realizarla en los meses de abril,mayo, julio, agosto,octubre, noviembre y diciembre. Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad esta programada para hacerse trimestralmente, luego del reporte | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
| Promover la participacion de los diferentes grupos de valor en la formulacion, ejecucion y evaluacion de los proyectos | 3. PROMOCION DE LA PARTICIPACION Secretaria de Cultura | (P). Planear encuentros de aprendizaje de acuerdo a la programacion de la Secrataria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana a equipo articulador de Participacion Ciudadana, Personal Contratista y de planta, grupos de valor de la Secretaria de Cultura para fortalecer el conocimiento sobre las herramientas que permiten promover la participacion ciudadana | Plan de capacitacion de acuerdo a la programacion de la Secrataria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Plan de Encuentros de aprendizaje | Numero de encuentros de aprendizaje planeados | Anual | Primer Trimestre: De acuerdo a la Circular No. 4173,020,22,2,1031,000147 de la Secretaria de Desarrollo Territoriasl y Participácion Ciudadana, la Secretaria de Cultura se ajusta al plan de capacitaciones en Control Social y Planeacion Participativa, donde dictara la capacitacion para el 6 de abril de 2022. Porcentajede ejecucion 50 % |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad se realizo con la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4 to MESES 6
|  |  | (H). Realizar encuentros de aprendizaje en conocimientos sobre Planeacion Participativa, Control Social y Promocion de la Participacion | Encuentros de aprendizaje realizados | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de encuentros de aprendizaje realizados | semestral | Primer Trimestre: De acuerdo a la Circular No. 4173,020,22,2,1031,000147 de la Secretaria de Desarrollo Territoriasl y Participácion Ciudadana, la Secretaria de Cultura se ajusta al plan de capacitaciones en Control Social y Planeacion Participativa, donde dictara la capacitacion para el 6 de abril de 2022, Porcentajede ejecucion 50% |  |  |  | Primer Trimestre:el primer encuentro de aprendizaje se realizara en el mes de abril | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 4; MESES 9
|  |  | (H). Semana de la Participacion | Un informe | Equipo articulador participacion ciudadana- Comité Interadministrativo de Participacion Ciudadana | [13 empty] | Numero de Informes |  | Primer Trimestre: Esta actividad esta pensada para realizarse en uno de los utimos tres meses, Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad depende de la programacion que se hara desde la Secretari de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 7 to MESES 12
|  |  | (V). Verificar en reunion con los grupos de valor y equipo articulacion que han recibido las capacitaciones que permitan el proceso de promocion de la Participacion ciudadana, el nivel de apropiacion de los temas | Acta y listado de asistencia | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de reuniones | semestral | Primer Trimestre: Esta actividad esta programada para los meses de junio y diciembre, Porcentajede ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad se realizara posterior a las capacitaciones en control social | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 6; MESES 12
|  |  | (A). Aplicar test de conocimiento sobre participacion | Test de conocimiento realizado | Equipo articulador participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de test aplicados | semestral | Primer Trimestre: Esta actividad esta programada para los meses de junio y diciembre, Porcentaje de ejecucion 0% |  |  |  | Primer Trimestre: esta actividad se realizara posterior a las capacitaciones en control social | Equipo articulador participacion ciudadana Secretaria de Cultura | bar: MESES 6; MESES 12
G
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on S9: Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on AA9: Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on G14: Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on S14: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on AA14: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.
Note on T15: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on U15: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on V15: Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on W15: Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.