## MEDE01.05.02.P019.F001
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: JAMES JUNIOR AGUDELO ARÉVALO - SECRETARIO DE DESPACHO | [7 empty] | 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 sep 2022
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría Interna No. 35 de Evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCION | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA ACCION | TIPO DE ACCION | OBJETIVO DE LA ACCION | DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida) | RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13. | RESPONSABLE DE LA ACCION |  | PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA) |  | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
[10 empty] | Nombre Completo | Cargo | Inicio (DD/MMM/AAAA) | Final (DD/MMM/AAAA) | Nombre Completo | Cargo
Secretaria de Desarrollo Territorial y Paricipación Ciudadana | 4. Informe de Auditoría Interna. | Elemento 5 (LIDER) - Acciones del Plan Distrital de Participación Ciudadana estructuradas, definidas y publicadas con los organismos misionales. La entidad cuenta con la estructura del formato del Plan Distrital de Participación Ciudadana con la información definida y consolidado de las actividades y tareas de los organismos misionales, respecto a este tema se revisaron tres (3) carpetas para soportar la sensibilización de este elemento. Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron aspectos a fortalecer respecto a la estructura del Plan Distrital de Participación Ciudadana frente al orden y estandarización del formato consolidado de los datos e información contenida en él, con el fin de facilitar su análisis e interpretación, se resalta el gran avance en las actividades y tareas definidas y realizadas en el Plan, las cuales han servido de guía para otras entidades o instituciones a nivel nacional. Con el fin de evitar la posibilidad de incurrir en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Así como, en la posibilidad de presentarse inadecuada identificación de las desviaciones o incumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Distrital, con el fin de promover y fortalecer la participación ciudadana. | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaria de Desarrollo Territorial y Paricipación Ciudadana | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 6 - (LIDER) Avances de las acciones orientadas a promover y fortalecer la participación ciudadana. Se realizó la verificación del Procedimiento de Promoción y Fortalecimiento de la Participación de CÓDIGO: MMPS04.01.P006, y donde se verificó el cumplimiento de las Tareas No.11, 12 y 13 encontrando los siguientes soportes: Por último, se realizó revisión y verificación de la información publicada en la página web de la Alcaldía en la instancia de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana mediante link: https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/133015/espacios-e-instancias-de-participacion-ciudadana-de-santiago-de-cali-distrito-especial/, respecto a los Espacios e Instancias de Participación Ciudadana de Santiago de Cali Distrito Especial, observándose información de las “Instancias de Participación”, “Comités Técnicos” y “Otras formas de participación” A la fecha no se encontró actualizada y totalmente diligenciada la información respecto a este espacio para el caso de los siguientes organismos: Secretaría de Cultura: Las instancias de participación: Consejo de Patrimonio cultural municipal y el Comité conceptual mundial de la salsa, se observó que la norma que lo sustenta se encuentra pendiente de actualización y a la fecha están en estado INACTIVO, el auditado dijo no tener conocimiento de la situación. En cuanto a los comités técnicos del organismo: el Comité de Patrimonio Municipal, Comité de Protección al Menor y Comité de la Contribución Parafiscal Cultural - LEP, a la fecha están en estado ACTIVO, pero no cuentan con la norma que lo sustenta. Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana: Las instancias de participación: Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana – sin nombre y número de contacto. Consejo Municipal de Participación Ciudadana – Nombre de contacto contratista y numero personal. Secretaría de Deporte y la Recreación: Las instancias de participación: Egudes se observó número de celular personal del contacto. Secretaría de Desarrollo Económico: Comités de Participación: Comité Interinstitucional de erradicación del trabajo infantil (CIETI), Comité de Justicia Transicional y Subcomité de Atención y Asistencia se observaron sin número de contacto. Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana se observó sin nombre ni número de contacto. Secretaría de Salud: Las instancias de participación: Mesa de Concertación en Salud para población Negra, Afrodescendiente, raizal y palenquera – NARP y en Mesa de concertación en Salud para población indígena – La norma que lo sustenta debe ser ajustada. Todo lo anterior, incumple lo estipulado en el lineamiento emitido por el líder en el “INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN” Versión 1 del 11/oct/2021. Incumpliendo lo establecido en el Título IX Artículo 110 de la ley Estatutaria 1757 De 2015 “Por la Cual se dictan disposiciones en Materia de Promoción y Protección del Derecho a La Participación Democrática”, Artículo 190, numerales 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Incurriendo en el riesgo de inadecuada identificación de las desviaciones o incumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Distrital, con el fin de promover y fortalecer la participación ciudadana. | NC: No Conformidad
Secretaria de Desarrollo Territorial y Paricipación Ciudadana | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, este organismo presentó incumplimiento debido a que Carece del reporte del segundo trimestre para dos de los proyectos de la muestra en los campos: Formación y canales de comunicación que utilizan con estos grupos de valor, e interés y Tipo de control social que se sugiere para este proyecto. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | NC: No Conformidad
Desarrollo Social / Gestión Cultural | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, este organismo presentó incumplimiento debido a que la información reportada en el “acceso a información del proyecto en ejecución” es la misma para los tres proyectos de la muestra, se verificó que la información reportada solo corresponde para el BP-26003223 y la información del “Resultado del ejercicio de control social” para los tres proyectos en el segundo trimestre no corresponde a lo que se ha realizado en el ejercicio de control social para cada proyecto revisado. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | NC: No Conformidad | La información registrada en la matriz PROPAR no se diligenció de acuerdo a los lineamentos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. A pesar de que el funcionario encargado de dilienciar la matriz PROPAR, solicita con antelación a las áreas misionales la información de la ejecución de los proyectos, los responsables no envian la información completa ni a tiempo. | Cumplir con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, relacionados con el correcto diligenciamiento de la matriz PROPAR.. Implementar un mecanismo de convocatoria desde la Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión, con el personal responsable de brindar la información de la ejecución de los proyectos, a fin de obtener ésta de manera veraz y oportuna, para el diligenciamiento de la matriz PROPAR. | AM: Acción de Mejora | Diligenciar correctamente la información en la matriz PROPAR Obtener de parte de los responsables de las áreas misionales la información completa y a tiempo, de la ejecución de los proyectos. | Una (1) matriz PROPAR diligenciada cumpliendo con los lineamientos establecidos por Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Una (1) mesa de trabajo programada diez días antes del vencimiento de cada trimestre, con el personal responsable de brindar los datos de la ejecución de los proyectos, a fin de lograr obtener de manera veraz y oportuna la información para el diligenciamiento de la matriz PROPAR. |  | Robert Andrey Madrigal Arce | Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión | 06/oct/2022 | 06/abr/2023 | Ronald Mayorga Sánchez | Secretario de Cultura | 06/ene/2023
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, este organismo presentó incumplimiento debido a que se evidenció debilidad del reporte de seguimiento y desconocimiento en la gestión del formato y las evidencias a entregadas en la matriz PROPAR. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | NC: No Conformidad
Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, evidenciando que este organismo presentó aspectos por fortalecer en el seguimiento a la ejecución de las actividades y tareas programadas en los Planes de Acción. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría de Infraestructura | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, evidenciando que este organismo presentó aspectos por fortalecer en el seguimiento a la ejecución de las actividades y tareas programadas en los Planes de Acción. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría de Movilidad | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, evidenciando que este organismo presentó aspectos por fortalecer en el seguimiento a la ejecución de las actividades y tareas programadas en los Planes de Acción. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, evidenciando que este organismo presentó aspectos por fortalecer en el seguimiento a la ejecución de las actividades y tareas programadas en los Planes de Acción. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría Salud Pública | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, evidenciando que este organismo presentó aspectos por fortalecer en el seguimiento a la ejecución de las actividades y tareas programadas en los Planes de Acción y en el reporte, seguimiento en cuanto a la presentación de los soportes y amplitud de la información del “Resultado del ejercicio de control social”, teniendo en cuenta los diversos canales de comunicación que utilizan con sus grupos de valor e interés en cada uno de los proyectos establecidos en la matriz. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría de Bienestar Socia | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 9 (organismo) -Actividades definidas para la implementación de las estrategias de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Se realizó la revisión y verificación de la ejecución de las actividades y tareas definidas en los planes de acción y los reportes de información respecto al componente de “Promoción Control Social” en los proyectos seleccionados mediante muestra aleatoria, evidenciando que este organismo presentó aspectos por fortalecer en el reporte y seguimiento en cuanto a la presentación de los soportes y amplitud de la información del “Resultado del ejercicio de control social”, teniendo en cuenta los diversos canales de comunicación que utilizan con sus grupos de valor e interés en cada uno de los proyectos establecidos en la matriz. Incumpliendo lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No. 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3ª. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Mapa de riesgos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria – Riesgo No.2. Indicadores de Gestión MMPS04.01.FT01 y MMPS04.01.FT03. Incurriendo en el riesgo de la desmotivación de la ciudadanía y/o grupos de valor, para atender las convocatorias de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y control social a la ejecución de los recursos públicos en la Entidad. | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaria de Desarrollo Territorial y Paricipación Ciudadana | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 10 (Orgnanismos)- Seguimiento y cumplimiento a los planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en el Distrito de Santiago de Cali. Se identificaron aspectos a fortalecer respecto a verificar, reportar e informar oportunamente los resultados producto de las actividades ejecutadas establecidas para cada uno de los proyectos de inversión que fueron verificados en la muestra, los que son en pro de satisfacer las necesidades de la comunidad. Con el fin de evitar la posibilidad de incurrir en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3a Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Políticas de Operación No.2 y 4.Indicador de Gestión MMPS04.01.FT01. Así como, en la posibilidad de presentarse desinformación de la ciudadanía sobre las estrategias, actividades, mecanismos e instancias de participación pública en las fases del ciclo: Diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría del Deporte y la Recreación | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 10 (Orgnanismos)- Seguimiento y cumplimiento a los planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en el Distrito de Santiago de Cali. Se identificaron aspectos a fortalecer respecto a verificar, reportar e informar oportunamente los resultados producto de las actividades ejecutadas establecidas para cada uno de los proyectos de inversión que fueron verificados en la muestra, los que son en pro de satisfacer las necesidades de la comunidad. Con el fin de evitar la posibilidad de incurrir en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3a Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Políticas de Operación No.2 y 4.Indicador de Gestión MMPS04.01.FT01. Así como, en la posibilidad de presentarse desinformación de la ciudadanía sobre las estrategias, actividades, mecanismos e instancias de participación pública en las fases del ciclo: Diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 10 (Orgnanismos)- Seguimiento y cumplimiento a los planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en el Distrito de Santiago de Cali. Se identificaron aspectos a fortalecer respecto a verificar, reportar e informar oportunamente los resultados producto de las actividades ejecutadas establecidas para cada uno de los proyectos de inversión que fueron verificados en la muestra, los que son en pro de satisfacer las necesidades de la comunidad. Con el fin de evitar la posibilidad de incurrir en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3a Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Políticas de Operación No.2 y 4.Indicador de Gestión MMPS04.01.FT01. Así como, en la posibilidad de presentarse desinformación de la ciudadanía sobre las estrategias, actividades, mecanismos e instancias de participación pública en las fases del ciclo: Diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos | OM: Oportunidad de Mejora
Secretaría de Bienestar Socia | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 10 (Orgnanismos)- Seguimiento y cumplimiento a los planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en el Distrito de Santiago de Cali. Se identificaron aspectos a fortalecer respecto a verificar, reportar e informar oportunamente los resultados producto de las actividades ejecutadas establecidas para cada uno de los proyectos de inversión que fueron verificados en la muestra, los que son en pro de satisfacer las necesidades de la comunidad. Con el fin de evitar la posibilidad de incurrir en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3a Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Políticas de Operación No.2 y 4.Indicador de Gestión MMPS04.01.FT01. Así como, en la posibilidad de presentarse desinformación de la ciudadanía sobre las estrategias, actividades, mecanismos e instancias de participación pública en las fases del ciclo: Diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos | OM: Oportunidad de Mejora
Desarrollo Social / Gestión Cultural | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 10 (Orgnanismos)- Seguimiento y cumplimiento a los planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en el Distrito de Santiago de Cali. Se identificaron aspectos a fortalecer respecto a verificar, reportar e informar oportunamente los resultados producto de las actividades ejecutadas establecidas para cada uno de los proyectos de inversión que fueron verificados en la muestra, los que son en pro de satisfacer las necesidades de la comunidad. Con el fin de evitar la posibilidad de incurrir en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3a Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Políticas de Operación No.2 y 4.Indicador de Gestión MMPS04.01.FT01. Así como, en la posibilidad de presentarse desinformación de la ciudadanía sobre las estrategias, actividades, mecanismos e instancias de participación pública en las fases del ciclo: Diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos | OM: Oportunidad de Mejora | A pesar de que la auditora recomienda diligenciar los campos de explicación de avance o retraso de los proyectos en el formato de cuadro 1S, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guia implementada por el Departamento Administrativo de Planeación, se deben dejar en blanco los campos hasta tanto no se reporte alguna ejecución. Igualmente la publicación de los instrumentos de seguimiento corresponde al Departamento Administrativo de Planeación y no al Organismo como recomienda la auditora. | Aclarar con el Departamento Administrativo de Planeación los lineamientos relacionados con el correcto diligenciamiento de los instrumentos de seguimientos (Cuadro 1S y 3S) y la publicación en la páguina web de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali. | AM: Acción de Mejora | Cumplir con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación. | Un (1) oficio solicitando al Departamento Administrativo de Planeación la actualización de los lineamientos establecidos para el correcto diligenciamiento de los cuadros 1S, 3S y su publicación en la págiina web de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali. Diligenciar los cuadros 1S y 3S cumpliendo los lineamientos que envie el Departamento Administrtivo de Planeación. |  | Robert Andrey Madrigal Arce | Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión | 06/oct/2022 | 06/abr/2023 | Ronald Mayorga Sánchez | Secretario de Cultura | 06/ene/2023
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | 4. Informe de Auditoría Interna. | ELEMENTO 10 (Orgnanismos)- Seguimiento y cumplimiento a los planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en el Distrito de Santiago de Cali. Se identificaron aspectos a fortalecer respecto a verificar, reportar e informar oportunamente los resultados producto de las actividades ejecutadas establecidas para cada uno de los proyectos de inversión que fueron verificados en la muestra, los que son en pro de satisfacer las necesidades de la comunidad. Con el fin de evitar la posibilidad de incurrir en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Artículo 191, numerales 1 y 13 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016. Acuerdo No 0477 de 2020 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 Cali unida por la vida". Manual Operativo MIPG, Versión 4. 3a Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 3.2.2.3 - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Anexo No.3. Políticas de Operación No.2 y 4.Indicador de Gestión MMPS04.01.FT01. Así como, en la posibilidad de presentarse desinformación de la ciudadanía sobre las estrategias, actividades, mecanismos e instancias de participación pública en las fases del ciclo: Diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos | OM: Oportunidad de Mejora
FUENTES DE DETECCION |  |  |  | TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO |  |  | TIPO DE ACCION
Consigne el número que corresponda a la fuente que detectó la no conformidad, observación, recomendación, mejora o cualquier otra situación objeto de análisis; de acuerdo con las siguientes convenciones: |  |  |  | Consigne el tipo de situación/hallazgo de acuerdo a la información dada por la fuente de detección, utilizando las siguientes convenciones: |  |  | Registre el tipo de acción de mejoramiento de acuerdo a su definición, utilizando las siguientes convenciones:
1. Informe de Autoevaluación de Control. |  |  |  | OBS: Observación |  |  | AC: Acción Correctiva
2. Informe de Autoevaluación de Gestión. |  |  |  | OM: Oportunidad de Mejora |  |  | AP: Acción Preventiva
3. Autoevaluación del DAFP. |  |  |  | NC: No Conformidad |  |  | AM: Acción de Mejora
4. Informe de Auditoría Interna. |  |  |  | NCA: No Conformidad Administrativa |  |  | C: Corrección
5. Informe de Auditoría Interna de Calidad. |  |  |  | NCD: No Conformidad Disciplinaria
6. Informe de Auditoría de Entes Certificadores. |  |  |  | NCF: No Conformidad Fiscal
7. Informes Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno. |  |  |  | NCP: No Conformidad Penal
8. Servicio/Producto No Conforme.
9. Quejas, Reclamos y Derechos de Petición.
10. Revisión por la Dirección.
11. Resultados de Encuestas de Percepción.
12. Resultados de Indicadores.
13. Análisis de Riesgos.
14. Circulo de Cultura, Calidad y Control.
15. Incidente /Accidente de Trabajo
16. Retroalimentación.
17. Auditoria Contraloría Municipal.
18. Auditoria Contraloría General de la República.
19. Solicitudes de entes de control político.
20. Auditoria Procuraduría.
21. Otros, especifique.
MEDE01.05.02.P019.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on J15: Sólo para el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) Recursos Humanos: Personal de Planta o de Prestación de servicios que ejerce funciones o actividades en uno o diferentes procesos. Recursos Físicos: Son bienes tangibles, tales como: Instalaciones, edificios, terrenoes, equipos, maquinaria, herramientasaquellos que sirven como herramienta o instrumento auxiliar en la coordinación de otros recursos soportar otros recursos, por ejemplo: Adquisición de Tecnología, Desarrollo de Tecnología, Capacitación y Desarrollo de Personal, Fórmulas, Patentes. Recursos Técnicos: Son aquellos que sirven como herramienta o instrumento auxiliar en la coordinación de otros recursos soportar otros recursos, por ejemplo: Adquisición de Tecnología, Desarrollo de Tecnología, Capacitación y Desarrollo de Personal, Fórmulas, Patentes. Recursos Financieros: Son los activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras. Las divisas, las acciones y los bonos forman parte de los recursos financieros.