## Gobernanza-Dagma
MACROPROCESO: Participacion Social | [15 empty] | PROCESO: Participación ciudadana y gestión comunitaria | [7 empty] | VIGENCIA: 2021
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Oscar Villani | [15 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | Establecer y divulgar el plan de trabajo en diferentes espacios de participación. | Definir y reportar delegados responsables de movilizar y recopilar los procesos de participación ciudadana | Oficio de delegados del proceso de participación ciudadana reportado a la SDTYPC | [12 empty] | Un (1) oficio radicado | Un (1) oficio radicado, firmado y entregado | Anual | Se entregó oficio con Caso No. 160395 del 21 de mayo de 2021, reportando el delegado y su equipo de trabajo. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 3 to MESES 4
|  | Identificar los grupos de valor y los medios de comunicación para abordarlos. | Matriz de identificación de grupos de valor y medios de comunicación. | [12 empty] | Una (1) Matriz de grupos de valor y medios de comunicación diligenciada. | Una (1) Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | A pesar de no estar programada para el primer trimestre, se entrega matriz con identificación de grupos de valor del organismo en carpeta Drive. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 5
|  | Elaborar el Plan de trabajo de Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente articulado al Plan Institucional de Participación ciudadana para la vigencia 2021 | Plan de trabajo de Participación ciudadana vigencia 2021 | [12 empty] | Plan de trabajo de Participación ciudadana vigencia 2021 | Un (1) plan de trabajo definido. | Anual | A pesar de no estar programada para el primer trimestre, se define y entrega plan de trabajo del organismo por medio de oficio con Caso No.159909. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 4
|  | Socializar con nuestros grupos de valor el plan de trabajo de Participacón ciudadana para la vigencia 2021. | Plan de trabajo de Participación ciudadana vigencia 2021 Divulgado | [12 empty] | Actas de reuniones, correos electrónicos, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | 100% de las actas, correos, listados y/o registros fofográficos entregados a la SDTYPC | Anual | Se entregan actas de socialización y retroalimentación a grupos de valor mediante oficio con Caso No.159909. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 4 to MESES 5
2 | Realizar acompañamiento a jornadas de planeación y/o formulación del presupuesto participativo con grupos de Valor. | Participar en jornadas de planeación del presupuesto participativo con grupos de valor. | Participación en las jornadas convocadas con grupos de valor. | [12 empty] | Actas de reuniones, correos electrónicos, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | 100% de las actas, correos, listados y/o registros fofográficos entregados a la SDTYPC | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 4 to MESES 5
|  | Identificar los proyectos a ser formulados para la vigencia 2022 | Identificación de proyectos de los grupos de valor. | [12 empty] | Una (1) Matriz excel con relación de comunas y corregimientos que presentaron ideas de proyectos 2022 | Una (1) Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 5
|  | Generar espacios de planeación participativa. | Planes de acción de los grupos de valor. | [12 empty] | Actas de reuniones, correos electrónicos, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | 100% de las actas, correos, listados y/o registros fotográficos entregados a la SDTYPC | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 4 to MESES 6
3 | Identificación de proyectos a ejecutar 2021 y divulgación entre la comunidad beneficiaria. | Identificar los proyectos que el organismo va a ejecutar en la vigencia 2021 | Matriz de proyectos 2021 | [12 empty] | Matriz proyectos de inversión 2021 | Una (1) Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 5
|  | Identificar los grupos de valor beneficiados de los proyectos a ejecutarse en la vigencia 2021 | Matriz de grupos de valor asociados a cada proyecto vigencia 2021 | [12 empty] | Una (1) matriz de identificación grupos de valor. | Una (1) Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 5
|  | Socializar con nuestros grupos de valor beneficiados los proyectos de inversión a ejecutar en la vigencia 2021. | Proyectos de inversión socializados a su grupo de valor. | [12 empty] | Actas de reuniones, correos electrónicos, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | 100% de las actas, correos, listados y/o registros fofográficos entregados a la SDTYPC | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 5 to MESES 6
4 | Socializar avances en planes, programas y proyectos 2021. | Difundir/convocar jornadas de rendición de cuentas entre grupos de valor. | Jornadas de rendición de cuentas convocada y difundida. | [12 empty] | Herramienta virtual | 100% de las evidencias de difución o concatoria a las jornadas. | Semestral | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 6; MESES 12
|  | Realizar jornadas de rendición de cuentas con el organismo a los grupos de valor. | Jornadas de rendición de cuentas realizadas. | [12 empty] | Herramienta virtual | Dos (2) Link de la publicación | Semestral | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 6; MESES 12
5 | Realizar actividades de fomento a la participación ciudadana. | Implementar acciones lúdicas para la promoción de la participación ciudadana. | Acciones lúdicas implementadas. | [12 empty] | Actas de reuniones, correos electrónicos, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | 100% de las actas, correos, listados y/o registros fofográficos entregados a la SDTYPC | Mensual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 4 to MESES 12
|  | Participar y realizar seguimiento a las peticiones generadas en los encuentros de Diálogos Ciudadanos. | Herramienta SESOL verificada y actualizada | [12 empty] | Una (1) Matriz SESOL | Herramienta SESOL verificada y actualizada | Trimestral | Durante el primer trimestre se participó en reunión para explicar la metodología que se implementa en los encuentros ciudadanos con los actores del sistema en comunas y corregimiento, a realizar por el canal operacional de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y los enlaces de los diferentes organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali, como también la gestión y seguimiento a las problemáticas generadas en estos espacios y actualización de la herramienta SESOL .ACTA No:4173.020.14.55.19 |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  | Dar respuesta a los PQRS que la comunidad reporte en temas relacionados a la participación ciudadana. | Requerimientos ciudadanos atendidos. | [12 empty] | Oficios y fotografías de los requerimientos atendidos. | 100% de los oficios y fotografías de los requerimientos atendidos. | Mensual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 4 to MESES 12
6 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias de participación ciudadana. | Analizar el impacto de las actividades para la promoción de la participación ciudadana. | Actividades de participación ciudadana analizadas. | [12 empty] | Informe ejecutivo de las acciones actividades realizadas para la promoción de la participación. | Un (1) informe ejecutivo de las actividades analizadas. | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 12
|  | Evaluar los proyectos de inversión ejecutados con actividades de participación ciudadana. | Proyectos de inversión evaluados. | [12 empty] | Informe final de ejecución de proyectos de inversión | Un (1) informe de proyectos de inversión realizado. | Anual | No se encuentra programada para el primer trimestre. |  |  |  |  | Delegado y Equipo de Trabajo | bar: MESES 12
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: ====== ID#AAAAMmcV-Co (2021-07-08 01:03:22) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Q9: ====== ID#AAAAMmcV-DE (2021-07-08 01:03:22) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Y9: ====== ID#AAAAMmcV-DA (2021-07-08 01:03:22) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: ====== ID#AAAAMmcV-Cs (2021-07-08 01:03:22) Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: ====== ID#AAAAMmcV-C0 (2021-07-08 01:03:22) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on C14: ====== ID#AAAAMmcV-CY (2021-07-08 01:03:22) Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on D14: ====== ID#AAAAMmcV-Cw (2021-07-08 01:03:22) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on E14: ====== ID#AAAAMmcV-C8 (2021-07-08 01:03:22) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on Q14: ====== ID#AAAAMmcV-CE (2021-07-08 01:03:22) PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Y14: ====== ID#AAAAMmcV-CU (2021-07-08 01:03:22) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R15: ====== ID#AAAAMmcV-Cc (2021-07-08 01:03:22) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S15: ====== ID#AAAAMmcV-Ck (2021-07-08 01:03:22) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestrar,etc.
Note on T15: ====== ID#AAAAMmcV-CI (2021-07-08 01:03:22) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on U15: ====== ID#AAAAMmcV-CM (2021-07-08 01:03:22) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on V15: ====== ID#AAAAMmcV-Cg (2021-07-08 01:03:22) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAAMmcV-CQ (2021-07-08 01:03:22) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAAMmcV-C4 (2021-07-08 01:03:22) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.