## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA | [17 empty] | PROCESO PARTCIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA | [7 empty] | VIGENCIA: 2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Oscar Villani - Subdirector de Gestión integral de Ecosistemas y UMATA | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| PROMOVER LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL DAGMA | Definir y reportar delegados responsables de movilizar los procesos de participación ciudadana. | Un oficio de delegados del proceso de participación ciudadana reportado a la SDTYPC | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Un (1) oficio radicado | Un (1) oficio radicado, firmado y entregado | Anual | Se reportaron los delegados para el proceso de participación en el oficio No 202241730200000174 el 31 de enero de 2022. avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 3
|  |  | Realizar verificación e identificación de los grupos de valor. | Una matriz donde se identifiquen grupos de valor del organismo y canales de comunicación idoneos. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Una (1) Matriz de grupos de valor. | Una (1) Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | Se remite matriz de grupos de valor del organismo. avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 3
|  |  | Elaborar el Plan de trabajo de Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente articulado al Plan Institucional de Participación ciudadana para la vigencia 2022 | Plan de trabajo de Participación ciudadana vigencia 2022 | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Plan de trabajo de Participación ciudadana vigencia 2022 | Un (1) plan de trabajo definido. | Anual | Se trabajó con los delegados en la construcción del plan de trabajo, ACTA No 4133.030.2.1.258-2022- DIÁGNOSTICO PROCESO DE PARTICIPACIÓN 2021 Y FORMULACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2022 Se reporto por medio del oficio No 202241330100010694 el 23 de marzo del 2022 avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se programó y realizó en el primer tirmestre durante el mes de marzo Reportado: ACTA No 4133.030.2.1.258-2022- DIÁGNOSTICO PROCESO DE PARTICIPACIÓN 2021 Y FORMULACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2022 Se reporto por medio del oficio No 202241330100010694 el 23 de marzo del 2022 | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 3
|  |  | Ajustar y publicar en la instancia web el Plan de trabajo de Participacion Ciudadana. | Un plan de trabajo socializado en la pagina web. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Plan de trabajo de Participación ciudadana vigencia 2022 | Un (1) plan de trabajo definido. | Anual | El plan de trabajo se publicó en la pagina oficial del organismo, link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 3
|  |  | Promover espacios virtuales de aprendizaje en Planeacion y Presupuesto Participativo con los grupos de valor. | Espacios de aprendizaje con grupos de valor. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Publicación virtual del espacio de aprendizaje. | Una (1) publicación virtual ejecutada | Anual | esta actividad se programó para el tercer trimestre avance: 0% | esta actividad se programos para el tercer trimestre durante el mes de julio. avance: 0% | El avance de primer trimestre del plan de trabajo del organismo se publica en la instacia web. Link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ avance: 100% | El avance de primer trimestre del plan de trabajo del organismo se publica en la instacia web. Link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 7
|  |  | Promover espacios de aprendizaje para formulación estrategica de proyectos con los grupos de valor. | Espacios de aprendizaje con grupos de valor. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Actas, listados de asistencia del espacio realizado. | 100% de las actas de los espacios promovidos | Anual | No esta programada para este periódo avance: 0% | se realiza recorridos del POAI 2023 con los comites de planificación, JAC, JAL y cominidad. ACTA No. 4133.030.2.1.815-2022 OBJETIVO: Realizar visita técnica recorrido de zonas verdes comuna 8 en el marco de la metodología temporal POAI 2022 avance: 100% | Esta actividad se realizó en el segundo trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el segundo trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 5
|  |  | Identifcar y socializar a los grupos de valor los proyectos formulados para la vigencia 2023. | Una matriz socializada de proyectos formulados 2023 | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Una (1) Matriz socializada de proyectos formulados 2023 | Una (1) Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | No esta programada para este periódo, avance: 0% | Esta actividad se programó para el tercer trimestre avance: 0% | Se encuentra publicada en la instacia web del organismo Link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ avance: 100% | Se encuentra publicada en la instacia web del organismo Link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 8
|  |  | Socializar con nuestros grupos de valor el plan de trabajo de Participacón ciudadana para la vigencia 2022. | Plan de trabajo de Participación ciudadana vigencia 2022 Divulgado | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Actas de reuniones, correos electrónicos, listado de asistencia y/o registro fotográfico. | 100% de las actas, correos, listados y/o registros fofográficos entregados a la SDTYPC | Anual | La socalización del plan de trabajo se realizó a diferentes grupos de valor, ACTA No. 4133.030.2.1.259-2022 SOCIALIZACION CALIS y mediante el correo electrónico se realizó difusión a direntes grupos de valor. avance: 50% | Esta actividad se programó para el tercer trimestre donde se realizará la publicación del avance del primer trimestre del plan de trabajo del organismo en la instacia web. Avance: 50% | Se socializó con los grupos de valor el avance del primer semestre y se encuentra publiado en la pagina web del organismo Link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ avance: 100% | Se socializó con los grupos de valor el avance del primer semestre y se encuentra publiado en la pagina web del organismo Link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 3; MESES 8
|  |  | Evaluar las actividades de Planeación Participativa. | Un informe de evaluación de las actividades de control social. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Informe final de ejecución de proyectos de inversión | Un (1) informe de proyectos de inversión realizado. | Anual | esta actividad se programó para e cuarto trimestre. avance: 0% | esta actividad se programó para el cuarto trimestre ya quee s la evalución final del proceso. Avence: 0% | esta actividad se programó para el cuarto trimestre ya quee s la evalución final del proceso. Avence: 0% | toda vez se consolide toda la información se publicara en la instacia web del organimos, link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/159138/informes-del-dagma/ Avence: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 12
| PROMOVER Y FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS POBLACIONALES PARA EL CONTROL SOCIAL | CONTROL SOCIAL DEL DAGMA | Identificar los proyectos que el organismo ejecuta en la vigencia 2022 | Matriz Propar | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz PROPAR actualizada | numero de proyectos identificados | Anual | esta actividad esta programada para el segundo trimestre. Avance: 0% | Se remite avance de la matriz PROPAR en carpeta de DRIVE de la SDTPC, consolidada por los grupos misionales del organismo. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vVtdBdcaAJyRU9s1COWtxaHDg1kxrJmpzOUrdNbHepg/edit?usp=sharing avance: 100% | Esta actividad se realizó en el segundo trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el segundo trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 6
|  |  | Realizar socialización a grupos de valor de los avances de los planes, programas y proyectos de la vigencia 2022 a través de la Rendición de Cuentas como ejercicio de Control Social. | Dos Socializaciónes a los grupos de valor de de los planes, programas y proyectos, evidenciados en la rendicion de cuentas. | Equipo articulador participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | [12 empty] | Informe Dialogo Rendicion de Cuentas | Informe Dialogo Rendicion de Cuentas, encuesta de satisfaccion | Semestral | Esta activida esta programada para realizarce de manera semestral en los meses de junio y diciembre. aavance: 0% | se reporta el informe Dialogo Rendición de Cuentas de mitad de año se encuentra disponible en la pagina oficial del organismos en el link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/143084/rendicion-de-cuentas-del-dagma/ avance: 50% | Esta actividad se programó para el cuarto trimestre Avance: 50% | se reporta el informe Dialogo Rendición de Cuentas de mitad de año se encuentra disponible en la pagina oficial del organismos en el link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/143084/rendicion-de-cuentas-del-dagma/ avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 6; MESES 12
|  |  | Dar acceso a los grupos de valor en la publicacion de los proyectos de la vigencia 2022 en los tiempos establecidos. Publicar proyectos vigencia 2022 en la instancia web. | Una matriz de proyectos 2022 publicada. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Publicación de matriz de proyectos vigencia 2022 en la instancia web. | una (1) matriz | Anual | esta actividad esta programada para el segundo trimestre. Avance: 0% | Se reporta en la instancia web del organismo la matriz de proyectos vigencia 2022, link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ Avance: 100% | Esta actividad se realizó en el segundo trimestre avance: 100% | Esta actividad se realizó en el segundo trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 6
|  |  | Identificar los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion de la vigencia 2022. | Una matriz de grupos de valor asociados a cada proyecto vigencia 2022 | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Una matriz de grupos de valor asociados a cada proyecto vigencia 2022 | Una (1) Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | esta actividad esta programada para el segundo trimestre. Avance: 0% | esta actividad esta programada para el segundo trimestre. Avance: 0% | esta actividad esta programada para el segundo trimestre. Avance: 0% | Se remite MATRIZ en carpeta de DRIVE de la SDTPC. Avence: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 10
|  |  | Realizar espacios de aprendizaje sobre control social dirigida a los funcionarios que movilizan procesos de participacion. | Actas de ejercicio de aprendizaje de control social. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Actas de ejercicio de aprendizaje de control social. | dos (2) actas | Semestral | No esta programada para este periódo avance: 0% | Se realizó formación en herramientas para ejercer un efectivo control social a las entidades públicas en todos sus órdenes es el objetivo del taller virtual dirigido a los servidores públicos y contratistas que fué impartido por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el jueves 19 de mayo del 2022,en horas de la mañana. link: https://www.facebook.com/328913553810300/posts/5630087043692898/?d=n https://twitter.com/cali_participa/status/1529167098550812682?s=21&t=Is0iPmSElYKdabFy7RkCzA https://www.instagram.com/p/Cd82iMdO9kV/?igshid=YmMyMTA2M2Y= avance: 50% | No esta programada para este periódo avance: 50% | Se realizó formación en herramientas para ejercer un efectivo control social a las entidades públicas en todos sus órdenes es el objetivo del taller virtual dirigido a los servidores públicos y contratistas que fué impartido por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el jmartes 22 de noviembre del 2022,en horas de la mañana. link: https://meet.google.com/fnd-dnas-tcz avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 5; MESES 10
|  |  | Identificar y convocar a grupos de valor para generar encuentros de aprendizaje en temas de Control Social. | Evidencias de la convocatoria a los grupos de valor. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Actas de ejercicio de aprendizaje de control social a los grupos de valor | una (1) actas | Semestral | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | Se realizó capacitación virtual el 26 de julio de 2022 a las 10:00 a.m. Acta 4133.030.2.1.818-2022 objetivo :Realizar capacitación en control social y veedurías ciudadanas avance: 100% | Esta actividad se realizó en el tercer trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 7
|  |  | Generar encuentros de aprendizaje con los grupos de valor en temas de control social. | Un acta de reunión de aprendizaje de control social | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Un acta de reunión de aprendizaje de control social | un (1) actas | Anual | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | Se realizó el ejercicio para Desarrollar formación en herramientas para la promoción del control social registrado en el Acta 4133.303.2.1.660-2022 y el Acta 4133.030.2.1.1249-2022 Avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 10
|  |  | Generar encuentro de aprendizaje con los grupos de valor en veeduria ciudadana. | Un acta de reunión de aprendizaje en veeduria ciudadana. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Un acta de reunión de aprendizaje en veeduria ciudadana. | un (1) actas | Anual | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | Se realizó capacitación virtual el 26 de julio de 2022 a las 10:00 a.m. Acta 4133.030.2.1.818-2022 objetivo :Realizar capacitación en control social y veedurías ciudadanas avance: 100% | Esta actividad se realizó en el tercer trimestre avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 10
|  |  | Evaluar las actividades de control social. | Un Informe de evaluación de las actividades de control social | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Informe final de ejecución de proyectos de inversión | Un (1) informe de proyectos de inversión realizado. | Anual | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | toda vez se consolide toda la información se publicara en la instacia web del organimos, link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/159138/informes-del-dagma/ Avence: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 12
| PROMOVER LA PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL DAGMA | Convocar y promover con los grupos de valor, la asistencia a la semana de la participacion de la entidad. | Un (1) acompañamiento y participación en la semana de la participación dirgida por la SDTYPC | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | evidencia de la convocatoria y acompañamiento en la semana de la participacion | Una (1) Acta | Anual | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | No esta programada para este periódo avance: 0% | se realizó convocarotia y asistencia a los espacios para la conmemoración de la semana de la oarticpación registrado en el Acta No. 4133.030.2.1.1458-2022 Avance 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 11
|  |  | Implementar acciones comunicativas y pedagogicas para la promoción de la participacion ciudadana. | Realizar publicaciones y actividades ludicas en diferentes eventos con grupos de valor del organismo para la promoción de la participación. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | evidencia de la convocarotia, Actas, | 100% de las actas, entregados a la SDTYPC | Mensual | Se realizaron diferentes actividades de educación ambiental entre las que se encuentran ACTA No. 4133.030.2.1.76-2022 Realizar reunión con presidenta de la JAC del barrio el trébol, 6. ACTA 413.030.2.1.104-2022 - Realizar Reunión con líder del barrio Simón bolívar, UAESP y DAGMA. avance: 25% | Se realizaron diferentes actividades de educación ambiental entre las que se encuentran ACTA No. 4133.030.2.1.673 - 2022 - OBJETIVO: Realizar jornada de recuperación y educación en el barrio la nueva base en la carrera 11ª y simón Bolívar ACTA No. 4133.030.2.1-615-2022 OBJETIVO: Realizar taller de abono orgánico como estrategia de acompañamiento al proyecto de vida de jóvenes en Funof. ACTA No. 4133.030.2.1.562-2022 OBJETIVO: Realizar actividad pedagógica en la biblioteca departamental con el tema de huertas y elaboración de algunas figuras en origami avance: 25% | Se realizaron diferentes actividades de educación ambiental entre las que se encuentran ACTA No. 4133.030.2.1,323 - 2022 - OBJETIVO: Realizar acompañamiento de la Feria de Servicios en la caseta comunal del barrio Villanueva de la Comuna 12. ACTA No. 4133.030.2.1-874-2022 OBJETIVO: Realizar actividad No. 1 de la estrategia corazón verde en la institución educativa Saavedra Galindo sede Benjamín Herrera - comuna 8 avance: 75% | Se realizaron diferentes actividades de educación ambiental entre las que se encuentran. ACTA No. 4133.030.2.1.1383-2022 OBJETIVO: Realizar actividad lúdico- pedagógica sobre las aves migratorias enfocados en ña reinita de Canadá en el parque ambiental corazón de Pance ACTA No. 4133.030.2.1.1379-2022 OBJETIVO: Participar en mesa de trabajo en el barrio industrial los mangos avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA
|  |  | Participar y realizar seguimiento a las peticiones generadas en los encuentros de Dialogos Ciudadanos. | Una Herramienta SESOL verificada y actualizada. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Una (1) Matriz SESOL | Herramienta SESOL verificada y actualizada | Trimestral | No esta programada para este periódo avance: 0% | se realizó reunión para seguimiento de la herramienta SESOL con el número de ACTA No. 4173.020.14.55.62 objetivo: realizar actualización de la herrmienta SESOL con el dagma en el marco de los encuentros ciudadanos realiados por la SDTYPC avance:33,3% | se realizó reunión para seguimiento de la herramienta SESOL con el número de ACTA No. 4173.020.14.55.175 objetivo:Realizar actualización de la herramienta de seguimiento SESOL con el DAGMA en el marco de los encuentros ciudadanos realizados por la SDTYPCs encuentros ciudadanos realiados por la SDTYPC avance:33,3% | se realizó reunión para seguimiento de la herramienta SESOL con el número de ACTA No. 4133.010.22.2.1020.004920 objetivo: respuesta a radicado No. 202241730200004994 - prioridades preentadasa la comunidad en el marco de los dialgos ciudadanos-comuna 16 avance:100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 4; MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  |  | Dar respuesta a los PQRS que la comunidad reporte en temas relacionados a la participación ciudadana. | Requerimientos ciudadanos atendidos. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Oficios de respuesta | 100% de los oficios | Mensual | Se emiten respuestas a los requerimientos que realiza la comunidad mediante diferentes oficios, entre los que se encuentra el radicado no. 202241330100041191- respuesta a mail enviado en marzo 2022. Radicado No. 2022413301000126631 respuesta afocio 202241730100212942 avance: 25% | Se emiten respuestas a los requerimientos que realiza la comunidad mediante diferentes oficios, entre los que se encuentra el radicado no. 202241730100572182- respuesta a mail enviado en junio 2022. Radicado No. 202241330100058301 respuesta afocio 202241730100634642 avance: 50% | Se emiten respuestas a los requerimientos que realiza la comunidad mediante diferentes oficios, entre los que se encuentra el radicado no. 2022417330101197952 respuesta a mail enviado en 8 de septiembre. Radicado No. 202241460256 respuesta ofocio 202241330100150121 avance: 75% | Se emiten respuestas a los requerimientos que realiza la comunidad mediante diferentes oficios, entre los que se encuentra el radicado No. 202241730101013732 respuesta enviada por correo electronico el 9 de noviembre radicado No. 20224173001699592- Atención Invitación charlas temas ambientales respuesta enviada por correo electronico el 10 de noviembre. radicado 202241430600004094 se da respuesta con el oficio 202241330100051554 a solicitud de fichas articulados a la politica pública de educación rural. avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA
|  |  | Realizar los reportes respectivos sobre los avances del proceso de participación ciudadana IDENTIFICAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACION, RESPECTO A LOS AVANCES DEL PROCESO DE PARTICIPACION Y REPORTAR A LA SDTPC | Avances de matriz del Plan de Participación Ciudadana y matriz PROPAR | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz PROPAR | Matriz PROPAR actualizada | Trimestral | Se remite avance de la matriz PROPAR en carpeta de DRIVE de la SDTPC, consolidada por los grupos misionales del organismo. Avance: 25% | Se remite avance de la matriz PROPAR en carpeta de DRIVE de la SDTPC, consolidada por los grupos misionales del organismo. Avance: 50% | Se remite avance de la matriz PROPAR en carpeta de DRIVE de la SDTPC, consolidada por los grupos misionales del organismo. Avance: 75% | Se remite avance de la matriz PROPAR en carpeta de DRIVE de la SDTPC, consolidada por los grupos misionales del organismo. Avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  |  | Socializar el avance del Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor. | Avances del Plan de trabajo de Participación Ciudadana publicados en la instancia web. | Equipo articulador participacion ciudadana | [12 empty] | Publicación de los avances del plan de trabajo en la instancia web | Plan de trabajo actualizado | Trimestral | No esta programada para este periódo avance: 0% | Durante reuniones con los grupos de valor se comparte los avances del plan de trabajo del organismo ACTA No. 4133.030.2.1.815-2022 Avance: 25% | Durante reuniones con los grupos de valor se comparte los avances del plan de trabajo del organismo que esta publicado en la instacia web link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ Avance: 50% | Durante reuniones con los grupos de valor se comparte los avances del plan de trabajo del organismo que esta publicado en la instacia web link: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/157253/planeacion-participativa-del-dagma/ Avance: 100% |  | Equipo articulador participacion ciudadana DAGMA | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10; MESES 12
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: ====== ID#AAAAW7rLPes (2022-03-16 19:06:48) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on S9: ====== ID#AAAAeJ1CvHQ (2022-08-10 23:08:06) Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on AA9: ====== ID#AAAAW7rLPfA (2022-03-16 19:06:48) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: ====== ID#AAAAW7rLPfI (2022-03-16 19:06:48) Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: ====== ID#AAAAW7rLPe4 Francisco Antonio Guzmán (2022-03-16 19:06:48) Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: ====== ID#AAAAW7rLPeM (2022-03-16 19:06:48) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: ====== ID#AAAAW7rLPeo (2022-03-16 19:06:48) Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: ====== ID#AAAAW7rLPeQ (2022-03-16 19:06:48) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: ====== ID#AAAAW7rLPfE Francisco Antonio Guzmán (2022-03-16 19:06:48) Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on G14: ====== ID#AAAAW7rLPeA (2022-03-16 19:06:48) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on S14: ====== ID#AAAAW7rLPeY (2022-03-16 19:06:48) Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on AA14: ====== ID#AAAAW7rLPec (2022-03-16 19:06:48) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.
Note on T15: ====== ID#AAAAW7rLPeg (2022-03-16 19:06:48) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on U15: ====== ID#AAAAW7rLPeI (2022-03-16 19:06:48) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on V15: ====== ID#AAAAW7rLPe8 (2022-03-16 19:06:48) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAAW7rLPe0 (2022-03-16 19:06:48) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAAW7rLPeU (2022-03-16 19:06:48) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: ====== ID#AAAAW7rLPeE (2022-03-16 19:06:48) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: ====== ID#AAAAW7rLPek (2022-03-16 19:06:48) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.