## Cronograma de trabajo
MACROPROCESO: PARTICIPACION SOCIAL | [15 empty] | PROCESO PARTCIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA | [7 empty] | VIGENCIA:
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: JHON JAIRO HENAO GRAJALES
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| Secretaria del Deporte y la Recreacion Planeacion Participativa | Caracterizar grupos de valor en el proceso de diagnostico | Identificar los grupos de valor | [12 empty] | Una (1) Matriz de segmentacion de grupos de valor diligenciada | Número de grupos de valor caracterizados | 1 vez al año | El area de Participacion Ciudadana SDR diseño una matriz de segmentacion de grupos de valor que fue diligenciada por las subsecretarias, relacionando los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion y el medio de comunicacion mas adecuado para comunicarse con ellos. Esta matriz se socializo con la SDTYPC |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | Identificar los mecanismos de comunicación mas eficientes para cada grupo de valor | Determinar mecanismos de comunicación a utilizar | [12 empty] | Matriz de segmentacion de grupos de valor | Número de mecanismos de comunicación implementados | 1 vez al año | El area de Participacion Ciudadana SDR diseño una matriz de segmentacion de grupos de valor que fue diligenciada por las subsecretarias, relacionando los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion y el medio de comunicacion mas adecuado para comunicarse con ellos. Esta matriz se socializo con la SDTYPC |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | Realizar encuentro de aprendizaje con los grupos de valor en temas de Planeacion Participativa | Encuentro de aprendizajees realizadas | [12 empty] | Actas de Encuentro de aprendizaje realizadas | Número de encuentros realizados | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para realizarse en el II Trimestre |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Identificar por cada Meta o Proyecto el/los grupos de valor con los cuales se van a realizar ejercicios de planeacion participativa | Validar grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion | [12 empty] | Grupos de valor identificados | Número de grupos de valor identificados para planeación participativa | 1 vez al año | Esta actividad se surtira en el II Trimestre |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 3 to MESES 5
|  | Identificar Metas o Proyectos a formular para la vigencia 2022 | Matriz PROPAR | [12 empty] | Matriz PROPAR | Número de proyectos identificados para le POAI 2022 | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para realizarse en el II Trimestre |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 3 to MESES 6
|  | Publicar las Metas o Proyectos de inversion a formular para la vigencia 2022 | Socializar con los grupos de valor las metras o proyectos de inversion a formular | [12 empty] | 1S | Número de metas publicadas | 4 veces al año | Esta actividad esta programada para realizarse a partir del II Trimestre |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 9 to MESES 10
|  | Promover espacios de Planeacion Paticipativa con los grupos de valor | Espacios promovidos de planeacion participativa | [12 empty] | Evidencias de convocatoria | Número de espacios promovidos | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para realizarse en el II Trimestre |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 6
|  | Socializar Metas o Proyectos a formular para la vigencia 2022 | Socializar con los grupos de valor las metras o proyectos de inversion a formular | [12 empty] | Actas de las socializaciones | Número de metas socializadas para formulación de POAI 2022 | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para realizarse en el IV Trimestre |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 10 to MESES 12
|  | Evaluar las actividades de Planeacion Participativa realizadas en el proceso de diagnostico y formulacion | informe/analisis sobre las encuestas de satisfaccion | [12 empty] | informe/analisis sobre las encuestas de satisfaccion | Número de actividades de planeación participativa evaluadas | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para realizarse en el IV Trimestre |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 11 to MESES 12
| Secretaria del Deporte y la Recreacion Control Social | Identificar los proyectos a ejecutar en la vigencia 2021 | Socializar con los grupos de valor los proyectos de inversion a ejecutar en el 2021 | [12 empty] | 1S, Matriz PROPAR | Número de proyectos a ejecutar POAI 2021 | 1 vez al año | Desde el mes de abril se inicio el proceso de socializacion de los proyectos de inversion del organismo. Tambien se realizo socializacion general como parte de la rendicion de cuentas realizada de manera virtual el dia 7 de abril a traves de facebook live |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 4 to MESES 6
|  | Segmentar los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion para la vigencia 2021 | Identificar los grupos de valor asociados a los proyectos de inversion | [12 empty] | Una (1) matriz de grupos de valor por proyecto | Número de grupos de valor asociados a proyectos de inversión | 1 vez al año | El area de Participacion Ciudadana SDR diseño una matriz de segmentacion de grupos de valor que fue diligenciada por las subsecretarias, relacionando los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion y el medio de comunicacion mas adecuado para comunicarse con ellos. Esta matriz se socializo con la SDTYPC |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | Socializar con los grupos de valor los proyectos de inversion para la vigencia 2021 | Informar a los grupos de valor los proyectos de inversion que tendra el organismo para la vigencia 2021 | [12 empty] | Informe de socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas a los grupos de valor | 1 vez al año | Desde el mes de abril se inicio el proceso de socializacion de los proyectos de inversion del organismo. Tambien se realizo socializacion general como parte de la rendicion de cuentas realizada de manera virtual el dia 7 de abril a traves de facebook live |  |  |  |  | Subsecretarias responsables de los proyectos de inversion | bar: MESES 4 to MESES 8
|  | Realizar Encuentro de aprendizaje a los grupos de valor en temas de control social | Capacitar a los grupos de valor en temas de control social | [12 empty] | Actas de los Encuentros de Aprendizaje | Número de encuentros realizados | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para ejecutarse en el II Trimestre |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Publicar en la instancia web los proyectos de inversion para la vigencia 2021 | Socializar con los grupos de valor las metas o proyectos de inversion de la vigencia 2021 | [12 empty] | Link de publicacion e informe | Número de instancias publicadas | 2 veces al año | Los proyectos de inversion de la SDR se encuentran publicados en la instancia web a traves del link https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/147401/seguimiento-al-plan-de-accion-de-la-secretaria-del-deporte-y-la-recreacion/ |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 9 to MESES 10
|  | Realizar Encuentro de aprendizaje sobre Veedurías Ciudadanas | [13 empty] | Acta Encuentros de Aprendizaje | Número de encuentros realizados de auditorías visibles | 1 vez al año | Esta actividad se realizo el 21 de mayo y esta registrada bajo Acta 4162.010.15.2.56 |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 5
|  | Realizar Encuentro de aprendizaje en temas de Auditorias Visibles | [13 empty] | Acta Encuentros de Aprendizaje | Número de encuentros realizados de veeduría ciudadana | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para realizarse en el II Trimestre |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Realizar Encuentro de aprendizaje en temas de control social dirigida a los funcionarios que movilizan procesos de participacion | [13 empty] | Acta Encuentros de Aprendizaje | Número de encuentros realizados de control social | 1 vez al año | Esta actividad esta programada para realizarse en el II Trimestre |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 4 to MESES 5
|  | Realizar Rendicion de Cuentas como un ejercicio de promocion del control social | [13 empty] | Acta Rendicion de Cuentas | Número de actividades de rendición de cuenta realizadas | 2 veces al año | La I Rendicion de cuentas se realizo el dia 27 de abril y quedo registrada en el Acta 4162.010.15.2.47 |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 4; MESES 8 to MESES 9
| Secretaria del Deporte y la Recreacion - Promocion de la participacion | Actualizar informacion sobre las instancias de participacion ciudadana | Instancias actualizadas | [12 empty] | 1 matriz de actualizacion | Número de instancias de particiación actualizadas | 1 vez al año | Se realizo actualizacion de los espacios e instancias de Participacion Ciudadana mediante oficio Rad. 202141620100020834 |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 4
|  | Socializar con los grupos de valor el plan de accion de Participacion Ciudadana | Plan de accion socializado | [12 empty] | Actas y oficios | Número de socializaciones realizadas a los grupos de valor | 1 vez al año | Se realizo socializacion del plan de accion de Participacion ciudadana a traves de correos electronicos a los grupos de valor y a traves de sesiones virtuales y quedo registrada bajo el acta 4162.010.15.2.55 |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | "Evaluar" con los grupos de valor la pertinencia del plan de accion de Participacion Ciudadana | Evaluacion realizada con los g… | [12 empty] | Actas y oficios | Número de grupos de valor evaluados | 1 vez al año | Se invito a los grupos a participar de la validacion y ajustes del plan de accion de Participacion Ciudadana a traves del correo electronico aportado por ellos, se recibieron 3 solicitudes a las cuales se dio respuesta. Las evidencias de esta actividad fueon socializadas con la SDTYPC |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 4
|  | Ajustar y publicar en la instancia web el plan de accion de Participacion Ciudadana | Publicar la instancia | [12 empty] | Link publicac en pag web | Número de instancias ajsutadas en página web | 2 veces al año | Se realizo publicacion en la instancia web y puede evidenciarse a traves del link: https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/152943/documentos-proceso-participacion-ciudadana-y-gestion-comunitaria/ |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 8 to MESES 10
|  | Realizar seguimiento a las solicitudes generadas a traves de los Dialogos Ciudadanos (incluir alcance) | Seguimiento a solicitudes realizadas | [12 empty] | Sesol diligenciado | Número de solicitudes generadas a través de diálogos ciudadanos con seguimiento | Cada mes | Se realizo actualizacion de respuesta a los requerimientos del SESOL y se compartio con la SDTYPC |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 9 to MESES 10
|  | Realizar actividades de promocion de la participacion durante la Semana de la Participacion | Tener presencia en la semana…. | [12 empty] | Informe /acta | Número de actividades de promoción de la pariticipación realziadas | Cada mes | Esta actividad se realizara cuando la SDTYPC defina la fecha de la Semana de la Participacion |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 6 to MESES 12
|  | Reportar al organismo los avances del plan de participacion | Socializacion de los avances del plan de accion | [12 empty] | Matriz Plan de Participacion | Número de avances del plan reportados | 4 veces al año | Según requerimiento de la SD TYPC se envio a dicho organismo el reporte del I Trimestre el dia 25 de Mayo |  |  |  |  | Equipo de Participacion Ciudadana | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10; MESES 12
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Elaborado por: Ing. Ruby Cerón Erazo
Cargo: N/A
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Revisado por: Liliam Barrera Montenegro
Cargo: Técnico Administrativo
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Aprobado por: María Virginia Jordán Quintero
Cargo: Subdirectora de Desarrollo Integral
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Note on A9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Q9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Y9: Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on C14: Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on D14: Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on E14: Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on Q14: PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Y14: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R15: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S15: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestrar,etc.
Note on T15: Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on U15: Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on V15: Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.