## I seguimiento
Fecha: 2021 |  |  |  | Periodo de Evaluación: |  |  |  |  | Vigencia: 2022
Estrategia | Acciones | Meta (Producto, resultado) | Indicador | % Cumplimiento | Responsables | Fecha programada ejecución de la acción | Fecha cumplimiento de la acción | Oportunidad en ejecucion de la accion | Evidencias | Analisis
Corto, Mediano y Largo Plazo
Implementar acciones o nuevas modalidades de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, generando altos índices de productividad y cumplimiento de resultados. | Realizar el reconocimiento, analisis y evaluacion de las modalidades de trabajo que actualmente existen en el ambito privado y definir las alternativas viables de implementar en el Distrito de Santiago de Cali. | Documento propuesta modalidades de trabajo viables de implementar en el Distrito de Santiago de Cali. | # de modalidades implementadas | 70% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/Subproceso Planeación del Talento Humano | Vigencia 2021 | 2021-12-31 |  | Actas de mesas de trabajo - informe y presentación a la Subdirección de gestión Estratégica
| Identificar, analizar y determinar las mejores alternativas de nuevas modalidades de trabajo en el mercado laboral actual, que se ajusten a las necesidades y recursos disponibles y puedan ser implementadas en la Secretaria de Educación de Cali previa articulación con el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. | Informe de identificación y análisis de alternativas de nuevas modalidades de trabajo |  | 50% | SECRETARIA DE EDUCACION/Subsecretaria Administrativa y Financiera / Gestion y Desarrollo Humano | Vigencia 2021 | 2021-12-31 |  | • Circulares emitidas por el Secretario de Educación informando formas de trabajo: virtual, presencial, semipresencial o alternancia • Informes semanales de actividades por servidor publico • Informes de Resultado mensual por subproceso • Elaboración de actas • Asistencia y registro de asistencia virtual a reuniones | Dada la situación en el tema de salud (pandemia), la semipresencialidad y trabajo virtual desde casa, ha logrado minimizar los niveles de contagio manteniendo el nivel de compromiso y atención a docentes, directivos docentes y comunidad en general
Gestionar la disponibilidad de talento humano para atender eficientemente los requerimientos de los organismos, integrando las políticas y prácticas de personal con las prioridades, con fin de dar cumplimiento a los planes y programas a cargo de la entidad. | Realizar los traslados extraordinarios acorde con los resultados del estudio de relaciones técnicas docente/grupo. | Traslados extrordinarios efectuados | Porcentaje de necesidades de personal provisto | 100% | SECRETARIA DE EDUCACION /Subsecretaria Administrativa y Financiera / Lider Subproceso Administracion del talento humano. | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | (Actos Administrativos expedidos, Archivo subproceso, Archivo Secretaría de Educación) | Traslados efectuados por relaciones técnicas
| Realizar provisión transitoria de empleos se encuentren en estado "vacio" de acuerdo a la necesidad del servicio. | Empleos de la planta de personal provistos |  | 0% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera/ Gestión de Talento Humano / Selección y Vinculación | 2021-12-30
| Ejecutar procesos de selección y vinculación de docentes por vacancias temporales. | Vacantes temporales de la planta docente provistas |  | 80% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera/ Gestión de Talento Humano / Selección y Vinculación | 2021-12-30 | Permanente |  | Actas de posesión y actos administrativos para vinculación del personal | Se realiza la vinculación en provisonalidad vacancia temporal, para el cubrimiento de licencias de maternidad, licencias no remuneradas, comisiones, encargos en vacancia temporal, entre otros. No se cumple con el 100% por que las incapacidades no llegan a tiempo, para el oportuno cubrimiento de la necesidad nde personal docente en las instituciones educativas.
| Ejecutar procesos de selección y vinculación de docentes por vacancias definitivas | Vacantes definitivas de docentes provistas |  | 100% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera/ Gestión de Talento Humano / Selección y Vinculación | 2021-12-30 | Permanente |  | Publicación y resultados de Convocatorias internas, selección de docentes a través de plataforma Sistema Maestro, selección de docentes etnoeducadores, actas de posesión, actos administrativos elaborados. | Se han ejecutado 04 convocatorias para encargos de Coordinadores, 20 docentes seleccionados como Etnoeducadores y 37 docentes seleccionados por Sistema Maestro.
| Realizar provisión definitiva de personal administrativo. | Vacantes definitivas de la planta administativa provistas |  | 100% | SECRETARIA DE EDUCACON/ Subsecretaria Administrativa y Financiera/ Gestión de Talento Humano / Selección y Vinculación | 2021-12-30 | Permanente |  | Actas de posesión y actos administrativos para vinculación del personal | Se han vinculado 5 Auxiliares de Servicios Generales
| Realizar planificación y ejecución del proceso de traslados ordinarios. | Traslados ordinarios efectuados |  | 0% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera / Subproceso Administración de planta | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  | N/A | El proceso de traslados Ordinarios para el año lectivo 2022, incia en el mes de octubre con la expedición de la Resolución del Ministerio de Educación.
Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos a través del reconocimiento y desarrollo de la identidad del servidor público, integrada a la cultura organizacional de la entidad. | Coordinar la ejecución de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida del servidor publico y la adaptacion a la cultura organizacional. | Registro adiovisual, publicacion en boletin institucional, listados de asistencia | Porcentaje de ejecución del programa de bienestar social e incentivos | 50% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera / Gestión y Desarrollo Humano / Subproceso | 2021-12-30 | 2021-06-30 |  | Convocatorias, listados de asistencia, grabaciones de las jornadas. | Jornadas de difusión de: beneficios para subsidios de vivienda por medio del Fondo Nacional del Ahorro, servicios y beneficios de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle.
| Identificar y proponer la implementacion de un modelo de liderazgo transversal en todos los niveles de la Secretaria de Educación de Cali, que permitan altos niveles de compromiso, alineación estratégica, generacion de valor y confianza entre lideres y colaboradores. | Documento que evidencie constancia de la gestion realizada. |  | 50% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera / Gestión y Desarrollo Humano / Subproceso | 2021-12-30 | 2021-06-30 |  | Documentos cadena de valor, documento técnico, correos electrónicos, grabación de reuniones. | Formulación de la actividad 1.1.10: Promover programas para la provisión, capacitación, diagnóstico y desarrollo del Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Cali, del proyecto macro de la Subsecretaría Administrativa y Financiera.
| Realizar acompañamiento en situaciones especificas de cultura y clima laboral para IE a solicitud de parte. | Evidencias como actas de reunion, listados de asistencia, registro audiovisual. |  | 50% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera / Gestión y Desarrollo Humano / Subproceso | 2021-12-30 | 2021-06-30 |  | Convocatorias, listados de asistencia, grabaciones de las jornadas. | En lo corrido de la vigencia no se han recibido solicitudes de las IEO en la materia, sin embargo, se han gestionado conferencias con la Clinica Psicológica para el benficio personal y colectivo de los servidores públicos adscritos a las IEO, tales como "Hábitos Psicológicos saludables", "¿Sabemos Comunicarnos?", "Importancia del proyecto de vida", entre otros.
| Realizar actividades de exaltación del servicio publico tales como la conmemoracion del dia del Servidor Publico. | Registro de asistencia, registro audiovisual, memorias del evento, publicacion en boletin institucional. |  | 100% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Lider Gestión y Desarrollo Humano - Subproceso capacitacion y estimulos | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | Enlace de publicación de las actividades: http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/%C2%A1la-semana-de-servidor-p%C3%BAblico-empieza-el-lunes-21-de-junio | Día del Servidor Público, se realizaron diferentes actividades en la Semana del Servidor Público del 21 al 27 de junio, con dos actividades presenciales y seis virtuales, las cuales contaron con 126 participantes.
| Diseñar y ejecutar el Programa de Bienestar Social e incentivos para la vigencia 2021. | Programa de Bienestar Social e Incentivos |  | 100% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Lider Gestión y Desarrollo Humano - Subproceso capacitacion y estimulos | 2021-01-31 | 2021-01-29 |  | Resolución No. 4137.010.21.0.027 del 29 de enero de 2021 "Por la cual se adopta el programa de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali vigencia 2021" | * En la semana del 8 al 12 de marzo se realizó la semana de la mujer con varias actividades de sensibilización y capacitación. * El día viernes 12 de marzo se realizó el acto de conmemoración del Día del Agente de Tránsito. * Se realizaron inscripciones desde el 15 de abril con las actividades de Plogging, Ciclopaseo, Patín Paseo y Caminatas actividad presencial que hace parte a Entorno saludable con 162 inscritos. Estas actividades se realizan con acompañamiento de la Secretaría del Deporte 2 veces a la semana. * El día 3 de junio se realizó difusión del día mundial de la Bicicleta, actividad que contó con la participación de 40 personas. * Día del Servidor Público, se realizaron diferentes actividades en la Semana del Servidor Público del 21 al 27 de junio, con dos actividades presenciales y seis virtuales, las cuales contaron con 126 participantes. *Se brindó el aval a la Secretaría de Infraestructura para efecto de participar en el torneo Inter-Alcaldías en representación de la Administración Distrital de Santiago de Cali * Se realizó la actividad de Ciclo Ruta Nocturna en el mes de octubre denominada Ciclo paseo de Halloween, con una asistencia promedio de 40 ciclistas * Se ejecutó en el mes de noviembre y diciembre el torneo de Fútbol femenino (10 equipos)y masculino (18 equipos) * En el mes de diciembre se hizo una bienvenida navideña con la entrega del plato navideño a los servidores de la Administración Distrital. * Se ejecutó durante 5 días las jornadas de vacaciones recreativas con una cobertura de 200 niños y el último día asisitó un acompañante por cada niño, se hizo entrega de recordatorio reloj inteligente. * Se realizó la carrera Atletica 7 K con una participación de 205 inscripciones y corredores, se les brindó el kit pertinente, de camiseta, gorra,termo, número y medalla.
| Gestionar el programa de reconocimiento a la trayectoria laboral para los servidores públicos. | Programa de reconocimiento a la trayectoria laboral |  | 80% |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | En el primer semestre del 2021, se logró identificar a 1.226 servidores públicos, docentes y directivos docentes que cumplen quinquenios de servicio para esta vigencia. Posteriormente se realizó la busqeda y selección de los suvenires a entregar como Reconocimiento a la Trayectoria laboral (Mug, llavero corazon y placa tipo escritorio). Se realizó y radicó Requerimiento, solicitud CDP y asignación PAC para la adquisición de los suvenires. Se esta a la espera de la entrega de dichos artículos para su distribución por organismos. | Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, Se diseño propuesta y formatos para el Plan Transferencia de conocimiento. A partir del mes de septiembre se dio inicio a prueba piloto entre funcionarios del DADII - PGyDH, por un periodo de tres (3) meses, en el cual se convocó a tres (3) funcionarios identificados, uno de ellos proximo a desvinculación (Por Jubilación) quienes desarrollaron encuentros y socializaciones tanto virtuales como presenciales para el Plan de Transferencia. Se continuó enviando y realizando seguimiento al formato Entrega de Cargo de todos los servidores públicos que presentan novedad de retiro, terminación de encargo o reubicación, con el fin de evitar la perdida de información y conocimientos al momento de una desvinculación o movilidad.
Fortalecer las competencias, habilidades y capacidades de los servidores públicos, administrativos, docentes y directivos docentes a través de programas de cualificación y capacitación, para el buen desarrollo de sus funciones. | Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2021. | Plan Institucional de capacitación (PIC) | Porcentaje de ejecución del plan institucional de capacitación | 100% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Lider Gestión y Desarrollo Humano - Subproceso capacitacion y estimulos | 01 al 18 de diciembre 2020 | 2021-12-31 |  | Resolución No. 4137.010.21.0.026 del 29 de enero de 2021 "Por la cual se adopta el Plan Institucional deCapacitación - PIC - de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali vigencia 2021" Informe parcial de ejecución del Plan Institucional de Capacitación con corte al 30 de junio de 2021 | Los programas ejecutados a la fecha son los siguientes: * Reforma al CPACA Ley 2080 de 2021 con la participación de 12 profesionales del Departamento Administrativo de Jurídica, una profesional de la Secretaría de Cultura y dos profesionales del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. * En el mes de junio con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, se realizaron las siguientes capacitaciones: Servicio al Cliente, con un total de 60 personas inscritas, la convocatoria se realizó mediante del link https://forms.gle/cDGbRYzvmW4eDKKW7, publicado por la oficina de comunicaciones. El curso de Excel Básico, se orientó a los Organismos que dentro del Diagnóstico de Necesidades Organización lo solicitaron, esta inscripción se realizó a través del link: https://forms.gle/SbrgAr3sdhYW7qC46 enviados a los líderes de los organismos, por medio de comunicación oficial en aplicativo Miravé.
| Realizar seguimiento de asistencia establecidos con las universidades y/o entidades con las que se contrató. |  |  | 100% |  | 2021-12-31 | 2021-12-31
| Ejecutar acciones de formacion y generacion de conocimiento que permitan potenciar las competencias de los servidores publicos de la SED para el buen desempeño de sus funciones. | Registro de asistencia, registro audiovisual, publicacion en boletin institucional. |  | 50% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera/ Gestión de Talento Humano Subproceso de Capacitación y Estímulos | 2021-05-30 | 2021-06-30 |  | Convocatorias, listados de asistencia, grabación de la jornada. | Para el primer semestre de 2021 se han brindado los siguientes procesos de formación: capacitación en normatividad del derecho de petición, capacitación en Constitución Política, Derecho Disciplinario, Nociones de la Seguridad Social desde el Derecho, Seguridad Social y Salud en el Trabajo, en Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014, Cursos del SENA en comunicación en equipos de trabajo y Excel Básico, capacitación en SIGEP para la declaración juramentada de bienes y rentas.
| Realizar jornadas de induccion y reinduccion para servidores publicos nuevos y antiguos. | Registro de asistencia, registro audiovisual. |  | 60% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Subsecretaria Administrativa y Financiera/ Gestión de Talento Humano/ Capacitación y Estímulos | 2021-12-30 | 2021-06-30 |  | convocatorias, listado de asistencia, informes.
Articular acciones con el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para optimizar la herramienta SAP en pro de obtener información completa, actualizada y en tiempo real del talento humano. | -Gestionar la mejora de la herramienta SAP-HCM, en términos de los reportes que genera en relación a la planta de la entidad, de manera que permita discriminar, los tipos de planta. | Documento de requiriento a Datic de la mejora de la herramienta SAP-HCM, en la ge que permita discriminar, los tipos de planta. | Porcentaje de avance en la implementación de la categoría gestión de la información del autodiagnóstico de gestión estratégica de Talento Humano | 100% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Subproceso Planeación del Talento Humano | Vigencia 2021 | 2021-12-31 |  | Mediante requerimiento Mari Apertura de Servicio No. 31714 -No. 31721 se realizó el requerimiento de mejora de la herramienta SAP-HCM a a Datic - SOLICITUD DE ADICION REPORTE ZHRPA_SERVPUB - Rep. alfabéticos de servidores púb.
| -Gestionar con la dependencia competente, la emisión de los lineamientos para que los organismos conformen grupos internos de trabajo, acorde con la técnica y se establezca el control de los mismos. | Documento de Requerimiento para la emisión de los lineamientos de conformación de grupos internos de trabajo |  | 100% |  | Vigencia 2021 | 2021-05-31 |  | Mediante acta No. 4137.1.14.018 de mayo 31 de 2021, se socializó con la Subdirección de Gestión Organizacional el documento contentivo del requerimiento para la emisión de los lineamientos de conformación de Grupos Internos de Trabajo y se envío oficialmente el requerimiento mediante oficio No. 202141370400242364 caso 169632 de fecha junio 01 de 2021
Fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejorando las condiciones y el medio ambiente laboral, controlando peligros y riesgos para la protección e integridad de los servidores públicos, administrativos. | Implementar el procedimiento de vigilancia epidemiológica de salud en el trabajo, mediante la ejecución de exámenes médicos ocupacionales a los servidores públicos e informar al medico los perfiles del cargo. | Informe de condiciones de salud | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 59% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-01-01 | 2021-11-01 |  | Historias clinicas, docmentos confidenciales, reporsan en medicna laboral
| Implementar el plan de prevención, preparación y respuesta de emergencia, mediante la contratacion de área protegida | Área protegida mediante Contrato |  | 55% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-03-01 | 2021-12-01 |  | Contrato N° No. 4137.010.32.1.101-2021
| Implementar el procedimiento de vigilancia epidemiológica de salud en el trabajo, através del programa de vigilancia epidemiológico por riesgo psicosocial a través de talleres y atención individual | Informe de PILDORAS |  | 45% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-03-01 | 2021-11-01 |  | Contrato N No. 4137.010.32.1.13-2021
| Implementar el procedimiento de vigilancia epidemiológica de salud en el trabajo, a través del programa de vigilancia epidemiológica para protección visual por exposición a riesgo físico, otorgando dotación de lentes medicados | Informe de condiciones de salud |  | 20% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-10-01 | 2021-11-01 |  | Soporte declaración desieta de la publicación del contratao en SIGEP II
| Implementar el procedimiento de vigilancia epidemiológica de salud en el trabajo, a través del programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas adelantando acciones de capacitación y tamizajes. | Informe de condiciones de salud |  | 45% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-10-01 | 2021-11-01 |  | Contrato No. 4137.010.32.1.107-2021
| Implementar el procedimiento de vigilancia epidemiológica de salud en el trabajo, a través del programa de vigilancia epidemiológica por riesgo biológico, mediante capacitaciones, seguimiento a casos COVID 19 y adquisición de insumos para prevención COVID 19 | Informe de condiciones de salud e insumos para prevención COVID 19 abastecidos |  | 57% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-07-01 | 2021-12-01 |  | Programa de vigilancai epidemiologica riesgo biologico, matriz de seguimiento de casos de aisalmiento por sopecha, contacto strecho y positivos del SGSST 8INFORMACIÓN CONFIDENCIAL), listados de assitencia y actas de capacitación, tamizajes COVID 19 y vacunación.
| Implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con la aquisición de insumos para enfermería y botiquines necesarios para la atención de primeros auxilios | Insumos abastecidos mediante contrato |  | 30% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-10-01 | 2021-11-01 |  | Analiis de conveniencia
| Implementar el procedimiento de vigilancia epidemiológica de salud en el trabajo, a través del Programa de vigilancia epidemiológica por riesgo químico mediante Toma de pruebas de colinesterasa al personal de fumigación por manejo de organofosforados | Informe de condiciones de salud |  | 45% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-10-01 | 2021-11-01 |  | Contrato No. 4137.010.32.1.13-2021
| Adquirir elementos de protección personal (EPP) de acuerdo al riesgo expuesto | Elementos de protección Personal (EPP) abastecidos mediante contrato |  | 30% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-10-01 | 2021-11-01 |  | Analiis de conveniencia
| Implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con la adquisición, mantenimiento y recarga de extintores para el control de incendios | Equipos para el control de incendios adquiridos, recargados y con matenimiento realizado mediante contrato |  | 20% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-08-01 | 2021-11-01 |  | Analiis de conveniencia
| Implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, por medio de la adquisición e instalación de señaletica | Señaletica instalada |  | 20% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-08-01 | 2021-11-01 |  | Analiis de conveniencia
| Implementar el procedimiento de vigilancia epidemiologica de salud en el trabajo, a través del programa de vigilancia epidemiológica para la conservación auditiva, mediante toma de audiometrías a personal expuesto a ruido en organismos de Movilidad, Deporte, Infraestructura, DAGMA | Informe de condiciones de salud |  | 35% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-08-01 | 2021-11-01 |  | Contrato NNo. 4137.010.32.1.13-2021
| Actualizar las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de los centros de trabajo identificados y definidos. | Matrices y planes actualizadas |  | 20% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-02-01 | 2021-11-01 |  | Soporte de declaración desieta de la convocatoria
| Gestar la cultura de la seguridad en el trabajo, por medio de acividades de capacitación, promoción y prevención para los riesgos prioritarios(químico, físico, biológico, biomecánico, eléctrico, mecánico, locativo, público y psicosocial). | Programa de capacitación ejecutado |  | 58% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-02-01 | 2021-12-01 |  | Programa de capacitación del SGSST, actas y lsitados de asistencia
| Diseñar y ejecutar el programa de capacitación Anual en promoción y prevención que incluya los peligros riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la entidad | progrmama de capacitación diseñado y ejecutado |  | 58% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/ Líder proceso seguridad social integral | 2021-02-01 | 2021-12-01 |  | Programa de capacitación del SGSST, actas y lsitados de asistencia
| Diseñar, implementar programa de manejo seguro y almacenamiento de sustancias químicas. | un (1) Programa de manejo seguro y almacenamiento de sustancias químicas implementado |  | 56% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Lider SST- DEPARTAMENTO ADEMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONA /Líder proceso seguridad social integral | 2021-01-06 | 2021-12-01 |  | Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los efectos por exposición a químico, informe de inspecciones de seguridad,
| Implementar procedimiento de vigilancia epidemiológica de desorden musculo esquelético | un (1) Informe de Condiciones de Salud por DME |  | 52% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Lider SST- DEPARTAMENTO ADEMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONA /Líder proceso seguridad social integral | 2021-01-04 | 2021-12-01 |  | Programa de vigilacnai epidemiologica DME. Analisis de peustos de traabjo (información confidencial) Inspecciones puestos d etrabajo Listados y actas de capacitación
| Implementar el plan de prevención, respuesta y atención ante emergencias. | un (1) cronograma para el diseño de los planes de prevención y preparación de respuesta ante amenazas diseñado |  | 20% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Lider SST- DEPARTAMENTO ADEMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONA /Líder proceso seguridad social integral | 2021-01-04 | 2021-11-01 |  | Soporte de declaración desieta de la convocatoria
Establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los servidores públicos docentes y directivos docentes, procurando condiciones y medio ambiente laboral adecuado, controlando peligros y riesgos para la protección e integridad de los servidores. | Convocar, elegir y conformar Copasst en las Instituciones educativas | Actas de conformación comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 0% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Líder SST Rector IE | 2021-01-07 |  | 2021-09-30 |  | Teniendo en cuenta que a la fecha las IE aún no han iniciado la presencialidad, se reprograma la convocatoria una vez se retome las actividades presenciales en las Instituciones Educativas.
| Elaborar el Plan de Trabajo anual del SGSST, de acuerdo a los lineamientos de la Fiduprevisora | (1) Plan de trabajo anual del SGSST |  | 100% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Líder SST Rector IE | 2021-01-04 | 2021-01-04 | De acuerdo a cronograma | Plan de trabajo, contrato de la Fiduprevisora con la UTRL, contrato de la Fiduprevisora con Belisario S.A.S. | Con el proveedor UTRL, se están realizando los exámes médicos ocupacionales y las investigaciones de accidente de trabajo, Con el proveedor Belisario S.A.S. se va a ejecutar las matrices de peligros y la batería de riesgo psicosocial de los docentes.
| Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y de retiro. | Concepto medico, Historias Clínicas, informe de condiciones de Salud |  | 100% | SECRETARIA DE EDUCACION / Líder SST Prestador de servicios de salud, riesgos laborales Fiduprevisora, Rectores IEO | 2021-01-01 | Permanente |  | Certificados médicos ocupacionales, certificados de actividades realizadas | Con el proveedor UTRL, se están realizando los exámes médicos ocupacionales y las investigaciones de accidente de trabajo de los docentes y directivos docentes. Análisis de puesto de trabajo riesgio Biomecánico docente. Los exámenes médicos del personal administrativo se están realizando con el médico laboral del municipio.
Establecer en la entidad una política para la gestión del conocimiento y la innovación que facilite la generación, transformación e interconexión del conocimiento entre los servidores públicos; asegurando su disponibilidad y aplicación, en procura de cumplir con la gestión institucional | Diagnóstico de estado actual del subproceso de Modelo de transferencia del conocimiento para funcionarios que se retirarán de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | Documento informe diagnostico. | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo gestión del conocimiento. | 100% | SECRETARIA DE EDUCACION/ Lider Gestión y Desarrollo Humano - Subproceso Desvinculacion del Talento Humano | 2021-03-30 | 2021-05-13 |  | Reunión equipo de Desvinculación secretaría de educación, Análisis planta de Cargos, Acta de reunión con el DADI de Febrero 17 2021, Grabación capacitación modelo Marcol Lógico Marzo 2021, Grabación reunción con Equipo de Gestión del Conocimiento y Desvinculación del DADII de Mayo de 2021, Reunción Equipo de Desvinculación de la SED. Informe de resultados | Se encuentra que: 1. No existe un modelo para generar transferencia del Conocimiento. 2. No es posible hacer transferencia personalmente del funcionario ya que no coiciden los dos con vinculación activa, puesto que cuando ingresa el nuevo funcionario, el día anterior a la posesión sa retira al funcionario que viene del cargo, ésto cuando se cuenta con listas de elegible, porque cuando es por otro motivo de reteiro, el funcionario que viene en el cargo, se retira con anterioridad 3. La transferencia se hace mediante el formato de entrega de cargo, . 4. No hay manera de hacer plan de sucesión debido a que en la Función Pública los ascensos se hacen por concurso de méritos, que pueden ser por concurso abierto o en ascenso, por lo que internamente no hay como generar modelo de sucesores. 5. Como Secretaría de Educación debemos estar alineados con el DADII y el Modelo de MIPG Gestión del Conocimiento, en el cual se incluye el proceso de transferencia del conocimiento y es necesario espear a que éste modelo se construya para que a partir del El, se haga la implementación del mismo. 6. Se debe reprogramar el cronograma de construcción del Modelo de Transferencia del Conocimiento para estar alineados con el Modelo del DADII.
| Aplicación de Metodología definida para construir un Modelo para transferencia de Conocimiento para funcionarios que se retirarán de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali | Registro de capacitaciones, mesas de trabajo, registros audiovisuales. |  | 0% |  | 2021-09-30 |  |  |  | En proceso de analisis para construccion en union con el DADDI.
| Revisar y ajustar la estratégia para identificar, capturar y transmitir el conocimiento cuando se materialice la desvinculación de los servidores públicos. | Realizar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran de las entidad a quienes continuan vinculados |  | 0% |  | 2021-12-31 |  |  |  | En proceso de analisis para construccion en union con el DADDI.
| Convocar a los servidores públicos de cada organismo identificados para participar en el plan de Transferencia. |  |  | 0% | [5 empty] | En proceso de analisis para construccion en union con el DADDI.
| Revisar y ajustar la estratégia para identificar, capturar y transmitir el conocimiento cuando se materialice la desvinculación de los servidores públicos. | Realizar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran de las entidad a quienes continuan vinculados |  | 70% | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL/Lider Proceso Gestión y Desarrollo Humano | Vigencia 2021 | 2021-12-31 |  | Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se continua con el envió y seguimiento del formato Entrega de Cargo a todos los servidores públicos que presentan novedad de retiro, terminación de encargo o reubicacón, con el fin de evitar la perdida de información y conocimientos al momento de una desvinculación o movilidad. Se avanzó en eleboración de propuesta y formatos para implementar un mecanismo que permita trasmitir el conocimiento entre servidores salientes y aquellos que continuan en la entidad. | Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, Se diseño propuesta y formatos para el Plan Transferencia de conocimiento. A partir del mes de septiembre se dio inicio a prueba piloto entre funcionarios del DADII - PGyDH, por un periodo de tres (3) meses, en los cuales se desarrollaron encuentros y socializaciones tanto virtuales como presenciales. Se continuo enviando y realizando seguimiento al formato Entrega de Cargo de todos los servidores públicos que presentan novedad de retiro, terminación de encargo o reubicacón, con el fin de evitar la perdida de información y conocimientos al momento de una desvinculación o movilidad.
| Convocar a los servidores públicos de cada organismo identificados para participar en el plan de Transferencia. |  |  | 0%
| Desarrollar el eje de Planeación de la dimension de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Un plan de trabajo diseñado e implementado para la vigencia |  | 10% | Subdirección Estratégica del Talento Humano / Profesional Universitario (Política de Gestión del Conocimiento e Innovación) | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | Drive evidencias DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO 2021 correo daniel.chacon@cali.gov.co | Se tiene un autodiagnostico y un plan de trabajo formlado para la vigencia y se esta en su implementaciòn
| Desarrollar el eje de Generación y producción de la Gestión del Conocimiento y la Innovación ( incluye metodologia para la identificación, captura y transferencia del conocimiento). | Diagnóstico de conocimeinto tacito y explicito de la entidad. |  | 10% |  |  | 2021-12-31 |  | Drive evidencias DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO 2021 correo daniel.chacon@cali.gov.co | Se ha avanzado en el analisis de un actualizado diagnostico para ser implementado en todos los organismos.
| Desarrollar el eje de la Análitica Institucional en la entidad | Inventario de las bases de datos existentes en la Alcaldia de Cali |  | 10% |  |  | 2021-12-31 |  | Drive evidencias DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO 2021 correo daniel.chacon@cali.gov.co | Se tiene diseñada una circular para la identificaciòn de la bases de datos existentes , primer paso para el desarrollo de la analitica institucional.
| Implementar el eje de herramientas de uso y apropiación de la gestión del conocimiento y la innovación | Una herramienta de uso y apropiación implementada con avance para la vigencia |  | 10% |  |  | 2021-12-31 |  | Drive evidencias DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO 2021 correo daniel.chacon@cali.gov.co | Se tiene implementada la instancia del gestiòn del conocimento en la direccion https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/161861/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/ con sus cuatro componentes y se avanza en su desarrollo.
| Desarrollar el eje de la Cultura de compartir y difundir de la gestión del conocimiento y la innovación | Una estrategia diseñada para el desarrollo de la cultura del compartir diseñada y ejecutada para la vigencia |  | 10% |  |  | 2021-12-31 |  | Drive evidencias DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO 2021 correo daniel.chacon@cali.gov.co | Se esta diseñando la estrategia y se harà un lanzamiento de la instancia de gestiòn del conocimiento para fomentar su uso y el intercambio de informaciòn.
Elaborado por:
Firma: ________________________
Nombre:
Cargo:
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
Fecha: Registre el día, mes y año de diligenciamiento del formato. (dd/mmm/aaaa).
Periodo de Evaluación: Registre inicio y fin de la evaluación.
Vigencia: Registre el período determinado para el uso de la información.
Subsistema: Registre el nombre del componente del plan estrategico de talento humano a evaluar.
Acciones: Describa las actividades que se van a realizar para lograr la meta e indique el tiempo presupuestado para realizarlas (corto, mediano o largo plazo).
Meta: Indique el objetivo que se desea lograr al ejecutar la acción
Indicador: Registre el dato que permite medir objetivamente la evolución de la meta.
% Cumplimiento: Registre el porcentaje de ejecución de la meta de acuerdo al tiempo estimado.
Responsables: Indique a que Organismo, proceso, subproceso o directivo le corresponde ejecutar la accion.
Fecha programada ejecución de la acción: Registre la fecha que se tiene estimada para lograr la acción.
Fecha cumplimiento de la acción: Registre la fecha de culminación de la acción.
Oportunidad en ejecucion de la accion: Registre el resultado de restar el valor de la casilla fecha programada ejecución de la acción menos el valor de la casilla fecha cumplimiento de la acción.
Evidencias: Registre las actividades realizadas que demuestran la ejecución para el logro de la meta.
Analisis: Registre el resultado de contrastar las acciones formuladas con las evidencias obtenidas.
MEDE01.05.04.P007.F001
003
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## Semáforo
Fecha: VIGENCIA 2021
Estrategia | Indicador | Nivel de cumplimiento | PUNTAJE | Aporte a la estrategía |  |  |  | Total acumulado | Cumplimiento del Indicador | % de Aporte a la Vigencia 2021
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Implementar acciones o nuevas modalidades de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, generando altos índices de productividad y cumplimiento de resultados. | Número de modalidades implementadas | 60% | Medio Medio |  | 20% |  |  | 20% | No. modalidades de trabajo Implementadas | 62.43%
Gestionar la disponibilidad de talento humano para atender eficientemente los requerimientos de los organismos, integrando las políticas y prácticas de personal con las prioridades, con fin de dar cumplimiento a los planes y programas a cargo de la entidad. | Porcentaje de necesidades de personal provisto | 63.33% | Medio Alto |  | 21.11% |  |  | 21.11% | Necesidades Provistas en un %
Propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos a través del reconocimiento y desarrollo de la identidad del servidor público, integrada a la cultura organizacional de la entidad. | Porcentaje de ejecución del programa de bienestar social e incentivos | 71.67% | Medio Alto |  | 23.89% |  |  | 23.89% | Programa de Bienestar ejecutado en un %
Fortalecer las competencias, habilidades y capacidades de los servidores públicos, administrativos, docentes y directivos docentes a través de programas de cualificación y capacitación, para el buen desarrollo de sus funciones. | Porcentaje de ejecución del plan institucional de capacitación | 77.5% | Medio Alto |  | 25.83% |  |  | 25.83% | Plan Institucional de Capacitación ejecutado en un %
Articular acciones con el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para optimizar la herramienta SAP en pro de obtener información completa, actualizada y en tiempo real del talento humano. | Porcentaje de avance en la implementación de la categoría gestión de la información del autodiagnóstico de gestión estratégica de Talento Humano | 100% | Alto |  | 33.33% |  |  | 33.33% | Implementación de la categoría gestión de la información del autodiagnóstico de gestión estratégica de Talento Humano en un %
Fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejorando las condiciones y el medio ambiente laboral, controlando peligros y riesgos para la protección e integridad de los servidores públicos, administrativos. | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 40.27% | Medio Medio |  | 13.42% |  |  | 13.42% | Ejecución del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de los servidores públicos, administrativos en un %
Establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los servidores públicos docentes y directivos docentes, procurando condiciones y medio ambiente laboral adecuado, controlando peligros y riesgos para la protección e integridad de los servidores. | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 66.66% | Medio Alto |  | 22.22% |  |  | 22.22% | Ejecución del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de los servidores públicos docentes y directivos docentes en un %
Establecer en la entidad una política para la gestión del conocimiento y la innovación que facilite la generación, transformación e interconexión del conocimiento entre los servidores públicos; asegurando su disponibilidad y aplicación, en procura de cumplir con la gestión institucional | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo gestión del conocimiento. | 20% | Bajo |  | 6.665% |  |  | 6.665% | Ejecución del plan de trabajo gestión del conocimiento en un %.
Bajo
Bajo
Bajo
Elaborado por: |  |  | Bajo
Firma: ________________________ |  |  | Bajo
Nombre: _Claudia Patricia Charria Rivera |  |  | Bajo
Cargo: Profesional Universitario |  |  | Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
PLAN DE TRABAJO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## Instrucciones
1. | Cada estrategía tiene una valor del 100%, por lo tanto a cada acción le corresponde un valor proporcional en porcentaje de ese 100%
Para la calificación, se estableció una escala de 5 niveles así:
Puntaje | Nivel | Color
0 - 20 | 1 |  | Nivel de cumplimiento - Bajo
21 - 40 | 2 |  | Nivel de cumplimiento - Medio Bajo
41 - 60 | 3 |  | Nivel de cumplimiento - Medio Medio
61 - 80 | 4 |  | Nivel de cumplimiento - Medio Alto
81 - 100 | 5 |  | Nivel de cumplimiento - Alto

## Hoja1 (hidden)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%