## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA | [17 empty] | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | [7 empty] | VIGENCIA: 2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: ALEJANDRA MARIA PUENTES SAIZ | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | Facilitar a la Administración Central del Distrito Santiago de Cali, identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de obras, bienes y servicios, para lograr mejores condiciones de competencia a través de un mayor número de oferentes, mediante la comunicación de información útil y temprana a los proveedores potenciales. | 1. Consolidar y publicar el plan anual de adquisiciones de la vigencia | Establecer y divulgar los lineamientos para la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones | Un (1) Plan Anual de Adquisiciones Publicado | Talento Humano | [12 empty] | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Plan anual de adquisiciones actualizado y publicado | Anual |  |  |  | 1 | Para el cuarto trimestre de acuerdo al análisis de la Subdirección de Abastecimiento Estratégico se logra realizar un consolidado de 1068 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones durante el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre, inclusiones: 1023, exclusiones: 198 modificaciones: 1068. para un total de 2289. Es importante resaltar que mensualmente se realiza una reunión de segumiento y de mejoramiento estrategico con todo el equipo del Plan Anual de Adquisiciones, tambien para este priodo se remitió comunicación oficial a los ordenadores del gasto y a traves de los monitores a los enlaces de cada organismo el Informe Gestión Plan Anual de Adquisiciones - PAA, vigencia 2022. Lo anterior con el propósito de contribuir a la eficiente gestión de la contratación del Distrito, de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 92 del Decreto ExtraordinarioNo. 411.0.20.0516 de 2016, el Departamento Administrativo de Contratación Pública DACP, mediante la Secretaría Técnica del Comité de Contratación, analiza la programación de las compras que en cumplimiento del deber legal y del subproceso de gestión de la planeación contractual realiza cada organismo para el alcance de sus metas. Lo anterior con el objetivo de recibir respuesta a las observaciones realizadas desde el equipo asesor del DACP a traves de los siguientes circulares se convoca el comité de contratación: Circualres Comite Ordinario 1. 4135.020.22.2.1020.000903 2. 4135.020.22.2.1020.000969 3. 4135.020.22.2.1020.000818 Circulares Comite Extraordinario 1. 4135.020.22.2.1020.000891 2. 4135.010.13.1.971.000494 3. 4135.020.22.2.1020.000789 4. 4135.030.22.2.1020.000274 5. 4135.020.22.2.1020.000888 6. 4135.020.22.2.1020.000884 7. 4135.020.22.2.1020.000871 8. 4135.030.22.2.1020.000274 9. 4135.020.22.2.1020.000917 10. 4135.020.22.2.1020.000928 11. 4135.020.22.2.1020.000973 12. 4135.010.22.2.1020.000658 13. 4135.010.22.2.1020.000656. | Julián Andrés López Moreno Subdirector de Abastecimiento Estratégico
|  |  | Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones | [16 empty] | Anual |  |  |  | 1 | El DACP para la consolidación y seguimiento al PAA durante 2022, ha realizado diferentes actividades que conllevan a fortalecer la acción de control para su planeación. Actualmente contamos con una plataforma tecnológica creada exclusivamente para cumplir con la función de elaboración, consolidación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones, la cual es utilizada por todos los actores del proceso mencionados en el punto anterior, este software nos permite interactuar entre los organismos misionales y el Departamento, para así contar con los reportes que se presentan al Comité de Contratación distrital para la toma de sus decisiones y con las actualizaciones del plan anual de adquisiciones en su versión pagina web y Secop II, para finalmente cumplir con la obligación legal de su publicación y permanente actualización. durante el mes de diciembre se realizaron las socializaciones para fortalecer la planeación del modelo de compras publicas del distritode Santiago de Cali, en preparación del ejercicio de gestión contractual 2023. El PAA del Distrito de Santiago de Cali se actualiza de manera constante, realizando la publicación de cada modificación que realizan los organismos de la administración central en cada una de las columnas de información que conforman las necesidades de bienes obras y servicios que se identifican en esta herramienta. Link evidencia Pag Alcaldía: https://www.cali.gov.co/contratacion/publicaciones/463/plan_de_compras/ TODA LA ANUALIDAD
2 | Lograr mejores resultados en eficacia, eficiencia y generación de valor en los procesos contractuales adelantados por el DACP | 1. Gestionar los procesos de contratación requeridos para satisfacer las necesidades del Departamento Administrativo de Contratación Pública y demás organismos de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y los que le sean requeridas de acuerdo con el marco jurídico que adopte el Alcalde. | Proyectar el analisis del sector, estudios previos, pliego de condiciones, convocatoria, anexos del proceso a publicar y demás docuemntos contractuales que hagan parte de cada proceso | 100% de los procesos contractuales gestionados | Talento Humano | [12 empty] | Contratos perfeccionados y legalizados | Número de procesos contractuales adelantados | Cada vez que se requiera |  |  |  |  | Durante el cuarto Trimestre de 2022 El Departamento Administrativo de Contratación Pública con el fin de hacer parte de la reactivación económica, adelanta todos sus procesos contractuales dando aplicabilidad a lo preceptuado en la Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021, para propiciar el emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, estableciendo condiciones que permitan una amplia participación y selección objetiva de los oferentes. Es importante resaltar que el Departamento Administrativo de Contratación Pública, promueve las compras públicas socialmente responsable estableciendo dentro de sus condiciones las cláusulas de inclusión social para mujeres cabeza de hogar, adulto mayor pre pensionados, jóvenes y demás grupos vulnerables. Para el trimestre IV (Octubre y Diciembre) de 2022 la Subdirección de Abastecimiento Estrategico en cabeza del equipo de compras adelantó 06 procesos contractuales, en diferentes modalidades de selección, tal y como se relacionan a continuación: Licitación Publica 2, selección Abreviada por Subasta Inversa 1, Minima Cuantía 1, Acuerdo Marco de Precios 1 y contratación Directa 1 . Esta información se puede evidencia en el cuadro de reporte de procesos y contratos en el link . https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t52ybNNQYdF4Uc1qUSiL2w6zZdopNhc0pqwR5t5117U/edit#gid=1646500526 | Julián Andrés López Moreno Subdirector de Abastecimiento Estratégico
|  |  | Realizar el Perfeccionamiento y legalización de contratos | [16 empty] | Cada vez que se requiera |  |  |  |  | Para el trimestre IV se realizaron mesas de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, para lograr mayor efectividad en la publicación de los procesos contractuales, una vez se remita por parte de este organismo la necesidad a contratar en cumplimiento de la funcion de contratar por parte del DACP, lo bienes de uso comun de la Administración Central. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t52ybNNQYdF4Uc1qUSiL2w6zZdopNhc0pqwR5t5117U/edit?usp=sharing
3 | Desarrollar e impulsar herramientas orientadas a lograr las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia, competitividad y optimización de los recursos de la Administración Central del Distrito Santiago de Cali, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual en la Administración Central del Distrito Santiago de Cali | 1. Proponer e implementar estrategias pedagógicas para la difusión y promoción de la política pública de contratación en la Administración Central Municipal. | Tres (3) cursos virtuales gestionados: - Supervisión - Vigilancia Contractual - Inducción a la Compra Pública - Fundamentos de la Contratación | Estrategias pedagógicas implementadas | Talento Humano | [12 empty] | Cursos virtuales gestionados | Número |  | 2 | 1 | 2 | 1 | Durante el cuarto trimestre de 2022 se puso a disposición de los diferentes Organismos de la administración Distrital el curso virtual de Fundamentos de la Contratación pública. La convocatoria para la inscripción y realización de este curso virtual se llevó a cabo a través del correo corporativo, piezas gráfica y de circular dirigdas a todos los Organismos socializando la disponibilidad de dichos cursos. El curso de Fundamentos de la contratación tuvo un tiempo de inscripciones comprendido entre el 7 al 11 de octubre y se encontró disponible para su realización, en la plataforma Moodle, del 12 de octubre al 30 de noviembre. Los resultados o balance presentado para el curso nos indica que se inscribieron un total de 244 personas y se certificaron 79 personas. | Paola Andrea Riveros Rengifo Subdirector de Gestión del Conocimiento y la Innovación | bar: MESES 2 to MESES 5
|  |  | Realizar socializaciones a los 28 Organismos: - Revaluación de Proveedores - Supervisión - Instrumentos de agregación de demanda - Manual de Contratación, procesos y Procedimientos - Documentos tipo - Fundamentos de la Contratación Planeación (primer módulo ) - Fundamentos de la Contratación Modalidades de Contratación (segundo módulo) - Fundamentos de la Contratación Tipologías contractuales (tercer módulo) - Fundamentos de la Contratación Controversias contractuales (cuarto módulo) - Lecciones Aprendidas - Instrumentos de inclusión social - Elaboración estudios del sector y Matriz de Riesgos - Utilización de acuerdos marco (ligada al proyecto de inversión) - Documentos tipo - Compra pública para la Innovación - Indicadores de Gestión Contractual |  | Talento Humano | [12 empty] | Socializaciones realizadas | Número |  | 5 | 9 | 16 | 11 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se realizaron un total de once (11) socializaciones dirigidas tanto a los diferentes Organismos de la Administración Distrital como a proveedores, con un total de Compradores conscientes y proveedores impactados en temas contractuales de 998 personas (60 virtuales y 938 presenciales). Las socializaciones realizadas fueron: - Octubre 20: Gobierno al Barrio - Barrio Berlín - Octubre 21: Contratación al Barrio - comerciantes del Centro parque Santa Rosa - Octubre 27: Contratación a la Academia: Universidad Autónoma de Occidente - Noviembre 16: Contratación a la Academia: Universidad ICESI - Noviembre 23: Contratación a la Academia: Universidad del Valle - Diciembre 01: Contratación al Barrio - Oferta Institucional - Diciembre 05: Contratación al Barrio - Orquideorama - Diciembre 06: Contratación al barrio - Oferta Institucional - Diciembre 09: Contratación de cara a la ciudadanía - Jornada de transparencia - Diciembre 14: Socialización cláusulas de inclusión Social - Diciembre 16: Socialización cláusulas de inclusión Social | Paola Andrea Riveros Rengifo Subdirector de Gestión del Conocimiento y la Innovación | bar: MESES 2 to MESES 6; MESES 8
|  |  | Realizar la revisión y ajuste de los cursos virtuales: - Supervisión - Inducción a la compra pública - Fundamentos de la Contratación |  | Talento Humano | [12 empty] | Cursos virtuales actualizados | Número |  | 0 | 3 | 0 | 3 | Se actualizaron los cursos virtuales de INDUCCIÓN A LAS COMPRAS PÚBLICAS, SUPERVISIÓN y FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACIÓN, versiones 2023, conforme el Contrato No. 4135.010.26.1.226 suscrito con el proveedor PROGRAMMING AND INTERACTIVE CREATIONS S.A.S. La actualización consistió en ajustar contenidos normativos de diseño y producción de elementos multimedia de los objetos de aprendizaje OVAS, disponibles en la plataforma de Moodle de la Alcaldía de Cali: https://moodle.cali.gov.co/course/view.php?id=1182 https://moodle.cali.gov.co/course/view.php?id=1180 https://moodle.cali.gov.co/course/view.php?id=1183 | Paola Andrea Riveros Rengifo Subdirector de Gestión del Conocimiento y la Innovación | bar: MESES 4
|  | 2. Analizar y formular ajustes a la estructura y procedimientos de contratación pública en la Administración Central Municipal, de acuerdo con la normatividad legal vigente y con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y/o la entidad que la remplace o modifique. | Revisión, ajuste y actualización (normativa y de proceso): - Estudios del Sector, Estudios y documentos previos. - Contratación directa: Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión; Contratación directa - Otro tipo. - Liquidación y Cierre expediente contractual - Concurso de Méritos - Acuerdo marco - Mínima Cuantía - Subasta Inversa - Licitación Pública - Menor Cuantía - Supervisión - Sanciones - Modificación del Contrato - Perfeccionamiento y legalización - Certificación de Contratos - Revaluación de Proveedores - Lecciones aprendidas | Proceso de Gestión Contractual actualizado | Talento Humano | [12 empty] | Proceso Gestión Contractual Actualizado | Número | Cada vez que se requiera | 7 | 9 | 10 | 1 | El Departamento Administrativo de contratación, a través de su equipo de sistemas de gestión y con el apoyo de profesionales en derecho y actores responsables o participantes de los procedimientos, adscritos al Departamento, culminó, junto con los referentes de Arquitectura Empresarial del DADII, la transición a lenguaje BPMN de los procedimientos revisados y ajustados durante el primer semestre de la vigencia. Para el periodo correspondiente al cuarto trimestre, se desarrolló la última mesa de trabajo el día 4 de octubre para lo que fué el procedimiento de Supervisión. Acta de reunión No. 4137.020.3.35.130 Como iniciativa del equipo de trabajo del DACP, se realizaron revisiones internas a las modelaciones de los procedimientos suministradas por parte del equipo de arquitectura empresarial, como una verificación final de la información para que estos se encuentren totalmente acorde, de forma técnica, tanto para lo relacionado con la operatividad como con las características técnicas que exige el lenguaje BPMN y poder ser cargadas a la plataforma DARUMA. | Paola Andrea Riveros Rengifo Subdirector de Gestión del Conocimiento y la Innovación | bar: MESES 2 to MESES 6
|  |  | Validar Manual para identificación de Riesgos y matriz | [14 empty] | Manual y matriz para la identificación de riesgos validada | Número | Única vez | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con el manual y matriz para la identificación de riesgos, pero aun no se ha enviado a validar dado que esta pendiente de aprobación en el DACP | Paola Andrea Riveros Rengifo Subdirector de Gestión del Conocimiento y la Innovación | bar: MESES 5
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL