## 4143 Educacion
DEPENDENCIA: |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | [12 empty] | Fecha de reporte: |  |  | 2017-03-31 |  | Vigencia: | 2017
Código dependencia | Código general | Clase | Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión | Clasificación (BP) | Meta a alcanzar Plan Indicativo | Meta de producto del proyecto (Descripción) | Indicador de producto del proyecto (Descripción) | Valor de la meta de producto del proyecto | Ponderación producto (%) | % de ejecución física de los productos del proyecto | % de avance del proyecto (suma avance productos) | Presupuesto inicial (Pesos) | Presupuesto definitivo (Pesos) (1) | Presupuesto ejecutado (Pesos) (2) | Presupuesto pagos (Pesos) (3) | % de ejecución presupuestal (2) / (1) | % de ejecución con pagos (3) / (1) | Día / Mes / Año (Inicio) | Día / Mes / Año (Finali-zación) | Explicación del avance o retraso | Dependencia responsable (Reparto administrativo)
| 41 | E | Cali social y diversa
| 4101 | C | Construyendo sociedad
| 4101001 | P | Atención integral a la primera infancia
4143 | 41010010001 | I | Beneficiarios en educación inicial, en el marco de la atención integral con enfoque diverso, diferencial y de género
|  | pr | Fortalecimiento de la atención integral en educación inicial a niños y niñas de la primera infancia en el municipio Santiago de Cali | 2039986 |  | Dotar 3 Centros de Desarrolllo para la atención integral de Primera Infancia. | Centros de Desarrolllo para la atención integral de Primera Infancia dotados. | 3 | Licitacion | na | na | 0 | 1367799641 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Este proyecto ya no es de Educación
| 41010010002 | I | Beneficiarios de las estrategias de fomento de la educación inicial en el marco de la atención integral
|  | pr | implementación de la estrategia de fomento de la educación inicial con enfoque integral de santiago de cali | 2040133 |  |  |  | 520 | 100% | 0% | 0% | 417060000 | 417060000 | 177775000 | 27400000 | 42.63% | 6.57% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de calidad Educativa
|  |  |  | 20400133A |  | Implementar los marcos de referencia pedagógicos, técnicos, políticos y de gestión para el desarrollo de la Educación Inicial en el marco de una atención integral. | Beneficiarios de las estrategias de gestión de referentes técnicos de Educación Inicial | 400 | 20% | 0% |  | 337060000 | 337060000 | 177775000 | 27400000 | 52.74% | 8.129% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | La ejecucion es contratacion de Prestacion de Servicios
|  |  |  | 20400133B |  | Desarrollar Programas de Formación y Cualificación para las maestras y maestros en educación inicia | Maestras y maestros cualificados | 120 | 80% | 0% |  | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41010010003 | I | Instituciones Educativas Oficiales con grado de transición integral
|  | pr | implementación de la estrategia de fomento de la educación inicial con enfoque integral de santiago de cali | 2040132 |  |  |  | 58 | 100% | 0% | 0% | 392479216 | 392479216 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado la ejecución | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de calidad Educativa
|  |  |  | 20400132A |  | Implementación de la atención integral en el grado de transición en I.E.O | Instituciones educactivas Oficiales con transición integral | 29 | 30% | 0% |  | 126000000 | 126000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 20400132B |  | IEO dotadas con material didactico y pedagogico | IEO con material didactico y pedagogico dotadas | 29 | 70% | 0% |  | 266479216 | 266479216 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Fortalecimiento de la atención integral a los niños y niñas de transisción en las Instituciones Educativas del Municipio de Santiago de Cali | 2040164 |  |  |  | 252 | 100% | 0% | 0% | 429871834 | 429871834 | 94500000 | 15000000 | 21.98% | 3.489% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de calidad Educativa
|  |  |  | 2040164A |  | Actualizar a 110 Docentes en proceso de articulación de niveles | Docentes capacitados | 110 | 35% | 0% |  | 180000000 | 180000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040164B |  | Realizae 1 festival para fortalecer la Atención Integral | Instituciones Educativas Oficiales participando | 32 | 20% | 0% |  | 119871834 | 119871834 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040164C |  | Realizar a 110 Docentess del grado de transición el seguimiento técnico . | Docentes del grado de transición con atención integral con Seguimiento técnico | 110 | 45% | 0% |  | 130000000 | 130000000 | 94500000 | 15000000 | 72.69% | 11.54% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | La ejecucion es contratacion de prestacion de Servicios .
| 4101002 | P | Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con oportunidades para su desarrollo
| 41010020020 | I | Instituciones Educativas que participan en la implementación del Sistema de Investigación y Monitoreo de situaciones de riesgo y vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
4143 |  | Pr | Implementación del Sistema de información Unificado de convivencia escolar, derechos humanos, sexuales y reproductivos en la IEOdel Municipio de Santiago de Cali | 2040135 | 20 | Diseñar un sistema de información unificado de convivencia escolar, Derechos humanos, sexuales y reproductivos | IEO beneficiadas con el diseño de la plataforma | 1 | 100% | 20% | 20% | 20000000 | 20000000 | 19500000 | 0 | 97.5% | 0% | 2017-03-22 | 2017-12-31 | Se eesta ejecutando de acuerdo a lo programado | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de calidad Educativa
| 4101003 | P | Vida, familia y salud mental
| 41010030003 | I | Instituciones Educativas con Centros de Orientación y Atención Psicosocial que implementan estrategias de salud mental con la comunidad educativa. |  | 58 | [15 empty] | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de calidad
|  | Pr | Asistencia psicosocial en las Instituciones Educativas del Municipio Santiago de Cali | 2040136 |  |  |  |  | 100% | 10% | 10% | 828000000 | 828000000 | 527520000 | 4924000 | 63.71% | 0.5947%
|  |  |  | 2040136A |  | Realizar 20 Jornadas de actualizaciones en el marco de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | Jornadas de actualizacion desarrolladas | 20 | 30% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040136B |  | Acompañar a 58 IEO con Centros de Orientación y Atención Psicosocial | IEO con Centros de Orientación y Atención Psicosocial | 58 | 70% | 10% |  | 778000000 | 778000000 | 527520000 | 4924000 | 67.8% | 0.6329% | 2017-02-21 | 2017-12-31 | Esta en proceso de ejecución
4143 | 41010030004 | I | Instituciones Educativas que implementan la Estrategia Escuelas de Familias con enfoque de género y diferencial. |  | 10
|  | pr | Implementación de escuelas de familias con perspectiva de género y enfoque diferencial en instituciones educativas del municipio de santiago de cali | 2040137 |  |  |  | 11 | 100% | 0% | 0% | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040137A |  | Realizar jornadas de formación con familias de la comunidad educativa en 10 Instituciones Educativas Oficiales | Instituciones Educativas Oficiales que realizan jornadas de formación con familias de la comunidad educativa | 10 | 80% | 0% |  | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | El recurso se encuentra en CDP
|  |  |  | 2040137B |  | Realizar 1 Guia orientadora para el desarrollo de la Estrategia Escuelas de Familia | Guias orientadoras para el desarrollo de la Estrategia Escuelas de Familia realizada | 1 | 20% | 0% |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
| 4102 | C | Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión.
| 4102001 | P | Discapacidad sin límites.
| 41020010006 | I | Estudiantes con discapacidad y capacidad y/o talento excepcional vinculados a educación formal, Educación para el trabajo y el desarrollo Humano y Educación adecuada para la integración social |  | 3881
|  |  | Mejoramiento del acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jovenes con discapacidad y/o talentos vinculados al sistema educativo oficial consolidado del Municipio Santiago de Ca | 2040007 |  |  |  | 2098 | 100% | 39% | 39% | 1655835437 | 1655835437 | 632194532 | 0 | 38.18% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 204007A |  | Atender a 75 estudiantes sordos con apoyo pedagogico en las IEO | Estudiantes sordos matriculados en las IEO | 75 | 13% | 13% |  | 242256000 | 242256000 | 242256000 | 0 | 100% | 0%
|  |  |  | 204007B |  | Atender 1232 Estudiantes con NEE con apoyo pedagógico de las IEO | Estudiantes con discapacidad y talento atendidos en el Sistema Educativo Oficial | 1232 | 13% | 0% |  | 585127100 | 585127100 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 204007C |  | Dotar a 38 IEO de material pedagógico incluyente | Instituciones Educatrivas Dotadas | 38 | 13% | 0% |  | 107277516 | 107277516 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 204007D |  | Formados a 64 docentes en Rehabilitación Basado en comunidad - Educación | Docentes capacitados/año | 64 | 13% | 0% |  | 111840000 | 111840000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 204007E |  | Formar a 108 Docentes en estrategias de atención educativa para estudiantes con capacidad excepcional | docentes capacitados en estrategias curriculares /año | 108 | 13% | 0% |  | 66584821 | 66584821 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 204007F |  | Realizar 1 Foro | Docentes y directivos docentes beneficiados | 1 | 9% | 0% |  | 17750000 | 17750000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 204007G |  | Atender 460 Estudiantes con discapacidad en la modalidad de Educación Adecuada para la Integración Social. | Estudiantes beneficiados | 460 | 13% | 13% |  | 320258900 | 320258900 | 238818932 | 0 | 74.57% | 0% | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 204007H |  | Atender 120 Estudiantes con discapacidad en la modalidad Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. | Estudiantes beneficiados | 120 | 13% | 13% |  | 204741100 | 204741100 | 151119600 | 0 | 73.81% | 0% | 2017-02-01 | 2017-12-31
| 4102002 | P | CaliAfro incluyente e influyente.
| 41020020007 | I | Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas con procesos etno-educativos afrodescendientes implementados |  | 31
|  | pr | Fortalecimiento de los procesos etnoeducativos afrodescendientes en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Santiago de Cali | 2040162 |  |  |  | 76 | 100% | 0% | 0% | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040162A |  | Formar a 25 docentes de las IEO en la de la cátedra de estudios afrocolombianos. | IEO con docentes formados en catedra de estudios afrocolombianos | 25 | 30% | 0% |  | 167920000 | 167920000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha sido seleccionado en el Banco
|  |  |  | 2040162B |  | Realizar un Foro Etnoeducativo para las Instituciones Educativas oficiales | Foro etnoeducativo realizado | 1 | 20% | 0% |  | 29850000 | 29850000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040162C |  | Capacitar a 25 estudiantes del grado 11 de instituciones educativas oficiales en competencias Basicas. | IEO con estudiantes afrodescendientes capacitados en competencias basicas | 25 | 30% | 0% |  | 46000000 | 46000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040162D |  | Dotar a a 25 IEO con ejemplares de temas afrocolombianos | IEO dotadas | 25 | 20% | 0% |  | 6230000 | 6230000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4102003 | P | Tradiciones ancestrales indígenas.
| 41020030008 | I | Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas en procesos etnoeducativos indígenas |  | 4
|  | pr | Fortalecimiento de los grupos etnicos indigenas vinculados al sistema educativo en el municipio de Santiago de Cali | 2040001 |  |  |  | 5 | 100% | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040001A |  | Realizar en 4 IEO formación propia y ruta pedagogica Indigena para docentes, directivos docentes y estudiantes | Instituciones Educativas que hacen formación en educación indígena | 4 | 70% | 0% |  | 78370000 | 78370000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040001B |  | Realizar un Foro municipal etnico indigena Inti Raymi | foro Indigena realizados | 1 | 30% | 0% |  | 21630000 | 21630000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4104 | C | Educación con calidad, eficiencia y equidad.
| 4104001 | P | Educación pública equitativa e incluyente.
| 41040010001 | I | Estudiantes vinculados al sistema educativo oficial en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media |  | 176208
|  | pr | Implantacion de la gratuidad educativa para los estudiantes de las Instituciones Edcuativas Oficiales del municipio Santiago de Cali | 2040042 |  | Niños, niñas y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales beneficiados con gratuidad educativa | Niños, Niñas y jovenes matriculados en las instituciones educativas oficiales beneficiados con gratuidad | 176208 | 100% | 0% | 0% | 14284352000 | 14284352000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  | pr | Fortalecimiento fondos de Servicios educativos Municipio de Cali | 2040046 |  |  |  | 176299 | 100% | 0% | 0% | 2143249000 | 2143249000 | 152700000 | 45000000 | 7.125% | 2.1% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040046A |  | Fortalecer a los 176208 estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales con fondos de servicios educatios | Estudiantes beneficiados con fondos de Servicios Educativos | 176208 | 90% | 0% |  | 1863249000 | 1863249000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucioón
|  |  |  | 2040046B |  | Realizar apoyo a las 91 Instituciones Educativas Oficiales en la gestión administrativa del Fondo de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas Oficiales | Instituciones Educativas Oficiales con apoyo para la Gestión de la administración de los Fondos de Servicios | 91 | 10% | 0% |  | 280000000 | 280000000 | 152700000 | 45000000 | 54.54% | 16.07% | 0 | 0
|  | pr | Administración pago personal docentes, dir. docentes, administrativos y apoyo a la gestión administrativa de la SEM del Municipio de Santiago de Cali | 2040075 |  |  |  | 8039 | 100% | 95.63% | 95.63% | 451512427076 | 458675578127 | 116417082594 | 64979497435 | 25.38% | 14.17% | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040075A |  | Cancelar 5.949 salarios de docentes | Docentes Con Salarios Cancelados | 5949 | 64% | 64% |  | 339213523354 | 339686400284 | 78353091060 | 49039340320 | 23.07% | 14.44% | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040075B |  | Cancelar 453 salarios de Directivos docentes | Directivos Docentes Con Salarios Cancelados | 453 | 8% | 8% |  | 35008038794 | 35008038794 | 8594838994 | 5458151429 | 24.55% | 15.59% | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040075C |  | Cancelar 1.192 salarios de Administrativos IEO | Administrativos Ieo Con Salarios Cancelados | 1192 | 14% | 13.1% |  | 52263677124 | 57624625008 | 13308570961 | 8297658183 | 23.1% | 14.4% | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040075D |  | Cancelar 128 salarios de Administrativos planta central SEM | Administrativos Planta Central SEM Con Salarios Cancelados | 128 | 2% | 1.53% |  | 7728577000 | 8562903237 | 1415215396 | 1112310725 | 16.53% | 12.99% | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040075E |  | Prestar el Servicio de vigilanica a 99 Sedes educativas | Sedes Educativas Con Servicio De Vigilancia | 72 | 3% | 3% |  | 9005272518 | 9005272518 | 7380135962 | 0 | 81.95% | 0% | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040075F |  | Prestar el servicio de aseo a 87 Instituciones Educativas oficiales | Instituciones Educativas Oficiales Con Servicio De Aseo | 88 | 3% | 3% |  | 5961338286 | 5961338286 | 5501705220 | 481136778 | 92.29% | 8.071% | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040075G |  | Realizar 154 apoyos para la Administracion de la prestacion del servicio publico de educacion | Administracion De La Prestacion Del Servicio Publico De Educacion Con Apoyo Realizado | 154 | 3% | 3% |  | 1882000000 | 2122200000 | 1863525001 | 590900000 | 87.81% | 27.84% | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040075H |  | Realizar 1 Dotacion de materiales y suministros en el Nivel Central | Dotacion De Materiales Y Equipos | 1 | 1% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040075I |  | Realizar 1 dotaci}on de equipamientos en el nivel central SEM | Dotacion De Materiales Y Equipos | 1 | 1% | 0% |  | 350000000 | 350000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040075J |  | Realizar el diseño De La Implementación De Las Nicsp En Las Ieo | IEO con el diseño de implementación de las normas internacionales contables del sector publico | 1 | 1% | 0% |  | 0 | 254800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Ampliación de la capacidad de atención de población en edad escolar en el municipio de Santiago de Cali | 2040076 |  | Atender con ampliacion de cobertura a 97548 Niños, niñas, adolescentes y jovenes con acceso al servicio educativo. | Niños, niñas, adolescentes y jovenes con acceso a educación, con ampliacion de cobertura | 97548 | 100% | 23% | 23% | 127695736869 | 129745736869 | 114210006353 | 24091059817 | 88.03% | 18.57% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Se contrato 22475 cupos escolares por la Contratada | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  | pr | Divulgacion de la oferta Institucional y los mecanismos de ingreso a las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Santiago de Cali | 2040108 |  |  |  | 2 | 100% | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado la ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040108A |  | Realizar un (1) difusion en medios tradicionales, de los procesos de inscripción y matrícula en las IEO | Proceso de inscripción y matrícula en las IEO, difundido en medios tradicionales | 1 | 60% | 0% |  | 55200000 | 55200000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040108B |  | Realizar un (1) difusion en medios alternativos, de los procesos de inscripción y matrícula en las IEO | Proceso de inscripción y matrícula en las IEO, difundido en medios alternativos | 1 | 40% | 0% |  | 44800000 | 44800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Fortalecimiento educativo y formativo integral complementario para niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH-SIDA del municipio | 2040074 |  |  |  | 2020 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040074A |  | capacitar a 2000 NNJA en procesos formativos en desarrollo humano e inclusión social. | NNJA formados en procesos formativos en desarrollo humano e inclusión social. | 2000 | 50% | 0% |  | 23800000 | 23800000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040074B |  | Capacitar en programas de formación integral a 20 NNAJ afectados por VIH/SIDA | NNAJ afectados por VIH/SIDA capacitados en programas de formación integral | 20 | 50% | 0% |  | 26200000 | 26200000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Fortalecimiento a los procesos pedagógicos y académicos para el mejoramiento de la Calidad Educativa en las IEO del municipio de Santiago de Cali | 2040138 |  |  |  | 72 | 100% | 0% | 0% | 198947419 | 198947419 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040138A |  | Desarrollar Planes de mejoramiento de la calidad educativa | Planes de calidad elaborados | 4 | 50% | 0% |  | 99473710 | 99473710 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040138B |  | Desarrollar reuniones de supervisión a la gestión Educativa para la vinculación de estudiantes al sistema educativo | Reuniones de Supervision a la gestión Educativa para la vinculación de estudiantes al sistema educativo realizadas | 68 | 50% | 0% |  | 99473709 | 99473709 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Administración pago servicios públicos y arredamiento de las sedes educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali | 2040154 |  | Beneficiar a 17692 Estudiantes de sedes educativas Oficiales con infraestructura física para la atención educativa | Estudiantes beneficiados con infraestructura física para la atención educativa | 17692 | 100% | 0% | na | 2390818891 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Se elimino el proyecto | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  | pr | Fortalecimiento de los procesos de inclusión educativa a grupos poblacionales vulnerables de Santiago de Cali | 2040155 |  |  |  | 275 | 100% | 0% | 0% | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040155A |  | Formar docentes en estrategias de inclusión educativa de la población vulnerable de las ieo |  | 75 | 80% | 0% |  | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040155B |  | Dotar de material pedagógico a las ieo para el reconocimiento de la diversidad en la escuela |  | 200 | 20% | 0% |  | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040155C |  | Reforzar pedagógicamente a 154 menores trabajadores | Menor trabajador con refuerzo escolar | 0 | 0% | na |  | 42900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040155D |  | Acompañar a 154 menores trabajadorescon plan de trabajo individual y reconocimiento familiar como sujeto de derechos. | Menor trabajador con plan de trabajo individual y reconocimiento familiar como sujeto de derechos. | 0 | 0% | na |  | 23100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040155E |  | Dotar 4 Instituciones Educativas oficiales con material pedagógico | Instituciones dotadas con material pedagógico | 0 | 0% | na |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Mejoramiento en la prestación de servicios publicos domiciliarios y arrendamiento de las IEO del minicipio Santiago de Cali | 2047305 |  |  |  | 17707 | 100% | 0% | 0% | 0 | 2390818891 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2047305A |  | Ofrecer a estudiantes de sedes educativas con espacios adecuados | Estudiantes de sedes educativas beneficiados con espacios adecuados | 17692 | 70% | 0% |  | 0 | 2340818891 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2047305B |  | Ofrecer a Sedes educativas con servicios publicos prestados | Sedes educativas cubiertas con servicios publicos | 15 | 30% | 0% |  | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040010002 | I | Estudiantes en condición de extra edad vinculados al sistema educativo oficial |  | 1900 | [15 empty] | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de Cobertura
|  |  | Fortalecimiento de metodologías educativas flexibles en las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali | 2040031 |  |  |  | 1227 | 100% | 40.7% | 40.7% | 250000000 | 1288000000 | 250000000 | 0 | 19.41% | 0%
|  | Pr |  | 02040031A |  | Atender 390 Niños y niñas en extraedad en el programa de brújula | Estudiantes beneficiados del programa del brújula | 390 | 27% | 13.43% |  | 103767300 | 344550000 | 103767300 | 0 | 30.12% | 0% | 2017-03-24 | 2017-12-31 | El proyecto se desarrolla conforme a lo presupuestado inicialmente por 250 millones y posteriormente se desarrollara una segunda fase con una adicion realizada para garantizar la ejecucion del proyecto por todo el año lectivo
|  |  |  | 02040031B |  | Atender 470 Niños, niñas en extraedad en el programa de aceleración de aprendizaje | Estudiantes beneficiados del programa de aceleración | 470 | 36% | 27.27% |  | 125052900 | 459400000 | 125052900 | 0 | 27.22% | 0% | 2017-03-24 | 2017-12-31
|  |  |  | 02040031C |  | Realizar acompañamiento psicosocial en 128 aulas en metodolologias fflexibles | Estudiantes con acompañamiento psicosocial | 128 | 2% | 0% |  | 21179800 | 21179800 | 21179800 | 0 | 100% | 0% | 2017-03-24 | 2017-12-31
|  |  |  | 02040031D |  | Acompañar a 35 docentes de aula de modelos flexibles para la atención de población en extraedad | Docentes de aula de modelos flexibles acompañados | 35 | 7% | 0% |  | 0 | 92400000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031E |  | documento de caracterización de los estudiantes en extraedad en aspectos socioeconomico,familiares,historia escolar y por habilidades y competencias | documento de caracterización de estudiantes con extraedad | 2 | 4% | 0% |  | 0 | 53150000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031F |  | Formar a 90 docentes en manejo de la atención a población en extraedad con NEE | Docentes formados en manejo de la atención a la población en extraedad con NEE | 90 | 1% | 0% |  | 0 | 12300000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031G |  | realizar 1 encuentro de desarrollo humano con modelos educativos flexibles | Encuentro realizado de desarrollo humano con modelos educativios flexibles | 1 | 1% | 0% |  | 0 | 17550000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031H |  | Realizar 1 encuentro de socialización de experiencias significativas | Encuentro de socialización de experiencias significativas realizado | 1 | 1% | 0% |  | 0 | 11613000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031I |  | Dotar a10 IEO con aulas de material para la implementación de las metodologias flexibles | IEO con aulas dotación para la implementación de modelos educativos flexibles | 10 | 5% | 0% |  | 0 | 63107200 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031J |  | Acompañar 46 IEO en sus programas de modelos flexible | Acompañamiento a IEO realizado | 46 | 3% | 0% |  | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031K |  | Formar a 50 docentes y directivos docentes en implementación de la metodologia educativas flexibles caminar en secundaria de las IEO | Docentes formados en el modelo educativo flexible caminar en secundaria | 50 | 1% | 0% |  | 0 | 15600000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031L |  | apoyar la articulación de las 3 IEO con proyectos pedagogicos articulados con las áreas básicas | IEO con proyectos pedagógicos definidos y articulados con las áreas básicas | 3 | 11% | 0% |  | 0 | 144000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 02040031M |  | Realizar 1 informe de evaluación y seguimiento | Informe de evaluación y seguimiento realizado | 1 | 1% | 0% |  | 0 | 15150000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040010003 | I | Jóvenes y adultos matriculados en ciclos lectivos especiales integrados |  | 32
|  | Pr | Fortalecimiento de la educación de adultos en las IEO del Municipio de Santiago de Cali | 2040139 |  |  |  | 139 | 100% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2040139A |  | Formar a 50 docentes en herramientas teorico conceptuales de orden curricular | docentes capacitados en herramientas teoricas conceptuales de orden curricular | 50 | 15% | 0% | 0% | 3388000 | 3388000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de Cobertura
|  |  |  | 2040139B |  | Realizar la actualización de planes de estudio ciclo I y II de educación de jovenes y adultos | planes de estudio revisados y actualizados | 24 | 10% | 0% |  | 14384000 | 14384000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040139C |  | Implementar las metodologias flexibles en los CLEI | I.E.O con metodologia flexibles implementados | 1 | 35% | 0% |  | 54406000 | 54406000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040139D |  | Formar docentes en herramientas metodologicas y teoricas para mejorar los parendizajes y convivencia escolar | docentes formados | 50 | 15% | 0% |  | 1872000 | 1872000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040139E |  | Realizar la construcción de instrumentos para el estudio de casos y demas herramientas para la atención psicosocial en 12 I.E.O | I.E.O con Instrumentos realizados para el manejo de atención Psicosocial | 12 | 10% | 0% |  | 5228000 | 5228000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040139F |  | Conformar la red del CLEI con docentes, directivos docentes y administrativos de SEM | conformacion de la red de CLEI | 1 | 10% | 0% |  | 8917500 | 8917500 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040139G |  | Realizar un foro Municipal de educación de Jóvenes y adultos de as I.E.O | Foro realizado | 1 | 5% | 0% |  | 11804500 | 11804500 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040010004 | I | Estudiantes beneficiados con estrategia de transporte escolar |  | 1000
|  | pr | Servicio de transporte escolar a estudiantes de matrícula oficial del municipio de Cali | 2040072 |  |  |  | 15915 | 100% | 86.88% |  | 6757921430 | 10638337339 | 6757921430 | 0 | 63.52% | 0% | 2017-02-13 | 2017-12-31 |  | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de Cobertura
|  |  |  | 02040072A |  | Beneficiar a 8.260 Estudiantes de la zona urbana rural y ladera con servicio de transporte público especial modalidad escolar | Estudiantes beneficiados con transporte escolar | 8260 | 59% | 56.26% | 86.88% | 4321470840 | 6323587460 | 4321470840 | 0 | 68.34% | 0% | 2017-02-14 | 2017-12-31 | Se esta ejecutando
|  |  |  | 02040072B |  | Beneficiar a 2.219 Estudiantes desplazados con servicio de transporte público especial modalidad escolar | Estudiantes beneficiados con servicio de transporte público | 2219 | 14% | 9.77% |  | 1472582440 | 1472582440 | 1472582440 | 0 | 100% | 0% | 2017-02-15 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040072C |  | Beneficiar a 2.210 estudiante de la zona urbana beneficiados con servivicio de transporte público especial modalidad escolar | Estudiantes beneficiados con servicio de transporte público especial modalidad escolar | 2210 | 14% | 12.49% |  | 963868150 | 1484004719 | 963868150 | 0 | 64.95% | 0% | 2017-02-16 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040072D |  | Beneficiar a 3.226 estudiantes de la zona urbana, rural y ladera con transporte masivo | Estudiantes de la zona urbana, rural y ladera beneficiados con servicio de transporte masivo | 3226 | 13% | 8.36% |  | 0 | 1358162720 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040010005 | I | Estudiantes en condición de vulnerabilidad beneficiados con la estrategia de paquetes escolares |  | 7000
|  | pr | Suministro de paquetes escolares para las instituciones Educativas Oficiales con matricula de población vulnerable del Municipio de Santiago de Cali | 2040157 |  |  |  | 7000 | 100% | 0% | 0% | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de Cobertura
|  |  |  | 2040157A |  | Dotar de 6.800 paquetes escolares a las I.E.O para estudiantes vulnerables | estudiantes vulnerables dotados con paquetes escolares | 6800 | 90% | 0% |  | 284000000 | 284000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | se encuetra en proceso de modificación. Dado que para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016- 2019 se requiere ampliar el numero de instituciones educativas beneficiarias proyectadas inicialmente.
|  |  |  | 2040157B |  | Dotar de 200 paquetes escolares a las Instituciones oficiales con población con discapacidad visual | estudiantes de las I.E.O con discapacidad visual dotados de paquetes escolares | 200 | 10% | 0% |  | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Suministro de kit escolares para las instituciones Educativas Oficiales del municipio de Santiago de Cali | 2039999 |  | Dotar con con kit´s escolares a 4.702 Estudiantes de territorios TIO | kit´s escolares a 4.702 Estudiantes de territorios TIO | 4702 | 100% | 100% | 100% | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 100% | 0% | 2017-03-08 | 2017-03-31 | Es una licitación que ya fue ejecutada. | Secretaria Municipal de Educación-sub secretaria de Cobertura
| 41040010006 | I | Instituciones Educativas Oficiales que desarrollan estrategias para promover el arte, la cultura, el deporte. |  | 10
|  | pr | Fortalecimiento de los procesos de formacion integral en las IEO del Municipio de Cali | 2040107 |  |  |  | 12 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040107A |  | fortalecer los procesos de organización pedagógica a las redes maestros | redes de maestro fortalecidos | 2 | 40% | 0% |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040107B |  | Realizar acompañamiento situado en 10 IEO para fortalecimiento de proyectos pedagógicos en arte, deporte y cultura | IEO con proyectos pedagogicos de tiempo libre implementados | 10 | 60% | 0% |  | 46000000 | 46000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040010007 | I | Comités escolares de convivencia que atienden los riesgos de violencia sexual y discriminación por orientación sexual e identidad de género |  | 10
|  | pr | Prevención de las violencias y la discriminación por identidad de género y orientación sexual en las Instituciones Educativas del Municipio de Santiago de Cali | 2040140 |  |  |  | 11 | 100% | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040140A |  | Realizar talleres con 10 Comites Escolares de Convivencia de las IEO, sobre imaginarios y prácticas de discriminación con motivo de la orientación sexual e identidad de género | Comités escolares de las IEO que participan en los Circulos de Dialogo | 10 | 30% | 0% |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040140B |  | Realizar una investigación sobre imaginarios y prácticas alrededor de la orientación sexual e identidad de género no normativa. | Investigación desarrollada | 1 | 70% | 0% |  | 97500000 | 97500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040010008 | I | Estudiantes de Incolballet apoyados para mejorar cobertura
| 4104002 | P | Calidad educativa con mayores resultados
| 41040020001 | I | Estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales beneficiados con el Programa de Jornada Única |  | 23867
4143 |  | pr | Implementación de Jornada Única en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali | 2040156 |  | Fortalecer a 23867 Estudiantes matriculados en Jornada Única en las Instituciones Educativas Oficiales | Estudiantes fortalecidos matriculados en Jornada Única en las Instituciones Educativas Oficiales | 23867 | 100% | 0% | na | 244227975 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Se canceló el presupuesto del proyecto | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  | pr | Fortalecimiento al proceso de implementación de jornada única en las IEO del municipio Santiago de Cali | 2047303 |  |  |  | 3 | 100% | 25% | 25% | 0 | 244227975 | 86000000 | 0 | 35.21% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2047303A |  | Realizar acompañamiento en situ a la gestion educativa y practicas pedagógicas en el aula del Programa Jornada Única en las IEO del Municipio de Cali | Acompañamientos realizados en el Programa de Jornada Unica | 1 | 35% | 10% |  | 0 | 67809325 | 43000000 | 0 | 63.41% | 0% | 2017-03-24 | 2017-12-31 | En ejecución
|  |  |  | 2047303B |  | Realizar acompañamiento a la medicion de indicadores en la implementacion de la jornada unica | Acompañamiento en medicion de indicadores realizados | 1 | 35% | 0% |  | 0 | 79809325 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2047303C |  | Realizar seguimiento y evaluacion de la implementacion de la jornada unica en la IEO | Seguimiento y evaluaciones realizadas | 1 | 30% | 15% |  | 0 | 96609325 | 43000000 | 0 | 44.51% | 0% |  |  | En ejecución
| 41040020002 | I | Instituciones Educativas Oficiales acompañadas para el fortalecimiento de competencias básicas |  | 20
4143 |  | pr | Mejoramiento de las competencia pedagógicas e investigativas de Docentes y Directivos Docentes de las IEO del municipio de Santiago de Cali | 2040165 |  |  |  | 262 | 100% | 0% | 0% | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040165A |  | Realizar Foro educativo Municipal de intercambio y conocimiento de las experiencias significativas de docentes de las IEO | Foro Educativo realizado | 1 | 20% | 0% |  | 29600000 | 29600000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040165B |  | Realizar una actualización del Plan territorial de formación docente | Actualización del Plan territorial de formación docente | 1 | 20% | 0% |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040165C |  | Realizar formación pedagogica a 120 Docentes de IEO | Docentes con formacion pedagogica | 120 | 15% | 0% |  | 173800000 | 173800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040165D |  | Socializacion y articulacion de 25 experiencias significativas a docentes | Experiencias significativas socializadas a docentes | 25 | 15% | 0% |  | 96600000 | 96600000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040165E |  | Acompañar a docentes en procesos de articulacion y evaluacion de las expreciencias signifcativas. | Docentes acompañados en procesos de articulacion de las expreciencias signifcativas. | 25 | 15% | 0% |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040165F |  | Realizar formacion a 90 docentes en competencias básicas didàctica, disciplinar e invistigacion pedagogica | Docentes formados en competencias básicas didàctica, disciplinar e invistigacion pedagogica | 90 | 15% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040020003 | I | Instituciones Educativas Oficiales con planes de lectura y escritura implementados |  | 32
4143 |  | pr | Implementación de Planes de Lectura, escritura y uso de las bibliotecas escolares en las IEO del Municipio de Santiago de cali | 2040141 |  |  |  | 37 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecuación | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040141A |  | Implementar en las 32 IEO el Plan Institucional de Lectura,escritura y oralidad | PILEO implementado en la IEO | 32 | 70% | 0% |  | 37500000 | 37500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040141B |  | Fortalecer el plan de lectura y escritura y el uso de la biblioteca escolar a la comunidad educativa | Bibliotecas escolares fortalecidas | 5 | 30% | 0% |  | 12500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040020004 | I | Instituciones Educativas Oficiales que implementan un sistema de evaluación para el mejoramiento de la calidad educativa |  | 30
4143 |  | pr | Implementación del Sistema de Evaluación de la Calidad Educativa en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Santiago de Cali | 2040163 |  |  |  | 61 | 100% | 0% | 0% | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040163A |  | Realizar un Documento de la caracterización del perfil educativo | Documento de la caracterización realizado | 1 | 20% | 0% |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040163B |  | Realizar acompañamiento a 20 IEO en la implementacion de los componenetes del sistema de la Evaluación de la calidad | IEO acompañadas en los componenetes del en la Evaluación de la calidad | 20 | 60% | 0% |  | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040163C |  | Realizar acompañamiento a 40 IEO en el seguimiento de la implementacion del Sistema de Evaluación de Calidad | IEO acompañadas en el seguimiento del Implementacion del Sistema de Evaluación | 40 | 20% | 0% |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040020005 | I | Instituciones Educativas rurales con currículos pertinentes, tales como proyectos pedagógicos productivos al turismo rural, encadenamiento productivo y manejo ambiental en la cuenca. |  | 14
|  | pr | Fortalecimiento de la educacion rural oficial en el municipio Santiago de Cali | 2040035 |  |  |  | 28 | 100% | 0% | 0% | 416206786 | 416206786 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040035A |  | Implementar en 14 Instituciones Educativas Oficialesa un modelo educativo flexible y pertinente | IEO rurales que implementan un modelo educativo flexible pertinente | 14 | 50% | 0% |  | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040035B |  | Realizar 14 Proyectos pedagogicos productivosal turismo rural, encadenamiento productivo y manejo ambiental de la cuenca. | Proyectos pedagogicos productivos desarrollados | 14 | 50% | 0% |  | 116206786 | 116206786 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4104003 | P | Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes
| 41040030001 | I | Instituciones Educativas Oficiales con PEI ajustado para el mejoramiento de la gestión curricular |  | 80
4143 |  | pr | Fortalecimiento de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI, PIER, PEC,) de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali | 2040033 |  |  |  | 34 | 100% | 0% | 0% | 280000000 | 280000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040033A |  | Acompañar a las IE en la actualización del diagnostico escolar y estudiantil en su PEI | docuemtos diagnosticos escolar estudiantil actualizado | 8 | 20% | 0% |  | 34800000 | 34800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040033B |  | Formar pedagogicamente a docentes y/o directivos docentes | docentes y/o directivos docentes formados | 1 | 20% | 0% |  | 54256000 | 54256000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040033C |  | elaborar 8 documentos con fundamentacion pedagogica y curricular integrados a cada PEI | documentos con fundamentación sistematizados | 8 | 20% | 0% |  | 36350000 | 36350000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040033D |  | Realizar una investigación sobre la base de análisis documental de los PEI de las IEO | Investigación realizada | 1 | 20% | 0% |  | 36814000 | 36814000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040033E |  | Realizar informes descriptivos de seguimiento y retroalimentacion de los PEI | inforne de seguimiento y retroalimentación realizados | 16 | 20% | 0% |  | 117780000 | 117780000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040030002 | I | Instituciones Educativas oficiales que implementan un modelo de gestión de calidad |  | 32
4143 |  | Pr | Fortalecimiento de los Modelos de gestión en las Instituciones educativas oficiales del Municipio de Santiago Cali | 2040041 |  |  |  | 60 | 100% | 0% | 0% | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecuación | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040041A |  | Acompañar a las IEO para consolidar SGC | IEO acompañadas para consolidar SGC | 30 | 50% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040041B |  | fortalecer a las IEO en los modelos de SGC del programa de rectores Lideres tranformadores | IEO fortalecidas en los modelos de SGC del programa de Rectores Lideres Transformadores | 30 | 50% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040030003 | I | Inspección y control a establecimiento de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano ( ETDH) por parte de la SEM |  | 600
|  | pr | Fortalecimiento del ejercicio de la inspeccion y vigilancia de los establecimientos educativos del Municipio de Cali | 2040109 |  |  |  | 600 | 100% | 25% | 25% | 321022000 | 321022000 | 70500000 | 0 | 21.96% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-Despacho
|  |  |  | 02040109A |  | Realizar evaluacion a 500 Establecimientos de educacion formal | Establecimientos de educación formal evaluadas | 500 | 50% | 0% |  | 161022000 | 161022000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 02040109B |  | Realizar control y seguimiento a 100 establecimientos educativos | Establecimientos de educacion con seguimientos y control | 100 | 50% | 25% |  | 160000000 | 160000000 | 70500000 | 0 | 44.06% | 0% | 2017-03-10 | 2017-05-31
| 41040030004 | I | Intervenciones (mantenimiento, adecuación de infraestructura) realizadas a sedes educativas oficiales |  | 100
|  | pr | Mejoramiento de la infraestructura escolar de la sedes edcuativas oficiales y administrativas de la Secretaria de Edcucaion Municipal | 2039935 |  | Realizar mantenimiento y adecuaciones a 6 sedes educativas Oficiales, bajo Normas NTC (Vige. Futuras) | Sedes educativas con ambientes escolares adecuados | 6 | 100% | 0% | 0% | 1589200358 | 3559284739 | 176950620 | 0 | 4.972% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la Infraestructura Física de las Sedes Educativas Oficiales del Municipio de Cali | 2040128 |  |  |  | 19 | 100% | 11% | 11% | 2000000000 | 5157284338 | 273445000 | 108475000 | 5.302% | 2.103% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040128A |  | Realizar mantenimiento y adecuacion de infraestructura educativa a 18 Sedes Educativas oficiales | Sedes educativas con adecuaciones realizadas | 18 | 75% | 0% |  | 1500000000 | 3447193214 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040128B |  | Realizar un acompañamiento al proceso de mejoramiento de ambientes escolares en las Instituciones Educativas Oficiales. | Proceso de mejoramiento de la infraestructura en las IEO con acompañamiento realizado | 1 | 25% | 11% |  | 500000000 | 635000000 | 273445000 | 108475000 | 43.06% | 17.08% | 2017-01-31 | 2017-12-31 | en ejecución
|  |  |  | 2040128C |  | Realizar adecuación de la Infraestructura Física de las Sedes Educativas Oficiales del Municipio de Cali | Infraestructura fisica de IEO adecuada | Licitación | na | na |  | 0 | 1075091124 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Licitacion
|  | pr | Adecuacion del Sistema electrico de las Insituciones educativas oficiales de la comuna 15 del Municipio de Cali | 2040061 |  | Adecuar el sistema electrico en la sede principal de la IEO Ciudad Cordoba | Instalaciones eléctricas en sede Jorge Eliecer Gaitán adecuadas | 1 | 100% | 0% | 0% | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuaciòn de la planta fìsica en las sedes educativas de las IEO de la Comuna 14 del municipio de Cali | 2040086 |  | Adecuar fachadas exteriores e interiores de la sede Educativa Monseñor Ramon Arcila sede principal | Sede principal de la IEO Ramon Arcila con fachadas exteriores e interiores adecuadas | 1 | 100% | 0% | 0% | 73000000 | 73000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040088 |  |  |  | 2 | 100% | 0% | 0% | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la infraestructura educativa en las Sedes Educativas de la Comuna 12 del Municipio de Cali | 2040088A |  | Adecuar 1 muro de cerramiento en la Sede educativa Niño Jesus de Praga de la IEO Juan XXIII | Cerramiento adecuado en la sede Niño Jesus de Praga IEO Juan XXIII | 1 | 50% | 0% | 0% | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion
|  |  |  | 2040088B |  | Adecuar el comedor de la Sede Principal de la IEO Juan XXIII | Comedor adecuado sede principal IEO Juan XXIII | 1 | 50% | 0% | 0% | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Adecuación de la planta física de las sedes educativas de la comuna 20 del Municipio de Cali | 2040095 |  | Adecuar el muro de contencion de la sede Simon Bolivar de la IEO Juana de Caicedo y Cuero | Muros de contención adecuado en sede Simon Bolivar IEO Juana de Caicedo y Cuero | 1 | 100% | 0% | 0% | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuacion de la planta fisica de las sedes educativas de la comuna 4 del municipio de cali | 2040111 |  | Adecuar la zona deportiva y recreativa de la IEO Republica de Israel Sede Educativa Manuel Santiago Vallecilla | Sede Educativa Manuel Santiago Vallecilla con Zona deportiva y recreativa adecuada | 1 | 100% | 0% | 0% | 169000000 | 169000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Desarrollo de estudios y Diseños para el reforzamiento estructural de las sedes educativas de la comuna 4 del Municipio de Cali | 2040112 |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura de la IEO Veinte de Julio sede Educativa Jose Ignacio Rengifo Salcedo | Sede Educativa Jose Ignacio Rengifo Salcedo con Estudios y diseños realizados | 1 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Desarrollo de estudios y Diseños para el reforzamiento estructural de las sedes educativas de la comuna 6 del Municipio de Cali | 2040113 |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura de la IEO INEM Jorge Isaac sede Educativa Cecilia Muñoz Ricaute | sede Educativa Cecilia Muñoz Ricaute con Estudios y diseños realizados | 1 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la planta física de las Sedes Educativas de la comuna 7 del Municipio de Cali | 2040116 |  | Adecuar baterias sanitarias en la Sede Educativa Los Pinos de la IEO Manuel Maria Mallarino | Baterias sanitarias adecuadas en la sede educativa Los pinos | 1 | 100% | 0% | 0% | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Desarrollo de estudios y diseños para el reforzamiento estructural de las Sedes Educativas de la comuna 8 del municipio de Cali | 2040117 |  | Realizar Estudios y Diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura de la IEO Evaristo Garcia sede Educativa Jose Fernando de Aragon | Sede Educativa Fernando Aragon con estudios y diseños realizados | 1 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuacion de la infraestructura educativa en las sedes Educativas de la comuna 8 del Municipio de Cali | 2040118 |  | Adecuar el area deportiva/recreativa de la Sede educativa Croydon de la IEO Santa Fe | Sede Educativa Croydon con zona deportiva/recreativa adecuada | 1 | 100% | 0% | 0% | 266334137 | 266334137 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Desarrollo de estudios y Diseños para el reforzamiento estructural de las sedes educativas de la comuna 13 del Municipio de Cali | 2040119 |  |  |  | 4 | 100% | 0% | 0% | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040119A |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura de la sede Educativa Villa Blanca de la IEO Humberto Jordan Mazuera | Estudios y diseños Realizados | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040119B |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura sede Educativa Miguel Camacho Perea de la IEO Humberto Jordan Mazuera | Estudios y diseños Realizados | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040119C |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura sede Rodrigo Lloreda Caicedo de la IEO Luz Haydee Guerrero | Estudios y diseños Realizados | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040119D |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura sede principal IEO el Diamante | Estudios y diseños Realizados | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Adecuacion de la planta fisica de las sedes educativas de la comuna 15 del Municipio de Cali | 2040120 |  |  |  | 2 | 100% | 0% | 0% | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040120A |  | Adecuar las baterias sanitarias Sede Alfonso Bonilla Naar de la I.E.O. Gabriel Garcia Marquez | Adecuaciones realizadas en baterias sanitarias sede Alfonso Bonilla Naar | 1 | 50% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040120B |  | Adecuar las baterias sanitarias Sede Principal de la I.E.O. Carlos Holguin Mallarino | Adecuaciones realizadas en baterias sanitarias sede principal IEO Carlos Holguin Mallarino | 1 | 50% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Adecuación de la planta física en las sedes educativas de las IEO de la comuna 16 del municipio de Cali | 2040121 |  |  |  | 2 | 100% | 0% | 0% | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040121A |  | Adecuar el cerramiento sede Luis Enrique Montoya de la I.E.O. Rodrigo Lloreda Caicedo | Cerramiento adecuado Sede Luis Enrique Montoya | 1 | 52% | 0% |  | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040121B |  | Adecuar el laboratorio de la Sede Principal de la I.E.O. Carlos Holmes Trujillo | Laboratorio adecuado ede Principal Carlos Holmes Trujillo | 1 | 48% | 0% |  | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Desarrollo de estudios y Diseños para el reforzamiento estructural de las sedes educativas de la comuna 18 del Municipio de Cali | 2040123 |  |  |  | 4 | 100% | 0% | 0% | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040123A |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural Sede Francisco de Paula Santander IEO Politecnico Municipal | Estudios y diseños Realizados sede Francisco de Paula Santande | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecucion
|  |  |  | 2040123B |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura Sede Magdalena Ortega IEO La Esperanza | Estudios y diseños Realizados sede Magdalena Ortega | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040123C |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura Sede Principal de la IEO Alvaro Echeverry Perea | Estudios y diseños Realizados sede principal IEO Alvaro Echeverry Perea | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040123D |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura Sede Templo del Saber de la IEO Juan Pablo II | Estudios y diseños Realizados sede Templo del Saber | 1 | 25% | 0% |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Adecuación de la Planta Física en las Sedes Educativas de las IEO de la Comuna 18 del Municipio de Cali | 2040158 |  |  |  | 3 | 100% | 0% | 0% | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040158A |  | Construir 2 Aulas en la Sede Alvaro Escobar Navia de la IEO Juan pablo II | Aulas construidas Sede Alvaro Escobar Navia | 2 | 75% | 0% |  | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040158B |  | Adecuar baterias sanitarias Sede Luis Eduardo Nieto Caballero de la IEO Alvaro Echeverry Perea | Baterias sanitarias adecuadas sede Luis Eduardo Nieto Caballero | 1 | 25% | 0% |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Adecuación de la planta física de la sede educativa principal de la IEO Golondrinas Comuna 65 del Municipio de Cali | 2040094 |  | Construir aula sede educativa principal de la IEO Golondrinas | Aulas construidas Sede principal Golondrinas | 1 | 100% | 0% | 0% | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la planta física de las sedes educativas de la IEO Pichinde de la Comuna 57 del Municipio de Cali | 2040101 |  | Adecuar baterias sanitarias Sede Sergio Cantillo de la IEO Pichinde | Baterias sanitarias adecuadas Sede Sergio Cantillo | 1 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la planta física de las sedes educativas de la IEO La Paz del Corregimiento La Castilla Comuna 62 del Municipio de Cali | 2040102 |  | Adecuar la planta fiisica con Construir Aulas en la SedeSagrado Corazon de Jesus de la IEO La Paz | Adecuaciones realizadas SedeSagrado Corazon | 1 | 100% | 0% | 0% | 240177790 | 240177790 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuacion de la planta fisica de las Sedes Educativas del corregimiento 53 Pance del Municipio de Cali | 2040124 |  | Construir muro de cerramiento de la Sede Laureano Gomez de la I.E. Pance | Muros de cerramiento cosntruidos en la Sede Laureano Gomez de la I.E. Pance | 1 | 100% | 0% | 0% | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuacion de la planta fisica de las sedes educativas de la IEO Felidia de la Comuna 59 del municipio de Cali | 2040125 |  | Adecuar el laboratorio de la Sede Educativa Jose Holguin Garces de la IEO FELIDIA | Laboratorio adecuado Sede Educativa Jose Holguin Garces | 1 | 100% | 0% | 0% | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la planta física de las Sedes Educativas del corregimiento 63 La Paz del Municipio de Cali | 2040126 |  |  |  | 2 | 100% | 0% | 0% | 225177790 | 225177790 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  |  |  | 2040126A |  | Adecuar la Casa del Granjero en la Sede Villa del Rosario de la IEO La Paz | Adecuaciones relizadas en la Sede Educativa Villa del Rosario | 1 | 70% | 0% |  | 160239599 | 160239599 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040126B |  | Adecuar el restaurante Escolar en la Sede Jorge Robledo I.E.O. La Paz | Restaurante adecuado sede Jorge Robledo | 1 | 30% | 0% |  | 64938191 | 64938191 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Desarrollo de estudios y Diseños para el reforzamiento estructural de las sedes educativas del Corregimiento 64 Montebello del Municipio de Cali | 2040127 |  | Realizar estudios y diseños para el reforzamiento Estructural en la infraestructura de la sede Educativa San Pedro Apostol IEO Montebello | Estudios y diseños Realizados sede San Pedro Apostol | 1 | 100% | 0% | 0% | 40177790 | 40177790 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la infraestructura física en las sedes educativas del corregimiento 56 Los Andes del municipio de Cali | 2040159 |  | Realizar adecuaciones para el mejoramiento de ambientes escolares en las Sedes Educativas del Corregimiento 56 Los Andes | Adecuaciones realizadas sede Educativas del Corregimiento 56 Los Andes | 1 | 100% | 0% | 0% | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la infraestructura física de las sedes educativas de la IEO La Leonera de la comuna 58 del municipio de Cali | 2040161 |  | Adecuar las Instalaciones electricas en la sede educativa Jorge Eliecer Gaitan | Instalaciones electricas adecuadas | 1 | 100% | 0% | 0% | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecucion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la infraestructura educativa en las Sedes Educativas de la Comuna 13 del Municipio de Cali | 2040058 |  | Adecuar 1 baterias sanitarias en la sede principal IEO Luz Haydee Guerrero | Baterias sanitarias adecuadas en IEO Luz Haydee Guerrero Sede Principal | Licitacion | 100% | 0% | 0% | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | En proceso de selección. Presupuesto 2016 paso en licitacion | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación del sistema de acueducto y alcantarillado de las sedes educativas de la comuna 2 del Municipio de Cali | 2040090 |  | Adecuar el sistema de acueducto y alcantarillado de la sede educativa Republica de Francia | Sistema de acueducto y alcantarillado adecuado de la sede republica de francia | 1 | 100% | 0% | 0% | 0 | 1199366692 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | El proyecto 2016, quedó apazado. Tiene fondo 4 | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adquisición de predios aledaños para ampliar la Sede Principal de la IEO Técnico Industrial Ciudadela Decepaz Comuna 21 Municipio de Cali | 2040099 |  | Adquirir 3 Predios en la institucion educativa tecnica ciudadela Desepaz - sede principal | Predios adquiridos en la institucion educativa tecnica ciudadela Desepaz - sede principal | 3 | 100% | 0% | 0% | 0 | 125473916 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | El proyecto de la vigencia 2016. | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la planta física de las sedes educativas de la IEO Montebello de la Comuna 64 del Municipio de Cali | 2040100 |  | Adecuar 1 baterias sanitarias sede San Pedro Apostol de la IEO montebello | baterias sanitarias adecuadas de la IEO Montebello sede San Pedro Apostol | 1 | 100% | 0% | 0% | 0 | 194651080 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | El proyecto de la vigencia 2016. | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Adecuación de la planta física en las sedes educativas de la Comuna 18 del Municipio de Cali | 2040093 |  | Realizar 8 adecuaciones a Sedes educativas para facilitar el acceso a presonas en condiciones de discapacidad | Sedes educativas con adecuaciones realizadas para facilitar el acceso a presonas en condiciones de discapacidad | 8 | 100% | 0% | 0% | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | El proyecto de la vigencia 2016. quedo en proceso de selccion en curso | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
| 41040030005 | I | Intervenciones con nueva infraestructura para las sedes educativas |  | 21
|  | pr | Construccion de aulas nuevas en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio Santiago de Cali | 2039984 |  | Realizar intervenciones en construccion de aulas nuevas a 14 sedes educativas Oficiales (vigencias futuras | Intervenciones realizadas en construccion de Aulas alas Sedes educativas | 14 | 100% | 0% | 0% | 8410799642 | 8410799642 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectoria
|  | pr | Construcción de Sedes Educativas nuevas en el Municipio de Santiago de Cali | 2047306 |  |  |  | 4 | 100% | 0% | 0% | 0 | 28395186070 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectorial
|  |  |  | 2047306A |  | Adquisición de predios para la Construcción de Sedes Educativas nuevas | Predios adquiridos | 3 | 88% | 0% |  | 0 | 25059534768 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2047306B |  | Construcción de Sedes Educativas nuevas | Sedes educativas construidas | 1 | 12% | 0% |  | 0 | 3335651302 | 0 | 0 | 0% | 0%
4143 | 41040030007 | I | Instituciones Educativas Oficiales dotadas con mobiliario escolar, materiales y suministros |  | 91
|  | pr | Dotacion de equipos,material didactico,insumos y suministros para las instituciones educativas oficialesdel Municipio Santiago de Cali | 2039871 |  |  |  | 246 | 100% | 0% | 0% | 2976796363 | 3134195717 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2039871A |  | Dotar 91 Instituciones Educativas Oficiales con Mobiliarios escolares | IEO dotadas con Mobiliarios escolares | 91 | 50% | 0% |  | 2734284863 | 2734284863 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2039871B |  | Dotar 7 IEO con Equipos de laboratorio. | Laboratorios dotados a las IEO | 7 | 25% | 0% |  | 97550000 | 97550000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2039871C |  | Dotar 41 IEO de materiales y suministros | IEO dotadas con materiales y suministros | 91 | 25% | 0% |  | 144961500 | 144961500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2039871D |  | Dotar 13 Equipos de laboratorios a las IEO | Laboratorios dotados a las IEO | 13 | 0% | 0% |  | 0 | 77710500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2039871E |  | Dotar 41 IEO de materiales y suministros | IEO dotadas con materiales y suministros | 41 | 0% | 0% |  | 0 | 59315629 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2039871F |  | Dotar 3 IEO con implementos deportivos | IEO dotadas con implementos deportivos | 3 | 0% | 0% |  | 0 | 20373225 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  | pr | Dotaciòn de equipos a las sedes educativas de las IEO de la Comuna 14 del Municipio de Santiago de Cali | 2040087 |  | Dotar con 1 Equipo de sonido la sede educativa Monseñor Ramon Arcila | Sede monseñor Arcila con equipo de Sonido dotado | 1 | 100% | 0% | 0% | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  | pr | Dotación de mobiliario escolar, materiales y suministros a las Sedes Educativas de la comuna 16 del Municipio de Cali | 2040122 |  | Dotar con 149 pupitres unipersonales a la IEO Rodrigo Lloreda Caicedo sede principal | Pupitres unipersonales dotadosa la IEO Rodrigo Lloreda Caicedo sede principal | 149 | 100% | 0% | 0% | 23224630 | 23224630 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
4143 | 41040030008 | I | Plataforma de Gestión Educativa, incluyendo elementos LMS, LCMS, componentes de comunicación y administración, que brinda un componente virtual al fortalecimiento de la calidad educativa |  | 1
4143 |  | pr | Implementación de la plataforma de gestión educativa en las IEO del municipio de Santiago de Cali | 2040142 |  |  |  | 6 | 100% | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040142A |  | Caracterizaciones de la gestion educativa de la SEM fortaleciendo la calidad educativa elaborado | Caracterización de la gestion educatica elaborado | 1 | 10% | 0% |  | 7160000 | 7160000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | El proyecto no ha sido seleccionado aún
|  |  |  | 2040142B |  | Identificacion de necesidades a traves de la tecnologia elaborado | Procedimientos pedagogicos identificadas | 3 | 10% | 0% |  | 7160000 | 7160000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040142C |  | Plataforma P.G.E. Implementada | Implementacion de la plataforma de gestion educativa | 1 | 50% | 0% |  | 78520000 | 78520000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040142D |  | Evaluacion del mejoramiento Continuo de los aplicativos multimedios desarrollados | Aplicativos multimedios desarrollados | 1 | 30% | 0% |  | 7160000 | 7160000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040030009 | I | Instituciones educativas oficiales fortalecidas en gestión tecnológica |  | 91
4143 |  | pr | Mejoramiento de las TIC en el sector educativo oficial en el municipio de Santiago de Cali | 2040003 |  |  |  | 20190 | 100% | 5% | 5% | 4777140857 | 4887140857 | 412100000 | 136275000 | 8.432% | 2.788%
|  |  |  | 2040003A |  | Crear un Sistema de información articulado a la plataforma educativa | Sistema de información articulado a la plataforma educativa | 1 | 10% | 0% |  | 744000000 | 744000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Planeacion Sectorial
|  |  |  | 2040003B |  | Prestar 2 Servicios de conectividad a las IEO | Servicio de conectividad prestado | 2 | 45% | 0% |  | 2728519803 | 2728519803 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040003C |  | Adquirir para las 91 IEO licencias de software | IEO con adquisición de licencias de software | 91 | 3% | 0% |  | 73080000 | 73080000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040003D |  | Realizar 20000 Mantenimientos del hardware de las IEO y SEM | Mantenimiento del hardware de las IEO y SEM realizado | 20000 | 18% | 0% |  | 682978014 | 682978014 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040003E |  | Adquirir 5 Equipos tecnologicos en la SEM | Equipos tecnologicos adquiridos en la SEM | 5 | 12% | 0% |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040003F |  | Apoyar a las 91 IEO y la SEM en el uso de las TIC y soporte técnico | IEO apoyadas en el uso de las TIC y soporte técnico SEM | 91 | 12% | 5% |  | 528563040 | 528563040 | 302650000 | 136275000 | 57.26% | 25.78% | 2017-02-07 | 2017-12-31 | En ejecución
|  |  |  | 2040003G |  | Adquirir equipos de computo para la Secretaría de Educación Municipal sede central. | Equipos de computo adquiridos | Licitación | na | 0% |  | 0 | 110000000 | 109450000 | 0 | 99.5% | 0% | 2017-03-24 | 2017-12-31 | En ejecución
| 41040030010 | I | Instituciones Educativas Oficiales que incorporan en el PEI el enfoque de género y no violencia contra las mujeres. |  | 3
4143 |  | pr | Fortalecimiento en equidad y género a las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Santiago de Cali | 2040166 |  |  |  | 639 | 100% | 0% | 0% | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040166A |  | Realizar en 3 IEO caracterizacion en el PEI del enfoque de género y de no violencias contra las mujeres | IEO con caracterizacion en el PEI de enfoque de género y de no violencias contra las mujeres | 3 | 40% | 0% |  | 29730000 | 29730000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha inciado ejecución
|  |  |  | 2040166B |  | Realizar formación a 30 Docentes en enfoque de género y de no violencias contra las mujeres | Docentes formados en enfoque de género y de no violencias contra las mujeres | 30 | 15% | 0% |  | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040166C |  | Formar a 600 Estudiantes en enfoque de género y de no violencias contra las mujeres | Estudiantes formados en enfoque de género y de no violencias contra las mujeres | 600 | 20% | 0% |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040166D |  | Desarrollar 3 estratetegia pedagogicas para prevencion de violencoia contra la mujer en las IEO | Estrategias realizadas | 3 | 15% | 0% |  | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040166E |  | Ealborar 3 documentos de incorporacion del enfoque de género y de no violencias contra las mujeresen el PEI de las IEO | Documento de incorporacion elaborado | 3 | 10% | 0% |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040030011 | I | Instituciones Educativas oficiales que promueven estilos de Vida saludable y la protección del ambiente, a través de los proyectos escolares ambientales -PRAE
4143 |  | pr | Fortalecimiento de la educación ambiental y estilos de vida saludable articulados a los proyectos escolares ambientales -PRAES en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali | 2040160 | 50 |  |  | 30 | 100% | 15% | 15% | 550000000 | 550000000 | 70700000 | 0 | 12.85% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040160A |  | Promover la protección del ambiente a través de los proyectos escolares ambientales - PRAE y sus componentes en las 30 IEO | IEO que promueven la protección del medio ambiente a través de los PRAES | 30 | 50% | 15% |  | 125000000 | 125000000 | 70700000 | 0 | 56.56% | 0% | 2017-03-10 | 2017-12-31
|  |  |  | 2040160B |  | Articular los estilos de vida saludable y la educación ambiental a través de los proyectos ambientales escolares -PRAES- en las 30 IEO | IEO con estilos de vida saludable y educacion ambiental articulados a través de los PRAES | 30 | 50% | 0% |  | 425000000 | 425000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4104004 | P | Una educación al compás de la innovación e inserta en la sociedad del conocimien
| 41040040002 | I | Estudiantes beneficiados con programas de articulación entre la media y la educación terciaria. |  | 999
4143 |  | pr | Fortalecimiento de la articulación de la educación media con la educación superior para el desarrollo humano en el municipio de Cali | 2040079 |  |  |  | 1019 | 0% | 0% | na | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040079A |  | Formar a 845 estudiantes de grado 11, en programas tècnicos profesionales. | Estudiantes de grado 11 de las Instituciones Educativasd Oficiales, formados en programas tècnicos profesionales | 845 | 0% | 0% |  | 455369000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | El proyecto fue eliminado
|  |  |  | 2040079B |  | Formar a 154 estudiantes de grado 10, en programas tècnicos profesionales. | Estudiantes formados en Programas tècnicos profesionales | 154 | 0% | 0% |  | 101486000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040079C |  | Acompañar 20 Propuestas en la articulaciòn a la educaciòn terciaria para estudiantes de grado 10 y 11en las Instituciones Educativas Oficiales | Propuestas en articulaciòn a la educaciòn terciaria con acompañamiento | 20 | 0% | 0% |  | 43145000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | pr | Fortalecimiento de la articulación de la educación media con la educación terciaria del municipio de Santiago de Cali | 2047301 |  |  |  | 846 | 100% | 3% | 3% | 0 | 600000000 | 27500000 | 0 | 4.583% | 0% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2047301A |  | Formar 691 Estudiantes de grados 11 de IEO en programas tecnicos profesionales | Estudiantes de grados 11 de IEO formados en programas tecnicos profesionales | 691 | 76% | 0% |  | 0 | 455369000 | 27500000 | 0 | 6.039% | 0% | 2017-03-29 | 2017-12-31 | Se encuentra en estudios previos
|  |  |  | 2047301B |  | Formar 154 Estudiantes de grados 10 de IEO en programas tecnicos profesionales | Estudiantes de grados 10 de IEO matriculados en programas tecnicos profesionales | 154 | 17% | 0% |  | 0 | 101486000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Se encuentra en estudios previos
|  |  |  | 2047301C |  | Realizar acompañamiento a la implementación del proceso de articulación de estudiantes de grado décimo y undecimo de las ie con la educación terciaria | Acompañamiento realizado | 1 | 7% | 3% |  | 0 | 43145000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Se realizo la contratación del personal de acompañamiento
|  | pr | Fortalecimiento de la educación terciaria de los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Santiago de Cali | 2040152 |  |  |  | 115 | 100% | 0% | 0% | 0 | 230000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | El proyecto no ha sido seleccionado aún | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040152A |  | Formar a 68 Jovenes egresados de las instituciones educativas en programas de educacion terciaria en Tecnico o Tecnologico , | Jovenes egresados de las instituciones educativas, formados en programas de educacion terciaria en Tecnico o Tecnologico | 68 | 58% | 0% |  | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040152B |  | Formar a 47 Jovenes egresados de las instituciones educativas en programas de educacion terciaria en nivel Profesional | Jovenes egresados de las instituciones educativas, formados en programas de educacion terciaria en nivel Profesional | 47 | 42% | 0% |  | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040040003 | I | Proyectos pedagógicos productivos implementados en las instituciones educativas oficiales |  | 20
4143 |  | pr | Fortalecimiento de los proyectos productivos pedagógicos en las IEO del Municipio de Santiago de Cali | 2040144 |  |  |  | 41 | 100% | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha inciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040144A |  | Capacitar 20 Docentes con herramientas pedagógicas productivas y de emprendimiento educativo | Docentes Capacitados con herramientas pedagógicas productivas y de emprendimiento educativo | 20 | 33% | 0% |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040144B |  | Realizar 20 Proyectos productivos pedagógicos | Proyectos productivos pedagógicos realizados | 20 | 33% | 0% |  | 82000000 | 82000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040144C |  | Realizar 1 Socialización de proyectos productivos pedagógicos | Socialización de proyectos productivos pedagógicos | 1 | 34% | 0% |  | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040040004 | I | Instituciones educativas que fortalecen el inglés a través de estrategias curriculares validadas institucionalmente |  | 35
4143 |  | pr | Fortalecimiento del bilingúismo en las Instituciones Educativas en el Municipio Santiago de Cali | 2039992 |  |  |  | 215 | 97% | 0% | 0% | 550000000 | 550000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2039992A |  | Acompañar a 30 IEO en estrategias curriculares | IEO acompañadas en estrategias curriculares | 30 | 15% | 0% |  | 106289800 | 106289800 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2039992B |  | Realizar un documento diagnostico a docentes que enseñan ingles | Documento diagnostico realizado | 1 | 15% | 0% |  | 97440000 | 97440000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2039992C |  | Formar a 152 docentes en aspectos linguisticos,pedagogico y curriculares para la enseñanza del ingles | docentes formados en aspectos lingúisticos | 152 | 45% | 0% |  | 240000000 | 240000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 20399992D |  | Fortalecer la Red docentes de lenguas extranjeras | Red de docentes fortalecidas | 1 | 12% | 0% |  | 63360000 | 63360000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 20399992E |  | Formar 16 docentes en frances | Docentes formados en frances | 16 | 8% | 0% |  | 25760000 | 25760000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2039992F |  | Capacitar 15 docentes en aspectospedagogicos para la enseñanza del inglés a docentes | Docentes capacitados en aspectos pedagogicos | 15 | 2% | 0% |  | 17150200 | 17150200 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040040005 | I | Docentes y Directivos Docentes con acompañamiento didáctico y curricular en estrategias pedagógicas mediadas por TIC. |  | 1500
4143 |  | pr | Consolidación de uso y apropiación de las TIC para el desarro de estrategias pedagogicas mediadas por TIC en el Municipio Santiago de Cali | 2040129 |  |  |  | 150 | 100% | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040129A |  | Acompañar a 100 docentes y directivos docentes en las TIC para el desarrollo de practicas en el aula | Apropiaciones mediadas por TIC realizadas | 100 | 80% | 0% |  | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado Ejecución
|  |  |  | 2040129B |  | Promover la participación de 50 docentes en las comunidades de práctica | Docentes participando en comunidades de prractica | 50 | 20% | 0% |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 41040040006 | I | Instituciones Educativas oficiales con semilleros TIC funcionando
4143 |  | pr | Apoyo al acceso de las TIC en las Instituciones educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali | 2040131 | 15 | Implementación de Semilleros TIC, en las IEO formandos en soportes y mantenimiento de Infraestructura TIC | Semilleros implementados en las IEO | 1 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado Ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
| 41040040007 | I | Política pública de bilingüismo formulada
| 41040040008 | I | Política pública de bilingüismo implementada |  | 0.25
4143 |  | pr | Implementación de la política pública para el fortalecimiento del bilinguismo en el municipio de Santiago de Cali | 2040145 |  |  |  | 10 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040145A |  | Realizar 6 Jornadas de divulgación de la política pública del bilinguismo | Jornadas de divulgación realizadas | 6 | 24% | 0% |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040145B |  | Realizar 3 Jornadas de implementación de la polìtica pública de bilingüismo diseñadas | Jornadas de implementación realizadas | 3 | 9% | 0% |  | 4749500 | 4749500 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040145C |  | Públicar 1 Documento de Política pública de bilingüismo - versión 2 publicado. | Documentos publicados | 1 | 67% | 0% |  | 33250500 | 33250500 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4106 | C | Lucha contra la pobreza extrema
| 4106002 | P | Seguridad alimentaria y nutricional.
| 41060020006 | I | Estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiados con Programa de Alimentación Escolar |  | 193513
4143 |  | pr | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Santiago de Cali | 2040045 |  |  |  | 193414 | 100% | 85.83% | 85.83% | 19607077476 | 41693212777 | 12234755808 | 906103200 | 29.34% | 2.173% |  |  |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040045A |  | Suministrar el complemento alimentario a 166,315 estudiantes | Estudiantes de las IEO beneficiados con suministro de raciones alimenticias | 166315 | 50% | 46.9% |  | 10738060916 | 29581657017 | 9690755808 | 689803200 | 32.76% | 7.118% | 2017-01-31 | 2017-12-31 | Se atienden 156.000 estudiantes a la fecha
|  |  |  | 2040045B |  | Suministrar almuerzo a los estudiantes de Jornada Unica | Estudiantes de las IEO beneficiados con almuerzos | 27098 | 30% | 18.93% |  | 6869016560 | 10111555760 | 2000000000 | 0 | 19.78% | 0% | 2017-02-28 | 2017-12-31 | Se atienden a la fecha 17,102 estudiantes de jornada unica
|  |  |  | 2040045C |  | Realizar el 100% de acompañamiento al desarrollo del Programa de Alimentación Escolar - PAE | Porcentaje de acompañamiento realizado al PAE | 1 | 20% | 20% |  | 2000000000 | 2000000000 | 544000000 | 216300000 | 27.2% | 39.76% | 2017-01-28 | 2017-12-31 | Se encuentra en ejecución
| 43 | E | Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
| 4302 | C | Paz y derechos humanos
| 4302001 | P | Garantía de derechos humanos
| 43020010003 | I | Acceso y permanencia de los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que soliciten atención educativa |  | 1
4143 |  | pr | Apoyo psicosocial para los jovenes del sistema de responsabilidad penal del municipio de santiago de cali | 2040147 |  |  |  | 950 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040147A |  | Evaluar 900 estudiantes del SRPA para determinar sus problematicas, intereses y objetivos. | Estudiantes evaluados | 900 | 50% | 0% |  | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040147B |  | Vincular 50 padres de familiaa los procesos de formación academica a la familia de los estudiantes pertenecientes al SRPA | Padres Vinculados | 50 | 50% | 0% |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4302002 | P | Cultura de paz y reconciliación
| 43020020006 | I | Instituciones educativas oficiales que implementan programas de formación ciudadana y construcción de paz |  | 17
|  | pr | Formación en pedagogia y didacticas para los derechos humanos de ciudadania, paz y construcción de ambientes protectores de los derechos humanos en las ieo del municipio de santiago de cali | 2040148 |  |  |  | 34 | 100% | 0% | 0% | 231824981 | 231824981 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040148A |  | Caracterizar 17 Instituciones educativas oficiales sobre las percepciones de los estudiantes sobre sexualidad y construcción de ciudadanía | Instituciones educativas oficiales con caracterización de educación para la sexualidad y construcción de ciudadania | 17 | 32% | 0% |  | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución
|  |  |  | 2040148B |  | Desarrollar en 17 Instituciones educativas oficiales estratégias en formaciòn lùdico creativa en educaciòn para la sexuailidad y construcciòn de ciudadania | Instituciones educativas oficiales con estratègias desarrolladas en formaciòn lùdico creativa en educaciòn para la sexuailidad y construcciòn de ciudadania | 17 | 68% | 0% |  | 156824981 | 156824981 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 43020020007 | I | Instituciones educativas oficiales que implementan la cátedra de paz |  | 5
|  |  |  | 2040149 |  |  |  | 16 | 100% | 0% | 0% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  | pr | Implementación de la cátedra de paz en las IEO del Municipio de Santiago de Cali | 2040149A |  | Implementar en 5 Instituciones educativas oficiales un proceso de autoformación para la Paz y los DDHH | Instituciones educativas oficiales que participan del proceso de autoformación | 5 | 25% | 0% |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Calidad Educativa
|  |  |  | 2040149B |  | Asesorar 5 Instituciones educativas oficiales sobre la creación de la malla curricular de la cátedra de Paz | Instituciones educativas oficiales que participan del proceso de asesoria sobre la creación de la malla curricular de la cátedra de paz | 5 | 25% | 0% |  | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040149C |  | Acompañar 5 Instituciones educativas oficiales la realización de Iniciativas pedagógicas de estudiantes y docentes para la construcción de la Cultura de Paz | Instituciones educativas oficiales con iniciativas pedagógicas acompañadas | 5 | 25% | 0% |  | 12500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040149D |  | Implementar red de semilleros de investigación | Instituciones educativas oficiales que participan en la implementación de una red de semilleros de investigación | 1 | 25% | 0% |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 43020020008 | I | Instituciones educativas oficiales que implementan el modelo de justicia restaurativa |  | 15
4143 |  | pr | Implementación del modelo de justicia restaurativa en las Instituciones Educativas del Municipio del Santiago de Cali | 2040150 |  |  |  | 17 | 100% | 0% | 0% | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2040150A |  | Realizar el diseño de un modelo de justicia restaurativa para las IEO | Diseño del modelo de justicia restaurativa realizado | 1 | 30% | 0% |  | 14800000 | 14800000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040150B |  | Formar a docentes de 15 IEO en educación para la paz y fundamentos de la justicia restaurativa | IEO con docentes formados en educación para la paz y fundamentos de la justicia restaurativa | 15 | 40% | 0% |  | 86200000 | 86200000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2040150C |  | Realizar encuentro municipal de experiencias en prácticas restaurativas con las IEO | Realizar encuentro municipal de experiencias en prácticas restaurativas con las IEO | 1 | 30% | 0% |  | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 4302003 | P | Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto
| 43020030002 | I | Atención a la población adulta desvinculada del conflicto armado matriculada en el sector educativo.
4143 |  | pr | Fortalecimiento de la atención a la población adulta desvinculada del conflicto armado matriculada en el sector educativo en el Municipio de Santiago de Cali | 2040151 | 100% | Capacitar a 60 docentes en estrategias de atención a población desmovilizada en proceso de reintegración | docentes capacitados en estrategias de atención a población desmovilizada en proceso de reintegración | 60 | 100% | 0% | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | No ha iniciado ejecución | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
| 4304 | C | Atención Integral a las víctimas del conflicto armado
| 4304002 | P | Asistencia y Atención a Víctimas
| 43040020003 | I | Acceso y permanencia de los estudiantes víctimas del conflicto armado interno matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales
4143 |  | pr | Mejoramiento de los procesos de atención educativa a victimas del conflicto armado interno en el municipio de Santiago de Cali | 2039982 | 100% |  |  | 11491 | 100% | 0% | 0% | 705000000 | 805000000 | 99498451 | 0 | 12.36% | 0% | 0 | 0 |  | Secretaria Municipal de Educacion-sub secretaria de Cobertura Educativa
|  |  |  | 2039982A |  | Suministrar paquetes escolares a 10.396 estudiantes víctimas del conflicto armado interno matriculados en las IEO | Estudiantes victimas del conflicto beneficiados | 10396 | 40% | 0% |  | 605000000 | 605000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | se presentó una propuesta modificación de actividades para adquirir uniformes escolares dado que este año se estan entregando paquetes escolares con los recursos 2016
|  |  |  | 2039982B |  | Formar a 95 docentes en estrategias de atención a víctimas | Docentes capacitados en estrategias de atención a víctimas | 95 | 30% | 0% |  | 84000000 | 84000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2039982C |  | Fortalecer y publicar la ruta de atención educativa a la población vulnerable y víctima del conflicto armado interno | Ruta de atención fortalecida y publicada | 1000 | 30% | 0% |  | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 2039982D |  | Suministrar paquetes escolares a las IEO que atienden población víctima del conflicto armado interno |  | licitación | nd | nd |  | 0 | 100000000 | 99498451 | 0 | 99.5% | 0% |  |  | los recursos son 2016, pasaron como licitacion en curso y se encuentra en ejecución a través del contrato 4143.0.26.436.2017
| Proyectos | 90 |  | Proyectos desfinanciados |  | 4 |  |  |  | Avance físico | 6.573% | 658695087747 | 732600035480 | 252990649788 | 90313734452 | 34.53% | 12.33%
MEDE01.03.18.P03.F05
6
VERSIÓN
20/jun/2016
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Note on J5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on K5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on L5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on O5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde al valor del RPC
Note on P5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde a lo efectivamente pagado.
Note on Q5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on R5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal