## Cronograma_de_trabajo
MACROPROCESO: PARTICIPACION SOCIAL | [15 empty] | PROCESO | [7 empty] | VIGENCIA: 2021
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ- SECRETARIO DE DESPACHO | [15 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre. Segundo Semestre: Publicación del 1S en la instancia web del organismo : XXX LINK XXX
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| PLANEACIÓN PARTICIPATIVA | Definir y reportar delegados responsables de movilizar los procesos de participación ciudadana. | Un (1) oficio de delegados del proceso de participación ciudadana reportado a la SDTYPC | [12 empty] | 1 oficio | Oficio reportado a la SDTYPC | anual | Esta acción esta programada para segundo trimestre, sin embargo en el mes de abril se delegó, a un equipo del organismo encargado de movilizar los procesos de Participación Ciudadana, De igual manera en el segundo trimestre, se va a solicitar los delegados de cada dependencia, para cumplir con los líneamientos de lal Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. 50% | Esta actividad ya se realizó en el primer semestre por medio de un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Territorial y de Participación Ciudadana, Se realizó un oficio con No de radicado 202141430100041314, de igual manera se realiza el reporte en la Matriz PROPAR en el proceso de Promoción de la Participación, los encargados de promover el proceso de Paricipación Ciudadana al interior del organismo. 100% |  |  | Se realizó un oficio con No de radicado 202141430100041314, para delegar a la contratista Claudia María Pelaez, quien es la encargada de movilizar las acciones al interior del organismo, en el segundo trimestre se define con las dependencias los apoyos para replicar la información y las directrices de Participación Ciudadana. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 5
|  | Realizar verificación e identificación de los grupos de valor. | Una Matriz donde se identifiquen grupos de valor del organismo y canales de comunicación idoneos | [12 empty] | Matriz de grupos de valor y canales de comunicación | Matriz reportada a la SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre, sin embagor ya se ha iniciado un proceso de articulación del equipo de Planeación del organismo con las diferentes áreas de trabajo, para identificar los posibles grupos de valor de las metas del plan y definirlos en los proyectos. 50% | En el segundo trimestre del 2021, se realizó una identificación de los grupos de valor según las metas del Plan de Desarrollo y los antecedentes de los proyectos que apuntan a las metas, en la Matriz PROPAR se encuentra el reporte. 100% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Matriz PROPAR - reportada a Participación Ciudana con los grupos de valor identificados | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 4
2 |  | Elaborar propuesta de Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Un propuesta Plan de Acción por cada organismo misional socializado | [12 empty] | 1 propuesta de Plan de acción de Participación Ciudadana del Organismo | Plan de Acción de Participación Ciudadana del Organismo | anual | Esta acción esta programada para el segundo trimestre, sin embargo ya se adelantaron acciones desde la Secretaría de Educación, donde se propuso un Plan de Acción y se público en la intancia web del organismo, para recibir retroalimentación de la comunidad y generar el definitivo en el transcurso del tercer trimetsre, a continuación se anexa el link de de la públicación: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ 50% | En la Secretaría de Educación, para el segundo semestre se realizó la publciación del Plan de Acción de Participación Ciudadana y se público en la intancia web del organismo, para recibir retroalimentación de la comunidad y generar el definitivo https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ 100% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que la actividad está programada para el segundo trimestre. Sin embargo se anexa link para corroborar la publicación en la instancia web. https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ Segundo Trimestre: Plan de Acción Públicado en el link https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 5
|  | Socializar y retroalimentar Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor | Un Plan de acción socializado y publicado en la instancia y redes sociales del Organismo | [12 empty] | Publicación del Plan de acción | Informe reportado a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre, sin embargo con el fin de adelantar acciones para cumplri con esta tarea, se propuso un Plan de Acción por parte del organismo y se publicó en la intancia web del organismo, para recibir retroalimentación de la comunidad y generar el definitivo en el transcurso del tercer trimetsre, a continuación se anexa el link de de la públicación: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ 50% | El Plan de Acción en temas de Participación Ciudadana se público en el segundo trimestre en la instancia web del organismo con el fin de recibir retroalimentación del mismo, la fecha del plazo máximo para recibir aportes fue el 19 de mayo del 2021, está información se puede corroborar en el siguiente link: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ 100% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Sin embargo se anexa link para corroborar la publicación en la instancia web. https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ Segundo Trimestre: Plan de Acción Públicado en el link https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 5
|  | Ajustar y publicar en la instancia web el Plan de Acción de Participacion Ciudadana | Un Plan de Acción socializado en la pagina web | [12 empty] | Publicación del Plan de acción | Link de publicación | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre, sin embargo con el fin de adelantar acciones para cumplri con esta tarea, se propuso un Plan de Acción por parte del organismo y se publicó en la intancia web del organismo, para recibir retroalimentación de la comunidad y generar el definitivo en el transcurso del tercer trimetsre, a continuación se anexa el link de de la públicación: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ 50% | A finales del tercer trismestre se publió en la instancia web el orgnismo el Plan de Acción de Participación definitivo. https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ 100% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Sin embargo se anexa link para corroborar la publicación en la instancia web. https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ Segundo Trimestre: Plan de Acción Públicado en el link https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 5
|  | Promover espacios virtuales de aprendizaje en Planeacion Y Presupuesto Participativo con los grupos de valor | ejercicios de espacios de aprendizaje con grupos de valor | [12 empty] | herramienta virtual y registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | Semestral | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% | Con el equipo de Participación Ciudadana, se cordinó las posibles fechas para realizar los espacios de aprendizaje con los ciudadanos, la fecha para realizarla es en Julio 27. 30% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Para evidenciar el avance de la acción, en el correo de institucional de la delegada, se encuentra la solciitud con la fecha para la programación de las capacitaciones, durante la jornada se va a capacitar en temas de planeación participativa. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
|  | Promover espacios de aprendizaje para Formulación estrategica de proyectos con los grupos de valor | ejercicios de espacios de aprendizaje con grupos de valor | [12 empty] | herramienta virtual y registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | Semestral | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% | Con el equipo de Participación Ciudadana, se cordinó las posibles fechas para realizar los espacios de aprendizaje con los ciudadanos, la fecha para realizarla es en Julio 27. 30% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Para evidenciar el avance de la acción, en el correo de institucional de la delegada, se encuentra la solciitud con la fecha para la programación de las capacitaciones, durante la jornada se va a capacitar en temas de planeación participativa. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
|  | Promover espacios donde se presente la oferta institucional de proyectos con los grupos de valor | ejercicios de espacios de aprendizaje con grupos de valor | [12 empty] | herramienta virtual y registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | Semestral | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% | https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160589/publicada-normativa-sobre-la-gestion-de-cobertura-educativa-para-el-ano-2022/ Link de publciación de gestión 2022, desde la subsecretaría de Cobertura 50% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte el segundo trimestre: Con el equipo de Comunicaciones y Planeación de la Secretaría de Educación se está programando la publciación de una nota publciiataria para tener al tanto a la comunidad educativa del proceso de la oferta institucional para el 2022. Link: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160589/publicada-normativa-sobre-la-gestion-de-cobertura-educativa-para-el-ano-2022/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
|  | Identifcar y socializar a los grupos de valor los proyectos formulados para la vigencia 2022 | Una Matriz socializada de proyectos formulados 2022 | [12 empty] | herramienta virtual y registro de acta | Link de publicación | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre. De igual manera es necesario resaltar el proceso que se ha adelantado en el marco de la realización de los pactos por la calidad educativa, en temas de planeación participativa el cual inició a finales de la vigencia 2021, sin embargo las mesas de concertación que se realizaron de manera colectiva fueron en los meses de febrero, marzo y abril, con los 92 directivos docentes de las IEO de Santiago de Cali, docentes de las instituciones y los diferentes equipos de las dependencias de la Secretaría de Educación. En estos espacios se realizó un trabajo de identificar las necesidades de cada institución y las posibles ofertas que se pueden realizar desde los proyectos a formular para la vigencia 2022, dejando claro la priorización de las necesidades y el compromiso del organismo con la comunidad educativa. Las evidencias que respaldan las mesas de trabajo se encuentran en los archivos documentales de la Secretaría de Educación en la Subsecretaría de Calidad Educativa, por ser esta dependencia la encargada de liderar el proceso de los pactos, así mismo en el drive institucional de los funcionarios y de los directivos docentes, se encuentran las actas y los documentos que soportan el trabajo colectivo con las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali. 10% | https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160589/publicada-normativa-sobre-la-gestion-de-cobertura-educativa-para-el-ano-2022/ Link de publciación de gestión 2022, desde la subsecretaría de Cobertura 30% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte el segundo trimestre: Con el equipo de Comunicaciones y Planeación de la Secretaría de Educación se está programando la publciación de una nota publciiataria para tener al tanto a la comunidad educativa del proceso de la oferta institucional para el 2022. Link: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160589/publicada-normativa-sobre-la-gestion-de-cobertura-educativa-para-el-ano-2022/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 11
|  | Evaluar las actividades de Planeación Participativa | Un Informe de evaluación de las actividades de control social | [12 empty] | 1 informe | Informe reportado a la SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el cuarto trimestre. 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. 0% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer trimestre. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 11 to MESES 12
| CONTROL SOCIAL | Identificar los proyectos que el organismo va a ejecutar en la vigencia 2021 | Una matriz de proyectos 2021 | [12 empty] | Matriz proyectos de inversión 2021 | Matriz reportada a la SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% | En el segundo trimestre del 2021, se realizó una identificación de los proyectos a ejecutar en la vigencia 2021, esta identificación se encuentra en la matriz PROPAR, de igual manera en el 1S se encuentra el reporte de los proyectos a ejecutar para la vigencia 2021. 100% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Matriz PROPAR - reportada a Participación Ciudana con los proyectos de la vigencia 2021. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Realizar socialización a grupos de valor de los avances de los planes, programas y proyectos de la vigencia 2021 a través de la Rendición de Cuentas como ejercicio de Control Social | Dos Socialización a los grupos de valor de de los panes, programas y proyectos | [12 empty] | herramienta virtual | Acta y Link de publicación | Semestral | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre. 0% | La socialización se programa realizar para la jornada de las capacitaciones, de igual manera el link donde se reporta el 1S con los proyectos a ejecutar en la vigencia 2021, se diligencia a continuación: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/107899/planes-programas-proyectos/ Página web SED Educación rindió cuentas a la ciudadanía https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/161441/educacion-rindio-cuentas-a-la-ciudadania/ Se reporta link de la ejecución de proyectos 2021: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/161833/cali-trabaja-por-una-educacion-oficial-con-mayor-inclusion/ Conoce los alimentos que se entregan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/159948/conoce-los-alimentos-que-se-entregan-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-pae/ Qué es el PAE https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309062095500 Qué es la Ración para Preparar en Casa (RPC) https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309062095500 Qué es el Menú Especial https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309715428768 ¿Qué pasa con los paquetes alimentarios que no reclaman? https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309765428763 La entrega de alimentación escolar se cumple respetando protocolos bioseguros https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160020/la-entrega-de-alimentacion-escolar-se-cumple-respetando-protocolos-bioseguros/ Más de 200 directivos y docentes participaron en formación para atención de población con discapacidad https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160024/mas-de-200-directivos-y-docentes-participaron-en-formacion-para-atencion-de-poblacion-con-discapacidad/ Secretaría de Educación fortalece práctica docente orientada hacia población con discapacidad visual https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/160036/secretaria-de-educacion-fortalece-practica-docente-orientada-hacia-poblacion-con-discapacidad-visual/ Cartera educativa Distrital invita a participar de la Primera Mesa Pública del PAE 2021 https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160169/cartera-educativa-distrital-invita-a-participar-de-la-primera-mesa-publica-del-pae-2021/ Invitación a la Primera Mesa Pública del PAE 2021 https://www.facebook.com/watch/?v=929120077846926 La alimentación escolar también impulsa la reactivación económica de Cali https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160265/la-alimentacion-escolar-tambien-impulsa-la-reactivacion-economica-de-cali/ Conozca cómo realizar los trámites de transporte escolar https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160335/conozca-como-realizar-los-tramites-de-transporte-escolar/ Con éxito la Administración Municipal realizó la Primera Mesa Pública del PAE 2021 https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160348/con-exito-la-administracion-municipal-realizo-la-primera-mesa-publica-del-pae-2021/ Publicada normativa sobre la gestión de cobertura educativa para el año 2022 https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160589/publicada-normativa-sobre-la-gestion-de-cobertura-educativa-para-el-ano-2022/ Conozca la Ruta de Atención que garantiza el derecho a la educación a personas con discapacidad https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160658/conozca-la-ruta-de-atencion-que-garantiza-el-derecho-a-la-educacion-a-personas-con-discapacidad/ A partir del 18 de mayo se reanudan las entregas de alimentación escolar https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160677/a-partir-del-18-de-mayo-se-reanudan-las-entregas-de-alimentacion-escolar/ Se garantiza continuidad educativa a estudiantes que por dificultades prolongadas de salud no asisten a las aulas escolares https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160678/se-garantiza-continuidad-educativa-a-estudiantes-que-por-dificultades-prolongadas-de-salud-no-asisten-a-las-aulas-escolares/ Apoyo Académico Especial y Apoyo Emocional, estrategia de la SED para estudiantes en aulas hospitalarias https://fb.watch/5zXzX9z5Oq/ A propósito del Día de la Afrocolombianidad, Cali presenta importantes avances en etnoeducación https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160921/a-proposito-del-dia-de-la-afrocolombianidad-cali-presenta-importantes-avances-en-etnoeducacion/ Ruta de suministro pequeños productores hasta entrega de RPC a beneficiarios https://www.instagram.com/tv/CPWisKnDb7T/?utm_medium=copy_link Participación ciudadana en el PAE https://www.facebook.com/EducacionCali/posts/4101359679923770 ¿Cómo reportar una novedad en la entrega de la alimentación escolar? https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/161391/como-reportar-una-novedad-en-la-entrega-de-la-alimentacion-escolar/ Educación rindió cuentas a la ciudadanía https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/161441/educacion-rindio-cuentas-a-la-ciudadania/ 30% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre. Segundo Semestre: Publicación del 1S en la instancia web del organismo : https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/107899/planes-programas-proyectos/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 10 to MESES 11
|  | Publicar proyectos vigencia 2021 en la instancia web | Una matriz de proyectos 2021 publicada | [12 empty] | herramienta virtual | Link de publicación | Semestral | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% | La publicación del link donde se reporta el 1S con los proyectos, se diligencia a continuación: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/107899/planes-programas-proyectos/ Se reporta link de la ejecución de proyectos 2021: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/161833/cali-trabaja-por-una-educacion-oficial-con-mayor-inclusion/ Conoce los alimentos que se entregan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/159948/conoce-los-alimentos-que-se-entregan-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-pae/ Qué es el PAE https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309062095500 Qué es la Ración para Preparar en Casa (RPC) https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309062095500 Qué es el Menú Especial https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309715428768 ¿Qué pasa con los paquetes alimentarios que no reclaman? https://www.facebook.com/EducacionCali/photos/3946309765428763 La entrega de alimentación escolar se cumple respetando protocolos bioseguros https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160020/la-entrega-de-alimentacion-escolar-se-cumple-respetando-protocolos-bioseguros/ Más de 200 directivos y docentes participaron en formación para atención de población con discapacidad https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160024/mas-de-200-directivos-y-docentes-participaron-en-formacion-para-atencion-de-poblacion-con-discapacidad/ Secretaría de Educación fortalece práctica docente orientada hacia población con discapacidad visual https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/160036/secretaria-de-educacion-fortalece-practica-docente-orientada-hacia-poblacion-con-discapacidad-visual/ Cartera educativa Distrital invita a participar de la Primera Mesa Pública del PAE 2021 https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160169/cartera-educativa-distrital-invita-a-participar-de-la-primera-mesa-publica-del-pae-2021/ Invitación a la Primera Mesa Pública del PAE 2021 https://www.facebook.com/watch/?v=929120077846926 La alimentación escolar también impulsa la reactivación económica de Cali https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160265/la-alimentacion-escolar-tambien-impulsa-la-reactivacion-economica-de-cali/ Conozca cómo realizar los trámites de transporte escolar https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160335/conozca-como-realizar-los-tramites-de-transporte-escolar/ Con éxito la Administración Municipal realizó la Primera Mesa Pública del PAE 2021 https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160348/con-exito-la-administracion-municipal-realizo-la-primera-mesa-publica-del-pae-2021/ Publicada normativa sobre la gestión de cobertura educativa para el año 2022 https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160589/publicada-normativa-sobre-la-gestion-de-cobertura-educativa-para-el-ano-2022/ Conozca la Ruta de Atención que garantiza el derecho a la educación a personas con discapacidad https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160658/conozca-la-ruta-de-atencion-que-garantiza-el-derecho-a-la-educacion-a-personas-con-discapacidad/ A partir del 18 de mayo se reanudan las entregas de alimentación escolar https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160677/a-partir-del-18-de-mayo-se-reanudan-las-entregas-de-alimentacion-escolar/ Se garantiza continuidad educativa a estudiantes que por dificultades prolongadas de salud no asisten a las aulas escolares https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160678/se-garantiza-continuidad-educativa-a-estudiantes-que-por-dificultades-prolongadas-de-salud-no-asisten-a-las-aulas-escolares/ Apoyo Académico Especial y Apoyo Emocional, estrategia de la SED para estudiantes en aulas hospitalarias https://fb.watch/5zXzX9z5Oq/ A propósito del Día de la Afrocolombianidad, Cali presenta importantes avances en etnoeducación https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/160921/a-proposito-del-dia-de-la-afrocolombianidad-cali-presenta-importantes-avances-en-etnoeducacion/ Ruta de suministro pequeños productores hasta entrega de RPC a beneficiarios https://www.instagram.com/tv/CPWisKnDb7T/?utm_medium=copy_link Participación ciudadana en el PAE https://www.facebook.com/EducacionCali/posts/4101359679923770 ¿Cómo reportar una novedad en la entrega de la alimentación escolar? https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/161391/como-reportar-una-novedad-en-la-entrega-de-la-alimentacion-escolar/ Educación rindió cuentas a la ciudadanía https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/161441/educacion-rindio-cuentas-a-la-ciudadania/ |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre. Segundo Semestre: Publicación del 1S en la instancia web del organismo : https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/107899/planes-programas-proyectos/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 6
|  | Validar o identificar los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion de la vigencia 2021 | Una matriz de grupos de valor asociados a cada proyecto vigencia 2021 | [12 empty] | Matriz | Matriz reportada a la SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre. 0% | En el segundo trimestre del 2021, se realizó una identificación de los proyectos a ejecutar en la vigencia 2021, esta identificación se encuentra en la matriz PROPAR, de igual manera en el 1S se encuentra el reporte de los proyectos a ejecutar para la vigencia 2021. 100% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Matriz PROPAR - reportada a Participación Ciudana con los proyectos de la vigencia 2021. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
|  | Realizar espacios de aprendizaje en temas de control social dirigida a los funcionarios que movilizan procesos de participacion | Actas de ejercicio de aprendizaje de control social | [12 empty] | Acta | Acta reportada a SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para el segundo y tercer trimestre, se igual manera se adelantó un encuentro de aprendizaje dirigida a los funcionarios, en temas de control social, el 4 de abril de 2021 con acta de reunión No 4143.040.9.33.081 30% | Con el equipo de Participación Ciudadana, se cordinó las posibles fechas para realizar los espacios de aprendizaje en temas de control social, con los funcionarios que articulan temas de participación ciudadana, la fecha para realizarla es en Julio 8, De igual manera la capacitación de Auditoría Visible se programó para el 9 de julio. 50% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Para evidenciar el avance de la acción, en el correo de institucional de la delegada, se encuentra la solicitud con la fecha para la programación de las capacitaciones, durante la jornada se va a capacitar en temas de Control social a los funcionarios delegados por cada subsecretría. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
|  | Identificar y convocar a grupos de valor para generar encuentros de aprendizaje en temas de Control Social | Actas de ejercicio de aprendizaje de control social | [12 empty] | Actas | Actas reportada a SDTYPC | anual | esta actividad está programada para el final del segundo trimestre y a inicios del tercer trimestre. 0% | En el segundo trimestre del 2021, se realizó una identificación de los proyectos a ejecutar en la vigencia 2021 y con ellos sus grupos de valor, estos se van a convocar para los espacios de aprendizaje por las redes sociales en el tercer trimestre. 50% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo y tercer trimestre. Segundo Trimestre: Se realiza el proceso de identificación de los grupos con la PROPAR y en el Tercer Trimestre se realiza la convocatoria en las redes sociales para los espacios de aprendizaje. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
|  | Generar encuentros de aprendizaje con los grupos de valor en temas de control social | Un acta de reunión de aprendizaje de control social | [12 empty] | Un acta de reunión de aprendizaje de control social | Actas reportada a SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre. 0% | Con el equipo de Participación Ciudadana, se cordinó las posibles fechas para realizar los espacios de aprendizaje en temas de control social, con los funcionarios que articulan temas de participación ciudadana, la fecha para realizarla es en Julio 8, De igual manera la capacitación de Auditoría Visible se programó para el 9 de julio. las evidencias de articulación con participación ciudadana se encuentra en el correo institucional de la delegada. 30% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Para evidenciar el avance de la acción, en el correo de institucional de la delegada, se encuentra la solicitud con la fecha para la programación de las capacitaciones en el mes de julio, durante la jornada se va a capacitar en temas de Control social y veedurías ciudadanas. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 10 to MESES 11
|  | Generar encuentro de aprendizaje con los grupos de valor en veeduria ciudadana | Actas de ejercicios de aprendizaje realizados con los grupos de valorb | [12 empty] | Acta | Actas reportada a la SDTYPC y publicada en la instancia web del organismo | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre.0% | Con el equipo de Participación Ciudadana, se cordinó las posibles fechas para realizar los espacios de aprendizaje con los ciudadanos, la fecha para realizarla es el 8 y 9 de Julio. las evidencias de articulación con participación ciudadana se encuentra en el correo institucional de la delegada. 30% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el segundo trimestre. Segundo Trimestre: Para evidenciar el avance de la acción, en el correo de institucional de la delegada, se encuentra la solicitud con la fecha para la programación de las capacitaciones en el mes de julio, durante la jornada se va a capacitar en temas de Control social y veedurías ciudadanas. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 10 to MESES 11
|  | Evaluar las actividades de control social | Un (1) Informe de evaluación de las actividades de control social | [12 empty] | Informe de evaluación interno | Informe reportado a la SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el cuarto trimestre. 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. 0% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el cuarto trimestre. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 11 to MESES 12
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN | Realizar actividades de promocion de la participacion durante la Semana de la Participación | Un (1) acompañamiento y participación en la semana de la participación dirgida por la SDTYPC | [12 empty] | un (1) registro con acta de acompañamiento y participación en la semana de la participación | acta reportada a SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre, está actividad se realiza bajo linemaientos y programación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. 0% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 9 to MESES 11
|  | implementar acciones ludicas y pedagogicas para la promocion de la participacion ciudadana | realizar actividades ludicas en diferentes eventos con grupos de valor del organismo para la promoción de la participación | [12 empty] | un (1) registro con acta de realización de actividades ludicas y pedagogicas para la promoción de la participación | acta reportada a SDTYPC | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre. 0% | En el segundo trimestre se realizó una articulación con el equipo de comunicaciones para iniciar una estrategia de convocatoria a los espacios de aprendiaje en temas de control social y Planeación Participativa a realiarse en el mes de Julio. las evidencias de articulación con participación ciudadana se encuentra en el correo institucional de la delegada. 30% |  |  | Reporte Primer Trimestre: Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre. Reporte Segundo Trimestre: Correo que evidencia el trabajo articulado con comunicaciones para la programación de la estrategia en redes para las convocatorias en redes sociales . | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 6 to MESES 11
|  | Participar y realizar seguimiento a las peticiones generadas en los encuentros de Dialogos Ciudadanos | Una (1) Herramienta SESOL verificada y actualizada | [12 empty] | Una (1) Matriz SESOL | Herramienta SESOL verificada y actualizada | anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer y cuarto trimestre, de igual manera esta actividad se realiza según la programación del equipo de Dialogos Ciudadanos de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Territorial, 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. 0% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 8 to MESES 10
|  | Realizar los reportes respectivos al lider del proceso sobre los avances del proceso de participación ciudadana | Avances de matriz del Plan de Participación y matriz PROPAR | [12 empty] | Reportar Matriz de Plan de acción | Matriz del Plan de Participación y Matriz PROPAR reportada a la SDTYPC | Trimestral | Esta actividad se debe realizar de manera trimestral, sin embargo en el Plan se programa para realizarse en el tercer y cuarto trimestre, debido a que en el segundo semestre del año, se genera la mayor cantidad de acciones para relacionar avances en el Plan. | Esta actividad no está programada para este trimestre. 0% |  |  | El reporte para identificar el avance del cumpliemiento del Plan de Acción de Participación CIudadana, se reporta de manera trimestral a la Secretaría Desarrollo Territrial y Participación Ciudadana desde el correo institucional del delegado al comité insterinstitucional. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 7; MESES 10 to MESES 12
|  | Socializar el avance del Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor | Avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana publicados en la instancia web | [12 empty] | Publicaciones de avances del Plan de acción | Link de publicaciones | Trimestral | Por el momento no se ha realizado avance de socialización, sin embargo se tiene programado presentar el avance del Plan en el tercer y cuarto trimestre, por medio de la instancia web del organismo. sin embargo ya se adelantaron acciones desde la Secretaría de Educación, donde se propuso un Plan de Acción y se público en la intancia web del organismo, para recibir retroalimentación de la comunidad y generar el definitivo en el transcurso del tercer trimetsre, a continuación se anexa el link de de la públicación: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ 30% | En la Secretaría de Educación, para el segundo semestre se realizó la publicación del Plan de Acción de Participación Ciudadana y se público en la intancia web del organismo, para recibir retroalimentación de la comunidad y generar el definitivo https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ Para el tercer trimestre, se programa realizar la publicación de la atriz de avance del Plan de Participación Ciudadana. 50% |  |  | Aún no se generan observaciones para soportar el reporte, debido a que al actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación y el Delegado al comite insterinstitucional de Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 7; MESES 11