## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: PARTICIPACION SOCIAL | [17 empty] | PROCESO: | [7 empty] | VIGENCIA: 2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: JOSE DARWIN LENIS MEJIA - SECRETARIO DE DESPACHO | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| PROMOVER LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | Definir y reportar delegados responsables de movilizar los procesos de participación ciudadana. | Un oficio de delegados del proceso de participación ciudadana reportado a la SDTYPC | Recurso humano. Solicitar al despacho del Secretario de Educación la delegacion de los profesionales que integrarán el comite de participacion ciudadana del organismo para la vigencia 2022. | [12 empty] | 1 oficio | Oficio reportado a la SDTPC | Anual | La Secretaría de Educacion remitio a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana el oficio con los delegados al procesoso de Participacion Ciudadana. Radicado No. 202241430100001224 100% |  |  |  | Se reportó Oficicio donde se relacionan los delegados al comite de participación ciudadana de la Secretaría de Educación, el cual fue aprobado por el comite directivo del Organismo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 2
|  |  | Realizar verificación e identificación de los grupos de valor. | Una matriz donde se identifiquen grupos de valor del organismo y canales de comunicación idoneos. | Recurso humano. Recurso tecnico. Los profesionales del área de planeación y presupuesto participativo identifican la poblacion asociada a cada proyecto formulado. | [12 empty] | Matriz de grupos de valor y canales de comunicación. | Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | se realizó una identificación de los grupos de valor según las metas del Plan de Desarrollo y los antecedentes de los proyectos que apuntan a las metas, en la Matriz PROPAR se encuentra el reporte. Radicado 202241430100002764 100% |  |  |  | Primer Trimestre: Matriz PROPAR - reportada a Participación Ciudana con los grupos de valor identificados. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 4
|  |  | Elaborar propuesta de Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Un propuesta plan de acción por cada organismo misional. | Recurso humano. Recurso Tecnico. El comite de participación ciudadana de la Secretaria de Educacion del Distrito formulara la propuesta del plan de participacion ciudadana. Recurso. Los profesionales del area de comunicaciones apoyaran con el dseño de piezas graficas y publicacion en redes sociales para su difusion. | [12 empty] | 1 propuesta de Plan de acción de Participación Ciudadana del Organismo | Plan de Acción de Participación Ciudadana del Organismo. | Anual | La Secretaría de Educación formuló una propuesta de Plan de Accion y se reporto en la Circular No. 4143.010.22.2.1020.000206 100% |  |  |  | Primer Trimestre : Se remitió Circular No. 4143.010.22.2.1020.000206 donde se socializa a la comunidad la propuesta del plan de participación ciudadana. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 3
|  |  | Socializar y retroalimentar Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor. | Un plan de acción socializado y publicado en redes sociales del organismo | Recurso humano. Socializar con difeentes grupos de valor la propuesta. | [12 empty] | Publicación del Plan de acción | Informe reportado a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo. | Anual | La Secretaría de Educación socializó con los diversos grupos de valor e instancias de participación la propuesta del plan de participacion ciudadana, diseñó un formulario virtual para recolectrar, ideas y propuestas, se publicó en las redes sociales de la Secretaría de Educación la invitacion a la comunidad para que participen en la construccion del plan para la vigencia 2022. Se relacionan las evidencias: Circular No. 4143.010.22.2.1020.000206 Formulario virtual para recolectar aportes de la comunidad y grupos de valor:https://forms.gle/FUXLtpxs6cxtYF2s9 Publicación en redes sociales invitando a la comunidad a participar de la construccion del plan: https://bit.ly/3LJH5Vt 100% |  |  |  | Primer Trimestre: se relacionana las evidencias del cumplimiento de esta actividad: Circular No. 4143.010.22.2.1020.000206 Formulario virtual para recolectar aportes de la comunidad y grupos de valor:https://forms.gle/FUXLtpxs6cxtYF2s9 Publicación en redes sociales invitando a la comunidad a participar de la construccion del plan: https://bit.ly/3LJH5Vt | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 3
|  |  | Ajustar y publicar en la instancia web el Plan de Acción de Participacion Ciudadana. | Un plan de acción socializado en la pagina web. | Recurso Humano. Recursos Técnico, equipo de sistemas publicar en pagina web. | [12 empty] | Publicación del Plan de acción | Link de publicación. | Anual | La Secretariía de Educación ajustó y publicó el plan de Accion para la vigencia 2022. 100% https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ |  |  |  | Primer Trimestre: Plan de Acción de Participación Ciudadana publicado https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 3
|  |  | Promover espacios virtuales de aprendizaje en Planeacion y Presupuesto Participativo con los grupos de valor. | Espacios de aprendizaje con grupos de valor. | Recurso humano, área de comunicaciones, sistemas y equipo de capacitación. | [12 empty] | Registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 5 to MESES 8
|  |  | Promover espacios de aprendizaje para formulación estrategica de proyectos con los grupos de valor. | Espacios de aprendizaje con grupos de valor. | Recurso humano, área de comunicaciones, sistemas y equipo de capacitación. | [12 empty] | Registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 5 to MESES 7
|  |  | Identifcar y socializar a los grupos de valor los proyectos formulados para la vigencia 2023. | Una matriz socializada de proyectos formulados 2023 | Recurso humano, área de comunicaciones, sistemas y comite de participación ciudadana. | [12 empty] | Socializacion y publicacion. | Link de publicación. | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 7 to MESES 8
|  |  | Evaluar las actividades de Planeación Participativa. | Un informe de evaluación de las actividades de control social. | Recurso humano, área de comunicaciones, sistemas y comite de participación ciudadana. | [12 empty] | 1 informe | Informe reportado a la SDTYPC y publicado en la instancia web del organismo. | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el cuarto trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MESES 12
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROMOVER Y FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS POBLACIONALES PARA EL CONTROL SOCIAL | CONTROL SOCIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. | Identificar los proyectos que el organismo ejecuta en la vigencia 2022 | Una matriz de proyectos 2022 | Recurso humano. Recurso tecnico. Los profesionales del área de planeación ,presupuesto participativo y comite de participacion del organismo. | [12 empty] | Matriz proyectos de inversión 2022 | Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: MAY to JUN
|  |  | Realizar rendicion de cuentas del oraganismo. | Dos Socializaciónes a los grupos de valor de de los planes, programas y proyectos, evidenciados en la rendicion de cuentas. | Recurso humano. Recurso tecnico. Los profesionales del área de planeación, presupuesto participativo y comite de participacion del organismo. | [12 empty] | Herramienta virtual | Link de la publicación | Semestral | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: JUN to JUL; NOV to DIC
|  |  | Dar acceso a los grupos de valor en la publicacion de los proyectos de la vigencia 2022 en los tiempos establecidos. Publicar proyectos vigencia 2022 en la instancia web. | Una matriz de proyectos 2022 publicada. | Recurso humano. Recurso tecnico. Los profesionales del área de planeación, presupuesto participativo y comite de participacion del organismo. | [12 empty] | Herramienta virtual | Link de la publicación | Semestral | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo y tercer trimestre trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación | bar: JUN; SEP
|  |  | Identificar los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion de la vigencia 2022. | Una matriz de grupos de valor asociados a cada proyecto vigencia 2022 | Recurso humano. Recurso tecnico. Los profesionales del área de planeación, presupuesto participativo y comite de participacion del organismo. | [12 empty] | Matriz | Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: JUN to JUL
|  |  | Realizar espacios de aprendizaje que permitan promover y fortalecer el conocimiento sobre el control social, dirigido a los funcionarios que movilizan procesos de participacion. | Actas de ejercicio de aprendizaje de control social. | Recurso humano. comite de participacion del organismo, profesionales que brindan apoyo e información a grupos poblacionales asociados a la secretaría de educación. | [12 empty] | Acta | Acta reportada a SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo y tercer trimestre trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: MAY to SEP
|  |  | Identificar y convocar a grupos de valor para generar encuentros de aprendizaje en temas de Control Social. | Evidencias de la convocatoria a los grupos de valor. | Recurso humano. comite de participacion del organismo y área de comunicaciones. | [12 empty] | Herramienta virtual | Link de la publicación y/o circular | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer trimestre trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: AGO to SEP
|  |  | Generar encuentros de aprendizaje con los grupos de valor en temas de control social. | Un acta de reunión de aprendizaje de control social | Recurso humano. comite de participacion del organismo, profesionales que brindan apoyo e información a grupos poblacionales asociados a la secretaría de educación, capacitadores de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Área comunicaciones de la Secretaría de Educacion. | [12 empty] | Acta | Acta reportada a SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer trimestre trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: JUL to SEP
|  |  | Generar encuentro de aprendizaje con los grupos de valor en veeduria ciudadana. | Un acta de reunión de aprendizaje en veeduria ciudadana. | Recurso humano. comite de participacion del organismo, profesionales que brindan apoyo e información a grupos poblacionales asociados a la secretaría de educación, capacitadores de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Área comunicaciones de la Secretaría de Educacion. | [12 empty] | Acta | Acta reportada a SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo y tercer trimestre trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: JUN to NOV
|  |  | Evaluar las actividades de control social. | Un Informe de evaluación de las actividades de control social | Recurso humano. Recurso técnico. Comite de participacion ciudadana de la Secretaría de Educación. | [12 empty] | Informe de evaluación interno | Informe reportado a la SDTYPC | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el cuarto trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: DIC
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| PROMOVER LA PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Convocar y promover con los grupos de valor, la asistencia a la semana de la participacion de la entidad. | Un (1) acompañamiento y participación en la semana de la participación dirgida por la SDTYPC | Recurso humano. comite de participacion del organismo, profesionales que brindan apoyo e información a grupos poblacionales asociados a la secretaría de educación, área comunicaciones de la Secretaría de Educacion. | [12 empty] | Herramienta virtual | Evidencia de la convocatoria realizada. | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el cuarto trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: OCT to DIC
|  |  | Implementar acciones comunicativas y pedagogicas para la promoción de la participacion ciudadana. | Realizar publicaciones y actividades ludicas en diferentes eventos con grupos de valor del organismo para la promoción de la participación. | Recurso humano. comite de participacion del organismo, profesionales que brindan apoyo e información a grupos poblacionales asociados a la secretaría de educación, área comunicaciones de la Secretaría de Educacion. | [12 empty] | Herramienta virtual | Link de la publicación y/o circular. | Anual | Esta actividad está programada para realizarse en el segundo y tercer trimestre trimestre. 0% |  |  |  | No se generan observaciones para este periodo. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: MAY to NOV
|  |  | Participar y realizar seguimiento a las peticiones generadas en los encuentros de Dialogos Ciudadanos. | Una Herramienta SESOL verificada y actualizada. | Recurso humano. Comite de participación del organismo. | [12 empty] | Una Matriz SESOL | Herramienta SESOL verificada y actualizada. | Anual | Conforme a las solicitudes recibidas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana se han atendido los requerimientos de la comunidad en el marco de las jornadas de Dialogos Ciudadanos. se anexan los radicados No, 202241430100001884 y 202141430100143444 |  |  |  | Primer Trimestre: se relacionan las evidencias a través de los radicados: No, 202241430100001884 y 202141430100143444. De acuerdo a las solicitudes Se visistó de manera presencial al corregimiento | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: JUL; OCT; DIC
|  |  | Identificar y consolidar la información respecto a los avances del proceso de participacion, reportar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | Avances de matriz del Plan de Participación Ciudadana y matriz PROPAR | Recurso humano. Comite de participación del organismo. | [12 empty] | 1 Oficio | Matriz del Plan de Participación y Matriz PROPAR reportada a la SDTYPC. | Trimestral | Se reportó el plan de acción y la Matriz Propar a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana, el dia 19 de abril de 2022, Radicado 202241430100002764 100% |  |  |  | Primer Trimestre: La Secretaria de Educación reporto oportunamente los avances al plan de participacipacion ciudadana y la Matriz Propar que consolida el reporte al primer trimestre de la vigencia 2022. | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: ABR; JUL; OCT; DIC
|  |  | Socializar el avance del Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor. | Avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana publicados en la instancia web. | Recurso humano. Comite de participación del organismo. | [12 empty] | Herramienta virtual | Link de la publicación. | Trimestral | La Secretaría de Educación, realizó la publicación del Plan de Acción de Participación Ciudadana, con avances al primer trimestre del 2022 en la intancia web del organismo. 100% https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ |  |  |  | Primer Trimestre: Plan de participacipacion ciudadana publicado en la pagina web del organismo. https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/153192/plan-accion-sem-participacion-ciudadana/ | Delegados al comité interno de Participación Ciudadana de la Secretaría de Educación. | bar: JUL; NOV to DIC
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL