## Cronograma de trabajo
MACROPROCESO: PARTICIPACIÓN SOCIAL | [15 empty] | PROCESO | [7 empty] | VIGENCIA:
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE - SECRETARIO DE DESPACHO | [15 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| PLANEACIÓN PARTICIPATIVA | Definir y reportar delegados responsables de movilizar los procesos de participación ciudadana | Un (1) oficio de delegados del proceso de participación ciudadana reportado a la SDTYPC | [12 empty] | 1 oficio | Oficio reportado a la SDTYPC | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante delegación bajo caso No. 66165 al equipo del organismo encargado de movilizar los procesos de Participación Ciudadana. Avance del 100 %. | De acuerdo a lo formulado en el plan de acción de participación ciudadana de la Secretaría, se dio cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre del año 2021. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 2 to MESES 3
|  | Realizar verificación e identificación de los grupos de valor con los canales de comunicación idoneos | Una (1) Matriz donde se identifiquen grupos de valor del organismo y canales de comunicación idoneos | [12 empty] | Matriz de grupos de valor y canales de comunicación | Matriz reportada a la SDTYPC | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la matriz PROPAR que pueden consultar nuestros grupos de valor y personas interesadas en la instancia we del organismo, en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/ en el boton "Participación Ciudadana". Avance del 100 %. | De acuerdo a lo planeado en el plan de acción de participación ciudadana de la Secretaría, se dio cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre del año 2021. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 4 to MESES 5
1 |  | Verificar, validar y reportar a la SDTYPC el diagnostico de los grupos de valor asociados a los espacios de comunicación (QUIERO QUITARLA) | Una (1) Matriz actualizada de espacios y grupos de valor del organismo | [12 empty] | 1 Matriz | Matriz de espacios y grupos de valor del organismo reportada a SDTYPC | anual | Se realizó reporte de la matriz de espacios y grupos de valor del organismo a la SDTYPC | De acuerdo a lo planeado en el plan de acción de participación ciudadana de la Secretaría, se dio cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre del año 2021. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez.
2 |  | Elaborar propuesta de Plan de Acción de Participación Ciudadana | Un (1) propuesta Plan de Acción por cada organismo misional socializado | [12 empty] | 1 propuesta de Plan de acción de Participación Ciudadana del Organismo | Plan de Acción de Participación Ciudadana del Organismo | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la socialización de la propuesta del Plan de Acción de Participación Ciudadana de manera presencial en el corregimiento de los Andes el 26 de abril del 2021 bajo acta No. 4163.001.14.12.40 y de manera virtual mediante las redes sociales oficiales del organismo y la instancia web, en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/157832/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana/. Avance del 100 %. | De acuerdo a lo planeado en el plan de acción de participación ciudadana de la Secretaría, se dio cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre del año 2021. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 3 to MESES 5
|  | Socializar y retroalimentar Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor | Un (1) Plan de acción socializado y publicado en la instancia y redes sociales del Organismo | [12 empty] | 1 informe | Informe reportado a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la socialización y retroalimentación de la propuesta del Plan de Acción con los grupos de valor del organismo y comunidad en general interesada, estas actividades se llevaron a cabo se la siguiente manera: presencial en el corregimiento de los Andes el 26 de abril del 2021 bajo acta No. 4163.001.14.12.40 y de manera virtual mediante las redes sociales oficiales del organismo y la instancia web, en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/157832/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana/ , como resultado se construye el informe bajo caso No. 141289, que fue reportado por el organismo a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Avance del 100 %. | De acuerdo a lo planeado en el plan de acción de participación ciudadana de la Secretaría, se dio cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre del año 2021. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 4 to MESES 5
|  | Ajustar y publicar en la instancia web el Plan de Acción de Participacion Ciudadana | Un (1) Plan de Acción socializado en la pagina web | [12 empty] | Herramienta virtual | Link de publicación | anual | Se realizaron los ajustes y publicación del Plan de Acción como resultado del ejercicio de retroalimentación con la comunidad y se publico el Plan de Acción definitivo en la pagina web oficial del organismo, en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/157832/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana/. Avance del 100 %. | De acuerdo a lo planeado en el plan de acción de participación ciudadana de la Secretaría, se dio cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre del año 2021. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 4 to MESES 5
|  | Promover/convocar espacios de aprendizaje en Planeacion Y Presupuesto Participativo con los grupos de valor | ejercicios de espacios de aprendizaje con grupos de valor | [12 empty] | herramienta virtual y dos (2) registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | Semestral | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad promoviendo y convocando a la participación de los grupos de valor y comunidad en general a participar del encuentro de aprendizaje que se llevó a cabo el 3 de junio del 2021 sobre "planeación y presupuesto participativo" a través de la siguiente publicación en redes sociales: https://www.facebook.com/1727705597452395/posts/2820032054886405/?sfnsn=scwspmo y mediante invitación a participar del evento a los grupos de valor de manera presencial como se puede evidenciar bajo actas No. 4163.001.15.8.15, 4163.001.15.8.13 y 4163.001.15.8.14. El evento quedo registrado bajo acta No. 4173.020.14.55.33. Avance del 100%. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Promover/convocar espacios de aprendizaje para Formulación estrategica de proyectos con los grupos de valor | ejercicios de espacios de aprendizaje con grupos de valor | [12 empty] | herramienta virtual y dos (2) registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | Semestral | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad promoviendo y convocando a la participación de los grupos de valor y comunidad en general a participar del encuentro de aprendizaje que se llevó a cabo el 8 de junio del 2021 sobre "formulación estrategica de proyectos" a través de la siguiente publicación en redes sociales: https://www.facebook.com/1727705597452395/posts/2823743007848643/?sfnsn=scwspmo y mediante invitación a participar del evento a los grupos de valor de manera presencial como se puede evidenciar bajo actas No. 4163.001.15.8.15, 4163.001.15.8.13 y 4163.001.15.8.14. El evento quedo registrado bajo acta No. 4173.020.14.55.34. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Promover/convocar espacios donde se presente la oferta institucional de proyectos con los grupos de valor | ejercicios de espacios de aprendizaje con grupos de valor | [12 empty] | herramienta virtual y dos (2) registro de acta | Link de publicación y actas reportadas a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | Semestral | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad promoviendo y convocando a la participación de los grupos de valor y comunidad en general a participar del encuentro de aprendizaje que se llevó a cabo el 10 de junio del 2021 sobre "Oferta institucional de " a través de la siguiente publicación en redes sociales: https://www.facebook.com/1727705597452395/posts/2825054937717450/ y mediante invitación a participar del evento a los grupos de valor de manera presencial como se puede evidenciar bajo actas No. 4163.001.15.8.15, 4163.001.15.8.13 y 4163.001.15.8.14. Nota: el evento quedo registrado bajo acta No. 4173.020.14.55.36 . Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Identifcar y socializar a los grupos de valor los proyectos formulados para la vigencia 2022 | Una (1) Matriz socializada de proyectos formulados 2022 | [12 empty] | Herramienta virtual | Link de publicación | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento en el segundo trimestre mediante la socialización de los proyectos formulados vigencia 2022 de la SEcretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en la instancia del organismo en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/161938/matriz-de-proyectos-formulados-para-la-vigencia-2022/ . Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 10 to MESES 11
|  | Evaluacion de las actividades de planeacion participativa | 1 evaluación resultado de las actividades de planeación participativa | [12 empty] | 1 informe | Informe reportado a la SDTYPC y/o publicadas en la instancia web del organismo | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo y cuarto trimestre del año 2021. |  |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 11 to MESES 12
|  | Evaluar las actividades de Planeación Participativa | Un (1) Informe de evaluación de las actividades de control social | [12 empty] | 1 informe | Informe reportado a la SDTYPC | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 11 to MESES 12
| CONTROL SOCIAL | Identificar los proyectos que el organismo va a ejecutar en la vigencia 2021 | Una (1) matriz de proyectos 2021 | [12 empty] | Matriz proyectos de inversión 2021 | Matriz reportada a la SDTYPC | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante publicación de la matriz PROPAR donde se encuentran los proyectos del organismo identificados para ejecutar en la vigencia 2021 en la instancia del organismo, en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/157832/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana/ (esta matriz tambien fue reportada a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana). Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Realizar socialización a grupos de valor de los avances de los panes, programas y proyectos de la vigencia 2021 a través de la Rendición de Cuentas como ejercicio de Control Social | Dos (2) Socialización a los grupos de valor de de los panes, programas y proyectos | [12 empty] | herramienta virtual | Acta y Link de publicación | Semestral | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad socializando a los grupos de valor los avances de los planes, programas y proyectos de la vigencia 2021 a través de la primera actividad de dialogo de Rendición de Cuentas de la Secretaría, la cual se llevo a cabo el 22 de junio de 2021 de manera virtual en la pagina oficial de Facebook del organismo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/RiesgoCali/ se puede evidenciar la realización del evento bajo acta No. 4163.001.14.12.56 dispuesta en la pagina web del organismo en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/143509/rendicion-de-cuentas/. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 10 to MESES 11
|  | Publicar proyectos vigencia 2021 en la instancia web | Una (1) matriz de proyectos 2021 publicada | [12 empty] | herramienta virtual | Link de publicación | Semestral | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento a este punto mediante publicación de los proyectos 2021 el 30 de mayo en la instancia web del organismo en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/143509/rendicion-de-cuentas/. Avance del 100 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Validar o identificar los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion de la vigencia 2021 | Una (1) matriz de grupos de valor asociados a cada proyecto vigencia 2021 | [12 empty] | 1 matriz | Matriz reportada a la SDTYPC | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la matriz PROPAR que pueden consultar nuestros grupos de valor y personas interesadas en la instancia we del organismo, en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/ en el boton "Participación Ciudadana". Avance del 100 %. | Se dio cumplimiento a este punto en el primer trimestre del año 2021. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 6 to MESES 7
|  | Realizar espacios de aprendizaje en temas de control social dirigida a los funcionarios que movilizan procesos de participacion | Un (1) Acta de ejercicio de aprendizaje de control social | [12 empty] | 1 Acta | Acta reportada a SDTYPC | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la realización de encuentro de aprendizaje dirigida a los funcionarios que movilizan procesos de participacion el 03 de marzo de 2021, bajo acta No. 4173.020.14.55. Avance del 100 %. | Se dio cumplimiento a este punto en el primer trimestre del año 2021. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 3
|  | Identificar y convocar a grupos de valor para generar encuentros de aprendizaje en temas de Control Social | Cuatro (4) Actas de identificación y convocatoria a grupos de valor para generar encuentros de aprendizaje | [12 empty] | 4 Actas | Actas reportada a SDTYPC | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad de manera presencial en la comuna 1 el 22 de mayo del año 2021, corregimientos de los Andes el 20 y 26 de abril del 2021 y Pichindé el 14 de mayo del 2021, bajo actas No. 4173.020.14.55-48, 4173.020.14.55-53, 4173.020.14.55-52 y 4173.020.14.55-65 - Se realizará actividad en la comuna 21 el 26 de mayo del año 2021 de manera virtual mediante la plataforma Google Meet. avance del 90 %. | Se dio cumplimiento con las actividades realizadas en el primer trimestre y en el segundo trimestre se realizó una actividad de convocatoria a grupos de valor para generar encuentros de aprendizaje en temas de Control Social en la comuna 21 el 26 de mayo del año 2021 de manera virtual mediante la plataforma Google Meet, se puede evidenciar bajo acta No. 4173.020.14.55-71 avance del 100%. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 4 to MESES 6
|  | Generar encuentros de aprendizaje con los grupos de valor en temas de control social | Un (1) informe de ejercicios de aprendizaje de control social | [12 empty] | un (1) registro con informe de los encuentros de aprendizaje de ejercicios de Control Social | Informe reportado a la SDTYPC y publicada en la instancia web del organismo | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad generando encuestros de aprendizaje con los grupos de valor, estos espacios se realizaron de manera virtual mediante la plataforma Google Meet, en las siguientes fechas: el 10 de junio del 2021 bajo acta No. 4173.020.14.55.34, el 17 de junio bajo acta no. 4173.020.14.55-77 y el 24 de junio bajo acta No. 4173.020.14.55 - 81. (se tiene proyectado realizar un informe en el tercer trimestre sobre los ejercicios de control social realizados). Avance del 90 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Generar encuentro de aprendizaje con los grupos de valor en veeduria ciudadana | Actas de ejercicios de aprendizaje realizados con los grupos de valor | [12 empty] | 1 Acta | Actas reportada a la SDTYPC y publicada en la instancia web del organismo | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Evaluar las actividades de control social | Un (1) Informe de evaluación de las actividades de control social | [12 empty] | 1 informe | Informe reportado a la SDTYPC | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 11 to MESES 12
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN | Realizar actividades de promocion de la participacion durante la Semana de la Participación | Un (1) acompañamiento y participación en la semana de la participación dirgida por la SDTYPC | [12 empty] | un (1) registro con acta de acompañamiento y participación en la semana de la participación | acta reportada a SDTYPC | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 7 to MESES 11
|  | implementar acciones ludicas y pedagogicas para la promocion de la participacion ciudadana | realizar actividades ludicas en diferentes eventos con grupos de valor del organismo para la promoción de la participación | [12 empty] | un (1) registro con acta de realización de actividades ludicas y pedagogicas para la promoción de la participación | acta reportada a SDTYPC | anual | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. | Esta actividad esta proyectada para su cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 0 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 6 to MESES 11
|  | Participar y realizar seguimiento a las peticiones generadas en los encuentros de Dialogos Ciudadanos | Una (1) Herramienta SESOL verificada y actualizada | [12 empty] | Una (1) Matriz SESOL | Herramienta SESOL verificada y actualizada | anual | Se dio cumplimiento a esta actividad realizando seguimiento a las peticiones generadas en los encuentros de Dialogos Ciudadanos mediante la herramienta SESOL, el dia 29 de marzo del 2021 bajo acta No. 4173.020.14.55.38 y se proyecta realizar seguimiento en el tercer y carto trimestre del año 2021. Avance del 50 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre del año 2021 y se proyecta a realizar un nuevo seguimiento en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 50 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 6 to MESES 11
|  | Realizar los reportes respectivos al lider del proceso sobre los avances del proceso de participación ciudadana | Avances de matriz del Plan de Participación y matriz PROPAR | [12 empty] | 1 matriz | Matriz del Plan de Participación y Matriz PROPAR reportada a la SDTYPC | Trimestral | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la relación del reporte de los avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana del Organismo y la matriz PROPAR a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana el 30 de abril y el 25 de mayo del 2021, se tiene proyectado realizar reportes en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 25 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la relación del reporte de los avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana del Organismo y la matriz PROPAR a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana el 07 de junio del 2021, se tiene proyectado realizar reportes en el tercer y cuarto trimestre del año 2021. Avance del 25 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 7; MESES 10 to MESES 12
|  | Socializar el avance del Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor | Avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana publicados en la instancia web | [12 empty] | Dos (2) publicaciones | Link de publicaciones | Trimestral | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la socialización a los grupos de valor sobre los avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana del primer trimestre en pagina web del organismo en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/157832/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana/. Avance del 25 %. | Se dio cumplimiento a esta actividad mediante la socialización a los grupos de valor sobre los avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana del segundo trimestre en pagina web del organismo en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/157832/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana/ . Avance del 25 %. |  |  |  | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho, Raúl B. Cadena y Sara E. Murillo Benítez. | bar: MESES 7; MESES 10 to MESES 12
Note on A9: ====== ID#AAAAMQp7LFo Jenny Gutierrez J (2021-04-30 00:54:04) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Q9: ====== ID#AAAAMQp7LFU Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Y9: ====== ID#AAAAMQp7LFI Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: ====== ID#AAAAMQp7LFk Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: ====== ID#AAAAMQp7LE8 Administrador (2021-04-30 00:54:04) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on C14: ====== ID#AAAAMQp7LFc Administrador (2021-04-30 00:54:04) Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on D14: ====== ID#AAAAMQp7LFg John Harold Arroyo Valencia (2021-04-30 00:54:04) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on E14: ====== ID#AAAAMQp7LE4 Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on Q14: ====== ID#AAAAMQp7LFQ Administrador (2021-04-30 00:54:04) PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Y14: ====== ID#AAAAMQp7LFs John Harold Arroyo Valencia (2021-04-30 00:54:04) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R15: ====== ID#AAAAMQp7LFA Administrador (2021-04-30 00:54:04) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S15: ====== ID#AAAAMQp7LFY Jenny Gutierrez J (2021-04-30 00:54:04) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestrar,etc.
Note on T15: ====== ID#AAAAMQp7LEs Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on U15: ====== ID#AAAAMQp7LEw Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on V15: ====== ID#AAAAMQp7LFE Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAAMQp7LE0 Ruby Cerón (2021-04-30 00:54:04) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAAMQp7LFM CALIDAD (2021-04-30 00:54:04) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Elaborado por: Ing. Ruby Cerón Erazo
Cargo: N/A
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Revisado por: Liliam Barrera Montenegro
Cargo: Técnico Administrativo
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Aprobado por: María Virginia Jordán Quintero
Cargo: Subdirectora de Desarrollo Integral
Fecha: 23/dic/2014
Firma: