## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: Participación social | [17 empty] | PROCESO | [7 empty] | VIGENCIA:
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Rodrigo Zamorano Sanclemente | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| Planeación participativa | Realizar verificación de grupos de valor del organismo | Se realizará una matriz en la que se identifiquen los grupos de valor | Realizar una matriz que mencione los grupos de valor con los que cuenta el organismo SGRED. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | 1 Matriz | 1 Matriz reportada a Secretaría de DT y PC. | Semestralmente | Se dio cumplimiento a esta actividad a través de matriz que trimestralmente será publicada en la instancia para ser consultada por grupos de valor y ciudadanía en general a través de: cali.gov.co - Gestión del riesgo. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 3 to MESES 4; MESES 7
|  | Compilar proyectos que vinculen directamente a la comunidad para construcción del plan de acción de participación ciudadana | Una matriz que compile los proyectos que vinculan directa o indirectamente a la comunidad para construcción del Plan de Acción de Participación Ciudadana. | Realizar una matriz como propuesta del Plan de Acción del organismo SGRED. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | 1 Matriz | 1 Matriz reportada a Secretaría de DT y PC. | Anualmente | Se dio cumplimiento a esta actividad a través de una matriz que puede ser consultada, en formado PDF, por grupos de valor y ciudadanía en general, en la instancia web del organismo: cali.gov.co - Gestión del riesgo. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 3
|  | Socializar Propuesta de Plan de Ación de Participación Ciudadana con grupos de valor del organimo SGRED. | Se realizará un informe en el que se detalle el ejercicio de socialización y la retroalimentación con dichos grupos de valor. | Realizar un informe con el contenido presentado para socialización con evidencia audiovisual. | Diálogo con la comunidad - virtual y presencialmente. | [12 empty] | 1 Informe | 1 Informe reportado a Secretaría de DT y PC. | Anualmente | Se dará cumplimiento una vez terminen las jornadas de socialización y retoalimentación con evidencia en un informe. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 3 to MESES 5; MESES 7
|  | Subir a instancia el Plan de Acción de Particicpación Ciudadana definitivo y establecer protocolo de contenido para subirse a la web oficial | Entregar la información pertinente a Cto del organismo para ser publicada en la instancia y establecer protocolo para dicho contenido. | Realizar un formato único como guía del paso a paso para colgar en la instancia del organismo el Plan de Acción y otros temas derivados de la Participación Ciudadana. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | Enlace | 1 Enlace reportado a secretaria de DT y PC | Bimensualmente | Se dará cumplimiento cada dos meses con evidencia a través de un enlace que conecte con la actualización del Plan de acción y su avance y ejecución. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 3 to MESES 4; MESES 7
|  | Identificar los canales y medios de comunicación idóneos con cada grupo de valor, caracterizando los territorios asignados. | La matriz dará cuenta de la caracterización para seleccionar, según el caso, las vías de comunicación con dichos grupos de valor. | Realizar una matriz que indentifique y refiera los medios ideales de comunicación con dichos grupos. | Díalogo con la comunidad - virtual y presencialmente | [12 empty] | 1 matriz | 1 Matriz reportada a Secretaría de DT y PC. | Semestralmente | Se dio cumplimiento a esta actividad a través de diálogo ciudadano en el que tuvo espacio esta actividad que puede evidenciarse en medios oficiales. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 4; MESES 8
| Control social | Identificación de proyectos que el organismo va a ejecutar en la vigencia 2022. | Una matriz que de cuenta de los proyectos a ejecutarse por el organismo en la vigencia 2022. | Realizar una matriz que identifique los proyectos del organismo para la vigencia 2022. | Diálogo con los equipos a cargo de proyectos vinculantes al proceso de Participación Ciudadana. | [12 empty] | 1 Matriz | 1 Matriz reportada a Secretaría de DT y PC. | Anualmente | Se dio cumplomiento mediante matriz informativa reportada al corte del primer semestre del año 2022 y que podrá ser consultada a través de la instancia del organismo en la página web de la Alcaldía: cali.gov.co. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 3; MESES 5
|  | Socializar a grupos de valor los proyectos que el organismo va a ejecutar de cara al periodo 2023. | Una matriz informativa que dé cuenta de los proyectos a ejecutar por parte de SGRED en la vigencia 2023. | Realizar matriz con anexos de evidencias de la socialización de proyectos a ejecutar pore parte de SGRED en la vigencia 2013. | Diálogo con la comunidad y recursos propios (transporte - tecnología) | [12 empty] | Una matriz | Una matriz | Anualmente | Se dio cumplimiento a esta actividad a través de redes oficiales con información anexa en excel (pdf) para claridad y en lenguaje comprensible de cara a la ciudadanía. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 11
|  | Generar encuentros de participación con los grupos de valor en temas de control social y veeduría ciudadana. | Un informe de la actividad que dé cuenta, en resumen, de la jornada de participación y sus opiniones en los temas tratados. | Realizar un informe con anexos de listado de asistencia e información brindada de parte y parte en dichos encuentros con la comunidad. | Diálogo con la comunidad y recursos propios (transporte - tecnología) | [12 empty] | Un acta | 1 acta reportado a Secretaría de DT y PC. | Trimestralmente | Se dará cumplimiento a este primer encuentro ciudadano virtual en el mes quinto del año en curso con evidencia en un acta con soporte audiovisual. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 5; MESES 8
|  | Validar (reconocer) los grupos de valor y su relación con los procesos y proyectos asociados a estos en la vigencia 2022 | Una acta que señale la vinculación, en términos de participación ciudadana y control social, entre el estado (organismo) y grupos de valor con evidencias. | Realizar un acta que reconozca la participación ciudadana en los espacios de control social generados. | Diálogo con la comunidad y recursos propios (transporte - tecnología) | [12 empty] | Un acta | 1 acta reportado a Secretaría de DT y PC. | Semestralmente | Se dará cumplomiento a esta actividada a través de acta luego del diálogo con la comunidad y con carácter informativo de la vinculación de la ciudadanía, de los grupos de valor, con el organismo en temas de Participación ciudadana. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad. | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 6; MESES 9
|  | Socializar a grupos de valor y comunidad en general los avances de los planes y procesos del organismo, así como las debilidades evidenciadas en los proyectos a través de la rendición de cuentas 2022. | Un acta que evidencie esta actividad, con respaldo en el trabajo vía redes oficiales y medios previamente establecidos con dichos grupos. | Realizar un acta con registro fotográfico y textual de la socialización hecha con grupos de valor. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | Un acta | 1 acta reportada a Secretaría de DT y PC. | Semestralmente | Se dará cumplomiento a esta actividad a través de un acta generada, a su vez, a partir de las atividades de diálogo (Rendición de cuentas) del organismo. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 9 to MESES 11
| Promoción de la participación ciudadana | Capacitación a líderes de procesos de Participación Ciudadana dentro del organismo. | Un informe de la reunión de capacitación virtual con el fin de dar ilustración del proceso de Participación Ciudadana con delegados de la Secretaría de Desarrollo Territorial. | Realizar un informe con anexos de listado de asistencia e información brindada de parte y parte en dicha capacitación. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | Un acta | 1 acta reportada a Secretaría de DT y PC. | Semestralmente | Se dio cumplimiento a esta actividad a través de reunión con líder del proceso de Participación Ciudadana, en actividad denominada "Jornada de contextualización, dudas e inquietudes respecto a lineamientos del proceso de participación ciudadana" el ocho (8) de marzo del año 2022, con evidencia bajo acta número |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 5; MESES 8; MESES 11
|  | Socialización del Plan de Acción de Participación ciudadana | Un informe generalizado del Plan de acción y su avance a corte del semestre. | Se realizará un acta dé cuenta de la socialización del Plan de Acción Ciudadana. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | Un acta | 1 acta reportada a Secretaría de DT y PC. | Semestralmente | Se dará cumplimiento a esta actividad en dos oporunidades en el año mediante un acta que lo constate. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 6; MESES 11
|  | Realizar actividades de promoción de la Semana de Participación ciudadana | Un acta que refleje el respaldo a la campaña, y a su realización, de la Semana de la Participación ciudadana y sus ofertas, con movilización presencial de integrantes de grupos de valor. | Realizar un acta que dé cuenta del respaldo a la campaña y realización de la Semana de la Participación Ciudadana. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | Un acta | 1 acta y adicionalmente un enlace reportados a Secretaría de DT y PC. | Anualmente | Se dará cumplimiento en la fecha asignada la actividad y previamente con evidencia en un acta y trabajo articulado en redes oficiales del organismo. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 9
|  | Socializar a grupos de valor de la Secretaría la ley 1757 de 2015. | Un acta que evidencie esta actividad con soporte audiovisual como evidencia | Realizar un acta con evidencias fotográficos y/o audiosvisuales. | Diálogo con la comunidad y recursos propios (transporte - tecnológicos) | [12 empty] | Un acta | Un acta con anexos de enlaces de las actividades y registro audiovisual. | Semestralmente | Se dará cumplimiento a esta actividad mediante diálogo con la comunidad y con evidencia del acta (bajo número) |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 4 to MESES 12
|  | Entregar reportes trimestralmente al líder del proceso sobre los avances del mismo, sobre Participación ciudadana (Matriz propar). | Una matriz de proyectos en los que se ha avanzado y en los que no de acuerdo a lo planteado por los líderes del organismo y del proceso en SGRED, vigencia 2022. | Realizar una matriz con los reportes trimestrales al líder del proceso sobre avances en Participación Ciudadana. | Recursos propios (tecnológicos) | [12 empty] | Un acta | 1 acta reportada a Secretaría de DT y PC. | Trimestralmente | Se dará cumplimiento a esta actividad cada tres meses para hacer seguimiento y reporte de avaces de los procesos, mediante un acta que será entregada al organismo a cargo de Participación Ciudadana. |  |  |  | No se presentaron observaciones en el desarrollo de esta actividad | Rodrigo Zamorano Sanclemente - Secretario de Despacho. Raúl Cadena y Alejandro Guacialpud Betancourth. | bar: MESES 5; MESES 8; MESES 11
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on S9: Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on AA9: Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on G14: Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on S14: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on AA14: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.
Note on T15: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on U15: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on V15: Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on W15: Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.