## 4112 Gobierno
ORGANISMO |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO | [15 empty] | Fecha de reporte: |  |  | 2022-09-30 |  | Vigencia: | 2022
Código organismo | Código general | Clase | Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión | Clasificación (BP) | Meta a alcanzar Plan Indicativo | Indicador de resultado del proyecto (Descripción) | Valor Indicador de resultado del proyecto | Meta de producto del proyecto (Descripción) | Indicador de producto del proyecto (Descripción) | Valor de la meta de producto del proyecto | Ponderación producto (%) | Valor de la ejecución del producto del proyecto | % de ejecución física de los productos del proyecto | % de avance del proyecto | Presupuesto inicial (Pesos) | Presupuesto definitivo (Pesos) (1) | Presupuesto ejecutado (Pesos) (2) | Presupuesto pagos (Pesos) (3) | % de ejecución presupuestal (2) / (1) | % de ejecución con pagos (3) / (2) | Día / Mes / Año (Inicio) | Día / Mes / Año (Finali-zación) | Explicación del avance o retraso | Organismo responsable (Reparto administrativo)
| 54 | D | Cali, Gobierno incluyente
| 5401 | L | Transición hacia Distrito Especial
| 5401002 | P | Cooperación Técnica para el Desarrollo Distrital
| 54010020001 | I | Modelo de Agencia de Cooperación Técnica implementada |  | 1 |  | 0
4112 |  | Pr | Implementación de un modelo de agencia de cooperación en Santiago de Cali | BP26002678 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 70% | 70% | 350000000 | 350000000 | 300490640 | 215472000 | 85.85% | 71.71%
|  |  |  | BP26002678A |  | Modelo de Agencia de Cooperación Técnica implementada | 0 | Elaborar 1 documento de Política (Fase II - Estructuración metodológica (año 2022- 25 %) | Documentos de política elaborados | 1 | 100% | 0 | 70% |  | 350000000 | 350000000 | 300490640 | 215472000 | 85.85% | 71.71% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Para este período se ha avanzado con la implementación del Modelo de Agencia con 2 etapas: I) Fortalecimiento del recurso humano de la ORC II) Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y la estructuración y modelación del Proceso de Relaciones y Cooperación de cara a su posible inclusión dentro del MOP Institucional. | Secretaría de Gobierno
| 54010020002 | I | Proyectos Propuestos de Cooperación Financiera y/o Técnica en Proyectos de Interés de la Administración Pública |  | 5 |  | 3
4112 |  | Pr | Fortalecimiento para la formulación de proyectos de cooperación técnica y/o financiera de interés de la administración pública de Santiago de Cali | BP26002910 |  |  | 3 |  |  |  | 100% |  | 60% | 60% | 250000000 | 250000000 | 214413440 | 153640000 | 85.77% | 71.66%
|  |  |  | BP26002910A |  | Proyectos Propuestos de Cooperación Financiera y/o Técnica en Proyectos de Interés de la Administración Pública | 3 | Realizar 5 documentos de planeación (5 Bitácoras que evidencia el relacionamiento con cada organismo, el acompañamiento brindado en la formulación y el producto del mismo, es decir el proyecto.) | Documentos de planeación realizados | 5 | 100% | 3 | 60% |  | 250000000 | 250000000 | 214413440 | 153640000 | 0% | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | A la fecha se ha avanzado en los siguientes productos: Proyecto presentado por Bellas Artes a convocatoria de la Unesco, Nota conceptual de proyecto presentado por Secretaría de Desarrollo Económico a la Cooperación Suiza Swisscontact, documento de acompañamiento a la formulación de proyecto de Desarrollo Económico, a proyecto del Ecobarrios del DAGMA, y a proyecto de Planeación a presentar a la cooperación coreana. | Secretaría de Gobierno
| 54010020003 | I | Alianzas, y/o coordinaciones suscritos |  | 1 |  | 0
4112 |  | Pr | Fortalecimiento de alianzas y/o coordinaciones que promuevan acciones de integración en Santiago de Cali | BP26002909 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 70% | 70% | 300000000 | 300000000 | 218981390 | 98344000 | 72.99% | 44.91%
|  |  |  | BP26002909A |  | Alianzas, y/o coordinaciones suscritos | 0 | Elaborar 1 documento de Política (Documento con la descripción de los relacionamientos con actores de cooperación internacional, y el proceso cronológico para la consecución de alianza con la red de ciudad.) | Documentos de política elaborados | 1 | 100% | 0 | 70% |  | 300000000 | 300000000 | 218981390 | 98344000 | 0% | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | A la fecha se ha gestionado la alianza con la Red de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad - ICLEI, la cual beneficiara a los organismos de la Administración Distrital, en especial la Secretaría de Desarrollo Económico; la cual permitirá la participación de los organismos en escenarios de discusión internacional, contar con acompañamiento técnico por parte de ICLEI, acceso al conocimiento, asociaciones y capacitación para generar cambios sistémicos a favor de la sostenibilidad urbana, entre otros beneficios. | Secretaría de Gobierno
| 5402 | L | Gobierno Inteligente
| 5402001 | P | Fortalecimiento Institucional
| 54020010001 | I | Modelo de laboratorio, diseñado con organismos, academia y sociedad civil |  | 1 |  | 0
4112 |  | Pr | Diseño de un modelo de laboratorio de gestión pública con sinergias intersectoriales, interinstitucionales y ciudadanas, para el fomento de la innovación y la co creación en Santiago de Cali | BP26003109 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 20% | 20% | 500000000 | 500000000 | 25270000 | 25270000 | 5.054% | 100%
|  |  |  | BP26003109A |  | Modelo de laboratorio, diseñado con organismos, academia y sociedad civil | 0 | Asistir técnicamente 5 entidades, organismos y/o dependencias | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 5 | 50% | 0 | 20% |  | 187263750 | 187263750 | 25270000 | 25270000 | 13.49% | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se esta planificando la creación de un tablero de control integral que permita visualizar en tiempo real elementos vinculados al Plan de desarrollo Municipal como principal insumo para la toma de decisiones estratégicas. | Secretaría de Gobierno
|  |  |  | BP26003109B |  |  |  | Realizar 1 documento metodológico | Documentos metodológicos realizados | 1 | 40% | 0 | 0% |  | 177529000 | 177529000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003109C |  |  |  | Capacitar 300 personas | Personas capacitadas | 300 | 10% | 0 | 0% |  | 135207250 | 135207250 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 54020010002 | I | Iniciativas frente a problemáticas priorizadas, co-creadas |  | 2
4112 |  | Pr | Implementación de iniciativas institucionales para enfrentar problemáticas de manera colaborativa en Santiago de Cali | BP26003110 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 33% | 33% | 500000000 | 500000000 | 94336000 | 68608000 | 18.87% | 72.73%
|  |  |  | BP26003110A |  |  |  | Generar 1 espacio de integración de oferta pública (observatorio ciudadano de transparencia de espacio público) | Espacios de integración de oferta pública generados. | 1 | 50% | 0 | 33% |  | 345796000 | 345796000 | 94336000 | 68608000 | 27.28% | 72.73% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Por medio de ejercicio de co-creación se fortaleció los Observatorios Ciudadanos de Transparencia Bulevar del Oriente, Parque Tecnológico San Fernando y Barrial Manuela Beltrán. Se realizó la co-creación del Sistema de Compra Pública. | Secretaría de Gobierno
|  |  |  | BP26003110B |  | Iniciativas frente a problemáticas priorizadas, co-creadas | 0 | Realizar 2 documentos metodológicos (Iniciativas co-creadas con la ciudadanía) | Documentos metodológicos realizados | 2 | 50% | 0 | 0% |  | 154204000 | 154204000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 54020010003 | I | Iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos, realizadas |  | 2 |  | 0
4112 |  | Pr | Implementación de iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos en Santiago de Cali | BP26003111 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 50% | 50% | 300000000 | 300000000 | 129338000 | 91850000 | 43.11% | 71.02%
|  |  |  | BP26003111A |  |  |  | Asistir técnicamente 5 entidades, organismos y/o dependencias (Parques para la vida transparentados en botón de transparencia - página de la Alcaldía Distrito de Cali) | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 5 | 50% | 5 | 50% |  | 181900568 | 181900568 | 129338000 | 91850000 | 71.1% | 71.02% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se estructuraron los tres módulos para la escuela de datos abiertos interna. Se realizó la inscripción de los delegados de los 28 organismos de la Alcaldía de Cali. Se socializó el Observatorio Ciudadano de transparencia de espacio público en la población adyacente a Parque pacífico a cargo de la Secretaría de Cultura. La asistencia técnica por medio de la socialización de los 5 parques para la vida publicados en el botón de transparencia y presentados en el festival de Petronio Álvarez a: Vivienda, DAGMA, Cultura, Desarrollo Econo. y DACP. | Secretaría de Gobierno
|  |  |  | BP26003111B |  | Iniciativas colaborativas para seguimiento a problemas específicos, realizadas | 0 | Realizar 2 documentos metodológicos (Iniciativas colaborativas) | Documentos metodológicos realizados | 2 | 50% | 0 | 0% |  | 118099432 | 118099432 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 54020010044 | I | Red de gestión de información y del conocimiento diseñado y operado |  | 1 |  | 0
4112 |  | Pr | Implementación red de observatorios de Santiago de Cali | BP26003105 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 30% | 30% | 600000000 | 600000000 | 568081280 | 45178000 | 94.68% | 7.953%
|  |  |  | BP26003105A |  | Red de gestión de información y del conocimiento diseñado y operado |  | Asistir técnicamente 1 entidades, organismos y/o dependencias (Diseño metodológico del ejercicio de recolección de información para el mapeo de los observatorios existentes en la administración pública del Distrito de Cali) | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 1 | 60% | 0 | 10% |  | 174732480 | 174732480 | 174732480 | 0 | 100% | 0% | 2022-09-06 | 2022-12-31 | En convenio de Cooperación Internacional con UNODC, se avanzó con el documento inicial del "Diseño metodológico del ejercicio de recolección de información para el mapeo de los observatorios existentes en la administración pública del Distrito de Cali" y sus respectivos instrumentos. | Secretaría de Gobierno
|  |  |  | BP26003105B |  |  |  | Elaborar 1 documento de investigación (Propuesta de tablero de gobiernos locales ISOW4) | Documentos de investigación elaborados | 1 | 40% | 0 | 20% |  | 425267520 | 425267520 | 393348800 | 45178000 | 92.49% | 11.49% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se realizó convocatoria y encuentro con los observatorios institucionales del Distrito para socializar el objetivo de la Red de gestión de conocimiento. Se presentó el Diseño requerido para el desarrollo de las mesas de trabajo co-creativo de intercambio de saberes entre los observatorios como trabajo previo para el documento de Investigación.
| 5403 | L | Ciudadanía Activa y Gobernanza
| 5403001 | P | Ciudadanía Empoderada
| 54030010010 | I | Red de agentes institucionales con un plan específico para buen gobierno, abierto a la ciudadanía; operando |  | 1 |  | 0
4112 |  | Pr | Implementación de la escuela de buen gobierno en Cali | BP26003102 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 39% | 39% | 500000000 | 2369527265 | 2308301265 | 49998000 | 97.42% | 2.166%
|  |  |  | BP26003102A |  |  |  | 250 personas capacitadas conforman una red de agentes (Informe final por cada cohorte con las personas capacitadas) | Personas capacitadas | 250 | 50% | 0 | 19% |  | 500000000 | 500000000 | 488000000 | 0 | 97.6% | 0% | 2022-08-02 | 2022-12-30 | El Servicio de educación informal (Escuela de Buen Gobierno), inició en su primera cohorte con 108 participantes, se han realizado 3 módulos de 5 sesiones cada uno y actualmente se está desarrollando el módulo 4, los temas tratados en cada módulo son: Liderazgos públicos y políticas públicas Integridad, transparencia y rendición de cuentas, Plan de desarrollo, proyectos sociales y su evaluación, Ordenamiento territorial y transformación institucional. | Secretaría de Gobierno
|  |  |  | BP26003102B |  | Red de agentes institucionales con un plan específico para buen gobierno, abierto a la ciudadanía; operando | 0 | Asistir técnicamente 10 entidades, organismos y/o dependencias, que conforman la red de agentes institucionales (Documento metodológico con plan especifico) | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | 10 | 50% | 10 | 20% |  | 0 | 1869527265 | 1820301265 | 49998000 | 97.37% | 2.747% | 2022-07-22 | 2022-12-31 | Se brindó asistencia técnica a los delegados de los organismos que hacen parte de la articulación del plan específico denominado "Gobierno al barrio" a través del cual se opera como una red de agentes institucionales que promueven la gobernanza en los territorios. La primera asistencia técnica consistió en Taller de Liderazgo y Habilidades Blandas para fortalecer la interacción de los servidores públicos con la ciudadanía. Así mismo, se realizó un encuentro de agentes institucionales y agentes sociales en el Foro "Cali Ciudadana" en el cual se abordaron herramientas metodológicas para la cultura ciudadana.
| 54030010011 | I | Estrategia de Comunicación clara y transparente, implementada |  | 1 |  | 0
4112 |  | Pr | Implementación de estrategia de comunicación institucional clara y transparente en Santiago de Cali | BP26003011 |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  | 81% | 81% | 8027037416 | 12411037416 | 11885851096 | 8587300316 | 95.77% | 72.25%
|  |  |  | BP26003011A |  | Estrategia de Comunicación clara y transparente, implementada | 0 | Realizar 1 documento de planeación (Plan estratégico de comunicación y su ejecución desde la entidad) | Documentos de planeación realizados | 1 | 50% | 0 | 38% |  | 1891750400 | 3471136400 | 3319219599 | 2454863599 | 95.62% | 73.96% | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Para esta vigencia se definió un plan estratégico de comunicación y se ha avanzado con 742 contenidos en intranet, 70 campañas internas, 10 Encuentro Somos Alcaldía, 68 fondos de pantalla y 850 mensajes masivos a correos corporativos. 5.505 contenidos informativos. Se realizaron 41 ruedas de prensa y 53 ronda de medios 10.943 piezas gráficas de comunicación elaboradas | Secretaría de Gobierno
|  |  |  | BP26003011B |  |  |  | Implementar 1 sistema de información (Desarrollar acciones del plan de comunicación a nivel externo) | Sistemas de información implementados | 1 | 50% | 0 | 43% |  | 6135287016 | 8939901016 | 8566631497 | 6132436717 | 95.82% | 71.59% | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Se ha avanzado con la definición, programación y control a planes de medios de la Oficina y Hacienda. Impresión y mensajes sobre eventos y proyectos movilizadores. Realización de programas propios y mensajes en medios. Se tuvo marca en 376 eventos. Redes sociales: 1889 mensajes en FB, 8146 tw, 492 en IN y 1010 en YT
| 5403002 | P | Cultura Ciudadana
| 54030020004 | I | Iniciativas institucionales y comunitarias en cultura cíudadana y promoción de nuevas normalidades apoyadas |  | 60 |  | 60
4112 |  | Pr | Desarrollo de una estrategia de articulación institucional para implementar iniciativas que dinamicen la cultura ciudadana para asumir la nueva normalidad en Cali. | BP26003247 |  |  | 60 |  |  |  | 100% |  | 50% | 50% | 2200000000 | 3942200000 | 2367273000 | 1039488000 | 60.05% | 43.91%
|  |  |  | BP26003247A |  |  |  | Realizar 1 documento de lineamientos técnicos (Documento técnico para "Implementar la estrategia intersectorial e interinstitucional" que incluya guía de lineamientos e informe de gestión final de la implementación de la estrategia) | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 40% | 0 | 0% |  | 101640330 | 101640330 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaría de Gobierno
|  |  |  | BP26003247B |  | Iniciativas institucionales y comunitarias en cultura ciudadana y promoción de nuevas normalidades apoyadas | 60 | Asistir técnicamente 1 Instancia territorial para el apoyo a 60 iniciativas institucionales y comunitarias | Instancias territoriales asistidas técnicamente | 1 | 60% | 0 | 50% |  | 2098359670 | 3840559670 | 2367273000 | 1039488000 | 61.64% | 43.91% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se planificó la realización de 60 iniciativas comunitarias para fortalecer: 1.Procesos existentes en los territorios,2. Los pactos de gobernanza realizados y 3. Los acuerdos de los gobiernos al barrio. Se realizaron 5 acciones de articulación institucional a las Secretarías de Seguridad y Justicia, paz y Cultura Ciudadana, Desarrollo Territorial y participación, Gestión del riesgo y plan Jarillón, realizando asistencia técnica para acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y gestión de oportunidades de los beneficiarios de la estrategia. Se realizaron 23 acciones colectivas a la fecha, de las cuales siete (7) se imp
| Proyectos | 10 |  | Proyectos desfinanciados |  | 0 | [6 empty] | Avance Físico | 50.3% | 13527037416 | 21522764681 | 18112336111 | 10375148316 | 84.15% | 57.28%
[13 empty] | Proyectos con ejecución física en 0% | 0 | 13527037416 | 21522764681 | 18112336111 | 10375148316
MEDE01.03.03.P001.F005
011
VERSIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Note on L5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on N5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on O5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on R5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde al valor del RPC
Note on S5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde a lo efectivamente pagado.
Note on T5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on U5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal