## Cronograma de trabajo Hacienda
MACROPROCESO: Gestión de Hacienda Pública | [15 empty] | PROCESO: | [7 empty] | VIGENCIA: 2021
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Fulvio Leonardo Soto Rubiano
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | Realizar una planeación estratégica del ejercicio de participación ciudadana al interior del Departamento Administrativo de Hacienda (Análisis e identificación de grupos de valor y partes interesadas, identificación de canales y estrategias de comunicación existentes, identificación de las acciones programadas por el Equipo Articulador de Rendición de Cuentas y la Elaboración de un Plan de Trabajo para la vigencia 2021 que cumpla con las expectativas y necesidades de los Grupos de Valor y Partes Interesadas) | Realizar delegación oficial de las personas que representarán al organismo ante el Comité interinstitucional de participación ciudadana | Un (1) oficio de delegación | [12 empty] | oficio de delegación | Número de oficios de delegación | una vez | Mediante oficio con radicado No. 202141310100005044 del 09 de marzo de 2021 Avance: 100% |  |  |  |  | Margarita Rosa Barrera Córdoba - Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión | 100% | bar: MESES 3
|  | Diligenciar la Matriz de análisis de grupos de valor involucrados y canales relacionados | Una (1) matriz de análisis de grupos de valor diligenciada | [12 empty] | matriz de análisis de grupos de valor diligenciada | Número de matrices de análisis de grupos de valor y canales relacionados, diligenciadas | una vez | Matriz diligenciada, en la carpeta de Google Drive, el 25 de marzo de 2021 Avance: 100% | [5 empty] | 100% | bar: MESES 3
|  | Identificar medios de comunicación disponibles y estrategias de fortalecimiento de difusión de información a cargo del Grupo de Diseño y Comunicaciones del Organismo | Un (1) acta de la formulaciòn del Plan de Acción | [12 empty] | Acta de la formulaciòn del Plan de Acción | Número de actas | una vez | Acta No. 4131.010.14.12.37 del 23 de abril de 2021. Disponible en https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/152747/plan-de-accion-anual-de-participacion-ciudadana/ Avance: 100% | [5 empty] | 100%
|  | Elaborar el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, siguiendo lineamientos del líder del proceso | Un (1) plan de participación ciudadana vigencia 2021 elaborado | [12 empty] | Plan de participación ciudadana vigencia 2021 elaborado | Número de Planes de Participación propuestos | una vez | Plan de acción elaborado y divulgado en Abril de 2021. https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/152747/plan-de-accion-anual-de-participacion-ciudadana/ Avance: 100% | [5 empty] | 100%
|  | Divulgar el plan de participación ciudadana en medios de comunicación | Una (1) divulgación | [12 empty] | Divulgación del Plan de Acción | Número de divulgaciones | una vez | Plan de acción elaborado y divulgado en Abril de 2021. https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/152747/plan-de-accion-anual-de-participacion-ciudadana/ Avance: 100% | [5 empty] | 100%
|  | Recibir retroalimentación del Plan de Participación, por parte de la comunidad en general | Una (1) oportunidad de retroalimentación | [12 empty] | Correos electrónicos enviados por la comunidad, dando sugerencias y recomendaciones | Número de retroalimentaciones | una vez | Se puso a disposición el correo opinion.actosdahm@cali.gov.co, divulgado en redes sociales y publicación de Hacienda Avance: 100% | [5 empty] | 100%
|  | Elaborar acta de reunión donde se evidencie el análisis de la retroalimentación de la comunidad | Un (1) acta | [12 empty] | Acta que contiene todos los insumos para construcciòn del Plan de Acciòn | Número de actas | una vez | Acta No. 4131.010.14.12.37 del 23 de abril de 2021, explicando mecanismos utilizados para recibir retroalimentación y los resultados. Acta disponible en https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/152747/plan-de-accion-anual-de-participacion-ciudadana/ Avance: 100% | [5 empty] | 100%
|  | Publicar Plan de Participación Ciudadana Definitivo | Un (1) plan de participación ciudadana vigencia 2021 publicado | [12 empty] | Plan de participación ciudadana vigencia 2021 publicado | Número de Planes de Participación publicados | una vez |  | Plan de acción publicado el 26 de abril de 2021 Avance: 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Enviar plan de participación ciudadana vigencia 2021 y sus anexos a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Un (1) oficio remisorio | [12 empty] | Oficio remisorio dirigido al líder del proceso | Número de oficios remisorios del Plan de Participación | una vez |  | Plan enviado median oficio con radicado No. 202141310100012424 del 29 de abril de 2021 con sus soportes. Enviado también por correo electrónico el 06 de mayo de 2021 Avance: 100% |  |  |  |  | 100%
2 | Desarrollar las actividades de promoción de la participación ciudadana | Identificar, inventariar y reportar, los grupos de valor del organismo para la promoción y fortalecimiento de la participación, según los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | Un (1) Reporte mediante acta de reunión | [12 empty] | Reporte de grupos de valor que aplican para la promoción y fortalecimiento de participaciòn ciudadana mediante acta de reunión | Número de reportes mediante acta | una vez |  | Mediante Acta No. 4131.010.14.12.46 del 19 de mayo de 2021, se identifica y se realiza inventario de los grupos de valor. Así mismo, se realiza el Primer seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana. Acta disponible en: https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/152747/plan-de-accion-anual-de-participacion-ciudadana/ Avance: 100% |  |  |  | Margarita Rosa Barrera Córdoba - Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión | 100% | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Elaborar lista de chequeo para las actividades de participación ciudadana | Una (1) lista de chequeo elaborada | [12 empty] | Lista de chequeo con actividades y responsables | Número de listas de chequeo | una vez |  | Se cuenta con lista de chequeo, donde se verifica: El establecimiento de la fecha de ejecución del evento, la entrega de información para la elaboración de piezas gráficas, la fecha de elaboración de las piezas, la divulgación del evento, medios utilizados y la confirmación de ejecución del evento Avance: 100% |  |  |  |  | 100% | bar: MESES 5
|  | Implementar herramientas virtuales para la divulgación de los Encuentros de Aprendizaje en control social y Rendición de Cuentas | Mínimo Cuatro (4) divulgaciones | [12 empty] | Divulgación de Encuentros de Aprendizaje a traves de las herramientas disponibles | Número de divulgaciones a través de medios virtuales | Cada vez que se requiera |  | 2 Divulgaciones, así: Divulgación por Twitter, facebook, correo electrónico y página Web de: El Encuentro de Aprendizaje con grupos de valor, realizado el 27 de abril. Divulgación de la Primera actividad de rendición de cuentas del organismo, que se llevará a cabo el 08 de junio. Avance: 66% |  |  |  |  | 66% | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 8 to MESES 10
|  | Realizar Encuentros de Aprendizaje al interior del organismo, en Control Social (Componente: Rendición de Cuentas) | Mínimo Un (1) Encuentro de aprendizaje | [12 empty] | Encuentros de aprendizaje realizados | Número de Encuentros de Aprendizaje para personal de Hacienda | Una vez |  | Mediante acta No. 4173.020.14.55 - 58, se documentó el encuentro de aprendizaje al personal del Departamento Administrativo de Hacienda, realizado el 09 de abril de 2021, a las 09 am Avance: 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Realizar Encuentros de Aprendizaje en Control Social y veeduría Ciudadana a Grupos de Valor identificados con la coordinación y apoyo del líder del proceso en la cual se presenten los proyectos de inversión del organismo y se invite a la actividad de Rendición de Cuentas que ampliará información | Mínimo Un (1) Encuentro de aprendizaje | [12 empty] | Encuentros de aprendizaje realizados | Número de Encuentros de Aprendizaje para personal de Hacienda | Una vez |  | El Encuentro de Aprendizaje con grupos de valor, realizado el 27 de abril, fue documentado en acta No. 4173.020.14.55 - 45 Avance: 100% |  |  |  |  | 100% | bar: MESES 5
|  | Socializar los proyectos de inversión 2021 del organismo y su seguimiento en página Web y Redes Sociales del organismo | Un (1) seguimiento Trimestral | [12 empty] | Seguimiento trimestral a los proyectos de inversión 2021 | Número de seguimientos | Trimestral | Se cuenta con el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2020 y el seguimiento a marzo de 2021 del nuevo plan. Enlace: cali.gov.co/hacienda/publicaciones/153218/seguimiento-a-los-proyectos-de-inversion-de-hacienda/ | Se presentó a la comunidad en general, mediante actividad de Rendición de Cuentas del 8 de junio, la Gestión realizada para alcanzar las metas relacionadas con los proyectos de inversión 2021 del organismo, como consta en Acta No. 4131.010.14.12.54 El seguimiento a Junio de 2021 del plan de acción (Formato 1S), estará disponible antes del 15 de julio, que es el plazo máximo establecido por el Departamento Administrativo de Planeación para el reporte de avances. Avance: 50% |  |  |  |  | 50% | bar: MESES 5 to MESES 12
|  | Participar en las mesas de Reactivación Económica que se lleven a cabo con el gremio empresarial y entidades públicas y privadas para hacer frente a las dificultades presentadas por motivo de la pandemia | Mínimo Una (1) mesa de reactivación económica | [12 empty] | Participación en las Mesas de reactivación económica | Número de mesas de reactivación económica realizadas | Cada vez que se requiera | Se han realizado 4 talleres con los gremios interesados en los temas que son competencia del Departamento Administrativo de Hacienda. Las actas reposan en la Secretaría de Desarrollo Económico y se cuenta con las actas en formato editable sin firma y sin número. Sin embargo, se registran los nombres de los representante de cada agremiación o grupo de valor | En el segundo trimestre de 2021, se realizaron nuevas mesas de trabajo con el sector privado, que aunados a los resultados de reuniones previas, culminaron con el logro del Acuerdo 0945 del 8 de junio y el Decreto 0377 del 10 de junio de 2021, mediante los cuales se otorgan beneficios tributarios. https://twitter.com/HaciendaCali/status/1405342800116424711?s=20 https://twitter.com/HaciendaCali/status/1405161826967592973?s=20 Así mismo, se presentó ante los Ediles, el borrador de la propuesta de proyecto sobre el reconocimiento y pago de honorarios a ediles de las JAL, para aclarar inquietudes y escuchar opiniones, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. https://www.facebook.com/463331647030811/posts/4404127392951197/?d=n https://twitter.com/haciendacali/status/1409875991657340935?s=24 Avance: 100% |  |  |  | Despacho Departamento Administrativo de Hacienda | 100% | bar: MESES 3; MESES 5 to MESES 12
|  | Realizar rendición de cuentas como ejercicio de control social de manera virtual y/o presencial, socializando en una de ellas los proyectos que se ejecutaran en la vigencia 2021 y su seguimiento | Dos (2) actividades de rendición de cuentas | [12 empty] | Actividades de rendición de cuentas realizadas | Número de actividades de rendiciòn de cuentas | Semestral |  | El 8 de junio de 2021, se llevó a cabo la primera actividad de rendición de cuentas virtual, a través de Facebook Live, dando a conocer la gestión realizada para alcanzar las metas relacionadas con los proyectos de inversión. El Acta No. 4131.010.14.12.54, el listado de asistencia y videos por cada proceso que soportan la ejecución de la actividad, dentro de los términos establecidos, están disponibles en: https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/160745/vigencia-2021/ A la publicación se puede acceder también a través de las redes sociales Avance: 100% |  |  |  | Equipo Articulador de Rendición de Cuentas del Organismo | 100% | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 9 to MESES 11
|  | Apoyar en la semana de la participación ciudadana | Una (1) divulgación | [12 empty] | Divulgación del evento a travès de los medios de comunicación del organismo | Número de divulgaciones realizadas | una vez |  |  |  |  | No se han recibido lineamientos a través del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana | Margarita Rosa Barrera Córdoba - Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión | bar: MESES 5 to MESES 11
3 | Generar evaluación que permita fortalecer la participación en el ciclo de la gestión pública acorde a los lineamientos. | Hacer seguimiento y entrega de las matrices e indicadores al líder del proceso | Tres (3) seguimientos | [12 empty] | Seguimiento mediante herramientas metodologica diseñadas por el lìder del proceso | Número de seguimientos | Tres anuales | Se hizo seguimiento oportuno al plan de acción de participación ciudadana y se reportó con la matriz PROPAR en Google Drive | Se hizo seguimiento oportuno al plan de acción de participación ciudadana y se reportó con la matriz PROPAR en Google Drive Avance: 66% |  |  |  | Margarita Rosa Barrera Córdoba - Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión | bar: MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 11 to MESES 12
|  | Realizar ajustes a que haya lugar para dar cumplimiento a las actividades del Plan de Participación ciudadana | Un (1) ajuste por cada identificación de desviaciones de la meta | [12 empty] | Ajuste por cada identificación de desviaciones de la meta | Número de ajustes | Cada vez que se requiera | No se identificaron desviaciones con respecto a las metas del plan de acción de participación ciudadana y matriz PROPAR | No se identificaron desviaciones con respecto a las metas del plan de acción de participación ciudadana y matriz PROPAR Avance: 66% | bar: MESES 5 to MESES 12
|  | Realizar evaluación con la participación de los grupos de valor internos y externos sobre los resultados, tanto positivos como negativos frente a la implementación del plan de trabajo de promoción y fortalecimiento de la participación en el ciclo de la gestión pública, teniendo en cuenta los lineamientos de planeación participativa, control social, fortalecimiento y promoción de la participación generados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Un (1) Informe por cada organismo misional | [12 empty] | Informe de evaluación frente a la implementación del plan de trabajo de promoción y fortalecimiento de la participación en el ciclo de la gestión pública | Número total de Informes | Anual | bar: MESES 10 to MESES 12
|  | Publicar el informe de evaluación frente a la implementación del plan de trabajo de promoción y fortalecimiento de la participación en el ciclo de la gestión pública | Una (1) Publicación por cada Organismo misional | [12 empty] | informe de evaluación a través de los medios oficiales de la Administración Distrital realizado | Número total de públicaciones | Anual | bar: MESES 10 to MESES 12
|  | Reportar a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana los resultados del informe de evaluación | Un (1) Informe por cada organismo misional | [12 empty] | Comunicado ofical que contenga el informe de evaluación y sus resultados | Número total de Informes | Anual | bar: MESES 10 to MESES 12
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on Q9: ====== ID#AAAADYL08Uw (2019-07-27 00:49:05) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Y9: ====== ID#AAAADYL08Ug (2019-07-27 00:49:05) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on B14: ====== ID#AAAADYL08UQ (2019-07-27 00:49:05) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on D14: ====== ID#AAAADYL08Uc (2019-07-27 00:49:05) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on E14: ====== ID#AAAADYL08Uo (2019-07-27 00:49:05) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on Q14: ====== ID#AAAADYL08U0 (2019-07-27 00:49:05) PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Y14: ====== ID#AAAADYL08UI (2019-07-27 00:49:05) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R15: ====== ID#AAAADYL08Uk (2019-07-27 00:49:05) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S15: ====== ID#AAAADYL08UA (2019-07-27 00:49:05) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestrar,etc.
Note on T15: ====== ID#AAAADYL08UU HP (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on U15: ====== ID#AAAADYL08UE (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on V15: ====== ID#AAAADYL08UM (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAADYL08Us (2019-07-27 00:49:05) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAADYL08UY (2019-07-27 00:49:05) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
Note on C34: juan: Se hizo entrega en marzo de matriz

## Lista chequeo
LISTA DE CHEQUEO - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
VIGENCIA 2021
Actividades | Verificación de su ejecución
Actividad No. 1 | Capacitación en Control Social al interior del organismo (Componente Rendición de Cuentas)
Establecer fecha de ejecución del evento | Fecha del 09 de abril, establecida el 30 de marzo con líder del proceso - Grupo Calidad Hacieda y líder del Proceso
Entrega Info para pieza gráfica de divulgación de evento | entregada 29 de marzo de 2021 - Grupo Calidad Hacieda
Elaboración de pieza gráfica | Elaborado el 30 de marzo de 2021 - Grupo Comunicaciones Hacieda
divulgación del Evento | Elaborado el 30 de marzo de 2021 - Grupo Calidad Hacieda, via intranet
Ejecución del Evento | 09 de abril de 2021 - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Actividad No. 2 | Realizar Encuentro de aprendizaje con Grupos de Valor y partes interesadas
Establecer fecha de ejecución del evento | Fecha del evento: 27 de abril, establecida el 22 de abril de 2021 con líder del proceso
Entrega Info para pieza gráfica de divulgación de evento | Info entregada el 22 de abril de 2021
Elaboración de pieza gráfica | Piezas elaboradas el 23 de abril por el Grupo de Comunicaciones de Hacienda
divulgación del evento y medios | El 23 de abril en redes sociales, correos y página Web
Ejecución del Evento | 27 de abril de 2021 - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Actividad No. 3 | Rendición de Cuentas No. 1
Establecer fecha de ejecución del evento | Fecha de evento: 08 de junio de 2021, establecida el 18 de mayo
Entrega Info para pieza gráfica de divulgación de evento | 20 de abril al Grupo de Comunicaciones de Hacienda
Elaboración de pieza gráfica | 21 de abril
divulgación | en redes sociales y página Web
Ejecución del Evento | 8 de junio de 2021 por Facebook Live
Actividad No. 4 | Rendición de Cuentas No. 2
Establecer fecha de ejecución del evento
Entrega Info para pieza gráfica de divulgación de evento
Elaboración de pieza gráfica
divulgación en redes sociales y página Web
Ejecución del Evento
Actividad No. 5 | Apoyo a la Semana de la Participación Ciudadana
Establecer fecha de ejecución del evento
Entrega Info para pieza gráfica de divulgación de evento
Elaboración de pieza gráfica
divulgación en redes sociales y página Web
Ejecución del Evento