## 4151 Infraestructura Cuadro 1S
ORGANISMO |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | Fecha de reporte: |  |  | 2021-03-31 |  | Vigencia: | 2022
Código organismo | Código general | Clase | Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión | Clasificación (BP) | Meta a alcanzar Plan Indicativo | Indicador de resultado del proyecto (Descripción) | Valor Indicador de resultado del proyecto | Meta de producto del proyecto (Descripción) | Indicador de producto del proyecto (Descripción) | Valor de la meta de producto del proyecto | Ponderación producto (%) | Valor de la ejecución del producto del proyecto | % de ejecución física de los productos del proyecto | % de avance del proyecto | Presupuesto inicial (Pesos) | Presupuesto definitivo (Pesos) (1) | Presupuesto ejecutado (Pesos) (2) | Presupuesto pagos (Pesos) (3) | % de ejecución presupuestal (2) / (1) | % de ejecución con pagos (3) / (2) | Día / Mes / Año (Inicio) | Día / Mes / Año (Finali-zación) | Explicación del avance o retraso | Organismo responsable (Reparto administrativo)
| 52 | D | Cali, Solidaria por la Vida
| 5203 | L | Territorios para la Vida
| 5203007 | P | Espacio Público para la Integración Socio-Ecológica
| 52030070009 | I | Vías y andenes adecuados con inclusión social | m2 | 15784 |  | 798.35 |  |  | 15784
4151 |  | pr | Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali | BP26003015 |  |  | 798.35 |  |  | 15784 | 100% | 798.35 | 7.3% |  | 3081922578 | 3081922578 | 1026552000 | 258562553 | 33.31% | 25.19%
|  |  |  | BP26003015A |  | Realizar adecuación a la Infraestructura vial y peatonal en zona urbana | 24 | Realizar el Mejoramiento de 5405 m2 de andenes de la red urbana | Andenes de la red urbana mejorados | 5405 | 30% | 24 | 0.7% | 7.3% | 913771138 | 913771138 | 171720000 | 49326000 | 18.79% | 28.72% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | al 31 de marzo del 2022 se han ejecutado 24 m2 de adecuaciones de andenes en la zona urbana de la ciudad,Comuna 14 Barrio Marroquin Direccion Calle 83 entre Cra 26P y 26P1 | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003015B |  |  | 774.35 | Realizar el Mejoramiento de 1,8 Km de via urbana (equivale a 10379 m2) | Vía urbana mejorada | 10379 | 70% | 774.35 | 6.6% |  | 2168151440 | 2168151440 | 854832000 | 209236553 | 39.43% | 24.48% | 2022-01-20 | 2022-12-31 | al 31 de marzo del 2022 se han adecuado 774,35 m2 de vías en Comuna 14 Barrio Marroquin Direccion Calle 83 entre Cra 26P y 26P1 Comuna: 13, 15 Barrios: Comuneros II, Mojica II
| 53 | D | Cali, por Nuestra Casa Común
| 5301 | L | Fortalecimiento y Gestión de los Socioecosistemas
| 5301004 | P | Ruralidad Sustentable
| 53010040006 | I | Vías rurales con mantenimiento anual rutinario con inclusión social | Km | 250 |  | 94.9 |  |  | 250
4151 |  | pr | Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali | BP26002986 |  |  | 94.9 |  |  | 250 | 100% | 94.9 | 40% |  | 1015488000 | 1015488000 | 344400000 | 106272000 | 33.91% | 30.86%
|  |  |  | BP26002986A |  | Mejorar la malla vial rural en los sectores de las cuencas de los Corregimientosde Cali | 94.9 | Realizar manteminiento de 250 Km de via terciaria | Vía terciaria con mantenimiento | 250 | 100% | 94.9 | 40% | 40% | 1015488000 | 1015488000 | 344400000 | 106272000 | 33.91% | 30.86% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | al 31 de marzo del 2022 se han ejecutado manteniminetos de 94.9 km del proyecto donde se realizan actividades de roceria, barrido de maleza, limpieza de canaletas y alcantarillas, remocion de derrumbes, conformacion de canales en tierra, conformacion de descoles en tierra y poda de arboles las han realizado en vias rurales de los 15 corregiminetos de la ciudad. | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 5304 | L | Movilidad Multimodal Sustentable
| 5304001 | P | Movilidad Peatonal
| 53040010003 | I | Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural | Número | 27 |  | 4 |  |  | 27
4151 |  | pr | Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP26002987 |  |  | 4 |  |  | 24 | 100% | 4 | 17.3% |  | 1234340835 | 1234340835 | 118455000 | 45960000 | 9.597% | 38.8%
|  |  |  | BP26002987A |  | Mejorar el estado de las soluciones peatonales existentes en Santiago de Cali | 4 | Realizar mantenimiento a 23 puentes peatonales | Puente peatonal con mantenimiento | 23 | 89% | 4 | 17.3% | 17.3% | 1099533045 | 1099533045 | 118455000 | 45960000 | 10.77% | 38.8% | 2022-01-20 | 2022-12-31 | al 31 de marzo del 2022, se ha realizado el mantenimineto de 4 puentes peatonales. comuna: 6 (mantenimiento) Barrio: Oasis de Confamdi Direccion: Carrera 1 con Calle 70. comuna: 17 (mantenimiento) Barrio: Caney Direccion: Calle 48 con carrera 81 Comuna: 8 (mantenimiento) Barrio: El Trebol Direccion: Cll 58 con Cra 23 (Autopista sur) Comuna: 15 (mantenimiento) Barrio: Mojica Direccion: Carrera 28D2 con calle 72Z2 | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26002987B |  | Fortalecer estructuralmente los puentes peatonales existentes en santiago de Cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 1 puentes peatonaesl de la red urbana | Puentes peatonales de la red urbana rehabilitados | 1 | 11% | 0 | 0% |  | 134807790 | 134807790 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Mantenimiento de puentes peatonales en la comuna 5 de Santiago de Cali | BP26003948 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 17360210 | 17360210 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003948A |  | Recuperar el estado de los puentes peatonales de la Comuna 5 | 0 | Realizar el mantenimiento de 1 puente peatonal | Mantenimiento de puente peatonal | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 17360210 | 17360210 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de puentes peatonales en la comuna 11 de Santiago de Cali | BP26003949 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 14994146 | 14994146 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003949A |  | Recuperar el estado de los puentes peatonales de la Comuna 11 | 0 | Realizar el mantenimiento de 1 puente peatonal | Mantenimiento de puente peatonal | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 14994146 | 14994146 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de puentes peatonales en la comuna 14 de Santiago de Cali | BP26003951 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 13853602 | 13853602 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003951A |  | Recuperar el estado de los puentes peatonales de la Comuna 14 | 0 | Realizar el mantenimiento de 1 puente peatonal | Mantenimiento de puente peatonal | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 13853602 | 13853602 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 53040010004 | I | Mejoramiento de la red peatonal en la zona urbana y rural | m2 | 1112 |  | 0 |  |  | 1990
4151 |  | pr | Mantenimiento de andenes en el corregimiento Hormiguero de Santiago de Cali | BP26003952 |  |  | 0 |  |  | 105 | 100% | 0 | 0% |  | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003952A |  | Mejorar el estado de la red peatonal en el corregimiento del Hormiguero | 0 | Realizar el mantenimiento de 105 m de andenes (equivale a 105 m2) | Andén de la red terciaria en funcionamiento | 105 | 100% | 0 | 0% | 0% | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de andenes en el corregimiento Montebello de Santiago de Cali | BP26003953 |  |  | 0 |  |  | 50 | 100% | 0 | 0% |  | 10785382 | 10785382 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003953A |  | Mejorar el estado de la red peatonal en el corregimiento del Montebello | 0 | Realizar el mantenimiento de 50 m de andenes (equivale a 50 m2) | Andén de la red terciaria en funcionamiento | 50 | 100% | 0 | 0% | 0% | 10785382 | 10785382 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mejoramiento de la red peatonal de la comuna 5 de Santiago de Cali | BP26003954 |  |  | 0 |  |  | 300 | 100% | 0 | 0% |  | 16221280 | 16221280 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003954A |  | Mejorar la red peatonal existente en la Comuna 5 | 0 | Realizar el mejoramiento de 40 m de andenes (equivale a 300 m2) | Andenes de la red urbana mejorados | 300 | 100% | 0 | 0% | 0% | 16221280 | 16221280 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mejoramiento de la red peatonal de la comuna 6 de Santiago de Cali | BP26003955 |  |  | 0 |  |  | 93 | 100% | 0 | 0% |  | 14959247 | 14959247 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003955A |  | Mejorar la red peatonal existente en la Comuna 6 | 0 | Realizar el mejoramiento de 93 m de andenes (equivale a 93 m2) | Andenes de la red urbana mejorados | 93 | 100% | 0 | 0% | 0% | 14959247 | 14959247 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mejoramiento de la red peatonal de la comuna 16 de santiago de Cali | BP26003958 |  |  | 0 |  |  | 320 | 100% | 0 | 0% |  | 94536055 | 94536055 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003958A |  | Mejorar la red peatonal existente en la Comuna 16 | 0 | Realizar el mejoramiento de 100 m de andenes (equivale a 320 m2) | Andenes de la red urbana mejorados | 320 | 100% | 0 | 0% | 0% | 94536055 | 94536055 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mejoramiento de la red peatonal de la comuna 17 de Santiago de Cali | BP26003959 |  |  | 0 |  |  | 122 | 100% | 0 | 0% |  | 35746117 | 35746117 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003959A |  | Mejorar la red peatonal existente en la Comuna 17 | 0 | Realizar el mejoramiento de 122 m de andenes (equivale a 122 m2) | Andenes de la red urbana mejorados | 122 | 100% | 0 | 0% | 0% | 35746117 | 35746117 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mejoramiento de la red peatonal de la comuna 10 de Santiago de Cali | BP26004002 |  |  | 0 |  |  | 1000 | 100% | 0 | 0% |  | 99995582 | 99995582 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26004002A |  | Mejorar la red peatonal existente en la Comuna 10 | 0 | Realizar el mejoramiento de 458 m de andenes (equivale a 1000 m2) | Andenes de la red urbana mejorados | 1000 | 100% | 0 | 0% | 0% | 99995582 | 99995582 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 5304002 | P | Movilidad en Bicicleta
| 53040020003 | I | Kilómetros de ciclo-infraestructura construida | km | 15.54 |  | 0 |  |  | 15.54
4151 |  | pr | Construcción de cicloinfraestructura en Santiago de Cali | BP26002988 |  |  | 0 |  |  | 15.54 | 100% | 0 | 0% |  | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26002988A |  | Fortalecer la infraestructura para el uso de medios alternativos de transporte en la Entidad Territorial | 0 | Realizar la construccion de 15540 mts de cicloinfraestructura en la ciudad de Cali (equivalente a 15,54 km) | Ciclo infraestructura urbana construida | 15.54 | 100% | 0 | 0% | 0% | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 5304003 | P | Transporte Público de Pasajeros
| 53040030003 | I | km de Corredores troncales del SITM - MIO construidos |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4151 |  | pr | Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali | BP26003057 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 66499269300 | 66499269300 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003057A |  | Construir la infraestructura asociada a la movilidad del transporte público en el SITM-MIO | 0 | Realizar la Contruccion de 7 km de via urbana | Vía urbana construida | 7 | 57% | 0 | 0% | 0% | 38193290686 | 38193290686 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura
|  |  |  | BP26003057B |  |  | 0 | Realizar la construccion de 2 terminal de transporte. | Terminales de transporte construidas | 2 | 31% | 0 | 0% |  | 20640785100 | 20640785100 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
|  |  |  | BP26003057C |  |  | 0 | Realizar 1 estudios de preinversion | Estudios de preinversión realizados | 1 | 12% | 0 | 0% |  | 7665193514 | 7665193514 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
| 5304004 | P | Mejoramiento de Infraestructura Vial
| 53040040003 | I | Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas | km | 10.93 |  | 0 |  |  | 11.182
4151 |  | pr | Construcción de vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP26002990 |  |  | 0 |  |  | 2.426 | 100% | 0 | 0% |  | 712039857 | 712039857 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26002990A |  | Completar la infraestructura víal de la zona urbana y rural | 0 | Realizar la Construccion de 0,17 km de via urbana | Vía urbana construida | 0.17 | 24% | 0 | 0% | 0% | 171133012 | 171133012 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26002990B |  | aumentar la ejecucion de obras de infraestructura vial en zona urbana y rural | 0 | Realizar la Construccion de 2,256 km de via rural | Vía terciaria construida | 2.256 | 76% | 0 | 0% |  | 540906845 | 540906845 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de obras de drenaje en la comuna 5 de Santiago de Cali | BP26003985 |  |  | 0 |  |  | 0.044 | 100% | 0 | 0% |  | 73039436 | 73039436 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003985A |  | Recuperar la infraestructura vial en la comuna 5 de santiago de cali | 0 | Realizar la construccion de 0,044 km de obras de drenaje | Vía urbana construida | 0.044 | 100% | 0 | 0% | 0% | 73039436 | 73039436 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Construcción de obras de drenaje en la comuna 18 de Santiago de Cali | BP26003987 |  |  | 0 |  |  | 0.186 | 100% | 0 | 0% |  | 329057617 | 329057617 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003987A |  | Recuperar la infraestructura vial en la comuna 18 de santiago de cali | 0 | Realizar la construccion de 0,186 km de obras de drenaje | Vía urbana construida | 0.186 | 100% | 0 | 0% | 0% | 329057617 | 329057617 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Construcción obras de drenaje en el corregimiento de la Buitrera Santiago de Cali | BP26003988 |  |  | 0 |  |  | 1.315 | 100% | 0 | 0% |  | 213420720 | 213420720 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003988A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de la Buitrera de santiago de cali | 0 | Realizar la construccion de 1,315 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 1.315 | 100% | 0 | 0% | 0% | 213420720 | 213420720 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento el Saladito de Santiago de Cali | BP26003989 |  |  | 0 |  |  | 0.69 | 100% | 0 | 0% |  | 170799249 | 170799249 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003989A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento del Saladito | 0 | Realizar la construccion de 0,22 km de vías rurales | Vía terciaria construida | 0.22 | 33% | 0 | 0% | 0% | 12598120 | 12598120 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003989B |  |  | 0 | Realizar el mejoramiento de 250 m de vías rurales (equivale a 0,25km) | Vía terciaria mejorada | 0.25 | 34% | 0 | 0% |  | 138882241 | 138882241 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
|  |  |  | BP26003989C |  |  | 0 | Realizar la construccion de 0,22 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.22 | 33% | 0 | 0% |  | 19318888 | 19318888 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de huellas y obras de drenaje en el corregimiento la Elvira Santiago de Cali | BP26003990 |  |  | 0 |  |  | 0.451 | 100% | 0 | 0% |  | 219297245 | 219297245 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003990A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de la Elvira de santiago de cali | 0 | Realizar el mejoramiento de 230 m de vías rurales (equivale a 0,23km) | Vía terciaria mejorada | 0.23 | 50% | 0 | 0% | 0% | 199797245 | 199797245 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003990B |  |  | 0 | Realizar la rehabilitacion de 0,221 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.221 | 50% | 0 | 0% |  | 19500000 | 19500000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de huellas y obras de drenaje en el corregimiento Felidia Santiago de Cali | BP26003991 |  |  | 0 |  |  | 0.611 | 100% | 0 | 0% |  | 212729532 | 212729532 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003991A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de la Felidia de santiago de cali | 0 | Realizar el mejoramiento de 391 m de vías rurales (equivale a 0,391km) | Vía terciaria mejorada | 0.391 | 50% | 0 | 0% | 0% | 193619962 | 193619962 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003991B |  |  | 0 | Realizar la rehabilitacion de 0,22 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.22 | 50% | 0 | 0% |  | 19109570 | 19109570 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento de Golondrinas de Santiago de Cali | BP26003992 |  |  | 0 |  |  | 0.645 | 100% | 0 | 0% |  | 76912744 | 76912744 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003992A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de Golondrinas | 0 | Realizar el mejoramiento de 0,645km de vías rurales | Vía terciaria construida | 0.645 | 100% | 0 | 0% | 0% | 76912744 | 76912744 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento la Castilla de Santiago de Cali | BP26003993 |  |  | 0 |  |  | 0.647 | 100% | 0 | 0% |  | 176169245 | 176169245 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003993A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de la Castilla | 0 | Realizar la rehabilitacion de 0,43km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.43 | 50% | 0 | 0% | 0% | 70432737 | 70432737 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003993B |  |  | 0 | Realizar el mejoramiento de 217 m de vías rurales (equivale 0,217km) | Vía terciaria mejorada | 0.217 | 50% | 0 | 0% |  | 105736508 | 105736508 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento la Paz de Santiago de Cali | BP26003994 |  |  | 0 |  |  | 1.683 | 100% | 0 | 0% |  | 278609546 | 278609546 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003994A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de la Paz | 0 | Realizar la rehabilitacion de 0,222 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.222 | 9% | 0 | 0% | 0% | 24913530 | 24913530 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003994B |  |  | 0 | Realizar el mejoramiento de 36 m de vías rurales (equivale a 0,036km) | Vía terciaria mejorada | 0.036 | 23% | 0 | 0% |  | 63696034 | 63696034 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
|  |  |  | BP26003994C |  |  | 0 | Realizar el mantenimineto de 1,425 km de vías rurales | Vía terciaria mejorada | 1.425 | 68% | 0 | 0% |  | 189999982 | 189999982 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de huellas y obras de drenaje en el corregimiento de la Leonera de Santiago de Cali | BP26003995 |  |  | 0 |  |  | 1.243 | 100% | 0 | 0% |  | 77122439 | 77122439 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003995A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de la Leonera de Santiago de Cali | 0 | Realizar el mejoramiento de 85 m de vías rurales (equivale 0,085km) | Vía terciaria mejorada | 0.085 | 50% | 0 | 0% | 0% | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003995B |  |  | 0 | Realizar la construccion de 1,158km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 1.158 | 50% | 0 | 0% |  | 37122439 | 37122439 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de vías y obras de drenaje en el corregimiento de Montebello de Santiago de Cali | BP26003996 |  |  | 0 |  |  | 0.041 | 100% | 0 | 0% |  | 116428289 | 116428289 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003996A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de Montebello | 0 | Realizar el mejoramiento de 0,006km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.006 | 40% | 0 | 0% | 0% | 46792692 | 46792692 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003996B |  |  | 0 | Realizar el mejoramiento de 35 m de vías rurales (equivale 0,035km) | Vía terciaria mejorada | 0.035 | 60% | 0 | 0% |  | 69635597 | 69635597 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de huellas y obras de drenaje en el corregimiento Pance Santiago de Cali | BP26003998 |  |  | 0 |  |  | 0.151 | 100% | 0 | 0% |  | 117811321 | 117811321 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003998A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de Pance de santiago de cali | 0 | Realizar el mejoramiento de 57 m de vías rurales (equivale 0,057km) | Vía terciaria mejorada | 0.057 | 92% | 0 | 0% | 0% | 107811321 | 107811321 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003998B |  |  | 0 | Realizar el mejoramiento de 0,094 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.094 | 8% | 0 | 0% |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de huellas y obras de drenaje en el corregimiento de Pichinde Santiago de Cali | BP26003999 |  |  | 0 |  |  | 0.246 | 100% | 0 | 0% |  | 92281453 | 92281453 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003999A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de Pichindé de santiago de cali | 0 | Realizar el mejoramiento de 178 m de vías rurales (equivale 0,178km) | Vía terciaria mejorada | 0.178 | 50% | 0 | 0% | 0% | 85874382 | 85874382 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003999B |  |  | 0 | Realizar el mejoramiento de 0,068 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.068 | 50% | 0 | 0% |  | 6407071 | 6407071 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de huellas y obras de drenaje en el corregimiento Villacarmelo Santiago de Cali | BP26004000 |  |  | 0 |  |  | 0.633 | 100% | 0 | 0% |  | 185780010 | 185780010 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26004000A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de Villacarmelo de santiago de cali | 0 | Realizar el mejoramiento de 353 m de vías rurales (equivale 0,353 km) | Vía terciaria mejorada | 0.353 | 50% | 0 | 0% | 0% | 158095196 | 158095196 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26004000B |  |  | 0 | Realizar el mejoramiento de 0,28 km de obras de drenaje | Vía terciaria rehabilitada | 0.28 | 50% | 0 | 0% |  | 27684814 | 27684814 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Construcción de huellas vehiculares en el corregimiento los Andes Santiago de Cali | BP26004071 |  |  | 0 |  |  | 0.17 | 100% | 0 | 0% |  | 86220000 | 86220000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26004071A |  | Recuperar la infraestructura vial en el corregimiento de los Andes de santiago de cali | 0 | Realizar el mejoramiento de 170 m de vías rurales (equivale 0,170 km) | Vía terciaria mejorada | 0.17 | 100% | 0 | 0% | 0% | 86220000 | 86220000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 53040040004 | I | Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible | km | 64.091 |  | 9 |  |  | 64.091
4151 |  | pr | Mejoramiento de la malla vial en Santiago de Cali | BP26003017 |  |  | 9 |  |  | 54.39 | 100% | 9 | 18.3% |  | 97589242137 | 117589242137 | 8445173500 | 2881000500 | 7.182% | 34.11%
|  |  |  | BP26003017A |  | Mejorar el estado de la malla vial | 9 | Realizar el mantenimineto de 54 Km de vias urbana | Vía urbana con mantenimiento | 54 | 98% | 9 | 18.3% | 18.3% | 97430549659 | 117430549659 | 8445173500 | 2881000500 | 7.192% | 34.11% | 2022-02-20 | 2022-12-31 | al 31 de marzo del 2022 se han ejecutado 9 km de mantenimientos viales con asfato (pavimento flexible) donde se han intervenido las comunas1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19 y 22 | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
|  |  |  | BP26003017B |  |  | 0 | Realizar mantenimiento de 0,39 Km de vias rurales | Vía terciaria con mantenimiento | 0.39 | 2% | 0 | 0% |  | 158692478 | 158692478 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos
4151 |  | pr | Mantenimiento de la red vial del corregimiento de la Buitrera de Santiago de Cali | BP26003962 |  |  | 0 |  |  | 1.68 | 100% | 0 | 0% |  | 281846021 | 281846021 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003962A |  | Mejorar la red vial existente en el Corregimiento de La Buitrera | 0 | Realizar el mantenimineto de 1,68 km de vías rurales | Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 1.68 | 100% | 0 | 0% | 0% | 281846021 | 281846021 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantemiento de vías en el corregimiento la Castilla Santiago de Cali | BP26003963 |  |  | 0 |  |  | 0.78 | 100% | 0 | 0% |  | 81781580 | 81781580 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003963A |  | Mejorar el estado de las vías del corregimiento La Castilla | 0 | Realizar el mantenimineto de 0,78 km de vías rurales | Vía terciaria con mantenimiento | 0.78 | 100% | 0 | 0% | 0% | 81781580 | 81781580 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la red vial del corregimiento de Navarro de Santiago de Cali | BP26003964 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 90000000 | 90000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003964A |  | Mejorar la red vial existente en el Corregimiento de Navarro | 0 | Realizar el mantenimineto de 1 km de vías rurales | Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 90000000 | 90000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la red vial del corregimiento de Pance de Santiago de Cali | BP26003965 |  |  | 0 |  |  | 0.13 | 100% | 0 | 0% |  | 27999984 | 27999984 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003965A |  | Mejorar la red vial existente en el Corregimiento de Pance | 0 | Realizar el mantenimineto de 0,13 km de vías rurales | Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 0.13 | 100% | 0 | 0% | 0% | 27999984 | 27999984 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantemiento de vías en el corregimiento Pichinde de santiago de cali | BP26003966 |  |  | 0 |  |  | 0.12 | 100% | 0 | 0% |  | 23673720 | 23673720 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003966A |  | Mejorar el estado de las vías del corregimiento Pichinde | 0 | Realizar el mantenimineto de 0,12 km de vías rurales | Vía terciaria con mantenimiento | 0.12 | 100% | 0 | 0% | 0% | 23673720 | 23673720 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de vías en la comuna 1 de Santiago de Cali | BP26003967 |  |  | 0 |  |  | 0.62 | 100% | 0 | 0% |  | 857689947 | 857689947 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003967A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 1 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,62 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.62 | 100% | 0 | 0% | 0% | 857689947 | 857689947 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la malla vial de la comuna 6 de Santiago de Cali | BP26003969 |  |  | 0 |  |  | 0.116 | 100% | 0 | 0% |  | 195107250 | 195107250 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003969A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 6 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,116 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.116 | 100% | 0 | 0% | 0% | 195107250 | 195107250 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de vías en la comuna 7 de Santiago de Cali | BP26003970 |  |  | 0 |  |  | 0.297 | 100% | 0 | 0% |  | 231202529 | 231202529 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003970A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 7 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,297 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.297 | 100% | 0 | 0% | 0% | 231202529 | 231202529 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la malla vial de la comuna 8 de Santiago de Cali | BP26003971 |  |  | 0 |  |  | 1.134 | 100% | 0 | 0% |  | 966808792 | 966808792 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003971A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 8 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 1,134 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 1.134 | 100% | 0 | 0% | 0% | 966808792 | 966808792 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la malla vial de la comuna 11 de Santiago de Cali | BP26003972 |  |  | 0 |  |  | 0.739 | 100% | 0 | 0% |  | 535330289 | 535330289 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003972A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 11 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,739 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.739 | 100% | 0 | 0% | 0% | 535330289 | 535330289 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la malla vial de la comuna 13 de Santiago de Cali | BP26003973 |  |  | 0 |  |  | 0.77 | 100% | 0 | 0% |  | 415340058 | 415340058 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003973A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 13 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,77 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.77 | 100% | 0 | 0% | 0% | 415340058 | 415340058 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la malla vial de la comuna 14 de Santiago de Cali | BP26003974 |  |  | 0 |  |  | 0.586 | 100% | 0 | 0% |  | 490989878 | 490989878 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003974A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 14 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,586 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.586 | 100% | 0 | 0% | 0% | 490989878 | 490989878 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de la malla vial de la comuna 15 de Santiago de Cali | BP26003975 |  |  | 0 |  |  | 0.466 | 100% | 0 | 0% |  | 440274808 | 440274808 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003975A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 15 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,466 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.466 | 100% | 0 | 0% | 0% | 440274808 | 440274808 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de vías en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP26003976 |  |  | 0 |  |  | 0.349 | 100% | 0 | 0% |  | 362211336 | 362211336 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003976A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 17 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,349 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.349 | 100% | 0 | 0% | 0% | 362211336 | 362211336 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de vías en la comuna 18 de Santiago de Cali | BP26003977 |  |  | 0 |  |  | 0.27 | 100% | 0 | 0% |  | 176474304 | 176474304 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003977A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 18 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,27 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.27 | 100% | 0 | 0% | 0% | 176474304 | 176474304 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de vías en la comuna 20 de Santiago de Cali | BP26003978 |  |  | 0 |  |  | 0.065 | 100% | 0 | 0% |  | 171791279 | 171791279 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003978A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 20 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,065 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.065 | 100% | 0 | 0% | 0% | 171791279 | 171791279 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantenimiento de vías en la comuna 21 de Santiago de Cali | BP26003979 |  |  | 0 |  |  | 0.119 | 100% | 0 | 0% |  | 117084988 | 117084988 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003979A |  | Mejorar el estado de las vías de la comuna 21 de Santiago de cali | 0 | Realizar rehabilitacion de 0,119 km de vías urbanas | Vía urbana rehabilitada | 0.119 | 100% | 0 | 0% | 0% | 117084988 | 117084988 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Mantemiento de vías en el corregimiento la Elvira de Santiago de Cali | BP26004001 |  |  | 0 |  |  | 0.46 | 100% | 0 | 0% |  | 76498463 | 76498463 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26004001A |  | Mejorar el estado de las vías del corregimiento La Elvira | 0 | Realizar mantenimiento de 0,46 km de vías urbanas | Vía terciaria con mantenimiento | 0.46 | 100% | 0 | 0% | 0% | 76498463 | 76498463 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 53040040005 | I | Puentes vehiculares en la zona urbana y rural mantenidos | Numero | 21 |  | 1 |  |  | 21
4151 |  | pr | Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali | BP26003007 |  |  | 1 |  |  | 21 | 100% | 1 | 6.8% |  | 992213900 | 992213900 | 106837500 | 40246500 | 10.77% | 37.67%
|  |  |  | BP26003007A |  | Mejorar el estado de los puentes vehiculares existentes en la zona urbana de Cali | 1 | Realizar el mantenimiento de 21 puentes vehiculares en la zona urbana | Puente de la red vial urbana con mantenimiento | 21 | 100% | 1 | 6.8% | 6.8% | 992213900 | 992213900 | 106837500 | 40246500 | 10.77% | 37.67% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | al 31 de marzo del 2022, se ha realizado el mantenimiento de 1 puente vehicular ubicado en la comuna 7 barrio 7 de agosto en la Carrera 8 Calle 70 Sentido sur-norte | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 53040040006 | I | Frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización | Numero | 1 |  | 0 |  |  | 1
4151 |  | pr | Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali | BP26002991 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 8015909000 | 8015909000 | 1911996388 | 761759500 | 23.85% | 39.84%
|  |  |  | BP26002991A |  | Mitigar las dificultades de movilidad de los puntos criticos de la ciudad | 0 | Realizar Construccion de 0,5 Km de via urbana (equivalente a 1 frente de trabajo) | Vía urbana construida | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 8015909000 | 8015909000 | 1911996388 | 761759500 | 23.85% | 39.84% | 2022-01-20 | 2022-12-31 | al 31 de marzo del 2022, Se realiza el recaudo de la contribución de la contribución por valorización | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de apoyo tecnico - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 5305 | L | Gestión del Riesgo
| 5305002 | P | Reducción del Riesgo
| 53050020003 | I | Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali | m3 | 0 |  | 0 |  |  | 345
4151 |  | pr | Construcción obras de contención estabilización, mitigación y prevención en Santiago de Cali | BP26003655 |  |  | 0 |  |  | 231 | 100% | 0 | 0% |  | 339623676 | 339623676 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003655A |  | Construir obras de contención, estabilización y drenajes en zona rural de Cali | 0 | Realizar Estabilizacion de 2 sitios criticos de la red terciaria (equivalente a 231m3) | Sitio crítico de la red terciaria estabilizado | 231 | 100% | 0 | 0% | 0% | 339623676 | 339623676 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Construcción de obras de estabilización y contención en corregimiento de la Buitrera de Santiago de Cali | BP26003981 |  |  | 0 |  |  | 14 | 100% | 0 | 0% |  | 38129628 | 38129628 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003981A |  | Incrementar la construcción de obras estabilizacion y contencion en el corregimiento de la Buitrera | 0 | Realizar Estabilizacion de 1 sitios criticos de la red terciaria (equivalente a 14 m3) | Sitio crítico de la red terciaria estabilizado | 14 | 100% | 0 | 0% | 0% | 38129628 | 38129628 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Construcción de obras de estabilización y contención en corregimiento de Pichindé de Santiago de Cali | BP26003982 |  |  | 0 |  |  | 43 | 100% | 0 | 0% |  | 138871182 | 138871182 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003982A |  | Incrementar la construcción de obras estabilizacion y contencion en el corregimiento de Pichindé | 0 | Realizar Estabilizacion de 1 sitios criticos de la red terciaria (equivalente a 43 m3) | Sitio crítico de la red terciaria estabilizado | 43 | 100% | 0 | 0% | 0% | 138871182 | 138871182 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
4151 |  | pr | Construcción obras de estabilización y contención en la comuna 20 de Santiago de Cali | BP26003984 |  |  | 0 |  |  | 57 | 100% | 0 | 0% |  | 70892089 | 70892089 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP26003984A |  | Incrementar la construcción de obras estabilizacion y contencion en la comuna 20 | 0 | Realizar Estabilizacion de 1 sitios criticos de la red terciaria (equivalente a 57 m3) | Sitio crítico de la red terciaria estabilizado | 57 | 100% | 0 | 0% | 0% | 70892089 | 70892089 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | el producto aun no cuenta con apropiacion presupuestal para su ejecución, la dependencia esta gestionando los recursos | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| 53050020011 | I | Demoliciones de techos de áreas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto del Proyecto Plan Jarillón, realizadas con procesos de concertación y garantía de derechos | Número | 760 |  | 28 |  |  | 760
4151 |  | pr | Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali | BP26002754 |  |  | 28 |  |  | 760 | 100% | 28 | 5.7% |  | 1326423017 | 1326423017 | 526216500 | 154704500 | 39.67% | 29.4%
|  |  |  | BP26002754A |  | Aumentar los recursos humanos y materiales para realizar labores de recuperacion de zonas afectadas | 28 | Realizar 760 obras de reducción del riesgo de desastres | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas | 760 | 100% | 28 | 5.7% | 5.7% | 1326423017 | 1326423017 | 526216500 | 154704500 | 39.67% | 29.4% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | al 31de marzo del 2022 se ha ejecutado el 28 demoliciones de estructuras para la mitigacion de riesgo de desastres en el plan Jarillon en zonas como El Jazmín, Nueva Florida, Villa Uribe, Puerto Nuevo, Brisas del Cauca y Río Cali. | Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Mantenimiento Vial
| Proyectos | 57 |  | Proyectos desfinanciados |  | 0 | [6 empty] | Avance Físico | 1.674% | 194363100892 | 214363100892 | 12479630888 | 4248505553 | 5.822% | 34.04%
[12 empty] | Proyectos con ejecución física en 0% |  | 51
MEDE01.03.03.18.P01.F05
9
VERSIÓN
09/jul/2020
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Note on L5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on N5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on O5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on R5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde al valor del RPC
Note on S5: GUIDO ESCOBAR: Corresponde a lo efectivamente pagado.
Note on T5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal
Note on U5: GUIDO ESCOBAR: Formato Porcentaje, 1 decimal