## Hoja1
ORGANISMO |  | SECRETARIA DE MOVILIDAD | [15 empty] | Fecha de reporte: |  |  | 2021-07-15 |  | Vigencia: | 2021
Código organismo | Código general | Clase | Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión | Clasificación (BP) | Meta a alcanzar Plan Indicativo | Indicador de resultado del proyecto (Descripción) | Valor Indicador de resultado del proyecto | Meta de producto del proyecto (Descripción) | Indicador de producto del proyecto (Descripción) | Valor de la meta de producto del proyecto | Ponderación producto (%) | Valor de la ejecución del producto del proyecto | % de ejecución física de los productos del proyecto | % de avance del proyecto | Presupuesto inicial (Pesos) | Presupuesto definitivo (Pesos) (1) | Presupuesto ejecutado (Pesos) (2) | Presupuesto pagos (Pesos) (3) | % de ejecución presupuestal (2) / (1) | % de ejecución con pagos (3) / (2) | Día / Mes / Año (Inicio) | Día / Mes / Año (Finali-zación) | Explicación del avance o retraso | Organismo responsable (Reparto administrativo)
| 51 | D | Cali, Inteligente para la Vida
| 5101 | L | Territorio Inteligente
| 5104001 | P | Cali Inteligente
| 51010010042 | I | Intersecciones en el sistema de semaforización inteligente implementadas |  | 40
|  |  |  | BP-26002924 | [5 empty] | 40 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 4962781704 | 0 | 0 | 0% | 0%
4152 |  | Pr | Implementación de sistema de semaforización inteligente (ssi) en Santiago de Cali | BP-26002924A |  | Intersecciones mejoradas | 0 | Implementar 40 intersecciones en el sistema de semaforización inteligente en Santiago de Cali | Intersecciones mejoradas | 40 | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 4962781704 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
| 53 | D | Cali, por Nuestra Casa Común
| 5304 | L | Movilidad Multimodal Sustentable
| 5304002 | P | Movilidad en Bicicleta
| 53040020005 | I | Kilómetros de ciclo infraestructura en calzada implementados |  | 0.5 |  | 0
4152 |  |  | Implementacion de Cicloinfraestructura en calzada en Santiago de Cali | BP-26003059 | [5 empty] | 3.5 | 100% | 0 | 0% | 0% | 1597396965 | 322126000 | 54984000 | 48704000 | 17.07% | 88.58% |  |  |  | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
|  | Pr |  | BP-26003059A |  | Implementar ciclo infraestructura en la calzada. | 0 | Implementar 0,5 Km de cicloinfraestructura en las vias de Santiago de Cali | Cicloinfraestructura Implementada | 0.5 | 80% | 0 | 0% |  | 1387833965 | 119483000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003059B |  |  | 0 | Realizar 3 Campañas para el uso de la Cicloinfraestructura en las vias de Santiago de Cali. | Campañas de Sensibilizacion realizadas | 3 | 20% | 0 | 0% |  | 209563000 | 202643000 | 54984000 | 48704000 | 27.13% | 88.58% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | En la actualidad se adelanta proceso de sensibilizacion y estructuracion de estudios previos y analisis del sector de la construccion de los km de calzada donde Implementacion de Cicloinfraestructura
| 53040020006 | I | Puntos de Ciclo parqueaderos en la ciudad instalados |  | 81 |  | 0
4152 |  | Pr | Construcción de cicloparqueaderos en puntos atractores de viaje en Santiago de Cali | BP-26003058 | [5 empty] | 5 | 100% | 0 | 0% | 0% | 1305880855 | 335880855 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003058A |  | Puntos de Ciclo parqueaderos en la ciudad instalados | 0 | Construir 5 Ciclo parqueaderos para estacionamiento de bicicletas en Santiago de Cali. | Cicloparqueaderos Construidos | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 1305880855 | 335880855 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
| 5304003 | P | Transporte Público de Pasajeros
| 53040030011 | I | Ejecución de recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo, reportado |  | 4 |  | 2
4152 |  | Pr | Apoyo a la sostenibilidad del SITM-MIO del Distrito Santiago de Cali | BP-26002814 | [5 empty] | 4 | 100% | 2 | 50% | 50% | 93671814000 | 95645231410 | 39436398358 | 32195925914 | 41.23% | 81.64%
|  |  |  | BP-26002814 |  | Ejecución de recursos FESDE para la operación del Sistema de Transporte Masivo, reportado | 2 | Realizar 4 Documentos de lineamientos técnicos ejecucion de recursos FESDE | Documentos de lineamientos técnicosde ejecucion realizados | 4 | 100% | 2 | 50% |  | 93671814000 | 95645231410 | 39436398358 | 32195925914 | 41.23% | 81.64% | 2021-04-15 | 2021-12-30 | Se ha realizado transferencia a metrocali por un valor de $ 39,436,398,358 en marco del Convenio que se tiene con el FESDE. | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
| 53040030012 | I | Ejecución de recursos componente tecnológico, reportado al STIM |  | 4 |  | 0
4152 |  | Pr | Mejoramiento del sistema inteligente del transporte masivo –mio en Santiago de Cali | BP-26003552 | [5 empty] | 4 | 100% | 0 | 0% | 0% | 7225511538 | 7225511538 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003552 |  | Dotar de infraestructura tecnológica para la operación del sistema de Transporte Masivo | 0 | Realizar 4 Documentos de ejecución de infraestructura Tecnológica STMM | Documentos de ejecucion de infraestructura Tecnológica realizados | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 7225511538 | 7225511538 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
| 5304005 | P | Regulación, Control y Gestión Inteligente del Tránsito
| 53040050001 | I | Mantenimiento de la red semaforizada en Cali realizada |  | 1 |  | 1
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la red semaforizada del municipio de Cali | BP-26002902 | [5 empty] | 1032 | 100% | 1 | 50% | 50% | 3000000000 | 3000000000 | 836747550 | 592712250 | 27.89% | 70.84%
|  |  |  | BP-26002902A |  | Mantenimiento de la red semaforizada en Cali realizada | 1 | Realizar mantenimiento correctivo a la red semaforizada en Santiago de Cali | Mantenimiento a la red semaforizada realizada | 1 | 80% | 1 | 50% |  | 2116444056 | 2116444056 | 761357250 | 592712250 | 35.97% | 0% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | A través de las cuadrillas de técnicos de semáforos pertenecientes al grupo de mantenimiento de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, se completó el mantenimiento de las intersecciones controladas por semáforos de la ciudad de Santiago de Cali, Dentro de los cuales, se llevó a cabo actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la red semaforizada. | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
|  |  |  | BP-26002902B |  |  |  | Adquirir 851 equipos e insumos necesarios para mantenimiento de la red semaforizada | Insumos para mantenimiento de la red semaforizada Adquiridos | 851 | 10% | 0 | 0% |  | 397555944 | 397555944 |  | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26002902C |  |  |  | Adquirir 180 equipos tecnológicos que fomenten y garanticen inclusión social | Equipos Tecnologicos para mantenimiento de la red semaforizada Adquiridos | 180 | 10% | 0 | 0% |  | 486000000 | 486000000 | 75390300 | 0 | 15.51% | 0% | 2021-02-28 | 2021-12-31
| 53040050002 | I | Puntos de la red vial del Distrito de Cali señalizados |  | 1402 |  | 254
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la señalización vial, en Santiago de Cali | BP-26003061 | [5 empty] | 1300 | 100% | 254 | 20% | 20% | 3017946880 | 4635217845 | 454836000 | 358379000 | 9.813% | 78.79%
|  |  |  | BP-26003061A |  | Puntos de la red vial del Distrito de Cali señalizados | 254 | Realizar la señalizacion de 1.300 Puntos de Red vial del Distrito de Cali | Puntos de la red vial del Distrito de Cali señalizados | 1300 | 100% | 254 | 20% |  | 3017946880 | 4635217845 | 454836000 | 358379000 | 9.813% | 78.79% | 2021-02-15 | 2021-12-30 | Se ha realizo la demarcacion de 23,508 Mts 2 en las vias de la ciudad, los cuales equivalen a 254 puntos de señalizacion. | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la señalización vial, en la comuna 2 de Santiago de Cali | BP-26003093 | [5 empty] | 60 | 100% | 0 | 0% | 0% | 355628787 | 355628787 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003093A |  | . Adecuar la señalización en las vías de la comuna | 0 | Realizar la señalizacion de 60 Puntos de Red vial en vias en la comuna 2 | Puntos de la red vial de la Comuna 2 de Cali señalizados | 60 | 100% | 0 | 0% |  | 355628787 | 355628787 | 0 | 0 | 0% | 0%
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la señalización vial, en la comuna 16 de Santiago de Cali | BP-26003108 | [5 empty] | 24 | 100% | 0 | 0% | 0% | 119604014 | 119604014 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003108A |  | Adecuar la señalización en las vías de la comuna | 0 | Realizar la señalizacion de 24 Puntos de Red vial en vias en la comuna 16 | Puntos de la red vial de la Comuna 16 de Cali señalizados | 24 | 100% | 0 | 0% |  | 119604014 | 119604014 | 0 | 0 | 0% | 0%
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la señalización vial, en la comuna 15 de Santiago de Cali | BP-26003170 | [5 empty] | 6 | 100% | 0 | 0% | 0% | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003170A |  | Adecuar la señalización en las vías de la comuna | 0 | Realizar la señalizacion de 6 Puntos de Red vial en vias en la comuna 15 | Puntos de la red vial de la Comuna 15 de Cali señalizados | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la señalización vial, en la comuna 17 de Santiago de Cali | BP-26003221 | [5 empty] | 5 | 100% | 0 | 0% | 0% | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003221A |  | Adecuar la señalización en las vías de la comuna | 0 | Realizar la señalizacion de 6 Puntos de Red vial en vias en la comuna 17 | Puntos de la red vial de la Comuna 17 de Cali señalizados | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la señalización vial, en la comuna 54 - La Buitrera de Santiago de Cali | BP-26003497 | [5 empty] | 7 | 100% | 0 | 0% | 0% | 42000000 | 42000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003497A |  | Adecuar la señalización en las vías de la comuna | 0 | Realizar la señalizacion de 7 Puntos de Red vial en vias en la comuna 17 | Puntos de la red vial de la Comuna 16 de Cali señalizados | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 42000000 | 42000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 53040050003 | I | Operativos en vía para el control de vehículos automotores realizados |  | 1000 |  | 640
4152 |  | Pr | Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Transito en Santiago de Cali | BP-26002783 | [5 empty] | 11400 | 100% | 640 | 50% | 50% | 55856147278 | 71711139723 | 23185856774 | 20853234767 | 32.33% | 89.94%
|  |  |  | BP-260027835A |  | Operativos en vía para el control de vehículos automotores realizados | 640 | Realizar 1000 operativos de control en diferentes puntos de la ciudad | Operativos de control realizado | 1000 | 80% | 640 | 50% |  | 53598828278 | 62197602119 | 23185856774 | 20853234767 | 37.28% | 89.94% | 2021-01-30 | 2021-12-31 | Con la ejecucion de estos recursos se implementan estrategias educativas y de control con los agentes de transito realizando 640 controles operativos en via , con los cuales se pretende una reduccion en la mortalidad de personas involucradas en accidentes de transito. | Secretaria de Movilidad- Subsecretaria de Servicios de Movilidad
|  |  |  | BP-26002783B |  |  |  | Adquirir 10000 equipos e insumos para atender las necesidades en el control vial de uso permanente de los agentes de transito | Elementos Tecnologicos adquiridos | 10000 | 10% | 0 | 0% |  | 1657319000 | 8313537604 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26002783C |  |  |  | Capacitar a 400 agentes de transito en normatividad vigente en transito y transporte. | Agentes Capacitados | 400 | 10% | 0 | 0% |  | 600000000 | 1200000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 53040050005 | I | Acciones del plan local de seguridad vial implementados |  | 10 |  | 0
4152 |  | Pr | Implementación del Plan Local de Seguridad Vial de Distrito de Santiago de Cali | BP-26002981 | [5 empty] | 8 | 100% | 0 | 0% | 0% | 831962991 | 831962991 | 21440000 | 17152000 | 2.577% | 80%
|  |  |  | BP-26002981 |  | Acciones del plan local de seguridad vial implementados | 0 | Realizar la implementacion de 8 acciones estrategicas del Plan de Local de seguridad vial | Estrategias del Plan Local seguirdad Vial Implementadas | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 831962991 | 831962991 | 21440000 | 17152000 | 2.577% | 80% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Se adelanta la elaboración de estudios técnicos y diseños en materia de seguridad vial, con el propósito de reducir la siniestralidad y mortalidad, la contaminación ambiental, mejorar la accesibilidad universal y promover el mejoramiento del tránsito que permitan mejorar las condiciones de seguridad vial, en puntos críticos de siniestralidad y mortalidad y/o zonas de riesgo para los usuarios más vulnerables, en la ciudad. | Secretaria de Movilidad-Subsecretaria de la Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
| 53040050006 | I | Infraestructura física y tecnológica para una atención efectiva integral al usuario realizada |  | 1 |  | 1
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para una atención efectiva al usuario de la secretaria de movilidad Cali | BP-26002813 | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 50% | 50% | 308513975 | 308513975 | 72150000 | 43510000 | 23.39% | 60.3%
|  |  |  | BP-26002813A |  | Infraestructura física y tecnológica para una atención efectiva integral al usuario realizada | 1 | Realizar acciones de mantenimiento preventivo de Infraestructura física y tecnológica a los espacios fisicos de atencion a la comunidad. | Acciones de Mantenimiento Infraestructura física y tecnológica realizadas | 1 | 70% | 1 | 50% |  | 137134074 | 137134074 | 72150000 | 43510000 | 52.61% | 60.3% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Se realiza el mantenimiento a la infraestructura fisica desarrollando actividades como pintura, adecuacion de espacios, mantenimientos de A.A, Maposteria y adecuaciones sanitarias. en los espacios de la Secretaria de Movilidad, donde se brinda una buena atencion a los ciudadanos. | Secretaria de Movilidad- Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | BP-260028137B |  |  |  | Realizar obras de adecuación de infraestructura fisica a los bienes de la secretaria de movilidad. | Obras de adecuacion realizadas | 1 | 15% | 0 | 0% |  | 89655927 | 89655927 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-260028137C |  |  |  | Adquirir los bienes muebles y equipos necesarios en la secretaria para la atencion a usuarios de la secretaria de movilidad. | Bienes Muebles adquiridos | 1 | 15% | 0 | 0% |  | 81723974 | 81723974 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 53040050007 | I | Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali operando |  | 1 |  | 0
4152 |  | Pr | Servicio del centro de enseñanza automovilística del distrito de Santiago de Cali | BP-26002903 | [5 empty] | 200 | 100% | 0 | 0% | 0% | 223554000 | 466680674 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26002903A |  | Centro de enseñanza automovilística de Distrito de Cali operando | 0 | Certificar a 200 usuarios aspirantes a conductores en el centro de enseñanza de Automovilismo | Usuarios del Centro de Enseñanza del Distrito certificados | 200 | 80% | 0 | 0% |  | 157236000 | 317563100 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26002903B |  |  |  | Adquirir 4 equipos tecnologicos para la enseñanza de conduccion | Insumos tecnologicos adquiridos | 2406 | 5% | 0 | 0% |  | 15954000 | 31908000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26002903C |  |  |  | Realizar la certificación del Centro de Enseñanza en la norma NT 9001:2015 | CEA Certificados | 1 | 5% | 0 | 0% |  | 9004000 | 33782919 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26002903D |  |  |  | Adquirir 4 vehículos según las categorías habilitadas para la operación del Centro de Enseñanza | Insumos tecnologicos adquiridos | 4 | 10% | 0 | 0% |  | 41360000 | 83426655 |  | 0 | 0% | 0%
| 53040050009 | I | Actores de la movilidad sensibilizados sobre la movilidad sostenible y segura |  | 140000 |  | 12822
4152 |  | Pr | Mejoramiento de los comportamientos en seguridad vial para los actores de las vias en el Municipio de Santiago de Cali | BP-26003046 | [5 empty] | 140000 | 100% | 12822 | 15% | 15% | 979683000 | 1210683000 | 247006000 | 192908000 | 20.4% | 0%
|  |  |  | BP-26003046A |  | Actores de la movilidad sensibilizados sobre la movilidad sostenible y segura | 12822 | Capacitar y sensibilizar en educacion vial a 140.000 infractores sobre movilidad sostenible y segura | Infractores capacitados y sensibilizados en Movilidad sostenible y segura | 140000 | 90% | 12822 | 15% |  | 859233000 | 1090233000 | 247006000 | 192908000 | 22.66% | 78.1% | 2021-02-15 | 2021-12-30 | Se han capacitado 12,822 Infractores de las normas de tránsito, donde se sensibiliza en el comportamiento vial. | Secretaria de Movilidad- Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | BP-26003046B |  |  |  | Adquirir 39 equipos para las capacitaciones en buenas practicas de movilidad | Equipos adquiridos | 39 | 10% | 0 | 0% |  | 120450000 | 120450000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 53040050010 | I | Promoción y pedagogía de comportamientos y prácticas seguras para la movilidad sustentable y sobre estrategias de regulación del tránsito realizadas |  | 8 |  | 2
4152 |  | Pr | Fortalecimiento del desarrollo de estrategias de promoción y pedagogía para la movilidad sustentable en Santiago de cali | BP-26003025 | [5 empty] | 8 | 100% | 2 | 15% | 15% | 1113327000 | 1162327000 | 201675500 | 164216500 | 17.35% | 81.43%
|  |  |  | BP-26003025A |  | Sensibilizar a los actores de la movilidad en normas de tránsito y seguridad vial | 2 | Realizar 8 campañas de promocion y sensibilizacion de seguridad vial con gremios, colectivos, organizaciones y organismos del sector público | Campañas de Sensibilizacion realizadas | 8 | 90% | 2 | 15% |  | 933327000 | 982327000 | 201675500 | 164216500 | 20.53% | 81.43% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Se han realizado 2 campañas de promocion y sensibilizacion , plan exodo en semana santa y ruta por la seguridad vial | Secretaria de Movilidad- Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | BP-26003025B |  |  |  | Adquirir 2 elementos y herramientas educativas, pedagógicas y lúdícas | Insumos educativos adquiridos | 2 | 10% | 0 | 0% |  | 180000000 | 180000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en la Comuna 22 del Distrito de Santiago de Cali | BP-26003168 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 90000000 | 90000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003168A |  | Fomentar el cambio de comportamientos transgresores e intolerantes frente a las normas de tránsito y de seguridad vial | 0 | Realizar 1 campaña de sensibilización a usuarios frente a las normas de transito | Campañas de Sensibilizacion realizadas | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 90000000 | 90000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
4152 |  | Pr | Mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en la Comuna 19 de Santiago de Cali | BP-26003169 | [5 empty] | 1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | BP-26003169A |  | Baja cultura ciudadana en la movilidad en la comuna 19 | 0 | Realizar 1 Campaña de sensibilización y cultura ciudadana a comunidad | Campañas de Sensibilizacion realizadas | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 53040050011 | I | Espacios de participación e interacción con los diversos actores viales y comunidad del Municipio de Cali implementados |  | 35 |  | 20
4152 |  | Pr | Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana para la movilidad en Santiago de Cali | BP-26003056 | [5 empty] | 75 | 100% | 20 | 50% | 50% | 300000000 | 354000000 | 139360000 | 109344000 | 39.37% | 78.46%
|  |  |  | BP-26003056 |  | . Promover espacios de participación ciudadana en temas de movilidad de la ciudad | 20 | Promover 75 espacios de participacion ciudadana en los territorios en temas de movilidad. | Espacios de participacion implementados | 75 | 100% | 20 | 50% |  | 300000000 | 354000000 | 139360000 | 109344000 | 39.37% | 78.46% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Se han promovido 20 espacios de participacion de movilidad, con grupos especificos ( Jac, Jal, Comerciantes) en comunas y corregimientos del Distrito. | Secretaria de Movilidad- Unidad de Apoyo a la Gestión
| 54 | D | Cali, Gobierno Incluyente
| 5402 | L | Gobierno Inteligente
| 5402001 | P | Fortalecimiento Institucional
| 54020010043 | I | Proceso de gestión de tránsito y transporte implementado bajo las políticas institucionales vigentes |  | 1 |  | 1
4152 |  | Pr | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría de Movilidad para dar cumplimiento a las políticas institucionales vigentes Cali | BP-26002863 | [5 empty] | 1 | 100% | 1 | 50% | 50% | 2970798842 | 3959798842 | 1626324500 | 1249336500 | 41.07% | 76.82%
|  |  |  | BP-26002863A |  | Proceso de gestión de tránsito y transporte implementado bajo las políticas institucionales vigentes | 1 | Mantener actualizado el proceso de gestion de transito y transporte conforme a los linneamientos institucionales de acuerdo a MIPG | Proceso de Gestión de tránsito y transporte Actualizado | 1 | 100% | 1 | 50% |  | 2970798842 | 3959798842 | 1626324500 | 1249336500 | 41.07% | 0% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Se han actualizado los subprocesos del MOP del organismo, igualmente hojas de vida de tramites y servicios, formatos metodologicos aprobadas por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion | Secretaria de Movilidad- Unidad de Apoyo a la Gestión
| 5402004 | P | Gestión Financiera Eficiente
| 54020040009 | I | Cartera morosa por infracciones de tránsito, recuperada |  | 9.48% |  | 2.6%
4152 |  | Pr | Recuperación de la cartera morosa de infractores de la via en la secretaria de movilidad municipio de Santiago de Cali | BP-26003044 | [5 empty] | 9.48% | 100% | 2.6% | 10% | 10% | 1203328014 | 1203328014 | 540241500 | 318135500 | 44.9% | 58.89%
|  |  |  | BP-26003044 |  | Cartera morosa por infracciones de tránsito, recuperada | 2.6% | Realizar la recuperacion del 9.48% de la cartera morosa infraciones de transito a deudores morosos. | Cartera de infracciones de transito recuperada | 9.48% | 100% | 2.6% | 10% |  | 1203328014 | 1203328014 | 540241500 | 318135500 | 44.9% | 58.89% | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Se ha logrado la recuperacion de de la cartera morosa por valor de $ 21.732.913.430 durante el primer semestre de la vigencia 2021, el valor total de la cartera a Jun 30 de 2021 es de $ 836.738.231.864 que equivale a 2,6 % | Secretaria de Movilidad- Oficina de Contravencciones
| Proyectos | 22 |  | Proyectos desfinanciados |  | 0 | [6 empty] | Avance físico | 16.36% | 174338098139 | 198067416372 | 66817020182 | 56143558431 | 33.73% | 84.03%
| Licitaciones | 0
MEDE01.03.03.18.P01.F05
9
VERSIÓN
09/jul/2020
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Note on F10: dapm: ¿Cúal es la meta a alcanzar dentro del PI?
Note on I12: dapm: Redactar en terminos de la actual vigencia. ¿Son 40 para 2021?
Note on V12: dapm: Lleva fecha de inicio lo ejecutado.
Note on K18: dapm: Esto cambió frente al reporte de marzo?