## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: Secretaria de Movilidad | [17 empty] | PROCESO PARTCIPACION CIUDADANA Y GESTION COMUNITARIA | [7 empty] | VIGENCIA: 2023
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: William Mauricio Vallejo Caicedo | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| Realizar el plan de trabajo del equipo de participacion ciudadana, de la Secretaria de Movilidad que permita señalar las actividades a desarrollar durante la vigencia, socializacion, retroalimentacion y divulgacion del plan | 1. PLANEACION PARTICIPATIVA/ Secretaria de Movilidad | (P) Identificar las acciones y actividades que se deben relacionar en el Plan de trabajo Participación de la Secretaria de Movilidad | Primer avance Plan de Accion | Equipo de participacion ciudadana | [12 empty] | Un (1) Plan de trabajo Construido | Número de Planes proyectados | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | (H) Elaboracion de Plan de trabajo con las acciones propuestas desde la Secretaria de Movilidad para el Plan Distrital de Participacion | Plan de trabajo Construido | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Número de Planes construidos | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | (V) Socializacion y Retroalimentacion del Plan de Trabajo a sus grupos de valor a traves de los canales de comunicación oficiales | Plan de accion socializado | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Número de Planes socializados | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | (A) Ajustes de acuerdo a propuestas de los grupos de valor | Plan de Accion ajustado de acuerdo al ejercicio de retroalimentacion | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Número de Planes ajustado de acuerdo a la retroalimentacion | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de marzo y abril |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 4
|  |  | (P) Identificar las actividades de participacion en el ejercicio de diagnostico | Inventario de actividades | Equipo de participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz Propar diligenciada | Numero de proyectos a ejecutar identificados | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de junio y julio |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 4
|  |  | (H). Ejecutar las actividades participativas en diagnostico con grupos de valor | listado de proyectos formulados socializado | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de proyectos consolidados en la matriz Propar | Trimestral | Esta actividad esta programada para realizarla a partir del segundo tsemestre |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 7 to MESES 12
|  |  | (V). Verificar y reportar la ejecucion de las actividades | Reportes trimestrales a la PROPAR | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de reportes | Trimestral | Esta actividad esta programada para realizarla a partir del segundo semestre |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 7 to MESES 12
|  |  | (A). Consolidar y Reportar los avances de la formulacion de los proyectos a ejecutar en el POAI 2023 | Matriz Propar consolidada y actualizada con avances en la formulacion | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de reportes | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de julio y octubre |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 7 to MESES 10
|  |  | (P) Convocar a los grupos de valor para encuentros de aprendizaje en Planeacion Participativa | links de convocatoria, correos u otros medios oficiales | Equipo de participacion ciudadana | [12 empty] | Plan Encuentros de Aprendizaje | Numero de encuentros de aprendizaje | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de septiembre y octubre |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 9 to MESES 10
|  |  | (H) Realizar encuentros de aprendizaje a través de los medios de comunicación establecidos | Acta y/o informe | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de encuentros de aprendizaje realizado | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de septiembre y octubre |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 9 to MESES 10
|  |  | (V) Realizar seguimiento a la ejecucion de las actividades en los tiempos establecidos | Seguimiento trimestral actividades establecidas en el Plan de trabajo de Participacion | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de seguimientos realizados | Trimestral | Esta actividad esta programada para realizarla trimestral mente |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
|  |  | (A) Analizar los resultados de la actividad | Acta y/o informe | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de anâlisis hechos | Trimestral | Esta actividad esta programada para realizarla trimestral mente |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
| Realizar control social de los avances generados a partir de la formulacion de los proyectos 2023 | 2.CONTROL SOCIAL Secretria de Movilidad | (P). Identifico los proyectos que se encuentran en ejecucion | Propar, 1S | Equipo de participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz actualizada | numero de proyectos identificados | Anual | esta actividad esta programada para realizarla en el mes de junio |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 6
|  |  | (H) Inventariar y publicar los proyectos que se van a ejecutar en la vigencia 2022 | Documento publicado | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Publicaciones de proyectos realizadas | Anual | esta actividad esta programada para realizarla en el mes de junio |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 6
|  |  | (V) Verificar la actualizacion del inventario de proyectos y publicacion en los tiempos establecidos | Documento publicado | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de verificaciones | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de julio y agosto |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 7 to MESES 8
|  |  | (A) Analizar los resultados de esta actividad | Informe | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de analisis hechos | Anual | Esta actividad esta programa para realizarse entre el mes de julio y agosto |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 7 to MESES 8
|  |  | (P) Identificar los grupos de valor asociados para establecer encuentros de aprendizaje en promocion del Control Social | Inventario de grupos de valor | Equipo de participacion ciudadana | [12 empty] | Matriz Propar diligenciada | Grupos de valor de identificados | Anual | esta actividad esta programada para realizarla en el mes de abril |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 4
|  |  | (H). Consolidar en la matriz Propar los proyectos en donde se identifica la promocion del control social y reportar | Reporte trimestral Propar al Comité Interadministrativo de Participacion Ciudadana | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | numero de proyectos reportados | Trimestral | esta actividad esta programada para realizarla en los meses de abril, julio, octubre y diciembre |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10; MESES 12
|  |  | (V). Socializar y publicar la actualizacion de los avances de la ejecucion de los proyectos en ejecucion en la vigencia 2022 | Avances verificados y socializados | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | nùmero proyectos socializados | Trimestral | esta actividad esta programada para realizarla en los meses de abril, mayo |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 4 to MESES 5
|  |  | (A). Analizar los resultados de esta actividad | Informe | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de anàlisis hechos | anual | esta actividad esta programada para realizarla en el mes de noviembre de 2022. |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 11
|  |  | (P) Identificar las actividades que se deben adelantar para la realizacion del Dialogo de Rendicion de Cuentas de la Secretaria de Movilidad | Actas de reunion | Equipo de participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | [12 empty] | Informe Dialogo Rendicion de Cuentas | Actividades identificadas | Semestral | esta actividad esta programada para realizarla en los meses de marzo y octubre. |  |  |  |  | Equipo articulador participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | bar: MESES 3; MESES 9
|  |  | (H) Realizar los Dialogos de Rendicion de Cuentas | Acta | Equipo de participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | [13 empty] | Dialogos de rendicion de cuentas realizadas | Semestral | esta actividad esta programada para realizarla en los meses de mayo y noviembre. |  |  |  |  | Equipo articulador participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | bar: MESES 5; MESES 11
|  |  | (V) Realizar encuesta de satisfaccion | Encuesta diligenciada | Equipo de participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | [13 empty] | Encuestas realizadas | Semestral | esta actividad esta programada para realizarla en los meses de mayo y noviembre. |  |  |  |  | Equipo articulador participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | bar: MESES 5; MESES 11
|  |  | (A) Realizar el Informe del Dialogo | Informe | Equipo de participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | [13 empty] | Informe realizado | Semestral | esta actividad esta programada para realizarla en los meses de junio y noviembre 2022 |  |  |  |  | Equipo articulador participacion ciudadana y Rendicion de Cuentas | bar: MESES 6; MESES 11
| Promover la participacion de los diferentes grupos de valor en la formulacion, ejecucion y evaluacion de los proyectos | 3. PROMOCION DE LA PARTICIPACION Secretaria de Movilidad | (P). Planear encuentros de aprendizaje de acuerdo a la programacion de la Secrataria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana al equipo de movilidad entiendase: Personal Contratista y de planta, grupos de valor de la Secretaria de Movilidad para fortalecer el conocimiento sobre las herramientas que permiten promover la participacion ciudadana. | Plan de capacitacion de acuerdo a la programacion de la Secrataria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | Equipo de participacion ciudadana | [12 empty] | Plan de Encuentros de aprendizaje | Numero de encuentros de aprendizaje planeados | Anual | esta actividad esta programada para realizarse entre los meses de agosto y octubre. |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 8 to MESES 10
|  |  | (H). Realizar encuentros de aprendizaje en conocimientos sobre Planeacion Participativa, Control Social y Promocion de la Participacion | Encuentros de aprendizaje realizados | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de encuentros de aprendizaje realizados |  | esta actividad esta programada para realizarse entre los meses de agosto y octubre. |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 8; MESES 10
|  |  | (H). Semana de la Participacion | Un informe | Equipo de participacion ciudadana- Comité Interadministrativo de Participacion Ciudadana | [13 empty] | Numero de Informes |  | esta actividad se desarrollarà de acuerdo a la programaciòn realizada por la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad
|  |  | (V). Verificar en reunion con los grupos de valor y equipo de articulacion que han recibido las capacitaciones el nivel de apropiacion de los temas | Acta y listado de asistencia, Encuesta realizada | Equipo de participacion ciudadana | [13 empty] | Numero de reuniones |  | esta actividad se realizara en el mes de septiembre y octubre |  |  |  |  | Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad | bar: MESES 9 to MESES 10
Equipo de participacion ciudadana Secretaria de Movilidad
G
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on S9: Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on AA9: Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on G14: Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on S14: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on AA14: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.
Note on T15: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on U15: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on V15: Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on W15: Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.