## Participación Ciudadana y Gest
1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: | [7 empty] | 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | Octubre de 2021
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 35 de Evaluaciòn al Sistema de Gestiòn de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento) | FUENTES DE DETECCION | DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO | TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA ACCION | TIPO DE ACCION | OBJETIVO DE LA ACCION | DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida) | RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13. | RESPONSABLE DE LA ACCION |  | PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA) |  | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  | FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA) | AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES) | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
[10 empty] | Nombre Completo | Cargo | Inicio (DD/MMM/AAAA) | Final (DD/MMM/AAAA) | Nombre Completo | Cargo
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria | 5. Informe de Auditoría Interna de Calidad. | 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos Se require \continuar con el mejoramiento de la redacción de las tareas, diseños de flujogramas y aplicación del formato Plan de Control - MEDE01.05.02.18.P01.F16, de acuerdo a los lineamientos dados en el Instructivo para la Caracterización de los Procesos del Modelo de Operación por Procesos - MEDE01.05.02.18.P01.I01 divulgado por el proceso Planeación Institucional. | OM: Oportunidad de Mejora | El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, desconocía Instructivo de Modelación y Caracterización, generando inconvenientes en la redacción de las tareas, diseños de flujogramas y aplicación del formato Plan de Control - MEDE01.05.02.18.P01.F16 | Socializar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria los nuevos instructivos para la caracterización MEDE01.05.02.P025.I001 del 06 octubre 2021, y el instructivo para la documentación del sistema de gestión codigo MEDE01.05.02.P025.I003 del 16 septiembre 2021 definidos en Daruma, para implementar los cambios teniendo en cuenta los nuevos lineamientos | Acción Correctiva | Documentar los procedimientos del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de acuerdo a los lineamientos definidos por los instructivos | Una (1) Acta | No aplica | Juan Manuel Chicango | Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación | 2021-10-15 | 15-Apr-22 | James Agudelo Arévalo | Secretario de Despacho | 15-Jan-21
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria | 5. Informe de Auditoría Interna de Calidad. | 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos Se require \continuar con el mejoramiento de la redacción de las tareas, diseños de flujogramas y aplicación del formato Plan de Control - MEDE01.05.02.18.P01.F16, de acuerdo a los lineamientos dados en el Instructivo para la Caracterización de los Procesos del Modelo de Operación por Procesos - MEDE01.05.02.18.P01.I01 divulgado por el proceso Planeación Institucional. | OM: Oportunidad de Mejora | El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, desconocía Instructivo de Modelación y Caracterización, generando inconvenientes en la redacción de las tareas, diseños de flujogramas y aplicación del formato Plan de Control - MEDE01.05.02.18.P01.F16 | Realizar Revisión de los procedimientos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria , y proceder a generar los respectivo ajustes y cambios | Acción Correctiva | Documentar los procedimientos del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de acuerdo a los lineamientos definidos por los instructivos | 100% de los procedimientos revisados y ajustados del Proceso Partcipación Ciudadana y Gestión Comunitaria | No aplica | Juan Manuel Chicango | Subsecretario de Promoción y Fortalecimiento de la Participación | 2021-10-15 | 15-Apr-22 | James Agudelo Arévalo | Secretario de Despacho | 15-Jan-21
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria | 5. Informe de Auditoría Interna de Calidad. | 7.5 Información documentada Se evidenció Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión de MARTHA MYRIAM ANGULO ARIAS - N°4173.010.26.1.1113 - 2020 - Ficha BP-BP-26002755, en cual se observó inconsistencia en la información reportada en el formato Certificado De Idoneidad Y Experiencia Persona Natural, toda vez que se registra que tiene formación de Auxiliar de contabilidad y secretariado y confrontada esta información con la que reposa en el sistema de contratación, ella ostenta el título de Bachiller Académico. Se recomienda fortalecer la información documentada mediante la revisión y validación de los perfiles e idoneidad de los contratistas para su rol asignado | OM: Oportunidad de Mejora | El Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, desde el equipo de contratación en el año 2020 solo contaba con mecanismos de aprobación pero no de verificación, de esta forma no se lograba garantizar que los documentos adjuntos coincidieran con los requisitos de experiencia e idoneidad definidos para el cargo requerido | Implementar en el proceso de contratación filtros de aprobación y verificación , para garantizar que los requisitos de experiencia e idoneidad, coincidan con los documentos adjunto de cada contrato de los prestadores servicio del proceso Participacipación Ciudadana y Gestión Comunitaria | Acción Correctiva | Fortalecer los mecanismos de verificación y aprobación para garantizar que el registro coincida con lo que se requiere tanto en experiencia e idoneidad | 100% de los Contratos de los prestadores de participación Ciudadana y Gestión Comunitaria Aprobados y Verificados | No aplica | Milbia Ledy Montaño Narvaez | Jefe de Oficina de Unidad de Apoyo a la Gestión | 2021-10-15 | 15-Apr-22 | James Agudelo Arévalo | Secretario de Despacho | 15-Jan-21
FUENTES DE DETECCION |  |  |  | TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO |  |  | TIPO DE ACCION
Consigne el número que corresponda a la fuente que detectó la no conformidad, observación, recomendación, mejora o cualquier otra situación objeto de análisis; de acuerdo con las siguientes convenciones: |  |  |  | Consigne el tipo de situación/hallazgo de acuerdo a la información dada por la fuente de detección, utilizando las siguientes convenciones: |  |  | Registre el tipo de acción de mejoramiento de acuerdo a su definición, utilizando las siguientes convenciones:
1. Informe de Autoevaluación de Control. |  |  |  | OBS: Observación |  |  | AC: Acción Correctiva
2. Informe de Autoevaluación de Gestión. |  |  |  | OM: Oportunidad de Mejora |  |  | AP: Acción Preventiva
3. Autoevaluación del DAFP. |  |  |  | NC: No Conformidad |  |  | AM: Acción de Mejora
4. Informe de Auditoría Interna. |  |  |  | NCA: No Conformidad Administrativa |  |  | C: Corrección
5. Informe de Auditoría Interna de Calidad. |  |  |  | NCD: No Conformidad Disciplinaria
6. Informe de Auditoría de Entes Certificadores. |  |  |  | NCF: No Conformidad Fiscal
7. Informes Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno. |  |  |  | NCP: No Conformidad Penal
8. Servicio/Producto No Conforme.
9. Quejas, Reclamos y Derechos de Petición.
10. Revisión por la Dirección.
11. Resultados de Encuestas de Percepción.
12. Resultados de Indicadores.
13. Análisis de Riesgos.
14. Circulo de Cultura, Calidad y Control.
15. Incidente /Accidente de Trabajo
16. Retroalimentación.
17. Auditoria Contraloría Municipal.
18. Auditoria Contraloría General de la República.
19. Solicitudes de entes de control político.
20. Auditoria Procuraduría.
21. Otros, especifique.
MEDE01.05.02.P019.F001
1
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on J15: ====== ID#AAAAQtZioLc Millan, Chacon Hugo Fernando (2021-10-11 14:42:35) Sólo para el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) Recursos Humanos: Personal de Planta o de Prestación de servicios que ejerce funciones o actividades en uno o diferentes procesos. Recursos Físicos: Son bienes tangibles, tales como: Instalaciones, edificios, terrenoes, equipos, maquinaria, herramientasaquellos que sirven como herramienta o instrumento auxiliar en la coordinación de otros recursos soportar otros recursos, por ejemplo: Adquisición de Tecnología, Desarrollo de Tecnología, Capacitación y Desarrollo de Personal, Fórmulas, Patentes. Recursos Técnicos: Son aquellos que sirven como herramienta o instrumento auxiliar en la coordinación de otros recursos soportar otros recursos, por ejemplo: Adquisición de Tecnología, Desarrollo de Tecnología, Capacitación y Desarrollo de Personal, Fórmulas, Patentes. Recursos Financieros: Son los activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras. Las divisas, las acciones y los bonos forman parte de los recursos financieros.

## Hoja1
AUDITORIAS INTERNAS Y CONTRALORIA 2021 CON PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO | POLITICA MIPG/ PROCESO | PERSONA ENCARGADA | ACCIONES | METAS | PLAN MEJORA SUSCRITO | FECHA CUMPLIMIENTO PM | PLAN COMPARTIDO
AUDITORIA ESPECIAL No. 4 de evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | Maria Katheirne Carrero | Dos (2) No conformidades | Dos (2) Metas | 2021-11-05 | 2022-01-30 | SI
Auditoría No. 35 de Evaluaciòn al Sistema de Gestiòn de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria | Diana Esperanza Obando | Dos (2) Oportunidades de Mejora | Tres (3) Metas | 2021-10-15 | 2022-04-15 | SI
AUDITORIA No. 47 de Evaluacion a los mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano y estandares de atencion de PQRSD y de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 13 de Evaluacion a los mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano y estandares de atencion de PQRSD. | Servicio al Ciudadano SDTPC | Ligia Maria Quintero | Una (1) No conformidad | Tres (3) Metas | 2021-11-25 | 2022-05-25 | SI
| Servicio al Ciudadano- Atención al Usuario | Elpidio Oliveros | Una (1) No conformidad | Cinco (5) Metas | 2021-11-25 | 2022-05-25 | SI
Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito especial de Santiago de Cali incluye Concejo Distrital, vigencia 2020 | CONTRALORIA SDTPC | Maria Katheirne Carrero | Tres (3) Hallazgos Administrativos | Tres (3) Metas | 2021-05-01 | 2021-12-31 | SI
Auditoría de cumplimiento a la Política Pública de Envejecimiento en el Distrito Especial de Santiago de Cali Vigencia 2020 – modalidad intersectorial | CONTRALORIA Sub. Promoción y Fortalecimiento | Maria Katheirne Carrero | Cuatro (4) Hallazgos Adminsitrativos | Cuatro (4) Metas | 2021-09-01 | dic 2021 ago 2022 | SI