## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL | [17 empty] | PROCESO: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA | [7 empty] | VIGENCIA:2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: MIYERLANDI TORRES AGREDO | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | 1.Desarrollar actividades de promoción de la participación social con grupos de valor y grupos de trabajo misionales de la SSP. | 1.1. Construir el plan de participación ciudadana de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDTPC con los cambios incorporados de las observaciones de los grupos de valor. | Construcción del plan de participación ciudadana | Plan de la política de participación social 2022 formulado | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Un plan formulado | 1 | Anual | 3 |  |  |  | Se da cumplimiento al 100% de actividades propuestas en en primer timestre del año, con la formulaciòn del plan, la socialización y ajustes, se presentó el plan de manera formal a la Secretarìa de Participación Ciudadana. | Grupo Participación Social
|  |  | Socialización del plan de participación ciudadana |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Incorporación de ajustes y publicación del plan |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.Diseño e implementación del programa de capacitación a los funcionarios de la SSP en temas participación social | Definición de los temas de capacitación control social | 80% de cumplimiento del programa de capacitación para los funcionarios de la ssp. | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Un programa de capacitación | 80% de cumplimiento en las actividades del programa | Anual | 1 |  |  |  | Se realizó sondeo para conocer interes de capacitacion en participación social que tenian los funcionarios | Grupo Participación Social
|  |  | Diseño de las guías y material de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementación de las temáticas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 1.3. Actualizar el inventario de espacios e instancias de participación social existentes en la secretaría. | Verificar matriz para realización de inventario | Matriz de instancias de PS actualizada al 2022 | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz de instancias de participación actualizada | 1 | Anual | 0 |  |  |  | No se programa actividad para este periodo | Grupo Participación Social
|  |  | Realizar la actualización del inventario de espacios e instancias de participación social |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4.Concertar y dinamizar los planes de acción de los comités comunitarios Entornos para la vida. | Realizar reuniones de planeación y seguimiento en la gestión con los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" | Planes de acción de los comités comunitarios "entornos para la vida" formulados y operando. | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Planes de acción de los comites comunitarios de entornos para la vida concertados y dinamizados | 10 | Anual | 3 |  |  |  | a. Se realizaron tres (3) reuniones para la planeación y seguimiento a la gestión realizada con los Comités Comunitarios. TRD 4145.020.14.63.13, TRD 4145.020.14.63.124 y TRD 4145.020.14.63.142 | Grupo Salud Ambiental / Entornos para la Vida
|  |  | Formar actores comunitarios en promoción de acciones educativas, operativas y de movilización social, con participación intersectorial |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | b. Se realizaron tres (3) capacitaciones a los promotores de los Comités Comunitarios para el fortalecimiento de sus capacidades en: 1.Lineamientos de funcionamiento, reinducción en documentos y criterios de priorización de territorios 2022.TRD 4145.020.14.63.72 2. Generaliades de la variabilidad y el Cambio Climático.TRD 4145.020.14.63.126 3. Curso de la Vida, Salud y Cambio Climático. TRD 4145.020.14.63.140
|  |  | Realizar reuniones de acompañamiento y seguimiento a los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida". |  |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | c. Se realizaron cinco (5) reuniones de acompañamiento para la reactivación y priorización de problemáticas para la formulación de sus planes de acción, con los Comités de las comunas 7 (TRD 4145.020.14.63.66), 9 (TRD 4145.020.14.63.125) . 11-12 (TRD 4145.020.14.63.134), Felidia (TRD 4145.020.14.63.139) y Hormiguero (TRD 4145.020.14.63.137).
|  |  | Brindar asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas comunitarias, con enfoque de Entornos para la Vida |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | d. Se brindó asistencia técnica al Comité de comuna 9 para el desarrollo de la iniciativa comunitaria "Recuperación del separador vial de la carrera 10 entre calles 15 a la 25". TRD 4145.020.14.63.132
|  | 1.5. Capacitar agentes sociales de cambio en temas priorizados de interés en salud pública | Identificación de los agentes sociales de cambio / Socialización del plan de trabajo | 128 escenarios educativos con procesos de participación social en los cursos de vida infancia , adolescencia y juventud | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escenarios educativos con procesos de participación social | 128 | Anual | 0 |  |  |  | No se programó para este periodo | Grupo Participación Social
|  |  | Ejecución de las capacitaciones |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Seguimiento a las acciones desarrolladas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 1.6. Implementar acciones de capacitación con líderes comunitarios en temas relacionados con participación social en salud | Definir los contenidos de las capacitaciones | Lideres comunitarios certificados en temas de participación social en salud | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Líderes certificados en temas relacionados con participacion social | 100% de líderes | Anual | 5 |  |  |  | Se definieron contenidos para las capacitaciones Acta 040. | Grupo Participación Social
|  |  | Actualizar directorio de actores comunitarios |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | No se programa para este periodo
|  |  | Elaborar o ajustar Guías de capacitación |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Se ajustaron las guias de capacitación
|  |  | Desarrollo de las sesiones de capacitación |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Se desarrollaron capacitaciones
|  |  | Reportar líderes capacitados a certificar (Matriz) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Se reporto la matriz de lideres certificados
|  | 1.7. Realizar capacitaciòn, asesoría y/o acompañamiento a los actores comunitarios para la incidencia en los espacios de decisiòn | Definir los actores comunitarios a los que se les hará acompañamiento | Asistencia técnica a los actores comunitario para la incidencia en espacios de decisión en participaciòn social en salud. | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 actores comunitarios con asistencia técnica | 7 | Anual | 9 |  |  |  | Se definieron actores para realizar la asistencia técnica, se realizo identificación de necesidades de asistenica tecnica y se dio inicio al proceso. | Grupo Participación Social
|  |  | Identificación de necesidades y establecer acuerdos de asistencia técnica |  |  | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar las acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de la participación |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.8.Dinamizar la mesa técnica para el seguimiento a la implementación de las acciones de participación con los grupos misionales de la SSP | Realizar oficios, correos para la dinamización de la mesa | Una mesa técnica conformada y operando durante la vigencia 2022 | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mesa técnica conformada y operando durante la vigencia 2022 | 1 | Anual | 6 |  |  |  | Se realizaron oficios, mensajes de convocatoria, se preparan insumos para las reuniones y se cuenta con las actas de reuniones de la mesa de lineamientos en participación social. | Grupo Participación Social
|  |  | Elaborar el material para las reuniones de la mesa técnica |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Realizar reuniones mensuales para el seguimiento |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.9.Coordinar con los referentes de la secretaría de participación ciudadana las acciones tendientes a visibilizar la participación social en salud en el observatorio municipal | Definir los criterios para los contenidos de la experiencia | Una experiencia de participación social en salud visibilizada | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Una experiencia de participación social en salud visibilizada | 1 | Anual | 1 |  |  |  | Se definieron los criterios del contenido de la experiencia a socializar
|  |  | Elaborar el escrito con la información a incluir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Aportar la información para la construccion del boletin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1.10. Gestionar un micrositio en la página web de la SSP de acuerdo a la normatividad vigente | Enviar Oficio al area de sistemas la asignación de un micrositio web para la creacion del menu participa - de la secretaría de salud | Un micrositio en la página web gestionado | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micrositio - menú Participa gestionado | 1 | Anual | 0 |  |  |  | No se programa para este periodo
|  | 1.11. Publicar en la web información de los procesos de participación que desarrollan los grupos comunitarios y ciudadanos en participación y salud pública. | Definir los criterios para los contenidos de la experiencia | 1 publicación semestral para la divulgación de los procesos participativos en la web de la SSPM de Cali | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicaciones para divulgación de los procesos de participación | 2 | Anual | 1 |  |  |  | Se definieron los criterios del contenido de la experiencia a socializar | Grupo Participación Social
|  |  | Elaborar el escrito con la información a incluir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Aportar la información para la construccion del boletin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 2. Promover acciones para la planeación participativa de proyectos con los diferentes grupos de valor de la SSP | 2.1. Diseñar e implementar capacitación en planeación participativa | Definir los contenidos de las capacitaciones | Capacitación en planeación participativa implementada | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación en planeación participativa | 1 | Anual | 2 |  |  |  | Se realizó la actualizacion de la sesion 1 correspondiente al tema de planeacion y se diseñó la segunda sesion tomando como referencia la metodologia temporal de planificaciòn de proyectos de comunas y corregimientos para la vigencia 2023 | Grupo Participación Social
|  |  | Elaborar o ajustar Guias de capacitación |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de las sesiones de capacitación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 2.2. Realizar capacitación en análisis de información en salud | Definir los contenidos de las capacitaciones | Módulo de análisis de información en salud para actores comunitarios implementado | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Modulo implementado para el análisis de información en salud | 1 | Anual | 2 |  |  |  | Se definieron contenidos para la la capacitación y realizo diseño de dos sesiones. | Grupo Participación Social
|  |  | Actualizar directorio de actores comunitarios (abril-octubre) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Elaborar o ajustar Guías de capacitación |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de las sesiones de capacitación |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Reportar líderes capacitados a certificar (Matriz) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.3. Implementar la metodología temporal en planificación de proyectos de situado fiscal en comunas y corregimientos | Concertación comunitaria de necesidades e ideas del proyecto | Proyectos de situado fiscal cumpliendo con la metodología temporal en planificación vigencia 2023 | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Proyectos de situado fiscal cumpliendo con la metodología temporal en planificación vigencia 2023 | 1 | Anual | 0 |  |  |  | No programada para el primer trimestre | Grupo Participación Social
|  |  | Acompañamiento para la formulación y presentación del proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 3.Incentivar ejercicios de control social a la gestión pública y veeduría de recursos del sector salud. | 3.1. Socialización de los proyectos de inversión y los avances a los grupos de valor | Convocar a los grupos de valor | Proyectos de inversión del organismo socializados a los grupos de valor | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyectos de inversión del organismo socializados a los grupos de valor | 1 | Anual | 0 |  |  |  | No programada para el primer trimestre | Grupo Participación Social
|  |  | Realizar la presentación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar la socialización del proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Realizar el reporte respectivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2. Desarrollar capacitaciones en control social con los actores comunitarios | Definir los contenidos de las capacitaciones | Capacitaciones en control social a actores comunitarios | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación en control social ejecutada | 1 | Anual | 5 |  |  |  | Se definieron contenidos de capacitacion, se ajustaron guias, se implementaron sesiones y se reportaron lideres certificados
|  |  | Actualizar directorio de actores comunitarios |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Elaborar o ajustar Guías de capacitación |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de las sesiones de capacitación |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Reportar líderes capacitados a certificar (Matriz) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.3.Desarrollar acciones de capacitación en control social con los actores institucionales | Definicion de los temas de capacitación control social | Módulo de capacitación en control social implementado con actores institucionales | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Módulo en control social implementado con actores comunitarios | 1 | Anual | 1 |  |  |  | Se definieron temas de capacitacion con el actor institucional | Grupo Participación Social
|  |  | Diseño de las guías y material de apoyo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementacion de las temáticas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 3.4. Realizar asistencia técnica a las veedurías ciudadanas en salud para el cumplimiento de sus funciones | Definir los actores comunitarios a los que se les hará acompañamiento | Una veeduría con asistencia técnica en el ejercicio de sus funciones | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Una veeduría con asistencia técnica en el ejercicio de sus funciones | 1 | Anual | 3 |  |  |  | Se identificaron los actores, se identificaron necesidades y se realizaron accinones de asistencia tècnica | Grupo Participación Social
|  |  | Identificación de necesidades y establecer acuerdos de asistencia técnica |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Desarrollar las acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de la participación |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 3.5. Convocar a los grupos de valor por los diferentes medios a los espacios de rendición de cuentas desarrollados por el organismo. | Participar de la preparación de la rendicion de cuentas | Jornadas de rendición de cuentas ejecutadas | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jornadas de rendición de cuentas | 1 | Anual | 0 |  |  |  | No programada para el primer trimestre | Grupo Participación Social
|  |  | Convocar a los grupos de valor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Participar en la rendición de cuentas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Realizar acta e informe de rendición de cuentas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 4. Realizar seguimiento al plan de participación ciudadana de la Secretaría de Salud Pública | 4.1Diligenciar la matriz de seguimiento de las acciones desarrolladas por el organismo en el plan. | Reporte trimestral de los avances del plan de participación ciudadana | Plan de participación ciudadana implementado durante la vigencia 2022 | Equipo humano de la Secretaría de Salud responsable de la implementación del plan de la PPSS y del plan de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Implementación del plan de participación ciudadana | 100% de actividades ejecutadas | Anual | 3 |  |  |  | Se realizó diligenciamiento y reporte del primer trimestre y se dispusieron las evidencias | Grupo Participación Social
|  | 4.2 Disponer de las evidencias de ejecución del plan. | Organización y disposición de evidencias |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 4.3 Realizar evaluación y retroalimentación de las acciones desarrolladas en el plan de participación del organismo. | Documento buenas prácticas en la implementación del plan de participación ciudadana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 4.4 Reportar trimestral las matrices e indicadores a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | Diligenciamiento de matriz con avance trimestral del plan de participación ciudadana |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Note on A9: ====== ID#AAAAW6nK788 (2022-03-16 18:45:35) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on S9: ====== ID#AAAAW6nK784 (2022-03-16 18:45:35) Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on AA9: ====== ID#AAAAW6nK79s (2022-03-16 18:45:35) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: ====== ID#AAAAW6nK79U (2022-03-16 18:45:35) Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: ====== ID#AAAAW6nK798 Francisco Antonio Guzmán (2022-03-16 18:45:35) Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: ====== ID#AAAAW6nK79I (2022-03-16 18:45:35) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: ====== ID#AAAAW6nK79Y (2022-03-16 18:45:35) Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: ====== ID#AAAAW6nK79o (2022-03-16 18:45:35) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: ====== ID#AAAAW6nK79w Francisco Antonio Guzmán (2022-03-16 18:45:35) Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on G14: ====== ID#AAAAW6nK79M (2022-03-16 18:45:35) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on S14: ====== ID#AAAAW6nK79E (2022-03-16 18:45:35) Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on AA14: ====== ID#AAAAW6nK7-A (2022-03-16 18:45:35) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.
Note on T15: ====== ID#AAAAW6nK79g (2022-03-16 18:45:35) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on U15: ====== ID#AAAAW6nK79Q (2022-03-16 18:45:35) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on V15: ====== ID#AAAAW6nK79c (2022-03-16 18:45:35) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAAW6nK790 (2022-03-16 18:45:35) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAAW6nK79k (2022-03-16 18:45:35) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: ====== ID#AAAAW6nK794 (2022-03-16 18:45:35) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: ====== ID#AAAAW6nK79A (2022-03-16 18:45:35) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL