## Cronograma de trabajo
MACROPROCESO: Participacion Social | [15 empty] | PROCESO: Participación ciudadana y gestión comunitaria | [7 empty] | VIGENCIA: 2021
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Socorro Valdes Anacona y equipo articulador | [15 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE: Caarlos Alberto Rojas Cruz, Secretario de Despacho
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | Establecer y divulgar el plan y/o cronograma que identifica, define y divulgar el procedimiento que empleara la dependencia en cada tipo de espacios de participación. | Elaborar el Plan de acción de Participación de la Secretaria de Seguridad y Justicia, con los lineamientos del lider del proceso de Participacón ciudadana y gestión comunitaria para la vigencia 2021 | Plan de acción de Participación ciudadana SSJ, vigencia 2021 Elaborado | [12 empty] | Plan de acción de Participación ciudadana SSJ, vigencia 2021 | Plan elaborado | anual | Se elaboró el Plan de acción de participación de ciudadana de la Secretaria de Seguridad y Justicia para la vigencia 2021 | Cumplida |  |  | 100% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | Informar a sus grupos de valor el Plan de accion para sus aportes a tener encuenta en el ajuste, segun las observaciones pertinentes. | Plan de acción de Participación ciudadana SSJ, v- 2021 Ajustado con las observaciones | [12 empty] | Plan de acción final de Participación ciudadana SSJ, vigencia 2021 ajustado | Plan definitivo | anual | Pendiente de los lineamientos del lider del proceso para ajustar el plan si aplica. | Acta 4161.010.14.12.21 del 15-04-2021. MEDE01.05.02.18.P01.F18 V1_Plan de Trabajo. Comunido 202141610100040764 del 04-05-2021, enviando al lider del proceso el Plan definitivo. |  |  | 100% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | Realizar capacitación al interior de la Secretaria de Seguridad y Justicia sobre el tema de Participación ciudadana para articular a las acciones misionales de la secretaria en la vigencia 2021 | Capacitacion según programación a las personas vinculadas en cada reparticion administrativa de la secretaria | [12 empty] | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones internas | anual | Capacitaciones realizadas Unidad de Apoyo, grupo 1 de IVC, Acceso a la Justicia y grupo 1 de Politica de Seguridad, 4 actas de reunión y capacitación4161.010.14.12.4 y de la 10 a la12 | Capacitación en PC a las personas vinculadas a la Secretaria, 4161.010.14.12.01, 06, 07, 08, 10, 11, 12,13, 16, 17. |  |  | 100% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | Divulgar el Plan de acción de Participación ciudadana de la Secretaria de Seguridad y Justicia, definitivo vigencia 2021 a los grupos de valor | Divulgar el plan de acción de Participación ciudadana SSJ, v- 2021 final | [12 empty] | Plan de acción de Participación ciudadana SSJ, vigencia 2021 divulgado | plan publicado | anual | Plan de acción de participación ciudadana de la Secretaria de Seguridad y Justicia para la vigencia 2021, difundido al interior de la secretaria: Unidad de Apoyo, grupo 1 de IVC, Acceso a la Justicia y grupo 1 de Politica de Seguridad, 4 actas de reunión y capacitación4161.010.14.12.4 y de la 10 a la12 | Se publico el plan de acción PC - SSJ https://www.cali.gov.co/seguridad/publicaciones/150194/programas-y-proyectos-del-organismo/ MEDE01.05.02.18.P01.F18 V1_Plan de Trabajo; para que la ciudadania hiciera los aportes al plan |  |  | 30% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 2 to MESES 4
| Implementar la ruta a seguir de participación ciudadana en el antes, durante y después para desarrollar con los grupos de valor, según los procedimientos del procesos de Participación ciudadana y gestión comunitaria. | Identificar los grupos de valor, canales de comunicación, instancia y espacios de participación de la secretaria. | Diligenciar la Matriz de Grupos de valor | [12 empty] | Matriz Grupos de Valor diligenciada | matriz reportada al lider del proceso PC | anual | Matriz de grupos de valor, canales de comunicación e instancia: 3 actas de reunión 4161.010.14.12.6 a la 9, reporte en el drive según instruciones correo 18-03-2021 matriz diligenciada | Cumplida |  |  | 100% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 2 to MESES 4
|  | Identificar e inventariar los proyectos que se van a formular para la vigencia 2022, según proceso de Planeación participativa | Diligenciar la Matriz de Fase del ciclo de Gestión Diagnostico Participativo | [12 empty] | Matriz de Fase del ciclo de Gestión Diagnostico Participativo dilligenciada | matriz reportada al lider del proceso PC | trimestral | Matriz PROPAR diligenciada hoja de calculo Planeación participativa, el drive según lineamientos | Matriz PROPAR diligenciada segundo trimestre 2021, hoja de calculo Planeación participativa, en el drive según lineamientos |  |  | 50% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 2 to MESES 7
|  | Consulta y participación a la ciudadania en planes, políticas, proyectos o problemas de la Secretaria de Seguridad y Justicia. | Mínimo una de cada categoría con consulta y prticipación de la comunidad | [12 empty] | Planes, políticas, proyectos o problemas consultados con participación de la comunidad | acciones de consulta al ciudadano | permanente, según se requiera | Pendiente para el segundo trimestre | Se consulto al ciudadano el plan de acción PC - SSJ https://www.cali.gov.co/seguridad/publicaciones/150194/programas-y-proyectos-del-organismo/ MEDE01.05.02.18.P01.F18 V1_Plan de Trabajo; |  |  | 40% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Capacitar a los grupos de valor o beneficiarios de los proyectos de inversión para motivar a la participación, según la ley 1757 del 2015 y demas temas pertinentes. | Grupos de valor capacitados según progrmación | [12 empty] | Capacitaciones realizadas | grupos de valor capacitados | permanente, según solicitud | Pendiente para el segundo trimestre | Encuentros de aprendizaje por el lider del proceso a grupos de valor, en Planeación participativa segun cronogra del comunicado 4173.020.3.2.05.10.000634 del 16-04.2021 donde hicimos la difusion e inscripción. Actas 4173.020.14.55.37, 38 y 39 en el mes de junio de 2021 |  |  | 20% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Identificar los proyectos que se les desarrollara actividades de control social para la vigencia 2021 | Diligenciar la Matriz de Fase del ciclo de implementación-Control Social | [12 empty] | Matriz de Fase del ciclo de implementación-Control Social, diligenciada | matriz reportada al lider del proceso PC | trimestral | Matriz PROPAR diligenciada hoja de calculo Control social, el drive según lineamientos | Matriz PROPAR diligenciada segundo trimestre 2021, hoja de calculo Control social, en el drive según lineamientos |  |  | 50% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Capacitar a los beneficiarios e interesados de los proyectos de inversión comunitarios de la secretaria de la vigencia 2021 en control social | Beneficiarios e interesados de los proyectos de inversión comunitarios vigencia 2021capacitados en Control social | [12 empty] | Capacitaciones realizadas | grupos de valor capacitados | permanente, según solicitud | Pendiente para el segundo trimestre | Programada para el tercer trimestre |  |  | 0% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Acompañar las dos rendiciones de cuentas, según el PAAC y la guia de Rendición de cuentas. | Acompañar dos renciones de cuentas | [12 empty] | Dos rendiciones de cuenta realizadas con el acompañamiento de PC | Rendiones de cuentas realizadas | semestrales | Pendiente para el segundo trimestre | Primera rendición de cuentas de la secretaria, el 23 de junio 2021. LUGAR: Terraza del Edificio Adulto Mayor (Plazoleta Jairo Varela), Modalidad: Virtual, transmitido por Facebook Live, Instagram, Twitter. https://www.facebook.com/SecSeguridadCali/videos/180120044070495/, HORA INICIAL: 09 Invitación por Facebook: Los Días; Mayo 21, 27; Junio 8, 13, 18 2021: |  |  | 50% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 5 to MESES 11
3 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las estrategias de participación ciudadana. | Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las estrategias de particpación ciudadana en la secretaria y reportar avances al lider del proceso | Acciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las estrategias de PC cumplidas | [12 empty] | Acciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las estrategias de PC cumplidas | Seguimientos realizados | permanentes | Mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de las estrategias de Participación ciudadana cumplidas en el primer trimestre: actas de reunión 4161.010.14.12.13 | Mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de las estrategias de Participación ciudadana cumplidas en el segundo trimestre 2021, actas 4161.010.14.12.27 del 22 de abril y 28 del 7 de mayo y 4161.010.14.12.33 del18 de mayo 2021. |  |  | 50% | Carlos Alberto Rojas Cruz Secretario de Despacho | bar: MESES 2 to MESES 12
Note on A9: ====== ID#AAAAIlnD1bA (2021-05-25 17:03:02) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Q9: ====== ID#AAAAIlnD1ag (2021-05-25 17:03:02) Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Y9: ====== ID#AAAAIlnD1ao (2021-05-25 17:03:02) Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: ====== ID#AAAAIlnD1ak (2021-05-25 17:03:02) Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: ====== ID#AAAAIlnD1a0 (2021-05-25 17:03:02) Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on C14: ====== ID#AAAAIlnD1aU (2021-05-25 17:03:02) Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on D14: ====== ID#AAAAIlnD1a4 (2021-05-25 17:03:02) Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on E14: ====== ID#AAAAIlnD1bI (2021-05-25 17:03:02) Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on Q14: ====== ID#AAAAIlnD1bQ (2021-05-25 17:03:02) PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Y14: ====== ID#AAAAIlnD1as (2021-05-25 17:03:02) Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R15: ====== ID#AAAAIlnD1bM (2021-05-25 17:03:02) FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S15: ====== ID#AAAAIlnD1bE (2021-05-25 17:03:02) PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestrar,etc.
Note on T15: ====== ID#AAAAIlnD1aY (2021-05-25 17:03:02) Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on U15: ====== ID#AAAAIlnD1aw (2021-05-25 17:03:02) Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on V15: ====== ID#AAAAIlnD1bU (2021-05-25 17:03:02) Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: ====== ID#AAAAIlnD1a8 (2021-05-25 17:03:02) Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: ====== ID#AAAAIlnD1ac (2021-05-25 17:03:02) Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL