## Seg, 31.12.21
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
FORMATO PM_01 CGSC - PLAN
Entidad auditada (1): Alcaldía Distrital Especial de Santiago de Cali
Nombre del ejercicio de fiscalización (2): Informe Final Denuncia Fiscal 326- 2021
Tipo de ejercicio de fiscalización (3): |  | Actuación especial de fiscalización
Fecha de suscripción (4): 8/Mar/2022 |  | Vigencia PVCFT (5) | 2022 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
N° hallazgo (6) | Descripción de la condición y causa del hallazgo (7) | Connotación del hallazgo (8) | Macroproceso, criterio u otro (9) | Acción de Correctiva (10) | Meta (11) | Fuente de verificación (12) | Lugar de verificación (13) | Fecha terminación de la Actividad (14) | Responsable (Nombre y Cargo) (15) | Descripción del avance de la acción (16) | CUMPLIMIENTO 20% | EFECTIVIDAD 80% | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A) | DIRECCIÓN TECNICA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO | Fecha de Corte del Avance (17) | % de Avance (18)
1 | En el contrato No.4161.010.26.1.1284 8 cuyo objeto es: “Fortalecimiento y ampliación de la infraestructura del sistema de seguridad tecnológica del municipio de Santiago de Cali a través de la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento del sistema de video vigilancia. entre la ALCALDÍA DE CALI - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y el contratista SPECTRA INGENIERÍA LIMITADA NIT, 805027282-8”, se evidenció que en la entrada de mercancías No.5000740584 de 3 de diciembre de 2019, no aparecen registradas las 35 licencias de reconocimiento, una (1) licencia de video analítica, una (1) licencia de detector de intrusos, licencias que fueron ofrecidas sin ningún valor monetario por el contratista al Distrito, como un mayor valor agregado en su oferta. | Administrativo | Convivencia y Seguridad | Realizar informe por escrito por parte del equipo estructurador del contrato al personal de presupuesto, en el cual refleje los elementos adicionales de valor agregado y considerados en el proceso como activos TIC. | Realizar el ingreso al almacén del 100% de los elementos adicionales considerados como valores agregados y presentados dentro de la propuesta por los proveedores, en los proceso contractuales que converjan en temas de TIC. | Oficina de archivo Unidad de Apoyo a la Gestión | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | Solicitar via oficio al DATIC y Departamento Admisnitrativo de Hacienda, la mejora sistema de información SAPMM que permita el ingreso al almacén cuando se traten de bienes de Valor agregado dentro del proceso de seleccion de proveedor. | Un (1) oficio de solicitud
|  |  |  | Solicitar vía oficio al Unidad Administrativa especial de Biene y servicios , un procedimiento o lineamiento que permita el ingreso al almacén cuando se trate de bienes de Valor agregado dentro del proceso de selección de proveedor. | Un (1) oficio de solicitud
2 | La Secretaría de Seguridad y Justicia no cumple con la responsabilidad de comunicar eventos o novedades con respecto a la actualización de los inventarios de Tecnologías de la Información (TI) a DATIC. La plataforma de video vigilancia con la que cuenta la ciudad es una red que opera en la red municipal REMI, actualmente hay reportadas 1.300 cámaras conectadas, dicha plataforma no se encuentra en el inventario de software que administra DATOS. DATIC no tiene conocimiento del mapa digital que administra la Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali. DATIC no tiene conocimiento de la construcción y entrega del inventario georreferenciado de los equipos de Videovigilancia instalados en todos los componentes del proceso contractual. La Secretaría de Seguridad y Justicia no actualiza el inventario físico de dispositivos activos que hacen parte del sistema de video vigilancia ni envío del informe del supervisor del contrato y a DATIC-NOC semanalmente, por parte del contratista (Estudios previos numeral 7.7.obligaciones específicas:11). DATIC no tiene conocimiento sobre la plataforma mencionada en la obligación del contratista “8.25. Actualizar el inventario físico de dispositivos (Actualizar sobre la plataforma asignada) activos que hacen parte del sistema de video vigilancia al igual que los trazados de fibra óptica y deberá entregar informe al supervisor del contrato en las reuniones de seguimiento técnico semanalmente”. | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Convivencia y Seguridad | Realizar entrega de informe de inventario del Sistema de Video vigilancia CCTV y trazados de fibra óptica a DATIC. | Un (1) Inventario actualizado y entregado a Datic | Oficina de archivo Unidad de Apoyo a la Gestión | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | Enviar a DATIC inventario actualizado cuando se presente ingreso de elementos del Sistema de Videovigilancia de la Ciudad, al almacén de la Secretaría de Seguridad y Justicia. | Un (1) Inventario actualizado cuando se presente ingreso de elementos del Sistema de Videovigilancia de la Ciudad |  |  |  |  | Esta actividad aplica a la finalizacion del contrato 2022
|  |  |  | Generar solicitud dirigida a la Policia Nacional, requiriendo acceso a DATOS del mapa digital del CCTV de la Ciudad y su georeferenciación y una vez obtenida se remitada la repsuesta a DATIC. | Un (1) oficio de solicitud
|  |  |  | Solicitar al DATIC, actualización o creación de formato de inventario que garantice el ingreso de las variables relacionadas a los equipos pertenecientes al Sistema de videovigilancia. | Entrega del 100% del inventario del sistema de Video Vigilancia de la ciudad a DATIC
3 | Falta de interacción administrativa entre los organismos del distrito, lo que genera riesgos en la efectividad del proyecto. constituyéndose una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único. | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | Convivencia y Seguridad | Acoger las recomendaciones entregadas por DATIC en las viabilidades, y aquellas que no se puedan acoger, serán informadas de vuelta al mismo organismo técnicamente las razones por las cuales no se acogen dentro de los proceso de sistema de videovigilancia. | Responder el 100% de las recomendaciones dadas por DATIC | Expediente del contrato | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | Realizar mesa técnica para dirimir las recomendaciones que no se pueda acoger dentro del proceso de sistema de videovigilancia | Un (1) acta de Reunión
4 | Se evidenció que el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, DATIC, no cuenta con los registros informáticos de los elementos producto de este contrato: 1. Existencia en el inventario y usos de hardware. 2. Existencia en el inventario y usos de softwares. 3. Certificación del estado actual de dichos elementos de software y hardware producto del contrato. | Administrativo | Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones | 1.Solicitar a la Secretaría de Seguridad y Justicia, el registro de los activos tecnológicos recibidos objeto del contrato evaluados (Hardware y Software). | Un (1) oficio de solicitud | Sistema de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental | 2022-09-01 | Roger Gonzalez Perez - Subdirector Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones
|  |  |  | 2. Realizar la solicitud de entrega de la certificación del estado actual de los elementos de software y hardware recibidos Vs el inventario actual. | Un (1) oficio de solicitud | Sistema de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental | 2022-09-01 | Roger Gonzalez Perez - Subdirector Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones
|  |  |  | 3.Reforzar la comunicación del lineamiento referente al cumplimiento del reporte de administración de equipos tecnológicos a DATIC. | Enviar (3) oficios anuales con los lineamientos frente al cumplimiento del reporte de administración de equipos tecnológicos. | Sistema de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental | 2022-12-31 | Roger Gonzalez Perez - Subdirector Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones
|  |  |  | 4. Verificar la exactitud de la informaciòn proporcionada en los documentos de registro de los activos tecnologicos y su certificaciòn del estado actual Vs lo registrado en el formato de inventario de activos tecnológicos. | Una (1) verificación de la información registrada en el inventario de activos tecnológicos del presente contrato | (1) Acta de Reunión | Datic | 2022-09-01 | Roger Gonzalez Perez - Subdirector Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones
[6 empty] | Sistema de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documetal | 2022-09-01 | Roger Gonzalez Perez - Subdirector Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones
|  |  |  | 5. Formular e implementar un procedimiento de Administración del inventario de Activos Tecnológicos. | Un (1) procedimiento de Administración del inventario de Activos Tecnológicos. | Daruma | Datic | 2022-12-31 | Roger Gonzalez Perez - Subdirector Departamento Administrativo de las Tecnológias de la Información y las comunicaciones
|  |  |  | 6. Actualizar la guía para el desarrollo e implementación de sistemas de información - MAGT04.04.01.P002.G001 | Una (1) guía actualizada para el desarrollo e implementación de sistemas de información. | Daruma | Datic | 2022-12-31 | Roger Gonzalez Perez - Subdirector Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones
5 | Se presenta como soporte la factura No. SI 6513 de diciembre 11 de 2019, de SPECTRA INGENIERIA LTDA, por valor de $6.001.733.698,correspondiente al “Pago final del 60% según contrato No.4161.0 023.1.1284 cuyo objeto es el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura del sistema seguridad tecnológica del de Municipio de Santiago de Cali a través de la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento del sistema de video vigilancia”, es decir, se factura el valor total del contrato sin haber terminado su ejecución, ni se da cumplimiento a los requisitos para el pago del 60% final. | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Convivencia y Seguridad | Realizar Capacitación a los supervisores de contratos en las obligaciones a ejecutar por parte del contratista en la etapa contractual. | Lograr capacitar al 100% del personal de planta que realiza actividades de supervisión | Certificado o actas de capacitación | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | Emitir por parte del ordenador del gasto, una circular dirigida a los supervisores de contratos, en la cual se le indique la importancia de la revision documental de los soportes incluidos en la forma de pago para realizar el tramite de cuentas | Una (1) Circular emitida semestralmente | Archivo Unidad de Apoyo a la Gestión | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
6 | En la revisión de los documentos alojados en la plataforma SIA observó lo siguiente: - El informe de supervisión final tiene como fecha de creación el 4 de marzo de 2021 es decir de manera extemporánea. - Se aloja un documento de aclaración y prórroga del contrato 4161.010.26.1.590, con fecha 12 de noviembre de 2019, que no corresponde al contrato rendido. - Los informes por parte del contratista tienen como fecha de creación 4 de marzo de 2021, es decir de manera extemporánea. | Administrativo | Convivencia y Seguridad | Solicitar capacitación a la Contraloría General del Distrito de Santiago de Cali, DACP y/o control interno en tema de publicación de informes contractuales en el Sia Observa | Cumplir con el 100% del cargue de los documentos subidos a cada proceso del aplicativo SIA OBSERVA | Certificado de rendición de informe | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | Implementar Matriz de seguimiento del cargue documental en el SIA OBSERVA de todos los proceso contractuales. | Una (1) Matriz de seguimiento | Archivo Unidad de Apoyo a la Gestión | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
7 | En visita fiscal realizada en las instalaciones del complejo de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el 11 de enero de 2022, se observaron 26 antenas (CPE) nuevas en sus respectivas cajas, es decir que no se requirieron al momento de instalar los equipos XTAM, puesto que estos equipos se instalaron con fibra óptica de las estaciones del MIO, conllevando a que no se utilizaran estas antenas compradas para este proyecto, con lo cual arroja un valor por las antenas no instaladas ni aprovechadas por el organismo DESCRIPCIÓN : CPE LTE para conexión de privados CANT: 26 VALOR UNITARIO: $9.104.269 VALOR TOTAL: $236.710.994 Total Detrimento $ 236.710.994 | Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal | Convivencia y Seguridad | Identificar en el anexo tecnico si los elementos a contratar estan por fuera de la red REMI implementada por la Secretaría de Seguridad y Justicia, al igual que las características de la red donde se deberá interconectar los elementos del SIES, Si como resultado de la evaluacion dentro del proyecto a implementar se requiere hacer uso de una red REMI externa de la SSJ, se solicitará a DATIC el mapa de las conexiones de la entidad a la cual se necesite conectar. | Asegurar el 100% de funcionamiento de los equipos de TI adquiridos en los contratos | Informe de supervisor | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | Instalar las antenas LTE a la conexión del sistema SIES. | Antenas Instaladas
8 | En visita fiscal realizada a los puntos donde se encuentran los equipos para INTEGRACIÓN DE PRIVADOS, se observó lo siguiente: Equipo para la adquisición y procesamiento de video por sitio que soporta hasta cuatro (04) cámaras. (XTAM), Código VSEC180079, no se encontró en el sitio. Ningún privado tiene documento que legalice la tenencia y responsabilidad del equipo. En el reporte entregado se registran 26 equipos en el complejo de la Policía y verificados los mismos se observan 21 equipos, se retiraron 5, los cuales no se registraron en el reporte de existencias. En relación de los equipos que figuran en el complejo de la Policía, no tienen ID, ni serie para los CPE LTE. No se encontraron los equipos códigos: XTAM VSEC180090, CPE C2D7S18810000168 Y 863844020027709, los cuales fueron devueltos por el privado. | Administrativo | Convivencia y Seguridad | Solicitar a la Policía Nacional un reporte cuatrimestral de reconexión, donde se visualice el estado activo del mismo. | Mantener e identificar el funcionamiento de los equipos XTAM adquiridos | Reporte cuatrimestral de la policia | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
|  |  |  | Realizar revision al informe entregado por la Policia Nacional sobre el funcionamiento de los equipos XTAM y visita de los equipos que no estan en funcionamiento. | Funcionamiento de los equipos XTAM, monitoriados
9 | En la revisión del expediente se evidencian archivos donde se registra mediante fotografías y planillas de la capacitación al personal sobre la transferencia del conocimiento de la tecnología, registros en los cuales se observó lo siguiente: 1. Planillas sin fecha de diligenciamiento y sin descripcion del objetivo. 2. No hay registro de asistencia de funcionarios de la administración de la Secretaría de Seguridad y Justicia. 3. No se puede determinar el contenido de la capacitación ni la intensidad horaria dedicada para la misma. | Administrativo | Convivencia y Seguridad | Realizar Capacitación a los supervisores de contratos en las obligaciones a ejecutar por parte del contratista en la etapa contractual | Generar informes de supervisor con los soportes necesarios que garanticen el cumplimiento de las capacitaciones realizadas | Informe de supervisor | Unidad de Apoyo a la Gestión | 2022-12-31 | Diego Ferney Sanchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión
Realizar Capacitación a los supervisores de contratos y apoyo a la supervision en el manejo de la plataforma Daruma y uso de herramientas de documentales tale como: acta de asistencia, listados etc.
______________________________________________________________
| CR (RVA) CARLOS JAVIER SOLER PARRA Secretario de Despacho Secretaria de Seguridad y Justicia |  | TERESA BEATRIZ CANCELADO CARRETERO Diretora de Datic Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Datic
___________________________________________________________
| JORGE IVAN OSPINA GOMEZ Alcalde Alcaldia del Distrito de Santiago de Cali REVISO Diego Ferney Sanchez Patiño- Jefe de Unidad de Apoyo a la gestión, Secretaria de Seguridad y Justicia Jeiner Iirian Salazar Torres-Profesional Especializado. Secretaria de Seguridad y Justicia Maria Alejandra Arias- Contratista, Secretaria deSeguridad y Justicia Cristian E. Patiño Arteaga- Contratista, Secretaria de Seguridad y Justicia |  | María del Pilar Cano-Director Juridico. Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
Note on H1: ====== ID#AAAAWG7F-j8 FRANCISCO (2022-02-28 18:56:31) La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la CGSC, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)
Note on D7: ====== ID#AAAAVUCzIcc Francisco H Bejarano Caceres (2022-03-03 14:18:11) Seleccionar de la lista desplegable
Note on B11: ====== ID#AAAAWG7F-kM laquijano (2022-02-28 18:56:31) Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C11: ====== ID#AAAAWG7F-js CONTRALORIA (2022-02-28 18:56:31) Describa brevemente el hallazgo incluyendo la causa o causas (No más de 40 palabras.
Note on D11: ====== ID#AAAAWG7F-kA Francisco H Bejarano Caceres (2022-02-28 18:56:31) Seleccionar de la lista: fiscal, penal, disciplinario, sancionatorio etc.
Note on E11: ====== ID#AAAAWG7F-jk FRANCISCO (2022-02-28 18:56:31) Para auditoría financiera, seleccionar el macroproceso financiero o presupuestal donde se presentó el hallazgo o señalar; criterio de evaluación para auditorías de cumplimiento y desempeño u otro para otros ejercicios de fiscalización
Note on F11: ====== ID#AAAAWG7F-jY laquijano (2022-02-28 18:56:31) Registre la acción correctiva que adopta la entidad para subsanar el hallazgo y eliminar la causa que lo generó
Note on G11: ====== ID#AAAAWG7F-jc laquijano (2022-02-28 18:56:31) Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida.
Note on H11: ====== ID#AAAAWG7F-j0 laquijano (2022-02-28 18:56:31) Documento fuente de revisión
Note on I11: ====== ID#AAAAWG7F-kQ FRANCISCO (2022-02-28 18:56:31) Dependencia u organismo donde se realiza la acción
Note on J11: ====== ID#AAAAWG7F-j4 laquijano (2022-02-28 18:56:31) Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. El término no debe exceder lo establecido en la resolución de planes de mejoramiento
Note on K11: ====== ID#AAAAWG7F-jg jmzambrano (2022-02-28 18:56:31) Relacione el nombre del responsable por el cumplimiento de la meta.
Note on M11: ====== ID#AAAAWG7F-jw Califique (2022-02-28 18:56:31) Cumple 2 Cumple parcialmente 1 No cumple 0
Note on N11: ====== ID#AAAAWG7F-jo Califique (2022-02-28 18:56:31) Cumple 2 Cumple parcialmente 1 No cumple 0