## Cronograma de trabajo
MACROPROCESO: Participación Social | [15 empty] | PROCESO: Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria | [7 empty] | VIGENCIA: 2021
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Marco Aurelio Vera Diaz - Director Técnico UAESP | [15 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Planeación Participativa | Definir los delegados responsables de movilizar los procesos de Participación Ciudadana | Un (1) Acta con la conformacion de delegados | [12 empty] | Acta de reunión con delegación de responsables de participación ciudadana | Acta de reunión con la conformacion de delegados | Anual | bar: MESES 3 to MESES 5
|  | Realizar identificación de los grupos de valor y canales de comunicación eficientes para la UAESP. | Una (1) Matriz identificando y caracterizando los grupos de valor del Organismo | [12 empty] | Matriz de grupos de valor y canales de comunicación | Matriz reportada a la SDTPC | Anual | bar: MESES 3 to MESES 5
|  | Identificar las metas y/ proyectos a los cuales se realizara ejercicios de Planeación Participativa con sus grupos de valor. | Una (1) Matriz identificando los proyectos a los que se aplicara ejercicios de Planeación Participativa | [12 empty] | Matriz identificando las metas y/o proyectos a los que se aplicara ejercicios de Planeación Participativa | Matriz reportada a la SDTPC | Anual | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Realizar encuentros de aprendizaje con los grupos de valor en temas de Planeación Participativa | Encuentros de aprendizaje realizados | [12 empty] | Actas de reunión de los encuentros de aprendizaje realizados | Numero de encuentros de aprendizaje realizados / Numero de encuentros de aprendizaje proyectados | Cada vez que se requiera | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Identificar las metas y/o proyectos que se van a formular para la vigencia 2022 | Una (1) Matriz con proyectos formulados para la vigencia 2022 | [12 empty] | Matriz con proyectos formulados para la vigencia 2022 | Matriz reportada a la SDTPC | Anual | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Publicar en la instancia web las metas y/o proyectos de inversion a formular para la vigencia 2022 | Una (1) Matriz publicada en la instancia | [12 empty] | Matriz con las Metas y/o proyectos de inversión 2022 y Link de la publicación. | Matriz publicada en la instancia | Anual | bar: MESES 6 to MESES 7
|  | Promover/convocar espacios de aprendizaje para Formulación estrategica de proyectos con los grupos de valor | Espacios de Planeacion Participativa realizados | [12 empty] | Acta de reunión de los espacios generados de Planeación Participativa | Número de espacios de Planeación participativa realizados / Número de espacios de Planeación participativa planeados | Cada vez que se requiera | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Socializar los proyectos formulados para la vigencia 2022 | Una (1) Matriz socializada de proyectos formulados 2022 | [12 empty] | Acta de reunión de socializaciones realizadas | Matriz publicada en la instancia | Anual | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Evaluar las actividades de Planeacion Participativa realizadas en el proceso de diagnostico y formulacion | Un (1) Informe de evaluación de las actividades de Planeación participativa | [12 empty] | Un informe de las actividades de Planeación Participativa | Un informe de las actividades de Planeación Participativa reportado a la SDTPC | Anual | bar: MESES 11 to MESES 12
2 | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Control Social | Identificar los proyectos que el organismo va a ejecutar en la vigencia 2021 | Matriz con proyectos formulados para vigencia 2021 | [12 empty] | Matriz de grupos de valor y canales de comunicación | Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | bar: MESES 4 to MESES 5
|  | Realizar socialización a grupos de valor de los avances de los planes, programas y proyectos de la vigencia 2021 a través de la Rendición de Cuentas como ejercicio de Control Social | Dos (2) espacios de participación ciudadana | [12 empty] | Acta de espacios de participación ciudadana - Rendición de cuentas | Acta y Link de publicación | Cada vez que se requiera | bar: MESES 4 to MESES 6; MESES 9 to MESES 11
|  | Publicar proyectos vigencia 2021 en la instancia web | Una (1) matriz de proyectos 2021 publicada | [12 empty] | Matriz proyectos de inversión 2021 | Matriz publicada en la instancia | Anual | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Identificar los grupos de valor asociados a cada proyecto de inversion de la vigencia 2021 | Una (1) Matriz identificando y caracterizando los grupos de valor del Organismo | [12 empty] | Matriz proyectos de inversión 2021 | Matriz reportada a la SDTYPC | Anual | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Realizar espacios de aprendizaje en temas de control social dirigida a los funcionarios que movilizan procesos de participacion. | Un (1) Acta de ejercicio de aprendizaje de control social | [12 empty] | Acta de espacio de aprendizaje en control social | Acta reportada a la SDTYPC | Cada vez que se requiera | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | Socializar con los grupos de valor las metas y/o proyectos de inversion para la vigencia 2021 | Socializaciones realizadas | [12 empty] | Informe de socializaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas / Número de metas y/o proyectos identificados por la UAESPM en la vigencia 2021 | Cada vez que se requiera | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Realizar encuentros de aprendizaje en temas de Control Social y Auditorias Visibles con grupos de valor. | Encuentros de aprendizaje realizados | [12 empty] | Actas de los encuentros de aprendizaje realizados | Numero de encuentros de aprendizaje realizados / Numero de encuentros de aprendizaje proyectados | Cada vez que se requiera | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Realizar encuentros de aprendizaje con los grupos de valor en temas de Veedurias Ciudadanas | Encuentros de aprendizaje realizados | [12 empty] | Actas de los encuentros de aprendizaje realizados | Numero de encuentros de aprendizaje realizados / Numero de encuentros de aprendizaje proyectados | Cada vez que se requiera | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Evaluar las actividades de control social | Un (1) Informe de evaluación de las actividades de control social | [12 empty] | Actas de Rendición de Cuentas | Numero de actos de Rendición de Cuentas | Anual | bar: MESES 11 to MESES 12
3 | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Promoción de la Participación | Actualizar informacion sobre las instancias de participacion ciudadana | Instancia de la UAESP actualizada | [12 empty] | Instancia actualizada | Instancia de la UAESP actualizada | Anual | bar: MESES 3 to MESES 5
|  | Realizar actividades de promocion de la participacion durante la Semana de la Participación | Un (1) acompañamiento y participación en la semana de la participación dirgida por la SDTYPC | [12 empty] | Un (1) registro con acta de acompañamiento y participación en la semana de la participación | Acta reportada a SDTYPC | Anual | bar: MESES 7 to MESES 11
|  | Implementar acciones ludicas y pedagogicas para la promocion de la participacion ciudadana | Realizar actividades ludicas en diferentes eventos con grupos de valor del organismo para la promoción de la participación | [12 empty] | un (1) registro con acta de realización de actividades ludicas y pedagogicas para la promoción de la participación | acta reportada a SDTYPC | Anual | bar: MESES 6 to MESES 11
|  | Socializar con los grupos de valor el plan de accion de Participacion Ciudadana | Socializaciones realizadas | [12 empty] | Publicaciones realizadas | Link de publicaciones | Cada vez que se requiera | bar: MESES 5 to MESES 11
|  | Ajustar y publicar en la instancia web el plan de accion de Participacion Ciudadana | Evidencia de publicación | [12 empty] | Publicaciones realizadas | Link de publicaciones | Cada vez que se requiera | bar: MESES 4 to MESES 7
|  | Realizar seguimiento a las peticiones generadas en los encuentros de Dialogos Ciudadanos | Una (1) Herramienta SESOL verificada y actualizada | [12 empty] | Una (1) Matriz SESOL | Herramienta SESOL verificada y actualizada | Anual | bar: MESES 4 to MESES 11
|  | Socializar el avance del Plan de Acción de Participación Ciudadana a los grupos de valor | Avances del Plan de Acción de Participación Ciudadana publicados en la instancia web | [12 empty] | Publicaciones realizadas | Link de publicaciones | Trimestral | bar: MESES 5; MESES 8; MESES 11
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Elaborado por: Ing. Ruby Cerón Erazo
Cargo: N/A
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Revisado por: Liliam Barrera Montenegro
Cargo: Técnico Administrativo
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Aprobado por: María Virginia Jordán Quintero
Cargo: Subdirectora de Desarrollo Integral
Fecha: 23/dic/2014
Firma:
Note on A9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Q9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Y9: Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on C14: Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on D14: Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on E14: Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on Q14: PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Y14: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on R15: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on S15: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestrar,etc.
Note on T15: Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on U15: Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on V15: Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.