## Plan de trabajo GD
MACROPROCESO: Gestión Tecnológica y de la Información | [16 empty] | PROCESO: Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | [7 empty] | VIGENCIA: 2019
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Gilbert Steven Urbano García. | [16 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
PGD | N° | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
Tic para la sociedad | 1 | Realizar la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Realizar mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y DATIC, para dar avance a la implementación del caracterizador. | Una (1) mesa de trabajo | [12 empty] | Acta de reunión | Número de mesa de trabajo programada/ numero de mesa ejecutada | por una vez | [5 empty] | Armando Aristizabal (Lina Reinoso) | bar: MESES 3
|  |  | Implementar el formulario de caracterización de usuarios. | Cumplir con la caracterizaciones de usuarios, ciudadanos y grupos de interés, mediante el formulario de caracterización. | [12 empty] | un informe de los usuarios caracterizados a través de la herramienta | Número de informes generados | trimestral | bar: MESES 4 to MESES 12
| 2 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Realizar mesa de trabajo con rendicion de cuentas | Una (1) mesa de trabajo | [12 empty] | un (1) Acta de reunión | Número de mesa de trabajo programada/ numero de mesa ejecutada | por una vez | [5 empty] | DADII- Subdirección de trámites, servcios y Gestión Documental. | bar: MESES 3
|  |  |  | Generar informes de seguimiento parcial de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | [12 empty] | Tres (3) informes. | Número de informes generados | Trimestral | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
| 3 | Realizar iniciativas o acciones de participación entre la Entidad y sus usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones | Realizar mesa de trabajo con trámites, servicios y gestion documental | Una (1) mesa de trabajo | [12 empty] | Acta de reunión | Número de mesa de trabajo realizadas | por una vez | [5 empty] | DADII- Subdirección de trámites, servcios y Gestión Documental. | bar: MESES 3
|  |  | Establecer y ejecutar actividades de diálogo con la ciudadanía, a través de canales virtuales. | Una (1) actividad de dialogo por organismo | [12 empty] | 26 organismos que realizan actividades de dialogo a través de medios electrónicos | Número de organismos que realizan actividades de dialogo a través de medios electrónicos/ numero total de organismos | Por actividad de rendicion | [5 empty] | Todos los organismos que realizan rendición de cuentas | bar: MESES 5 to MESES 11
| 4 | Identificar las certificaciones y constancias de la entidad que puedan realizarse en línea | Solicitar a los organismos de la entidad el inventario de certificaciones y constancias expedidos por cada uno | una (1) comunicación a los organismos | [12 empty] | Comunicación a los organismos | Número de comunicaciones enviadas | por una vez | [5 empty] | César Augusto López López | bar: MESES 4
|  |  | Consolidar la información remitida por los organismos y generar inventario de certificaciones y constancias de la entidad | Un (1) inventario de certificaciones y constancias | [12 empty] | Inventario de certificaciones y constancias | Número de inventarios | por una vez | [5 empty] | César Augusto López López | bar: MESES 5 to MESES 6
|  |  | Definir el responsable encargado de consolidar y mantener el inventario de certificaciones y constancias en la entidad | Una (1) propuesta para el consejo superior de desarrollo administrativo para la identificación de responsables de certificaciones y constancias en la entidad | [12 empty] | Propuesta a presentar al consejo superior | Número de propuestas presentadas | por una vez | [5 empty] | César Augusto López López | bar: MESES 6 to MESES 7
| 5 | Identificar los trámites y OPA en línea y parcialmente en línea de la entidad | Brindar lineamientos referente a la estrategia de racionalización tecnológica, a los organismos que tienen trámites y servicios identificados | una (1) circular | [12 empty] | Circular | 100% de los tramites y servicios identificados | por una vez | [5 empty] | César Augusto López López | bar: MESES 5
|  |  | Revisar planes de acción de racionalizacion registrados en el Sistema Unico de Identificación de Trámittes SUIT | Un (1) reporte trámites y OPA en línea y parcialmente en línea | [12 empty] | Reporte de los trámites y OPA en línea y parcialmente en línea | Número de reportes generados | por una vez | [5 empty] | César Augusto López López | bar: MESES 7
| 6 | Identificar el nivel satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea. | Generar el informe de satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea | tres (3) informes de satisfacción | [12 empty] | Informes de satisfacción de los usuarios en sus trámites y servicios en línea | Número de informes generados | trimestral | [5 empty] | César Augusto López López | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
| 7 | Identificar los trámites más demandados que tiene la entidad | Revisión y consolidación de la información recolectada referente a los trámites y servicios más demandados | Tres (3) informes de seguimiento de fichas técnicas de indicadores | [12 empty] | Informe de los trámites mas demandados | Número de informes generados | trimestral | [5 empty] | César Augusto López López | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
Tic para la sociedad | 8 | Diseñar el catálogo de servicios de TI actualizado a partir de la implementación de la estrategia. | Diagnostico del avance del catálogo de servicios | Informe y/o reporte del diagnostico | [12 empty] | un (1) informe | Un catálogo de servicios aprobado | por una vez | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital | bar: MESES 5 to MESES 12
|  |  | Mesas de trabajo para ajustes al catálogo de servicios | Actas de reunión | [12 empty] | un (1) acta de reunión | Un catálogo de servicios aprobado | por una vez | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital/ John Robert Mena equipo SQA (responsable de servicios de catálogo de servicio) | bar: MESES 5 to MESES 12
|  |  | Revisión de los ajustes | Actas de reunión y versiones de la misma | [12 empty] | un (1) acta de reunión | Un catálogo de servicios aprobado | por una vez | bar: MESES 5 to MESES 12
|  |  | aprobación del catálogo de servicios | documento final del aprobación del catálogo de servicios aprobado | [12 empty] | un (1) documento de aprobación | Un catálogo de servicios aprobado | por una vez | bar: MESES 5 to MESES 12
| 9 | Identificar si el ciclo de vida de los sistemas de información, tiene definido y aplica metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información, realiza mantenimiento preventivo y correctivos y si ha establecido un ambiente de prueba y producción independientes. | Realizar actualización de los sistemas operativos que soporta los sistemas de información. Actualizar la ERP- SAP disponible en el marker place | un (1) informe sobre las evidencias de las actualización sobre marker place. | [12 empty] | un informe de las actualizaciones realizadas sobre el periodo evaluado | Un (1) inventario actualizado | semestral | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital /Leonidas Andrade | bar: MESES 6; MESES 12
| 10 | Validar los mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información. | Proyectar circular a nivel de subdirección, secretarios y directores, solicitando a los organismos que atrvés del catálogo de servicios certifiquen que sus sistemas de información cuentan con mecanismo de trazabilidad. | una (1) circular | [12 empty] | actualización del inventario de los sistemas que cuenta con mecanismos de trazabilidad | Un (1) inventario actualizado | trimestral | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital | bar: MESES 4
| 11 | Identificar los acuerdos de nivel de servicios tecnológicos prestados por terceros; en cuanto a seguimiento, implementación de herramientas de gestión para el monitoreo y generación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de los servicios y proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. | Identificar los acuerdos de servicios que se deben tener con terceros que prestan servicios tecnologicos. | 100% de los acuerdo identificados | [12 empty] | un (1) inventario de acuerdo de servicios prestados por terceros | número de acuerdo de servicios identificado/ número de tercero que prestan servicios | semestral | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital/ John Robert Mena equipo SQA (responsable de servicios por terceros) | bar: MESES 5 to MESES 12
|  |  | Diseñar los acuerdos de servicios con terceros que definen seguimiento, implementación de herramientas de gestión para el monitoreo y generación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de los servicios y proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. | 100% de los acuerdo identificados diseñados | [12 empty] | acuerdo a nivel de servicios con terceros | número de acuerdo de servicios diseñado/ número de acuerdo identificado | semestral | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital/ John Robert Mena equipo SQA (responsable de servicios por terceros) | bar: MESES 5 to MESES 12
| 12 | Validar la información que estará disponible en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano respecto del total de servicios de información a entidades externas identificadas en el catálogo de servicios de información de la entidad. | Retomar y oficiar las solicitudes de apoyo a MINTIC y/o al DNP, para conocer técnica y conceptualmente, la plataforma de interoperabilidad | un (1) oficio de solicitud al Mintic y/o al DNP | [12 empty] | Un concepto tecnico del Mintic y/o del DPN de la plataforma de interoperabilidad del estado colombiano | oficio formalizado al MinTic y/o al DNP | Por una vez | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital | bar: MESES 2; MESES 4 to MESES 12
| 13 | Identificar que sistemas de información cuentan con mecanismos de auditoría y trazabilidad respecto del total de sistemas de información de la entidad | Proyectar circular a nivel de subdirección, secretarios y directores, solicitando a los organismos que certifiquen que sus sistemas de información cuentan con mecanismo de trazabilidad. | Una (1) circular | [12 empty] | Actualización del inventario de los sistemas que cuenta con mecanismos de trazabilidad | un inventario actualizado | trimestral | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital | bar: MESES 4
| 14 | Identificar el avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. | Realizar la identificación y clasificación de activos de información por cada organismo. | Cien por ciento (100%) de los Organismos con activos de información identificados según la metodología de la entidad. | [12 empty] | Una matriz de activos diligenciada por todos los organismos | numero | Por una vez | [5 empty] | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | bar: MESES 2 to MESES 5
|  |  | Realizar sensibilización al Comité Técnico de Gestión sobre la formulación de los mapas de riesgos de seguridad de la información. | Una (1) sensibilización dada al Comité Técnico de Gestión sobre la formulación de los mapas de riesgos de Seguridad de la Información. | [12 empty] | Una (1) sensibilización. | Número | por una vez | bar: MESES 5
|  |  | Formular los mapas de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a los activos de información identificados en cada organismo que conforma el Modelo de Operación por Proceso de la entidad. | Cien por ciento (100%) de los Orgenismos con mapas de riesgos de seguridad de la información formulados según la metodología de la entidad. | [12 empty] | Mapa de riesgos diligenciados por todos los organismos | Número | por una vez | bar: MESES 7 to MESES 8
| 15 | Validar e identificar que el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encontre Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces. | Elaborar el plan de diagnostico de estrategia y transición de IPv4 a IPv6 | Un (1) Diagnostico de estrategia y transición de IPv4 a IPv6 | [12 empty] | un (1) Diagnostico de estrategia y transición de IPv4 a IPv6 | diagnostico realizado | por una vez | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital | bar: MESES 12
| 16 | Identificar en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, en que estado se encuentra actualmente se encuentra formulado, implementado y monitoreado los riesgos y si cuenta con la definición de indicadores de gestión . | Formular los mapas de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a los activos de información identificados en cada organismo que conforma el Modelo de Operación por Proceso de la entidad. | Cien por ciento (100%) de los Organismos con mapas de riesgos de seguridad de la información formulados según la metodología de la entidad. | [12 empty] | Mapa de riesgos diligenciados por todos los organismos | numero | por una vez | [5 empty] | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | bar: MESES 7
|  |  | Implementar y monitorear los riesgos y controles definidos en los mapas de riesgos de seguridad de la información identificados por cada organismo que conforman el Modelo de Operación por Procesos | un mapa de riesgos implementado y monitoreado por cada organismo | [12 empty] | Mapa de riesgos diligenciados por todos los organismos | numero | por una vez | bar: MESES 8 to MESES 12
|  |  | Diseñar e implementar el plan de trabajo de las brechas del MSPI | Un plan de trabajo de las brechas del MSPI | [12 empty] | Plan de trabajo diseñado e implementado | numero | por una vez | bar: MESES 4
|  |  | Definir y aprobar los indicadores de gestión de Seguridad de la Información | 100% indicadores Aprobados | [12 empty] | Indicadores Aprobados | numero | por una vez | bar: MESES 4 to MESES 12
| 17 | Identificar si se cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica, lo aplicó y comunicó los resultados a las partes interesadas | Identificar toda la infraestructura critica mediante el resultado del catálogo de servicios. | inventario de la infraestructura critica, mediante el resultado del catálogo de servicios. | [12 empty] | Un (1) inventario de procesos criticos | Número de proesos identificados dentro del invetario/Número de procesos identificados | mensual | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital/ libardo y Paulin | bar: MESES 5 to MESES 12
|  |  |  | Analisis de las tecnologias habilitadoras | [12 empty] | Un (1) analisis del inventario de tecnologias habilitadoras | 100% analisis del inventario de tecnologias habilitadoras | mensual | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital/ libardo y Paulin | bar: MESES 5 to MESES 12
|  |  |  | Analisis de aplicaciones e infraestructura que posibilite la prestación del servicio | [12 empty] | un (1) analisis de aplicaciones | 100% analisis de aplicaciones | mensual | [5 empty] | Subdirección de Tecnología Digital/ libardo y Paulin | bar: MESES 5 to MESES 12
MEDE01.05.02.18.P01.F18
1
VERSIÓN
23/dic/2014
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, MECI y SISTEDA)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Note on A9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on R9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on Z9: Indique la vigencia a la que correponde el plan de trabajo.
Note on A11: Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on C14: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del hacer, verificar y actuar.
Note on D14: Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on E14: Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on F14: Rellene la(s) casilla(s) correpondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas
Note on R14: PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on Z14: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad. Debe ser el Líder del Proceso.
Note on S15: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on T15: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestrar,etc.
Note on U15: Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on V15: Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on W15: Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on X15: Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.