## MEDE01.05.02.P025.F001
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [17 empty] | PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA. | [7 empty] | VIGENCIA: 2022
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: TERESA BEATRIZ CANCELADO | [17 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
| Cumplimiento de la resolución 1519 | 1 Identificación de conjuntos de datos abiertos estrategicos. | Identificar conjuntos de datos abiertos estratégicos a partir de los ejercicios de co-creación y priorización realizadas con ciudadanias y la hoja de ruta de datos estratégicos definida por MINTIC, previa viabilidad técnica y jurídica | Una (1) matriz con la identificación de conjuntos de datos abiertos estrategicos | Recurso humano | [12 empty] | Una (1) matriz de conjuntos de datos abiertos estrategicos | número | [6 empty] | Oficina Asesora de transparencia | bar: MESES 5 to MESES 6
|  | 2. Promover la toma de decisiones basadas en datos a partir del aumento del uso de aprovechamiento de la información. | Actualizar los ejes tematicos de consulta en el portal de datos a partir de los conjuntos de datos estrategicos identificados y las tematicas periorizadas por la ciudadania en el marco de ejercicios de cocreaciones realizadas | 100% de los ejes tematicos del portal de datos abiertos actualizados a partir de los conjuntos de datos estrategicos identificados y las tematicas periorizadas por la ciudadania | Recurso humano | [12 empty] | Ejes tematicos del portal de datos abiertos actualizado | Porcentaje | [6 empty] | Oficina Asesora de transparencia | bar: MESES 9 to MESES 11
|  |  | Promover el uso y aprovechamiento de los datos abiertos a través de productos de visualización que permitan que la ciudadanía se apropie de la información dispuesta en formatos abiertos | Cinco (5) productos (infografias, boletines, imagenes o informes) de visualización de conjuntos de datos, que permitan el uso y aprovechamiento de datos abiertos | Recurso humano | [12 empty] | Cinco (5) productos (infografias, boletines, imagenes o informes) de visualización de conjuntos de datos | Número | [6 empty] | Oficina Asesora de transparencia | bar: MESES 9 to MESES 11
|  |  | Implementar el botón newsletter en el portal de datos datos.cali.gov.co, cómo un instrumento para promover el uso y aprovechamiento de la información aperturada en formato abierto por parte de la ciudadanía | Un (1) botón de newsletter en el portal de datos cómo instrumento para el uso y aprovechamiento de datos abiertos | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) enlace de newsletter en el portal de datos implementado | Número | [6 empty] | Oficina Asesora de transparencia | bar: MESES 8 to MESES 12
|  |  | Implementar el botón comunidad en el portal de datos abiertos cómo un instrumento para promover el uso y la apropiación ciudadanos de los datos abiertos como herramiento para el control social informado | Un (1) botón de comunidad en el portal de datos cómo instrumento para el uso y apropiación de datos abiertos | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) enlace de comunidad en el portal de datos implementado | Número | [6 empty] | Oficina Asesora de transparencia | bar: MESES 8 to MESES 12
|  | 3. Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación deL anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 de MINTIC , en lo referente al botón de transparencia. o de las responsabilidades de cada organismo de la administración central, respecto de la publicación de información en el botón de transparencia. | Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación del anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 de MINTIC , en lo referente a la publicación de información en el botón de transparencia, en el marco de las responsabilidades de cada organismo de la administración central. | 100% cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 y los lineamientos de la Oficina Asesora de Transparencia en materia de publicación y actualización del botón de transparencia de acuerdo a las competencias. | Recurso humano | [12 empty] | Enlace de transparencia de la página web de la Alcaldía actualizado. | Porcentaje | [6 empty] | Oficina Asesora de transparencia | bar: MESES 6 to MESES 7
|  | Coordinar la actualización el inventario de las activos de información primarios y secundarios | Establecer las mesa de trabajo para la revisión del inventario de los activos de información | Una (1) mesa de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Matriz diligenciada por los organismos | Porcentaje | [6 empty] | STSYGD DATIC | bar: MESES 5 to MESES 12
|  | Diligenciar la matriz de activos de información primarios y secundarios | Consolidar y entregar la matriz de activos de información primarios y secundarios | una (1) matriz | Recurso humano | [12 empty] | Matriz de activos de información actualizada | Porcentaje | [6 empty] | Todos los organismos. | bar: MESES 6 to MESES 12
|  | Actualizar el diagnostico del MSPI | Mesa de trabajo con Gobierno - oficina de transparencia, DATIC, Planeación y DADII - STSYGD. | una (1) mesa de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Matriz de Diagnostico actualizada | Porcentaje | [6 empty] | STSYGD DATIC Planeación Gobierno | bar: MESES 2 to MESES 8
|  | Elevar consulta a los organismos competente sobre la creación del cargo del oficial de seguridad articulado con la creación del Decreto de roles y responsabilidades | Mesa de trabajo para revisar el Decreto de roles y responsables. | una (1) mesa de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Mesa de trabajo | mesa de trabajo | [6 empty] | STSYGD | bar: MESES 4 to MESES 6
|  | Terminación del proyecto de Decreto de Roles y Responsabilidades de Seguridad de la Información | Equipo Dominio de Seguridad, Mesa Arquitectura Empresarial | Una (1) mesa de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Proyecto de Decreto de Roles y Responsabilidades terminado | 1 Documento elaborado | [6 empty] | STSYGD DATIC Planeación Gobierno | bar: MESES 4 to MESES 12
|  | Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | Analizar informe de satisfacción de trámites y servicios en línea e identificar los dos con mayor registro de inconformidades | Una (1) mesa de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Una (1) acta de mesa de trabajo | Número Total de Actas | 1 | [5 empty] | STSyGD | bar: MESES 2
|  |  | Realizar mesa de trabajo con DATIC y el organismo responsable del t/s en línea priorizado para definir las acciones de mejora a implementar | Una (1) mesa de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Una (1) acta de mesa de trabajo | Número Total de Actas | 1 | [5 empty] | STSyGD - DATIC - Organismos Responsables | bar: MESES 4
|  |  | Definir acciones para subsanar las debilidades evidenciadas en el informe de satisfacción de los trámtes y servicios en línea | Un (1) plan de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) Plan de trabajo | Número Total de Planes de Trabajo | 1 | [5 empty] | STSyGD | bar: MESES 4
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas | Dos (2) mesas de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | Dos (2) acta de mesa de trabajo | Número Total de Actas | 2 | [5 empty] | STSyGD | bar: MESES 7; MESES 10
|  | Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad | Publicar información sobre las mejoras implementadas en los trámites y servicios racionalizados en los organismos | Tres (3) publicaciones | Recurso humano | [12 empty] | Soporte de publicaciones | Número Total de publicaciones realizadas | 3 | [5 empty] | STSyGD | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
|  |  | Divulgar a través de medios físicos y virtuales las condiciones de acceso a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad. (nombre del tramite-alias, propósito, requisitos, puntos de atención, costos) | Dos (2) publicaciones | Recurso humano | [12 empty] | Soporte de publicaciones | Número Total de publicaciones realizadas | 2 | [5 empty] | STSyGD | bar: MESES 5; MESES 9
|  | Política Editorial y de Actualización de contenidos | Mesa de trabajo para analizar en conjunto el estado del portal, conforme a la guía de diseño grafico de MINTIC | Una (1) mesa de trabajo | Recurso humano | [12 empty] | un acta de mesa de trabajo | Número Total de Actas | [6 empty] | Oficina de Comunicaciones | bar: MESES 4
|  |  | Aportes a la mejora de la apariencia del portal | 100% | Recurso humano | [12 empty] | un informe de las mejoras a implementar | un informe | [6 empty] | Oficina de Comunicaciones | bar: MESES 5 to MESES 7
|  | Criterios de accesibilidad y usabilidad web | revisar los requerimientos de conformidad con la Norma NTC5854 | 100% | Recurso humano | [12 empty] | un (1) informe | 1 | [6 empty] | DATIC | bar: MESES 5 to MESES 6
|  |  | Revisar los requisitos de la Resolución 1519 del 2020, frente a la accesibilidad y usabilidad | 100% | Recurso humano | [12 empty] | un (1) informe | 1 | [6 empty] | Oficina de Comunicaciones DATIC | bar: MESES 6
|  | Indentificar, analizar y diseñar un formato para la recolección de los activos de información no identificados que se encuentran alojados en los PC´S del DAPM. | Diseñar las herramientas y lineamientos para la recolección de los activos de información a través de la metodología de entrevista | Diseño de estrategia | Recurso humano | [12 empty] | Diseño de las herramientas para la aplicación de la entrevista | un (1) documento de aplicación de entrevista | [6 empty] | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 5 to MESES 8
|  |  | Identificar los usuarios a cargo y responsables de los activos de información | Diseño de estrategia | Recurso humano | [12 empty] | Diseño del inventario de los responsables de los activos de información | Inventario de responsables | [6 empty] | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 6
|  |  | Realizar mesas de trabajo y ejercicios de Arquitectura Empresarial con los involucrados para la validación de la herramienta de recolección de los activos de información | Diseño de estrategia | Recurso humano | [12 empty] | Diseño del inventario de los responsables de los activos de información | Mesas necesarias (Actas de reunión) un (1) ejercicio de arquitectura empresarial implementada | [6 empty] | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 7 to MESES 10
|  | Estandarizar los repositorios de activos de información de los PC´S a dispocisión lo de los usuarios | Realizar el diagnostico del estado actual de los activos de información. | Diseño de estrategia | Recurso humano | [12 empty] | Diseño del diagnóstico del estado actual de información | un (1) diagnostico e informe de lineamientos | [6 empty] | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | bar: MESES 9 to MESES 10
| Fortalcer el conocimiento de la Herramienta de Caracterizador de Usuario | Capacitar en la herramienta del Caracterizador al usuario | Capacitar en el Sistema de Caracterización, en el modelo de datos del caracterizador, acceso a la base de datos | Una (1) Jornada de Capacitación | Recurso humano | [12 empty] | Acta | Numero total de Jornada de Capacitaciones | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- DATIC | bar: MESES 3 to MESES 6
| Visibilizar y fortalecer el acceso a la informacion utilizando herramientas virtuales respecto al plan distrital de participación, implemantando las acciones del plan y visibilizarlas de acuerdo a la Resolución 1519 del Botón Participa. | Fomentar el acceso a la ifnormacion utilizando las herramientas virtuales frente al avance del plan distrital de Participación Ciudadana, para dar cumplimiento a la implementación de la Resolución 1519 del ¨Botón Participa¨ | Poner a disposición las propuestas de acciones propuestas por organismos utilizando herramientas virtuales para aportes por parte de los diferentes grupos de valor. | Diez (10) acciones en el plan distrital de participación ciudadana para fortalecer el uso de las herramientas virtuales | Recurso humano | [12 empty] | Acciones en el uso de las herramientas virtuales para fortalcer Plan Distrital Participación Ciudadana | Numero total de acciones | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana consolida. | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | Publicar el plan distrital de participación ciudadana el cual contiene las actividades que se realizaran en la utilización de herramientas digitales, dando acceso al plan de trabajo por el botón participa | Una (1) Publicación del plan distrital de participación Ciudadana | Recurso humano | [12 empty] | Link de publicación | Número total de publicaciones | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana consolida, Oficina de comunicaciones. | bar: MESES 4 to MESES 5
|  |  | Realizar dos reportes de avance de ejecución del plan distrital de participación con las acciones que se realizaran en la utilización de herramientas digitales | Dos (2) reportes de avances en la ejecución del plan distrital de Participación Ciudadana | Recurso humano | [12 empty] | Link de publicación | Número total de publicaciones | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana consolida, Oficina de comunicaciones. | bar: MESES 7 to MESES 8; MESES 10 to MESES 12
| Promover y fortalecer el ejercicio de control social en la entidad haciendo uso de las herramientas virtuales. | Realizar acciones para la promoción del control social haciendo uso de las herramientas virtuales y visibilizar los proyectos en ejecucion en el boton participa. | Realizar jornadas de capacitaciones a grupos de valor de los diferentes organismos misionales, empleando las herramientas virtuales para promover el ejercicio de control social. | Siete (7) actas o informe de capacitaciones a los grupos de valor | Recurso humano | [12 empty] | Actas o informes | Numero total de capacitaciones a grupos de valor | Siete (7) veces al año | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 3 to MESES 11
|  |  | Publicar y actualizar los proyectos en la fase de ejecución haciendo uso de las herramientas virtuales | Dos (2) actualizaciones de publicación | Recurso humano | [12 empty] | Link de las actualizaciones o publicaciones | Número total de actualizaciones de publicaciones | Dos (2) veces al año | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 3 to MESES 11
| Fortalecer los procesos de difusión en convocatoria, a través de los mecanismos participación ciudadana, en las fases de implementación de la estrategia de rendición cuentas. | Difundir la información a grupos de valor utilizando herramientas virtuales, fortalecer el proceso de difusión para la convocatoria en las fases de implementación de la estrategia de rendición cuentas. | Realizar difusión de las convocatorias de las jornadas de rendiciones de cuentas por medios digitales. | Dos (2) reporte de las publicaciones para fortalecer la convoctaria | Recurso Humano | [12 empty] | Matriz Reporte de seguimiento | Número total del reportes | Dos (2) veces al año | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 4 to MESES 6; MESES 9 to MESES 11
| Fortalecer la Caracterización de los usuarios para identificar a los ciudadano que interactua con la Administración Distrital desde los puntos de Atención | Promover el ejercicio de Caracterización de Usuarios por los Diferentes Canales | Realizar Jornadas de Caracterización de a los Usuarios que acceden a los canales no presenciales (chat y canal telefónico) | Dos (2) jornadas al año. | Recurso humano | [12 empty] | Actas | Numero total de jornadas realizadas | Dos (2) veces al año | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | bar: MESES 5; MESES 10
|  |  | Generar protocolos para la Caracterización de Usuarios por el canal presencial | Un (1) protocolo estructurado y diseñado. | Recurso humano | [12 empty] | Protocolo | Número Total de Protocolos | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | bar: MESES 2 to MESES 6
|  |  | Realizar socialización en la implementación de los protocolos para la Caracterización de los Usuarios a los diferentes organismos que cuenten con puntos de atención y ventanillas únicas | Una (1) Reunión de Socialización | Recurso humano | [12 empty] | Acta | Número Total de reuniones realizadas | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | bar: MESES 2 to MESES 6
|  |  | Generar Informe de Caracterización de los Usuarios. | Un (1) Informe | Recurso humano | [12 empty] | Informe | Número Total Informes | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | bar: MESES 2
| Revisar y escalar los diferentes requerimientos, para establecer mejoras en la Herramienta del Caracterizador DUB. | Revisar herramienta del caracterizador DUB de acuerdo a la funcionalidad y operatividad de los funcionarios de ventanillas únicas | Analizar la herramienta del Caracterizador DUB, de acuerdo a la funcionalidad y operatividad, de los funcionarios de ventanillas única | Un (1) Informe Diagnósitco del Caracterizador DUB | Recurso humano | [12 empty] | Informe | Número Total Informes | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 6
|  |  | Presentar el Diagnóstico de las necesidades y requermientos identificadas por los funcionarios de ventanillas únicas, frente a la Herramienta Caracterizador DUB al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- DATIC | Una (1) mesa de trabajo. | Recurso humano | [12 empty] | Acta | Número Total de mesas de trabajo realizadas | Anual | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- DATIC | bar: MESES 3 to MESES 6
I. INSTITUCIONALIDAD DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL
|  | Realizar gestión y apropiación Decreto de Gobierno de Arquitectura Empresarial | Gestionar la sanción del Decreto | Un (1) Decreto radicado para aprobación | Recurso humano | [12 empty] | Decreto radicado para aprobación | Número de Decretos radicados | Anual | [5 empty] | Nivel Directivo de la Mesa Transitoria de Arquitectura Empresarial | bar: MESES 5
|  |  | Realizar gestión con cada líder de dominio en relación a la ejecución de lo establecido en el Decreto | Cuatro (4) actas de socialización del Decreto | Recurso humano | [12 empty] | Actas de Reunión de socialización del Decreto | Número de actas de Reunión de socialización del Decreto | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 6 to MESES 7
|  | Coordinar reuniones del Gobierno de Arquitectura Empresarial | Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Operativo de Arquitectura Empresarial | Diez (10) reuniones citadas | Recurso humano | [12 empty] | Reuniones citadas | Número de reuniones citadas | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 2 to MESES 11
|  |  | Realizar actas de reunión | Diez (10) actas de reunión realizadas | Recurso humano | [12 empty] | Actas de Reunión realizadas | Número de Actas de Reunión realizadas | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 2 to MESES 11
|  | Informes al Consejo Superior de Desarrollo Administrativo | Preparar informes del desarrollo del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial al Consejo Superior de Desarrollo Administrativo. | Dos (2) informes elaborados | Recurso humano | [12 empty] | Informes Elaborados | Número de Informes Elaboradas | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 6; MESES 11
II. IMPLEMENTACIÓN DEL DOMINIO DE NEGOCIO
|  | Gestionar la Arquitectura Misional de Santiago de Cali D.E. | Establecer la Visión deseada para el Año 2022 de la Arquitectura Misional para la Entidad para el Plan de Trabajo | Una (1) Visión de la Arquitectura Misional para la Entidad para el Año 2022. | Recurso humano | [12 empty] | Identificación de la Visión de la Arquitectura Misional para la Entidad para el Año 2022. | Numero de Visión de la Arquitectura Misional para la Entidad Identificada. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 1
|  |  | Actualizar la Visión Arquitectónica para la presente vigencia | Una (1) Visión Arquitectónica actualizada | Recurso humano | [12 empty] | Actualización de la Visión Arquitectónica de la Entidad. | Numero de Visión Arquitectónica de la Entidad Actualizada. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 2 to MESES 3
|  |  | Actualizar Artefactos del Dominio de Negocios | Veinticuatro (24) Artefactos del Dominio de Negocios Actualizados | Recurso humano | [12 empty] | Actualización de los Artefactos del Dominio de Negocios. | Número de Artefactos del Dominio de Negocios Actualizados. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional
|  |  | Actualizar el Metamodelo | Un (1) Metamodelo Actualizado | Recurso humano | [12 empty] | Actualización del Metamodelo. | Número de Metamodelo Actualizado. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 3 to MESES 7
|  |  | Continuar con las Sensibilizaciones del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial - MGAE dentro del plan de sostenibilidad aprobado. | Sensibilizaciones del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial - MGAE complementando el plan de sostenibilidad aprobado, realizadas. | Recurso humano | [12 empty] | Realizar Sensibilizaciones del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial - MGAE. | Número de Sensibilizaciones del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial - MGAE realizadas. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 4 to MESES 9
|  |  | Construir plan de Comunicaciones para el MGAE | Un (1) plan de comunicación elaborado | Recurso humano | [12 empty] | Plan de Comunicaciones de AE - BPM validado. | Número de acciones del Plan de Comunicaciones ejecutadas/Número total de acciones. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 4 to MESES 9
|  |  | Continuar con la socialización de la Metodología Adoptada para la Transición a BPMN (Plan de Sostenibilidad) | Socialización de la Metodología Adoptada para la Transición a BPMN (Plan de Sostenibilidad) Realizada | Recurso humano | [12 empty] | Realizar Socializaciones de la Metodología Adoptada para la Transición a BPMN | Número de Socializaciones de la Metodología Adoptada para la Transición a BPMN realizadas. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 4 to MESES 9
|  |  | Actualizar Documentación relacionada con la Transición de los Procesos a la Notación BPM | Dos (2) Documentos Actualizados (Instructivo de Caracterización y Documento Metodológico de la Transición a BPMN). | Recurso humano | [12 empty] | Actualización del Instructivo de Caracterización y del Documento Metodológico de la Transición a BPMN. | Número de Documentos Actualizados. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | Actualizar Documento de la Arquitectura Misional | Un (1) Documento de la Arquitectura Misional Actualizado | Recurso humano | [12 empty] | Actualización del Documento de la Arquitectura Misional Actualizado | Número de Documentos Actualizados. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional
|  | Gestionar la Planeación de la Arquitectura Empresarial de Santiago de Cali D.E. | Establecer la Visión deseada para el Año 2022 de la Planeación de la Arquitectura Empresarial para la Entidad para el Plan de Trabajo | Una (1) Visión de la Planeación de la Arquitectura Empresarial para el año 2022 de la Entidad | Recurso humano | [12 empty] | Identificación de la Visión de la Planeación de la Arquitectura Empresarial para el año 2022 de la Entidad. | Numero de Visión de Planeación de la Arquitectura Empresarial para la Entidad Identificada. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 1
|  |  | Actualizar Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial - MGAE | Un (1) MGAE Actualizado | Recurso humano | [12 empty] | Actualización del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial | Número de Actualizaciones del MGAE realizadas. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 3 to MESES 7
|  |  | Actualizar la Matriz de Interesados del MGAE | Una (1) Matriz de Interesados del MGAE Actualizada | Recurso humano | [12 empty] | Actualización de la Matriz de Interesados propia del MGAE. | Número de Actualizaciones de la MAtriz de Interesados del MGAE realizadas. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 3 to MESES 8
|  |  | Actualizar "Documento Metodólogico" para aprobación acorde con los requisitos de la entidad conforme a los (6) procesos a modelar en la entidad. (este documento contendrá la metodología de cómo va a quedar la modelación de los procesos priorizados en el año). | Un (1) documento metodológico actualizado. | Recurso humano | [12 empty] | Documento Metodológico" para aprobación acorde con los requisitos de la entidad conforme a los (6) procesos a modelar en la entidad. (este documento contendrá la metodología de cómo va a quedar la modelación de los procesos priorizados en el año), actualizado. | Documento Metodológico" para aprobación acorde con los requisitos de la entidad conforme a los (6) procesos a modelar en la entidad Actualizada. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 3 to MESES 10
|  |  | Realizar de manera Parcial la Implementación del MGAE a Seis (6) Procesos de Santiago de Cali D.E. | Seis (6) Procesos diagramados (AS IS Ajustados) en el estándar BPMN | Recurso humano | [12 empty] | Diagramación en Notación BPM (AS IS Ajustado) de Seis Procesos Priorizados de la Entidad. | Número de Procesos Diagramados en BPMN (AS IS Ajustados) | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 2 to MESES 11
|  |  | Actualizar el Nivel de Madurez de la Arquitectura Empresarial - AE en la Entidad | Un (1) Nivel de Madurez de la AE de la Entidad Actualizado | Recurso humano | [12 empty] | Actualización del Nivel de Madurez de la AE en la Entidad. | Número de Actualizaciones del Nivel de Madurez de la AE de la Entidad. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 2 to MESES 8
|  |  | Actualizar la Estructura Orgánica del Gobierno de la AE de la Entidad | Una (1) Estructura Orgánica Actualizada | Recurso humano | [12 empty] | Actualización de la Estructura Orgánica del Gobierno de la AE de la Entidad | Número de Actualizaciones de la Estructura Orgánica del Gobierno de la AE de la Entidad | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 4 to MESES 5
|  |  | Actualizar el Diagrama del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial | Un (1) Diagrama del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial Actualizado | Recurso humano | [12 empty] | Actualización del Diagrama del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial. | Número de Actualizaciones del Diagrama del Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional | bar: MESES 7 to MESES 9
|  |  | Actualizar Documento de Planeación de la Arquitectura de la Entidad | Un (1) Documento de Planeación de la Arquitectura de la Entidad Actualizado. | Recurso humano | [12 empty] | Actualización del Documento de Planeación de la Arquitectura de la Entidad | Número de Actualizaciones realizadas al Documento de Planeación de la Arquitectura Empresarial de la Entidad. | Anual | [5 empty] | Subdirectora de Gestión Organizacional
III. IMPLEMENTACIÓN DEL DOMINIO DE INFORMACIÓN
|  | Sensibilizar en la politica de tratamiento de datos personales. | Sensibilización de la política de protección de datos personales y plan de trabajo exigido por MINTIC a la mesa técnica y directiva | Una (01) sensibilización realizada | Recurso humano | [12 empty] | Acta y listado de asistencia | Número de sensibilizaciones realizadas | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 8
|  | Diseñar instrumentos para la caracterización de datos maestros. | Realizar mesa de trabajo para definir el alcance del diagnóstico de los datos maestros de la Alcaldía de Santiago de Cali | Un (01) alcance definido | Recurso humano | [12 empty] | Acta y listado de asistencia | Número de mesas de trabajo realizadas | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 4
|  |  | Adaptar la metodología e instrumentos para la caracterización de datos maestros en la entidad | Un (01) Documento de Metodología realizada | Recurso humano | [12 empty] | Instrumentos de recolección sugeridos | Número de metodologías adaptadas | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 4 to MESES 5
|  |  | Recopilar y organizar el inventario de sistemas de información activos y sus responsables | Un (01) inventario de SI y responsables | Recurso humano | [12 empty] | Directorio de responsables de los Sistemas de Información por cada organismos | Número de inventarios realizados | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 5
|  |  | Socializar importancia del plan y cronograma de trabajo con actores involucrados | Una (01) socialización realizada | Recurso humano | [12 empty] | Acta y listado de asistencia | Número de socializaciones realizadas | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 6
|  | Diseñar el diccionario de datos para las bases de datos de la alcaldía. | Recolección de información con la aplicación de los instrumentos definidos por la metodología y adaptados para la recolección de datos | Un (01) inventario realizado | Recurso humano | [12 empty] | Inventario | Número de inventarios realizados | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 6 to MESES 7
|  |  | Construcción del inventario de las entidades maestras y los sistemas de origen (ubicar en forma matricial a cada una de las entidades de datos obtenidas en la identificación versus su ubicación) | Un (01) mapa de flujo de información | Recurso humano | [12 empty] | Mapa de Flujos de Información | Número de Mapas de Flujos de Información | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 7
|  |  | Realizar el perfilamiento de datos, información y negocio | Un (01) perfilamiento realizado | Recurso humano | [12 empty] | Capítulo situación actual, situación ideal | Número de documentos realizados | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 7
|  |  | Identificar las áreas responsables de organización implicadas: modelos de datos, calidad, administradores de bases de datos y seguridad y entre otras | Una (01) matriz realizada | Recurso humano | [12 empty] | Matriz de responsables | Número de matrices realizadas | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 8 to MESES 9
|  |  | Identificar los responsables de entidades maestras en concordancia con la realización de calidad del dato y sus estándares | Un (01) catálogo de calidad del dato | Recurso humano | [12 empty] | Catálogo de Calidad del Dato | Número de catálogo de Calidad del Dato realizados | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 10
|  |  | Diseñar el instrumento de recolección: Sugerir un instrumento que permita caracterizar los datos maestros. | Un (01) Instrumento de recolección | Recurso humano | [12 empty] | Instrumento de recolección sugerido | Número de Instrumento de recolección sugerido | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 10 to MESES 12
|  |  | Avanzar en la formulación de la polìtica del Gobierno del Dato | Un (01) documento avance de la polìtica del Gobierno del Dato | Recurso humano | [12 empty] | Documento avance | Número de documentos de avance | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 10 to MESES 12
|  |  | Avanzar en la formulación del procedimiento de protección de datos personales | Un (01) documento avance del procedimiento de protecciòn de datos personales | Recurso humano | [12 empty] | Documento avance | Número de documentos de avance | Anual | [5 empty] | Subdirector de Desarrollo Integral | bar: MESES 10 to MESES 12
IV. IMPLEMENTACIÓN DEL DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
|  | Fortalecer el conocimiento con relación al dominio de Sistemas de Información en Arquitectura Empresarial. | - Revisar y analizar el Documento Maestro del Modelo de Arquitectura empresarial, especialmente lo relativo al dominio de sistemas de información - Realizar el estudio de las Guías dispuestas por MINTIC para la implementación del Dominio de Sistemas de Información. - Revisar buenas prácticas aplicables al dominio de Sistemas de Información. | Un (1) Plan de ruta para cerrar las brechas identificadas con relación al dominio de Sistemas de Información del MGAE. | Recurso humano | [12 empty] | Buenas prácticas y guías con relación al dominio de Sistemas de Información en Arquitectura Empresarial identificadas. | Numero de buenas prácticas y guías con relación al dominio de Sistemas de Información en Arquitectura Empresarial identificadas. y analizadas en pro de la entidad. | Cuando se requiera | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 4 to MESES 5
|  |  | Establecer el AS-IS y el TO-BE del dominio de Sistemas de Información del MGAE |  | Recurso humano | [12 empty] | AS-IS y el TO-BE del dominio de Sistemas de Información del MGAE establecido | Número de brechas del dominio de Sistemas de Información del MGAE identificadas. | Cuando se requiera | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 6 to MESES 7
|  |  | Generar plan de ruta para cerrar las brechas identificadas con relación al dominio de Sistemas de Información del MGAE. |  | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) Plan de ruta para cerrar las brechas identificadas con relación al dominio de Sistemas de Información del MGAE. | Número de actividades del Plan de ruta para cerrar las brechas identificadas con relación al dominio de Sistemas de Información del MGAE. | Cuando se requiera | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 7 to MESES 8
|  | Revisar y actualizar las guías para la implementación de sistemas de información, que deriven en la guía del dominio de sistemas de información de la Arquitectura Empresarial de la Alcaldía de Santiago de Cali | Actualizar las guías para la implementación de sistemas de información, teniendo en cuenta la guía para la implementación del dominio de sistemas de información del MinTic | Una (1) Guía para el dominio de sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali | Recurso humano | [20 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 4 to MESES 6
|  |  | Solicitar aprobaciòn al DADII y Socializar la guía de implementación de sistemas de información en la Entidad |  | Recurso humano | [20 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 7
|  | Implementar el portafolio de sistemas de información en la Alcaldía de Santiago de Cali en plataforma tecnológica | Realizar la implementación de la plataforma tecnológica para gestión de portafolio de sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali | Una (1) Guía para el dominio de sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali | Recurso humano | [20 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 6 to MESES 7
|  |  | Registrar los sistemas de información del portafolio de sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali teniendo en cuenta la guía para la implementación del dominio de sistemas de información del MinTic | [22 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 8
|  |  | Actualizar y mantener el portafolio de sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali | [22 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 9
V. IMPLEMENTACIÓN DEL DOMINIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
|  | Desarrollar el modelo de arquitectura empresarial en su fase TO-BE para el subdominio Catálogo de elementos de infraestructura tecnológica de la entidad | Iniciar con la definición del procedimiento: Ingreso y actualización a inventario de elementos (físicos y lógicos) de infraestructura tecnológica. | Avanzar en la fase TO-BE para el subdominio Catálogo de elementos | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento avance que representa la fase TO-BE para el subdominio Catálogo de elementos | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar con la definición del procedimiento: Evaluación Ciclo de Vida de elementos (físicos y lógicos) de infraestructura tecnológica. | Avanzar en la fase TO-BE para el subdominio Catálogo de elementos | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento avance que representa la fase TO-BE para el subdominio Catálogo de elementos | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar con la creación del documento con la definición de arquitectura de infraestructura tecnológica para el periodo 2022. | Avanzar en la definición la definición de arquitectura | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento avance que represente la definición de arquitectura | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Estudiar soluciones open source o de pago que permita consolidar el inventario on-premise y nube, ajustado a las necesidad y estándares propuestos por MINTIC. | Avanzar en las relaciones de posibles soluciones a implementar | Recurso humano | [12 empty] | Un(1) documento que relacione posibles soluciones a implementar | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Afianzar el esquema resumen de inventario asociado o iniciado en Datawiki. | Avances en el inventario resumen iniciado en Datawiki | Recurso humano | [12 empty] | Avances en el inventario resumen iniciado en Datawiki | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Desarrollar el modelo de arquitectura empresarial en su fase AS-IS para el subdominio de Acceso a servicios en la nube | Revisar y ajustar el inventario de esquemas que se trabajan desde nube en el periodo 2022 | Relación inventario de esquemas en nube | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento avance que representa la fase TO-BE para el subdominio Catálogo de elementos | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Explorar y listar guías, procedimientos o manuales publicados en el MOP y Mintic que orienten esquemas de trabajo para servicios en la nube. | Relación del estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento avance que representa la fase TO-BE para el subdominio Catálogo de elementos | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Revisiòn y evaluaciòn de los acuerdos de nivel de servicio concertados con los proveedores de servicios en la nube. | Avances que asocie ANS y posibles observaciones | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento avance que represente la definición de arquitectura | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Definir puntos críticos o riesgos que se observan o se presentan para el esquema en nube. | Avances que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Recurso humano | [12 empty] | Un(1) documento que relacione posibles soluciones a implementar | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Registrar autodiagnóstico consumidor de nube MINTIC | Documento que asocie el autodiagnóstico realizado como consumidor de nube | Recurso humano | [12 empty] | Avances en el inventario resumen iniciado en Datawiki | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Desarrollar el modelo de arquitectura empresarial en su fase AS-IS para el subdominio de Plataforma de interoperabilidad | Documentar esquemas existentes de interoperabilidad internos y externos | Avance que de cuenta de esquemas de interoperabilidad operando al interior de la entidad | Recurso humano | [12 empty] | Un(1) documento que relacione inventario de esquemas en nube | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Explorar y listar guías, procedimientos o manuales publicados en el MOP y Mintic que orienten esquemas de trabajo para el manejo de la plataformas de interoperabilidad. | Avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Recurso humano | [12 empty] | Un(1) documento de avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Definir puntos críticos o riesgos que se observan o se presentan para asociar plataformas de interoperabilidad. | Avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie ANS y posibles observaciones | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Realizar el diagnòstico de modelo de madurez (Comparación estado actual vs Marco de interoperabilidad MINTIC) | Avance que evidencie el diagnóstico de modelo de madurez | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Desarrollar el modelo de arquitectura empresarial en su fase AS-IS para el subdominio de Continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura | Documentar el Plan de continuidad y contingencia que actualmente dispone la entidad en términos de infraestructura tecnològica. | Avance que relacione observaciones o aspectos relevantes del plan de continuidad y contingencia | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que relacione observaciones o aspectos relevantes del plan de continuidad y contingencia | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Explorar y listar guías, procedimientos o manuales publicados en el MOP y Mintic que orienten esquemas de trabajo para el manejo de Continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura | Avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Recurso humano | [12 empty] | Un(1) documento de avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Definir puntos críticos o riesgos que se observan o se presentan para el manejo de Continuidad y disponibilidad de los elementos de infraestructura | Avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Documentar los Planes de Gestión de vulnerabilidades trabajados a la fecha | Avance que relaciones los planes de gestión de vulnerabilidades ejecutados con lecciones aprendidas | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que relaciones los planes de gestión de vulnerabilidades ejecutados con lecciones aprendidas | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Explorar y listar guías, procedimientos o manuales publicados en el MOP y Mintic que orienten esquemas de trabajo para la gestión de vulnerabilidades | Avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Recurso humano | [12 empty] | Un(1) documento de avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Definir puntos críticos o riesgos que se observan o se presentan para la gestiòn de vulnerabilidades | Avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Documentar los Planes de Gestión de la capacidad trabajados a la fecha. | Avance que relaciones los planes de gestión de la capacidad con lecciones aprendidas | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que relaciones los planes de gestión de la capacidad con lecciones aprendidas | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Explorar y listar guías, procedimientos o manuales publicados en el MOP y Mintic que orienten esquemas de trabajo para la gestión de la capacidad | Avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Recurso humano | [12 empty] | Un(1) documento de avance que relacione estado de procedimientos, guías y manuales operando en MOP o en su defecto recomendados por MINTIC | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Definir puntos críticos o riesgos que se observan o se presentan para la gestiòn de la capacidad. | Avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie puntos críticos o riesgos que se observan | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  | Participar en la propuesta de desarrollo del Plan de Migración a protocolo IPV6 en la infraestructura tecnológica de la entidad | Iniciar la propuesta del plan de diagnóstico para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6). | Avance que asocie propuesta del plan de diagnóstico | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie propuesta del plan de diagnóstico | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar la propuesta del plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | Avance que asocie el plan detallado de transición | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie el plan detallado de transición | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar la elaboración del plan de direccionamiento para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | Avance que asocie el plan de direccionamiento para la adopción de IPV6 | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie el plan de direccionamiento para la adopción de IPV6 | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar la elaboración del plan de contingencias para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | Avance que asocie el plan de contingencias para la adopción de IPV6 | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie el plan de contingencias para la adopción de IPV6 | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar la elaboración del documento de diseño detallado de la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | Avance que asocie el diseño de implementación para la adopción de IPV6 | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que asocie el diseño de implementación para la adopción de IPV6 | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar la elaboración del informe de las pruebas piloto a realizar para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | Avance que de cuenta de las pruebas piloto a realizar | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que de cuenta de las pruebas piloto a realizar | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar la elaboración del informe de posibles políticas de seguridad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | Avance que de cuenta de posibles políticas de seguridad a implementar | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que de cuenta de posibles políticas de seguridad a implementar | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
|  |  | Iniciar la elaboración del documento de posibles pruebas de funcionalidad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | Avance que de cuenta de posibles pruebas de funcionalidad para la implementación | Recurso humano | [12 empty] | Un (1) documento de avance que de cuenta de posibles pruebas de funcionalidad para la implementación | Número de avances generados | Semestral | [5 empty] | Subdirector de Tecnología Digital | bar: MESES 3 to MESES 12
VII. IMPLEMENTACIÓN DEL DOMINIO DE USO Y APROPIACIÓN
|  | Fortalecer el conocimiento y capacidades con relación al dominio de Uso y Apropiación en Arquitectura Empresarial. | Validar la actualización del Subproceso de Uso y Apropiación con sus procedimientos asociados. | Tres (3) Procedimientos Validados dentro del Subproceso de Uso y Apropiación | Recurso humano | [12 empty] | Documentación de los Procedimientos Validados dentro del Subproceso de Uso y Apropiación | Número de Procedimientos Validados dentro del Subproceso de Uso y Apropiación | Unica vez | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 3 to MESES 4
|  |  | Revisar las buenas prácticas y guías con relación al dominio de Uso y Apropiación en Arquitectura Empresarial (Vistas de MinTic) | Un (1) Plan de ruta para cerrar las brechas identificadas con relación al dominio de Uso y Apropiación del MGAE. | Recurso humano | [12 empty] | Documentos con las revisiones de las Vistas de MinTic para el dominio de Uso y Apropiación en Arquitectura Empresarial | Número de revisiones de buenas prácticas de las Vistas de MinTic | Periódica | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 4; MESES 8
|  |  | Revisar preguntas del FURAG relacionadas al dominio del Uso y la Apropiación. |  | Recurso humano | [12 empty] | Preguntas del FURAG relacionadas al dominio del Uso y la Apropiación identificadas. | Número de preguntas del FURAG relacionadas al dominio del Uso y la Apropiación identificadas. | Unica vez | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 4 to MESES 5
|  |  | Actualizar el plan de ruta con relación al dominio de Uso y Apropiación del MGAE. |  | Recurso humano | [12 empty] | Documento Plan de ruta actualizado para cerrar las brechas identificadas con relación al dominio de Uso y Apropiación del MGAE. | Número de actividades del Plan de ruta para cerrar las brechas identificadas con relación al dominio de Uso y Apropiación del MGAE. | Cuando se requiera | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 4 to MESES 11
|  |  | Actualizar y aprobar Indicadores del Dominio de Uso y Apropiación y Validar. | Cuatro (4) Indicadores Validados dentro del Subproceso. | Recurso humano | [12 empty] | Indicadores Validados dentro del Subproceso con su hoja de vida | Número de Indicadores Validados. | Unica vez | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 4 to MESES 11
|  | Realizar acciones para apropiar el Modelo de Gestión de Arquitectura Empresarial | Realizar seguimiento al plan de sostenibilidad de la estrategia de Uso y Apropiación del MGAE implementado | Un (1 ) Documento con el resultado del seguimiento plan de sostenibilidad de la estrategia de Uso y Apropiación del MGAE vs a las actividades planeadas. | Recurso humano | [12 empty] | Documento con las actividades realizadas al seguimiento al plan de sostenibilidad de la estrategia de Uso y Apropiación del MGAE | Plan de sostenibilidad revisado | Periódica | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  |  | Realizar seguimiento al plan de sostenibilidad de la estrategia de Uso y Apropiación de BPMN implementado | Un (1 ) Documento con el resultado del seguimiento plan de sostenibilidad de la estrategia de Uso y Apropiación de BPMN vs a las actividades planeadas. | Recurso humano | [12 empty] | Documento con las actividades realizadas al seguimiento al plan de sostenibilidad de la estrategia de Uso y Apropiación de BPM | Plan de sostenibilidad revisado | Periódica | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  |  | Realizar difusión del Subproceso de Uso y Apropiación a grupos de interés de la alcaldía dentro del MGAE | Difusiónes realizadas del Subproceso de Uso y Apropiación a grupos de interés de la alcaldía dentro del MGAE | Recurso humano | [12 empty] | Difusiónes realizadas del Subproceso de Uso y Apropiación a grupos de interés de la alcaldía dentro del MGAE | Numero de Difusiónes realizadas del Subproceso de Uso y Apropiación a grupos de interés de la alcaldía dentro del MGAE | Cuando se requiera | [5 empty] | Subdirectora de Innovación Digital | bar: MESES 4 to MESES 11
MEDE01.05.02.P025.F001
002
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN DE TRABAJO POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL